ПРОЕКТ

Программа социально-экономического развития

Соликамского городского округа на 2008-2012 гг.

Соликамск 2007

Оглавление

Общие положения	3

1.	Программа «Совершенствование городского хозяйства»	7

2.	Программа «Управление землей и недвижимостью»	31

3.	Программа «Развитие и оптимизация социальной сферы»	43

4.	Программа «Повышение инвестиционной привлекательности города»	98

5.	Программа «Решение жилищной проблемы, включая   программу  развития жилищного  финансирования»	117

6.	Программа «Общественная безопасность»	144

7.	Программа «Реформирование финансов»	156

8.	Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства»	160

9.	Индикативный план реализации Программы социально-экономического развития	173

# Общие положения

Программа социально-экономического развития Соликамского городского округа на 2008-2012 гг. (далее Программа) представляет собой муниципальную целевую программу, определяющую ключевые приоритетные направления развития г. Соликамска на среднесрочный период.

Целью Программы является обеспечение реализации Стратегии развития Соликамского городского округа до 2018 г. Цель Программы конкретизируется в следующих задачах:

- Выявление приоритетов развития г. Соликамска в среднесрочной перспективе согласно положениям, представленным в Стратегии развития Соликамского городского округа до 2018 г.

- Разработка программ по каждому из выявленных приоритетов социально-экономического развития, в том числе:

  - определение целей и задач подпрограммы;

  - разработка перечня программных мероприятий;

  - оценка стоимости, форм и источников финансирования программных мероприятий;

  - прогноз ожидаемых результатов от реализации программных мероприятий.

В соответствии с приоритетами, целями и задачами Стратегии развития Соликамского городского округа до 2018 г. разработаны следующие среднесрочные муниципальные целевые программы.

- «Совершенствование городского хозяйства»;

- «Управления землей и недвижимостью»;

- «Развитие и оптимизация  социальной  сферы»;

- «Повышение инвестиционной привлекательности города»;

- «Решение жилищной проблемы, включая   программу  развития жилищного  финансирования»;

- «Обеспечение общественной безопасности»;

- «Реформирование финансов»;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства».

## Сводный финансовый план

| Муниципальная целевая программа | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. Совершенствование городского хозяйства | Все источники | 829617 | 140155 | 359161 | 261681 | 47570 | 21050 |
|  | Местный бюджет: | 314313 | 82381 | 98868 | 92544 | 36510 | 4040 |
|  | Краевой бюджет: | 249104 | 26474 | 118943 | 94687 | 5000 | 4000 |
|  | Федеральный бюджет: | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники: | 266200 | 31300 | 141350 | 74450 | 6060 | 13040 |
| 2. Управления землей и недвижимостью | Все источники | 34500 | 5300 | 14900 | 4500 | 4900 | 4900 |
|  | Местный бюджет: | 34500 | 5300 | 14900 | 4500 | 4900 | 4900 |
|  | Краевой бюджет: | - | - | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет: | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники: | - | - | - | - | - | - |
| 3. Развитие и оптимизация социальной сферы | Все источники | 414764 | 74610 | 143535 | 142463 | 27203 | 26953 |
|  | Местный бюджет: | 172694 | 37446 | 52596 | 46674 | 18114 | 17864 |
|  | Краевой бюджет: | 180610 | 34172 | 81097 | 50847 | 7247 | 7247 |
|  | Федеральный бюджет: | 26000 | 1500 | 1500 | 21000 | 1000 | 1000 |
|  | Внебюджетные источники: | 35460 | 1492 | 8342 | 23942 | 842 | 842 |
| 4. Повышение инвестиционной привлекательности города | Все источники | 19300 | 4660 | 8995 | 5645 | - | - |
|  | Местный бюджет: | 19300 | 4660 | 8995 | 5645 | - | - |
|  | Краевой бюджет: | - | - | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет: | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники: | - | - | - | - | - | - |
| 5. Решение жилищной проблемы, включая программу развития жилищного финансирования | Все источники | 5076119 | 1091001 | 1443164 | 1668463 | 661748 | 211743 |
|  | Местный бюджет: | 345418 | 91650 | 78887 | 109056 | 33415 | 32410 |
|  | Краевой бюджет: | 556705 | 85019 | 123499 | 289853 | 35000 | 23333 |
|  | Федеральный бюджет: | 13332 | 3333 | 4444 | 5555 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники: | 4160665 | 911000 | 1236333 | 1263999 | 593333 | 156000 |
| 6. Обеспечение общественной безопасности | Все источники | 287283 | 66627 | 56008 | 54509 | 54754 | 55385 |
|  | Местный бюджет: | 286783 | 66527 | 55908 | 54409 | 54654 | 55285 |
|  | Краевой бюджет: | - | - | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет: | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники: | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Реформирование финансов | Все источники | 4 120 | 2 570 | 1 550 | - | - | - |
|  | Местный бюджет: | 4 120 | 2 570 | 1 550 | - | - | - |
|  | Краевой бюджет: | - | - | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет: | - | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники: | - | - | - | - | - | - |
| 8. Развитие малого и среднего предпринимательства | Все источники | 149 610 | 140 230 | 2110 | 2 160 | 2 400 | 2 650 |
|  | Местный бюджет: | 36 210 | 30 230 | 1410 | 1 360 | 1 500 | 1 500 |
|  | Краевой бюджет: | 55 000 | 55 000 | - | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет: | 55 000 | 55 000 | - | - | - | - |
|  | Внебюджетные источники: | 3 400 | - | 700 | 800 | 900 | 1 000 |
| ИТОГО | Все источники | 6 815 313 | 1 525 214 | 2 029 422 | 2 139 421 | 798 575 | 322 681 |
|  | Местный бюджет: | 1 213 338 | 320 824 | 313 114 | 314 188 | 149 093 | 116 119 |
|  | Краевой бюджет: | 1 041 418 | 200 665 | 323 539 | 435 387 | 47 247 | 34 580 |
|  | Федеральный бюджет: | 94 332 | 59 833 | 5 944 | 26 555 | 1 000 | 1 000 |
|  | Внебюджетные источники: | 4 466 225 | 943 892 | 1 386 825 | 1 363 291 | 601 235 | 170 982 |

# Программа «Совершенствование городского хозяйства»

## Паспорт  программы

| наименование программы | программа «Совершенствование городского хозяйства Соликамского городского округа на 2007-2012 годы» |
| --- | --- |
| заказчик программы | администрация г. Соликамска |
| основные разработчики программы | Институт прикладной экономики и бизнес инжиниринга |
| исполнители программы участники программы руководитель программы | управление городского коммунального хозяйства администрации г. Соликамска отдел по внедрению социальных программ администрации г. Соликамска комитет по архитектуре и градостроительству администрации г. Соликамска предприятия коммунального комплекса Соликамского городского округа заместитель главы администрации г. Соликамска по городскому коммунальному хозяйству и строительству. |
| основные цели программы | Создание комфортной городской среды, обеспечение перспективы развития города соответствующей коммунальной инфраструктурой, повышение эффективности и надежности работы коммунальных систем, сдерживание темпов удорожания проживания в городе |
| основные задачи программы | совершенствование инженерной инфраструктуры города, обеспечение потенциальных потребностей города при жилищном строительстве, повышение экономической эффективности и надежности обеспечения теплоснабжением. |
| - сроки и этапы реализации программы | 1 этап: 2007 год (разработка и утверждение программы) 2 этап: 2008- 2012 год (реализация программы) |
| - основные мероприятия программы | мероприятия, направленные на совершенствование инженерной инфраструктуры города и управление аккумулированными бюджетными, заемными и привлеченными финансовыми ресурсами для реализации программы |
| объемы и источники финансирования | краевой бюджет местный бюджет внебюджетные средства |
| - ожидаемые результаты реализации программы | обеспечение перспективной застройки жилых районов города соответствующей инженерной структурой, повышение надежности работы коммунальных систем, повышение инвестиционной привлекательности города и создание возможности привлечения инвестиций в развитие и модернизацию коммунального хозяйства округа, решение проблемы теплоснабжения микрорайона Клестовка |

## Общие положения

Программа разработана для решения отраслевых проблем, являющихся ключевыми при развитии города в соответствии с выбранной стратегией.

Программа разработана в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и Пермского края.

- Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации»;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Жилищным кодексом Российской Федерации;

- Земельным кодексом Российской Федерации;

- Законом Пермского края от 12 октября 2006 г. № 17 - КЗ «О региональном фонде муниципального развития»;

- решением Соликамской городской Думы от 26 марта 2003 года № 185 «О положении о целевых программах муниципального образования город Соликамск»;

- иными нормативными актами.

Программа является составной частью комплексной программы  социально-экономического развития Соликамского городского округа.

## Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Электроснабжение

Электрические сети Соликамского городского округа включают в себя 650 км кабельных и воздушных линий, 168 трансформаторных  и  распределительных подстанций. Основными потребителями электрической энергии являются 2 крупные территориальные единицы города (северная и южная часть города) и жилой район «Клестовка» с общим потреблением 150 млн. кВтч в год. Требуют замены и реконструкции оборудование и схемы электроснабжения отдельных жилых районов, переданных в муниципальную собственность от промышленных предприятий, но продолжающих получать электроэнергию через промышленные предприятия. Поставка электроэнергии осуществляется через 8 источников электропитания, часть из которых работает на пределе мощности, что не позволяет подключить дополнительных потребителей.

Для обеспечения потребностей при строительстве жилого комплекса и дальнейшего развития электросетевого хозяйства, повышения надежности электроснабжения необходимо решить следующие первоочередные задачи:

- строительство достаточно мощных трансформаторных подстанций, позволяющих обеспечить потребности в электроэнергии при строительстве жилых комплексов в Клестовке, Карналитово и Северной части города;

- строительство и реконструкция сетей электроснабжения для исключения из схем промышленных предприятий и создание кольцевой системы электроснабжения.

Теплоснабжение

Выработку тепла для объектов жилья и соцкультбыта Соликамского городского округа обеспечивают производственные котельные ОАО «Сильвинит» (3 источника), ОАО «Соликамский магниевый завод», ООО «Соликамская ТЭЦ» (2 источника) и муниципальная котельная МУП «Теплоэнерго». В среднем потребление тепловой энергии в отопительный период составляет 845 750 Гкал., по северной части города – 427 700 Гкал., по южной части города - 418 050 Гкал, в том числе район Клестовка — 115 000 Гкал. Доля производителей тепловой энергии в общем количестве составляет: Соликамской ТЭЦ – 50,5%, ОАО «Сильвинит» - 28%, ОАО «СМЗ» - 13%, котельная МУП «Теплоэнерго» - 8,5%.

Теплоснабжение жилого фонда и объектов соцкультбыта осуществляет муниципальное предприятие «Теплоэнерго», на балансе и в обслуживании  которого находятся 125 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении (60 % подлежат замене из-за их ветхого состояния), 8 центральных тепловых пунктов, 4 тепловых насосных станции, производственная база. Центральная часть города получает теплоноситель от муниципальной котельной, микрорайон «Красное» и 72 квартал от котельной ОАО «СМЗ», северная часть города от ООО «СТЭЦ». Третий микрорайон и район «Клестовка» получают теплоноситель от котельной ОАО «Сильвинит». Вследствие значительного перепада высот (76 метров), длительной протяженности подающего и обратного трубопровода между котельной и районом «Клестовка» (около 12 км)  и ветхим состоянием (сети построены в 70-е годы), данная схема теплоснабжения обладает низкой степенью надежности и экономической эффективности. Только величина тепловых потерь в 2006 году на данной теплотрассе составила около 11,5 млн. руб. Кроме этого, на данной теплотрассе для обеспечения нормального гидравлического режима в сети работает насосная станция, что, учитывая высокий объем потребления электрической энергии, обуславливает необходимость достаточно высокого сетевого тарифа. В совокупности же данная система теплоснабжения для города разорительна, непроизводительные издержки на теплоснабжение одного микрорайона ложатся на плечи всего населения в рамках единого тарифа.

В 2008 году планово завершается реконструкция муниципальной котельной с значительным увеличением мощности (до 67 гКал).

Учитывая необходимость внедрения эффективной системы теплоснабжения Клестовки и плановую готовность муниципальной котельной предлагаются следующие приоритеты:

- реконструкция теплосетей III микрорайона с последующим переходом на теплоснабжение и ГВС от муниципальной котельной;

-  строительство в районе Клестовки автономных источников теплоснабжения с использованием современных технологий по использованию возобновляемых источников энергии.

Второй приоритет приобретает особую актуальность с увеличением цен на газ к 2009 году в 3,6 раза. Именно использование местных топливно-энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии позволяет говорить о сдерживании роста тарифов на тепловую энергию.

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение Соликамского городского округа осуществляется от четырех водозаборов, состоящих из 27 скважин, общей проектной мощностью 59 тыс. м куб. воды в сутки. Водозабор «Лесное» введен в эксплуатацию в 1961 году, включает в себя 6 скважин общей проектной мощностью 13 тыс. м куб. воды в сутки. Водозабор «Верхнекамский» введен в эксплуатацию в 1972 году, включает в себя 12 скважин общей проектной мощностью 30 тыс. м куб. воды в сутки. Водозабор «Зеленый поселок» введен в эксплуатацию в 1956 году, включает в себя 4 скважины общей проектной мощностью 4 тыс. м куб. воды в сутки. Водозабор «Боровицкий» введен в эксплуатацию в 1989 году, включает в себя 5 скважин общей проектной мощностью 12 тыс. м куб. воды в сутки.

Протяженность водопроводных сетей составляет 180 км, износ которых составляет 65 %. Водоснабжение южной части города осуществляется по чугунному трубопроводу в одну нитку, следовательно любая аварийная ситуация на водоводе повлечет за собой временное прекращение водоснабжения части города. Окраины города, включающие в себя  часть частного жилого сектора обеспечиваются водой через водоразборные колонки в количестве 150 штук, подводящие сети к которым практически изношены.

Водоотведение осуществляется через канализационный коллектор и канализационные сети протяженностью 124 км,  65 % которых требуют замены или ремонта, на очистные сооружения канализации № 1 и № 2 общей проектной мощностью 49 тыс. м. куб стоков в сутки, с фактической загрузкой 35 тыс. м куб стоков в сутки, причем 50 % стоков не проходят стадию биологической очистки.

Исходя из недостаточности инженерных коммуникаций на периферии города, где как раз предполагается строительство новых жилых массивов предлагается продление магистральных сетей на отдельных участках. Кроме того, учитывая фактическое разделение коммунальной инфраструктуры на частную и муниципальную собственность, а также плановое финансирование муниципалитетом инфраструктуры, предлагается организация муниципально-частного партнерства в ВКХ.

Газоснабжение

Газоснабжение предприятий и населения Соликамского городского округа осуществляется по газопроводу – отводу «Чусовой – Березники – Соликамск» в одну нитку с газовым объемом поставки газа порядка 711  млн. куб. м. газа, в том числе для населения 12,2 млн. куб.м.

На сегодня газифицировано 31 510 квартиры, 425 частных домов и 75 организации (промышленные предприятия, учреждения, ЧП и другие). Котельные промышленных предприятий, учреждений вырабатывающих тепловую энергию работают с использованием природного газа, из них наиболее крупные потребители ОАО «Сильвинит», ТЭЦ-12, ТЭЦ-11, ОАО «СМЗ», муниципальная котельная  м - на «Больничный».

Эксплуатацию газопроводов и газопотребляющих установок осуществляет Соликамское управление Березниковского филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис», на обслуживании которого находится  242 км газовых сетей, 14 ГПР, 60 ШРП.

Для дальнейшего развития газификации округа, повышения надежности газоснабжения необходимо:

- решение вопроса по строительству второй нитки газопровода с устройством  газораспределительной станции;

- проектирование и строительство сетей газоснабжения частного сектора;

- газификация многоквартирных домов, не имеющих стационарных  электрических плит;

- строительство или увеличение мощностей существующих газораспределительных подстанций, для последующего присоединения новых потребителей;

- соединение   существующих сетей для повышения надежности газоснабжения.

Транспортные коммуникации города Соликамска

В муниципальной собственности  находится  326,6  км  дорог,  протяженность  дорог  с  твердым  покрытием  составляет  261,2 км.

### Через город проходит  асфальтированная магистраль Березники - Соликамск - Красновишерск, по которой осуществляется движение автобусов маршрутов Пермь - Соликамск, Пермь - Красновишерск, Пермь - Чердынь, Пермь - Ныроб, Уфа - Соликамск, Березники - Соликамск, Соликамск - Красновишерск, Соликамск - Ныроб и др. К основной магистрали примыкают асфальтированные автодороги, идущие до п.Тюлькино и с.Половодово (от последней ответвляется гравийная дорога до п.Красный Берег).

Одновременно, для города, имеющего большую протяженность, значительную отдаленность микрорайонов  друг от друга (северная, южная части города, "Клестовка") велика роль внутригородского транспорта.

На сегодняшний день условия по транспортной доступности города резко изменились. Из-за техногенной катастрофы в Березниках  в 2007 году прервано железнодорожное сообщение с Соликамском. Еще в  1999  году  ГП  «Камводпуть»  из-за  недостатка финансовых  средств, выделяемых  из  федерального  бюджета,  прекратило  регулярное обслуживание  судоходных путей   выше  порта  Березники. Пассажирские рейсы в аэропорту также прекращены.

Таким образом, практически единственным видом транспортного обеспечения внешних связей города является автотранспорт.

Как следствие, произошло резкое увеличение числа собственных автомобилей (по отношению к 2000 году рост более, чем в 1,7 раза. Рост числа частных автомобилей в городе превышает среднекраевой уровень (по данным статотчетности число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения в городе на конец 2005 года  составляло 143,1 автомобиля при среднекраевом показателе 132,0 автомобиля).

В тоже время, из-за вышеназванных проблем других видов транспорта значительно увеличился автотранспортный грузооборот (в 3 раза с 2000 по 2005 годы), и по темпам увеличения грузооборота Соликамск опережает практически все муниципалитеты края.

Вышесказанное свидетельствует, что плотность транспортного потока внутри города резко возросла за последние годы, что собственно приводит к постоянному и значительному износу дорожного покрытия. Кроме того, через Соликамск идет транзитный транспорт в Чердынский и Красновишерский районы, где в связи с отменой поставок грузов речным транспортом также значительно вырос грзооборот автомобильным транспортом. Достаточно большая доля транзитного транспорта представлена большегрузными лесовозами, что намного усиливает и ускоряет разрушение дорожного полотна.

Поэтому, для  обеспечения   нормальной  работы   пассажирского транспорта и грузоперевозок, обеспечивающих функционирование экономики города, важное  значение имеет состояние дорожно-уличной  сети, ежегодный ремонт дорог. Но длительное нарушение сроков проведения текущего и капитального ремонта в предыдущие годы стало причиной неудовлетворительного  состояния дорог в настоящее время.

Для соблюдения стандартных сроков на проведение текущих и капитальных ремонтов необходимо ежегодно ремонтировать в городе 43,5 км дорог, что в денежном выражении должно составить 78,4 млн. рублей при стоимости существующего стандарта на ремонт – более 1,2 млн. рублей на километр дороги. Эта стоимость включает текущий ремонт раз в 6 лет и капитальный ремонт раз в 12 лет.

Требует решения вопрос по выводу значительного транзитного потока из города, необходимо строительство объездной дороги.

В тоже время, требуют решения вопросы транспортного обеспечения города железнодорожным транспортом: необходима скорейшая реализация проекта по строительству Белкомура, а также завершение строительства участка обходной дороги Березников.

Благоустройство и озеленение города

Соликамск  является  одним  из  древнейших  городов  Урала.  В  классификации  исторических  городов  по  ценности  архитектурного  наследия  (ЦНИИП  градостроительства, 1980 г.)  город  отнесен  к  классу  «А»,  т.е.  к  городам,  в  которых  архитектурно-планировочное  наследие  имеет  решающее  значение  в  планировочной  структуре,  пространственной  композиции  и  архитектурном  облике.  Всего в Соликамске 47 памятников истории и культуры, из них в муниципальной собственности – 21 памятник. В федеральном владении находятся Троицкий собор, Богоявленская церковь, Дом воеводы, Соборная колокольня, 17 памятников на территории Музея истории соли. К памятникам областного значения относятся Воскресенская церковь, часовня Петра и Павла, деревянное здание бывшей канцелярии музея.

Для такого исторического города, как Соликамск, вопросы благоустройства территории и поддержания эффектного архитектурного облика чрезвычайно важны. Исходя из этого, сегодня для Соликамска актуальны мероприятия по улучшению эстетитческого и архитектурного решений фасадов зданий, памятников культурного наследия.

Кроме этого необходимо выполнение мероприятий по созданию, содержанию и охране зеленых насаждений, восстановление тротуаров и клумб. Требуется благоустройство мест общего пользования, облагораживание долины Усолки со строительством пешеходных мостиков.

Управление жилищным фондом

Жилищный фонд города по состоянию на 01.01. 2007 года составил 1772,1 тыс. кв. м. В муниципальной собственности находится 508,4 тыс.кв. м.

### Структура жилищного фонда города по формам собственности

| Форма собственности | Общая площадь жилья, тыс. кв. м | Доля, % к общей площади |
| --- | --- | --- |
| Частная в многоквартирных домах (квартиры) | 1256,4 | 71 |
| Муниципальная в многоквартирных домах (квартиры) | 505,5 | 28 |
| Государственная в многоквартирных домах (квартиры) | 10,2 | 1 |
| Всего | 1772,1 | 100 |

Таким образом, анализ формы собственности жилья в г. Соликамске показывает, что дальнейшее искусственное наращивание  доли собственников за счет приватизации жилья не требуется, более того, даже вредно, т.к. ведет к уменьшению управляемости жилищным фондом в целом. В настоящее время крайне необходима процедура по скорейшей институтализации собственников жилья и организация системы управления жилым фондом.

В настоящее время организационные и сервисные жилищные услуги населению города оказывают муниципальные унитарные предприятия ЖПЭТ № 1 и ЖПЭТ № 2,  а так же в сферу обслуживания жилищного фонда привлечена частная компания – ООО «Коммунал».

Структура многоквартирных домов города по формам управления

| Форма управления | Количество домов | Общая площадь, тыс. м2 | Доля, % | Количество жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСЖ | 4 | 21,7 | 1 | 707 |
| ЖСК | 5 | 20,4 | 1 | 840 |
| Управляющие организации: |  |  |  |  |
| МУП «ЖПЭТ№1» | 660 | 682,2 | 40 | 33355 |
| МУП «ЖПЭТ№2» | 450 | 809,3 | 47 | 40370 |
| ООО «Коммунал» | 56 | 197,9 | 11 | 10542 |
| Всего | 1166 | 1689,4 | 100 | 85814 |

Из таблиц следует, что на сегодняшний день для города является чрезвычайно актуальной проблема создания ТСЖ. Нужны мероприятия со стороны муниципалитета  по активизации этого процесса. В тоже время следует учитывать огромную и ежегодно наращиваемую задолженность населения за ЖКУ (142,7 млн. на начало года). При организации ТСЖ очень важен момент преемственности долгов, в противном случае сервисные и энергоснабжающие предприятия фактически окажутся банкротами. Не менее важно для сохранения управляемости процессами по обслуживанию жилья со стороны муниципалитета создать систему контроля за текущим обслуживанием и планово-предупредительными ремонтами жилфондом.

## Основные цели и задачи программы

Целями программы являются:

-     создание комфортной городской среды;

- расширение возможностей инженерной инфраструктуры Соликамского городского округа в обеспечении перспектив развития города;

-     создание условий для сдерживания роста стоимости проживания на территории города;

- повышение эффективности и надежности в обеспечении энергоресурсами потребителей.

В ходе реализации мероприятий программы планируется решить задачи строительства и реконструкции объектов тепло-, электро- , водоснабжения города,  обеспечить   надежность и экономическую эффективность производства и поставки энергоносителей потребителям города.

Важной задачей является реализация мероприятий по сдерживанию роста стоимости проживания на территории города, в частности сдерживание роста тарифов на тепловую энергию.

Выполнение программных мероприятий  позволит решить проблему энергообеспечения объектов города как на ближайший период, так и на перспективу, что в свою очередь даст возможность развитию жилищного строительства и социальных объектов.

Мероприятия, направленные на восстановление дорожного хозяйства и благоустройство города позволят создать комфортную городскую среду для населения.

## Этапы и сроки реализации программы

Срок реализации программы определен в период с 2007 по 2012 год в 2 этапа.

1 этап: 2007 год – организационный этап, разработка программы.

2 этап: с 2008 по 2012 год – рабочий этап, реализация программы.

## Ресурсное обеспечение программы

Общая потребность в финансовых ресурсах  для реализации программных мероприятий оценивается в 873082 тыс. руб., что может быть достигнуто путем консолидации бюджетных и внебюджетных источников финансирования.

Объемы финансирования по годам и по источникам финансирования представлены в таблице:

|  | Всего | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 873082 | 43465 | 140155 | 359160 | 261682 | 47570 | 21050 |
| в т.ч. Капвложения | 512475 | 36830 | 33023 | 239780 | 142693 | 41950 | 18200 |
| в т.ч. По источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 328648 | 14335 | 82381 | 98868 | 92544 | 36510 | 4010 |
| краевой бюджет | 278234 | 29130 | 26474 | 118943 | 94687 | 5000 | 4000 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 266200 | 0 | 31300 | 141350 | 74450 | 6060 | 13040 |

Доля капвложений составляет 512 475 тыс. рублей.

Поступление средств краевого бюджета для реализации мероприятий настоящей программы будет производиться из Регионального фонда муниципального развития, согласно Закону Пермского края от 12 октября 2006 г. № 17 - КЗ «О региональном фонде муниципального развития».

Мероприятия программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом бюджета Пермского края и местного бюджета в соответствии с возможностями краевого и местного бюджетов.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий указываются в прогнозируемых  ценах первого года реализации программы. Стоимость и объемы  работ будут ежегодно уточняться в соответствии с коэффициентом удорожания (индексом – дефлятором) и наличием  финансирования.

## Система программных мероприятий

Для реализации поставленных задач предусматриваются следующие программные мероприятия:

1. Мероприятия нормативно-правового обеспечения:

- формирование нормативно-правового обеспечения;

- проведение организационных мероприятий, направленных на создание системы  управления программой;

- создание механизма финансирования расходов реализации программы.

2. Мероприятия по достижению целей и задач программы:

- подготовка проектно-сметной документации и технико-экономического обоснования по каждому объекту;

- строительство монтаж и пуско-наладка объектов.

## Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации программы

В соответствии с целью программы в качестве оценки ее эффективности должно рассматриваться возможность увеличения поставки энергоресурсов потребителям Соликамского городского округа и повышение надежности работы инженерной инфраструктуры города.

По окончании реализации программы к концу 2012 г. должны быть включены в муниципальную собственность объекты водоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения  на общую сумму  140 850 тыс. руб.

Успешная реализация программы обеспечит:

- формирование площадок под жилищное строительство и строительство объектов соцкультбыта,

- дальнейшему развитию индивидуального жилищного строительства через расширение сети коммунальной инфраструктуры,

- расширение сети коммунальных услуг в существующих жилых районах,

- повышение надежности работы инженерных сетей  и, как следствие, снижение социальной напряженности в обществе,

- сдерживание роста тарифов на тепловую энергию.

## Порядок реализации программы

На основании настоящей программы формируется   титульный список на строительство или реконструкцию объектов и заявка на бюджетное финансирование.  Рассмотрение финансирования осуществляется на основе разработанных и утвержденных проектно - сметных документаций.

Объем финансирования формируется на основе заявок и ежегодно подтверждается:

финансирование из краевого   бюджета – нормативными актами Пермского края;

финансирование из местного бюджета – решением Соликамской городской Думы;

привлечение внебюджетных средств  – на основании соглашений или иных документов, разрешающих участие в строительстве или реконструкции.

Механизм реализации программы включает также осуществление мероприятий, не требующих финансирование:

- подготовка нормативной правовой базы;

- анализ реализации программы за отчетный год и формирование предложений по актуализации программы на очередной финансовый год и перспективу;

- мониторинг основных показателей реализации программы и составление отчета об  их выполнении.

## Организация управления программой и  контроль за ходом  ее реализации

Система управления программой   включает заказчика программы в лице администрации г. Соликамска. Функции системы управления программой распределяются следующим образом:

- заказчик программы осуществляет общую координацию работ, формирует нормативную базу, вносит предложения по расходованию средств бюджетов;

- заказчик программы организует работу по реализации программы в рамках своих полномочий совместно с исполнителями программы,

- администрация г. Соликамска реализует программу Соликамского городского округа за счет консолидации средств.

Контроль за ходом реализации программы осуществляется руководителем программы. Общая координация работ программы осуществляется Заказчиком программы. Текущая координация и оперативный контроль за выполнением мероприятий программы осуществляется исполнителями программы.

Контроль за целевым  использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

## Мероприятия программы

| План мероприятий по реализации муниципальной целевой программы "Совершенствование городского хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер | Мероприятие | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемые результаты |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |  |  |
|  |  |  | итого | итого | итого | итого | итого | итого |  |  |
| 1. Муниципальная целевая программа "Развитие и реконструкция инженерной инфраструктуры Солиамского городского округа на 2007-2010 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Электроснабжение | 9000 | 0 | 1000 | 5500 | 2500 |  |  | УГХ |  |
| 1,1,1 | Строительство 2-х цепной воздушной линии (ВЛ) -10 кВ от подстанции (ПС) «Бумажная» до р-на Клестовка | 4000 | 0 | 500 | 3500 | 0 |  |  |  | повышение надежности системы электрообеспечения микрорайона |
| 1,1,2 | Монтаж систем учета на границах муниципальных электрических сетей | 2500 | 0 | 500 | 1000 | 1000 |  |  | оператор электосетей | энергосбережение до 3-4% от общего объема потребления |
| 1,1,3 | Реконструкция КЛ-6кВ в Северной части города (замена кабелей на большее сечение) |  |  |  | 0 | 0 |  |  | оператор электосетей | повышение надежности системы электрообеспечения микрорайона |
| 1,1,3,1 | от ТП-2 до ТП №148 (500 м ) | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 |  |  | оператор электосетей |  |
| 1,1,3,2 | от РП-2 до ТП №148 (1000 м) | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 |  |  | оператор электосетей |  |
|  | Водоснабжение и водоотведение | 169700 | 20700 | 30550 | 44400 | 44050 | 16000 | 14000 |  |  |
|  | Строительство водовода от р-на Клестовка до ул. 20-летия Победы с устройством перемычки до ул. п. Коммуны D-400 длиною 2 км. | 20700 | 20700 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Строительство водовода в одну нитку от камеры переключения на водоводе «Соликамск» около садов №1 треста №8 до существующего водовода у поста ГИБДД по ул. Карналлитовой D= 500 длиной 5,2 км | 63200 | 0 | 6000 | 29400 | 27800 |  |  |  |  |
|  | Строительство водовода от камеры переключения, расположенной на водоводах «Боровск» в районе водонапорной насосной станции (ВНС) II подъема «Тохтуево», до существующего водопровода на пересечении ул. Луначарского и ул. Сосновая в северной части города Соликамска» D – 250 длиной 2,4 км. | 8900 | 0 | 8900 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Строительство сети водоснабжения заречной части города Соликамска D – 100 длиной 2 км. | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Строительство водопровода: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Островского 150м – 1 колонки | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | ул. 0. Кошевого (перенос через дорогу) 15м - 1шт. | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |  |  |  |  |
|  | ул. Советской 150 м - 1 колонка. | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |  |  |  |  |
|  | Биологическая очистка сточных вод. Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК)-2 г. Соликамск | 74000 | 0 | 14000 | 14000 | 16000 | 16000 | 14000 |  |  |
|  | Подготовка задания на проектирование сетей канализации в Боровой | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение и ГВС | 85100 | 500 | 4800 | 46800 | 33000 | 0 | 0 |  |  |
|  | Установка приборов учета на тепловых сетях северного эксплуатационного района (4 шт.) | 800 | 0 | 400 | 400 | 0 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС) жилого района Клестовка. | 7500 | 0 | 0 | 1500 | 6000 |  |  |  |  |
|  | Перевод отопления 8 жилых домов по ул. Кирова с сетей ОАО «Соликамскбумпром» на сети МУП «Теплоэнерго» | 1500 | 500 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция сетей теплоснабжения южной части города для перевода отопления на муниципальную котельную 5км. | 16000 | 0 | 1000 | 15000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловой сети от тепловой камеры (ТК) 7А до центрального теплового пункта (ЦТП) № 4 по ул. Северной. (замена на D=500 длиной 1,5 км) | 41500 | 0 | 1500 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |
|  | Монтаж системы горячего водоснабжения в многоквартирных домах, взамен ранее установленных титанов. | 1500 | 0 | 400 | 500 | 600 |  |  |  |  |
|  | Реконструкция тепловой сети по ул. 20- летия Победы (перенос под землю в непроходной канал) | 3500 | 0 | 500 | 3000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Инженерные сети объектов здравоохранения. | 12800 | 0 | 0 | 6400 | 6400 |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение | 39100 | 0 | 2500 | 27100 | 9500 | 0 | 0 |  |  |
|  | Строительство газопровода высокого давления в микрорайоне «Клестовка» для выноса из зоны строительства жилья D=530 длиной 3км | 26500 | 0 | 1500 | 25000 | 0 |  |  |  |  |
|  | Строительство перемычки от газораспределительной станции (ГРП) – 9 до газораспределительной станции (ГРП) – 10 протяженностью 4км | 6600 | 0 | 0 | 600 | 6000 |  |  |  |  |
|  | Газификация многоквартирных домов, не имеющих стационарных электрических плит. | 3000 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |
|  | Проектирование и строительство распределительных газопроводов для жилых районов. | 3000 | 0 | 0 | 500 | 2500 |  |  |  |  |
|  | Итого | 302900 | 21200 | 38850 | 123800 | 89050 | 16000 | 14000 |  |  |
|  | в т.ч. Капвложения | 257465 | 18020 | 33023 | 105230 | 75693 | 13600 | 11900 |  |  |
| 2 | Подпрограмма "Совершенствование и перспективное развитие системы электроснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение перспективной застройки жилых районов города, повышение надежности системы энергоснабжения, повышение инвестиционной привлекательности города |
| 2,1 | электроснабжение для комплексного строительства коттеджей в пос. Карналитово, 1 км | 1000 |  |  | 1000 |  | 0 |  | УГХ, подрядчик определяется тендером |  |
| 2,1,1 | стоимость ПСД | 100 |  | 100 |  |  | 0 |  | УГХ, подрядчик определяется тендером |  |
| 2,2 | строительство подстанции 35/6 кВ для обеспечения развития Северной части города | 35000 |  |  | 3500 | 31500 | 0 |  | УГХ, подрядчик определяется тендером |  |
| 2,3 | строительство подстанции "Восточная" 110/10/6 кВ для обеспечения развития районов Клестовка, Южная часть города | 35000 |  |  |  | 3500 | 31500 |  | УГХ, подрядчик определяется тендером |  |
| 2,4 | строительство ТП мощностью 1,5 МВА в районе м-на Клестовка | 15000 |  |  | 5000 | 10000 | 0 |  | УГХ, подрядчик определяется тендером |  |
| 2,5 | строительство ТП мощностью 1,5 МВА в районе проспекта Юбилейный | 15000 |  |  | 5000 | 10000 | 0 |  | УГХ, подрядчик определяется тендером |  |
| 2,6 | полготовка ПСД по автоному электрообеспечению Клестовки на местных топливных ресурсах | 7000 |  |  |  |  |  | 7000 | УГХ, подрядчик определяется тендером |  |
|  | Итого | 108100 | 0 | 100 | 14500 | 55000 | 31500 | 7000 |  |  |
|  | в т.ч. Капвложения | 97200 | 0 | 0 | 13050 | 49500 | 28350 | 6300 |  |  |
| 3 | Подпрограмма "Совершенствование и перспективное развитие системы теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение перспективной застройки жилых районов города, повышение надежности системы теплоснабжения, повышение инвестиционной привлекательности города, сдерживание роста тарифов на тепло, снижение на 19,3% общего объема ветхих сетей |
| 3,1 | реконструкция котельной (МУП Теплоэнерго) | 20900 | 20900 |  |  |  |  |  | УГХ, подрядчик определяется тендером |  |
| 3,2 | строительство тепловых сетей для жилой застройки по пр. Юбилейный Д-500 мм, дл. 2,5 км | 35000 |  |  | 17500 | 17500 |  |  | УГХ, подрядчик определяется тендером |  |
| 3,2,1 | стоимость ПСД | 1750 |  | 1750 |  |  |  |  | УГХ, подрядчик определяется тендером |  |
| 3,3 | строительство в районе Клестовки автономных источников теплоснабжения с использованием современных технологий по использованию возобновляемых источников энергии | 110000 |  | 10000 | 100000 |  |  |  | УГХ, подрядчик определяется тендером |  |
|  | Итого | 167650 | 20900 | 11750 | 117500 | 17500 | 0 | 0 |  |  |
|  | в т.ч. Капвложения | 153810 | 18810 | 0 | 117500 | 17500 |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма "Совершенствование и перспективное развитие систем ВКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение перспективной застройки жилых районов города, повышение надежности системы вдооснабжения, повышение инвестиционной привлекательности города |
| 4,1 | водоснабжение и водоотведение для комплексного строительства коттеджей по ул. Ватутина, 1000 м | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  | УГХ, подрядчик определяется тендером |  |
| 4,1,1 | стоимость ПСД | 200 |  | 200 |  |  |  |  | УГХ, подрядчик определяется тендером |  |
|  | Итого | 4200 | 0 | 200 | 4000 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | в т.ч. Капвложения | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | Муниципальная целевая программа "Благоустройство Соликамского городского округа" на 2008-2010 гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И ОХРАНЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Санитарная очистка и содержание городских парков, скверов, аллей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральный сквер в Южн. Части (ул.Революции) | 100 |  | 40 | 30 | 30 |  |  |  |  |
|  | Городской парк в Северной части города (ул.Черняховского) | 500 |  | 200 | 150 | 150 |  |  |  |  |
|  | Парк в р-не СМЗ (Ул.Мира и Халтурина) | 1000 |  | 300 | 400 | 300 |  |  |  |  |
|  | сквер у дома спорта Калиец | 100 |  | 50 | 25 | 25 |  |  |  |  |
|  | Сквер вдоль ул.Черняховского | 200 |  | 50 | 100 | 50 |  |  |  |  |
|  | Сквер по ул.3-й Пятилетки | 500 |  | 200 | 200 | 100 |  |  |  |  |
|  | Сквер у ДК Ленина | 200 |  | 100 | 50 | 50 |  |  |  |  |
|  | Сквер у м-на по ул. Карналлитовой | 100 |  | 50 | 25 | 25 |  |  |  |  |
|  | Клумбы,( цветники,) газоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральный сквер (ул.Революции) | 30 |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | ул.Северная | 50 |  | 20 | 20 | 10 |  |  |  |  |
|  | ул. 20 Л Победы | 100 |  | 50 | 25 | 25 |  |  |  |  |
|  | пр.Ленина | 100 |  | 50 | 25 | 25 |  |  |  |  |
|  | пр.Строителей | 80 |  | 30 | 30 | 20 |  |  |  |  |
|  | Посадка деревьев, кустарников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городские территории | 300 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | Внутридворовые территории | 300 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  | Учреждения образования | 150 |  | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |
|  | Уход за зелеными насаждениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочистка придорожной полосы по ул. Всеобуча | 5000 |  | 2000 | 2000 | 1000 |  |  |  |  |
|  | Прочистка придорожной полосы по ул. Черняховского | 2000 |  | 1000 | 500 | 500 |  |  |  |  |
|  | Вырубка на внутридворовых территориях | 200 |  | 50 | 50 | 100 |  |  |  |  |
|  | Вырубка на городских территориях | 100 |  | 25 | 50 | 25 |  |  |  |  |
|  | Подрезка деревьев и кустарников | 100 |  | 25 | 50 | 25 |  |  |  |  |
|  | Конкурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конкурс на лучший частный дом | 15 |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | Конкурс на лучший двор | 15 |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | конкурс на лучший подъезд | 15 |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 11255 | 0 | 4515 | 4005 | 2735 |  |  |  |  |
|  | МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭСТЕТИТЧЕСКОГО И АРХИТЕКТУРНОГО РЕШЕНИЙ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Г.СОЛИКАМСКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Набережная 109 | 224,3 |  | 224,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Набережная 113 | 142 |  | 142 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 20Л.Победы 116 | 227,7 |  | 227,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 20Л.Победы 118 | 198 |  | 198 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 20Л.Победы 112 | 170,1 |  | 170,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. 20Л.Победы 92 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | ул. 20Л.Победы 161 | 111,4 |  |  |  | 111,4 |  |  |  |  |
|  | ул. 20Л.Победы 165 | 214,7 |  |  |  | 214,7 |  |  |  |  |
|  | ул. 20Л.Победы 169 | 211,5 |  |  |  | 211,5 |  |  |  |  |
|  | ул. 20Л.Победы 173 | 203,4 |  |  |  | 203,4 |  |  |  |  |
|  | ул. 20Л.Победы 124 | 185 |  |  |  | 185 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2888,1 | 0 | 962,1 | 1000 | 926 |  |  |  |  |
|  | СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка русла р.Селянка | 100 |  | 30 | 35 | 35 |  |  |  |  |
|  | Обустройство Людмилинской скважины | 100 |  | 35 | 35 | 30 |  |  |  |  |
|  | Обустройство площадок для выгула собак | 150 |  | 100 | 50 | 0 |  |  |  |  |
|  | Оборудование контейнерных площадок | 5000 |  | 2000 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |
|  | Вывоз мусора с несанкционированнных свалок | 2500 |  | 1000 | 1000 | 500 |  |  |  |  |
|  | Приобретение биотуалетов | 500 |  | 500 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Обустройство пляжа в Северной части города, всего | 500 |  | 150 | 350 |  |  |  |  |  |
|  | стоимоть ПСД | 50 |  | 50 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость строительства | 450 |  | 100 | 350 |  |  |  |  |  |
|  | Стороительство пешеходных мостиков через реку Усолку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.1 Мая | 1000 |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
|  | ул.Красноармейская | 1000 |  | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Подсыпка и грейдеровка проездов в частном секторе | 1500 |  | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |
|  | Восстановление тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от ул. О.Кошевого до ул.Революции по ул.20 Л.Победы (с 2-х сторон) | 1200 |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ул.Коминтерна до ул.Революции по ул.С.Шосчсе (с 2-х сторон) | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
|  | от ул.Кирова до пр-та Юбилейный по ул.Большевистской | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
|  | от ул.Фрунзе до пр-та Строителей по ул.Северной | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
|  | от ул.Революции до ул.Коминтерна по ул.Калийной | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
|  | от ул. 20 Л.Победы до ул.Набережная по ул. 1 Мая | 600 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | от ул.Черняховского до ул.Ижевская по ул.Культуры | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
|  | Восстановление детских площадок | 4600 |  | 2000 | 2000 | 600 |  |  |  |  |
|  | Установка урн и скамеек | 500 |  | 200 | 200 | 100 |  |  |  |  |
|  | Восстановление освещения | 5000 |  | 1000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 27450 | 0 | 10315 | 10070 | 7065 | 0 | 0 |  |  |
|  | ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО БЛАГОУСТРОЙСТВА МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м-н Клестовка | 2683,94 | 0 | 2683,94 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | стоимоть ПСД | 243,99 |  | 243,99 |  |  |  |  |  |  |
|  | стоимость строительства | 2439,95 |  | 2439,95 |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Карналитовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сквер около м-на Пекарня ВСЕГО | 1341,98 | 0 | 0 | 0 | 1341,98 |  |  |  |  |
|  | стоимоть ПСД | 121,99 |  |  |  | 121,99 |  |  |  |  |
|  | стоимость строительства | 1219,99 |  |  |  | 1219,99 |  |  |  |  |
|  | Благоустройство ул. 20 Л. Победы | 26840 | 0 | 26840 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | стоимоть ПСД | 2440 |  | 2440 |  |  |  |  |  |  |
|  | стоимость строительства | 24400 |  | 24400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Сквер у ЦТДю | 2012,95 | 0 | 0 | 2012,95 | 0 |  |  |  |  |
|  | стоимоть ПСД | 182,99 |  |  | 182,99 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость строительства | 1829,96 |  |  | 1829,96 |  |  |  |  |  |
|  | сквер у дома спорта Калиец | 1046,74 | 0 | 0 | 1046,74 | 0 |  |  |  |  |
|  | стоимоть ПСД | 95,16 |  |  | 95,16 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость строительства | 951,58 |  |  | 951,58 |  |  |  |  |  |
|  | сквер на пересечении ул-ц 20 л. Победы и ул.Кузнецова | 536,79 | 0 | 0 | 536,79 | 0 |  |  |  |  |
|  | стоимоть ПСД | 48,8 |  |  | 48,8 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость строительства | 487,99 |  |  | 487,99 |  |  |  |  |  |
|  | сквер у администрации | 1341,98 | 0 | 1341,98 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | стоимоть ПСД | 122 |  | 122 |  |  |  |  |  |  |
|  | стоимость строительства | 1219,98 |  | 1219,98 |  |  |  |  |  |  |
|  | сквер у гимназии №2 | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 0 |  |  |  |  |
|  | стоимоть ПСД | 130 |  |  | 130 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость строительства | 1350 |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |
|  | Сквер у служ. Корпуса усадьбы Турчанинова | 2750 | 0 | 0 | 2750 | 0 |  |  |  |  |
|  | стоимоть ПСД | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость строительства | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | Центральный сквер по ул. Революции | 4025,93 | 0 | 4025,93 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | стоимоть ПСД | 366 |  | 366 |  |  |  |  |  |  |
|  | стоимость строительства | 3659,93 |  | 3659,93 |  |  |  |  |  |  |
|  | парк по ул. Мира | 2683,95 | 0 | 0 | 0 | 2683,95 |  |  |  |  |
|  | стоимоть ПСД | 244 |  |  |  | 244 |  |  |  |  |
|  | стоимость строительства | 2439,95 |  |  |  | 2439,95 |  |  |  |  |
|  | Сквер по ул. Черняховского | 1341,98 | 0 | 0 | 0 | 1341,98 |  |  |  |  |
|  | стоимоть ПСД | 122 |  |  |  | 122 |  |  |  |  |
|  | стоимость строительства | 1219,98 |  |  |  | 1219,98 |  |  |  |  |
|  | городской парк | 5500 | 0 | 500 | 5000 | 0 |  |  |  |  |
|  | стоимоть ПСД | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | стоимость строительства | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |
|  | Сосновый бор по ул. Дубравная | 5367,9 | 0 | 0 | 0 | 5367,9 |  |  |  |  |
|  | стоимоть ПСД | 488 |  |  |  | 488 |  |  |  |  |
|  | стоимость строительства | 4879,9 |  |  |  | 4879,9 |  |  |  |  |
|  | Сосновый бор по ул. Культуры | 5367,9 | 0 | 0 | 0 | 5367,9 |  |  |  |  |
|  | стоимоть ПСД | 488 |  |  |  | 488 |  |  |  |  |
|  | стоимость строительства | 4879,9 |  |  |  | 4879,9 |  |  |  |  |
|  | Площадь им. Ленинского комсомола | 1342 | 0 | 0 | 1342 | 0 |  |  |  |  |
|  | стоимоть ПСД | 122 |  |  | 122 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость строительства | 1220 |  |  | 1220 |  |  |  |  |  |
|  | Сквер от пл. Ленинского комсомола до пр. Юбилейный | 2750 | 0 | 0 | 2750 | 0 |  |  |  |  |
|  | стоимоть ПСД | 250 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость строительства | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | Сквер в р-не ДК Бумажник | 1342 | 0 | 0 | 0 | 1342 |  |  |  |  |
|  | стоимоть ПСД | 122 |  |  |  | 122 |  |  |  |  |
|  | стоимость строительства | 1220 |  |  |  | 1220 |  |  |  |  |
|  | Пляж в р-не порта на р. Усолка | 2684 | 0 | 2684 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | стоимоть ПСД | 244 |  | 244 |  |  |  |  |  |  |
|  | стоимость строительства | 2440 |  | 2440 |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральный музейный комплекс по ул.Набережная | 2650 | 0 | 2650 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | стоимоть ПСД | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | стоимость строительства | 2500 |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по проектированию | 75090,04 | 0 | 40726 | 16918 | 17446 |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭСТЕТИТЧЕСКОГО И АРХИТЕКТУРНОГО РЕШЕНИЙ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реставрационные работы административного здания по ул. Всеобуча | 2000 | 0 | 0 | 200 | 1800 |  |  |  |  |
|  | стоимоть ПСД | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость строительства | 1800 |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |
|  | Реставрационные работы административного здания (КАЗНАЧЕЙСТВО) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 |  |  |  |  |
|  | стоимоть ПСД | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  | стоимость строительства | 1800 |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 4000 | 0 | 0 | 200 | 3800 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме | 120683,14 | 0 | 56518 | 32193 | 31972 |  |  |  |  |
| 6 | Приоритетный региональный проект "Муниципальные дороги" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. П. Коммуны (от ул. 20-летия Победы до ул. Соликамское шоссе) с проектированием путепровода 220 м, 1,7 км | 77000 |  |  | 23087 | 53913 |  |  |  |  |
|  | стоимость ПСД | 4500 |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Большевистская (от пр. Юбилейный до пересечения с ул. Ижевской), 2,6 км.. | 13500 |  | 10336 | 3164 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость ПСД | 1350 | 405 | 945 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Энергетиков (от ул. Всеобуча до ул. Черняховского), 5,1 км | 20000 |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость ПСД | 2000 | 600 | 1400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Черняховского (от ул. Культура до ул. Коммунистическая) 1,2 км | 3500 |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость ПСД | 350 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Коммунистическая (от ул. Водников до ул. Ульянова) по маршруту автобуса № 2, 1,1 км | 3500 |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость ПСД | 350 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Ульянова (от ул. Перекопская до конечной остановки автобусного маршрута №2) 1,4 км | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость ПСД | 400 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пр. Строителей (от ул. Черняховского до пр. Юбилейный) 1,3 км | 9400 |  |  |  | 9400 |  |  |  |  |
|  | стоимость ПСД | 1050 |  |  | 1050 |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Калийная (перекр.С.Шоссе-ул.Революции до ул. Советской) 0,25 км | 3500 |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость ПСД | 300 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Ул.Осокина, ул.Гвардейская, ул.Ломоносова (от С.Шоссе до ул.Бабушкина) (остаток) | 4310 |  | 4310 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кольцевая по Клестовке (ул. Преображенского от пересечения с пр. Ленина, ул. Сильвинитовая, ул. Кр. Бульвар, ул. Цифриновича до выезда в с. Городище), 2,3 км. | 12002 |  | 7736 | 4266 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость ПСД | 1200 | 360 | 840 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ул. Северная (от м-на «Айсберг» до выезда на красновишерскую трассу), 0,6км. | 4247 |  |  |  | 4247 |  |  |  |  |
|  | стоимость ПСД | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 166859 | 1365 | 31167 | 66367 | 67960 | 0 | 0 |  |  |
| 7. | Подпрограмма "Организация управления и обслуживания жилищного фонда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обучение специалистов по управлению и техническому обслуживанию жилых домов в рамках региональной программы «Модернизация и развитие жилищно-коммунального комплекса Пермского края на 2006-2010 годы» | 450 |  | 200 | 100 | 100 | 30 | 20 | УГХ | 1. Переход на современные формы управления жилищным фондом в болшей части имеющегося жилья (до 60 % от общей площади жилого фонда должны быть в виде ТСЖ к завершению программы); 2. Формирование системы планово-предупредительных ремонтов жилого фонда; 3. Формирование системы контроля за тарифообразованием в ТСЖ |
| 6.2. | Информационная поддержка преобразований в управлении жилищным фондом | 470 |  | 100 | 200 | 100 | 40 | 30 | УГХ |  |
| 6.3. | Подготовка Положения об управлении муниципальным жилищным фондом | 30 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |  |
|  | Разработка положения об участии муниципалитета в финансировании капитального ремонта жилых домов с различной формой собственности | 30 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |  |
| 6.5. | Разработка нормативной документации о переводе долга жителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на ТСЖ и правах ТСЖ по взысканию задолженности с неплательщиков | 40 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |  |
| 6.6. | Подомовой аудит жилого фонда с составлением ведомостей по форме собственности | 50 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |  |
| 6.7. | Анализ ведомостей по форме собственности, выявление домов с преобладанием муниципальной собственности | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |  |
| 6.8. | Организация и проведение общих собраний собственников в домах с преобладанием или достаточно высокой долей муниципального жилья. Принятие решений об организации ТСЖ. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |  |
| 6.9. | Юридическое оформление ТСЖ в домах с преобладанием или достаточно высокой долей муниципального жилья. | 900 |  | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | УГХ |  |
| 6.10. | Конкурсное производство по выбору управляющих компаний для домов с преобладанием муниципального жилья | 600 |  | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | УГХ |  |
| 6.11. | Разработка нормативной документации по проведению управляющими компаниями технического аудита жилищного фонда с составлением дефектных ведомостей | 70 |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |  |
| 6.12. | Организация проведения управляющими компаниями технического аудита жилищного фонда с составлением дефектных ведомостей | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |  |
| 6.13. | Разработка нормативной документации по формированию планово-предупредительных ремонтов жилищного фонда на основе дефектных ведомостей | 50 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |  |
| 6.15. | Организация системы формирования планово-предупредительных ремонтов жилищного фонда на основе дефектных ведомостей | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |  |
| 6.16. | Организация системы контроля за тарифообразованием в ТСЖ с использованием планов текущих ремонтов и содержания жилищного фонда | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |  |
|  | Итого | 2690 | 0 | 1570 | 800 | 200 | 70 | 50 |  |  |
|  | Всего по программе | 873082 | 43465 | 140155 | 359160 | 261682 | 47570 | 21050 |  |  |
|  | в т.ч. Капвложения | 512475 | 36830 | 33023 | 239780 | 142693 | 41950 | 18200 |  |  |
|  | местный бюджет | 328648 | 14335 | 82381 | 98868 | 92544 | 36510 | 4010 |  |  |
|  | краевой бюджет | 278234 | 29130 | 26474 | 118943 | 94687 | 5000 | 4000 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | внебюджетные источники | 266200 | 0 | 31300 | 141350 | 74450 | 6060 | 13040 |  |  |

# Программа «Управление землей и недвижимостью»

## Паспорт  программы

| наименование программы | программа «Управление землей и недвижимостью» |
| --- | --- |
| заказчик программы | администрация г. Соликамска |
| основные разработчики программы | Институт прикладной экономики и бизнес инжиниринга |
| исполнители программы участники программы руководитель программы | управление имущественных отношений администрации г. Соликамска комитет по архитектуре и градостроительству администрации г. Соликамска подразделения городской администрации, предприятия, специализирующиеся на телекоммуникационных технологиях, консалтинговые компании Заместитель главы администрации города Соликамска по коммунальному хозяйству |
| основные цели программы | Создание современной системы управления городом. Создание эффективной системы управления и использования землей и иной недвижимостью, активное вовлечение их в хозяйственный оборот и стимулирование инвестиционной деятельности на рынке недвижимости, формирование автоматизированных баз данных о земле и иной недвижимости как единого информационного ресурса. Повышение инвестиционной привлекательности города. |
| основные задачи программы | Развитие системы управления земельными ресурсами города. Переформирование муниципальной недвижимости, изменение системы управления недвижимостью. Создание геоинформационной системы города. |
| - сроки и этапы реализации программы | 1 этап: 2007 год (разработка и утверждение программы) 2 этап: 2008- 2012 год (реализация программы) |
| - основные мероприятия программы | мероприятия, направленные на разработку нормативно-правовой базы по вопросам землепользования и градостроительства; мероприятия, направленные на создание инженерной системы локальной коммуникационной сети; мероприятия, направленные на создание программного обеспечения работы системы |
| объемы и источники финансирования | местный и краевой бюджет |
| - ожидаемые результаты реализации программы | Создание современной системы управления городом. Создание эффективной системы управления землей и недвижимостью. Повышение инвестиционной привлекательности города |

## Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами >

Общая площадь земель в пределах городской черты на протяжении последних лет не меняется и на начало 2007 года составляет 16655 гектаров.

Большая часть территории города охвачена работами по межеванию земельных участков. Произведены работы по созданию кадастровых карт масштаба 1:2000 на всю территорию в пределах городской черты. Сегодня имеются карты как в цифровом виде, так и на бумажном носителе.

Благодаря вышеназванным мероприятиям стало возможным улучшить систему использования земельных ресурсов и, как следствие, увеличить наполняемость бюджета города.

Основной проблемой, сдерживающей  развитие земельных отношений в Соликамске является то, что на большую часть территории города распространяется ограничение по использованию в хозяйственно-экономических целях в связи с тем, что город расположен над центральным участком Верхнее-Камского месторождения калийных солей. Прямо под городом ведутся шахтные разработки и, соответственно, любое использование земельных участков должно быть согласовано с недропользователем – АО «Сильвинит».

Возможность создания условий устойчивого экономического развития города является за счет эффективного использование земли и иной недвижимости, удовлетворение потребностей городского сообщества во многом зависит от готовности нормативно-правовой базы, упорядочения земельных и имущественных вопросов.

На сегодняшний день в городе завершается доработка и процесс рассмотрения и принятия нового генерального плана города - основополагающего градостроительного документа. Действие старого генерального плана фактически прекращено. Он был разработан в 1978 году сроком на 25 лет и сегодня не отражает реалий настоящего времени.

Соответственно, временно отсутствуют правила землепользования и застройки. Производится их доработка в рамках единого пакета документации с новым генпланом. Но дополнительно потребуется разработка муниципальной нормативной документации, дополняющей градостроительный регламент.

Для развития рынка земли необходим мониторинг земельных ресурсов с целью выявления потенциала перспективного развития. В тоже время, выполнение пространственного анализа и выявление обоснованных наиболее привлекательных для развития малого бизнеса  локальных участков затруднено из-за отсутствия возможности картографического наложения соответствующих информационных баз. Выполнение же сложных пространственных социально-экономических анализов вообще не возможно, соответственно затруднено прогнозирование как негативных, так и позитивных глобальных процессов развития города. В результате наблюдается запаздывание принятия необходимых управленческих решений, а принимаемые решения далеко не всегда носят комплексный характер.

В плане управления муниципальным имуществом наиболее актуальны на сегодня вопросы, связанные с приведением имущественной базы муниципалитета в соответствие со своими полномочиями, регламентированными № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации. Федеральное законодательство, регламентирующее переформирование органов местного самоуправления, четко определило состав имущества, которым может владеть муниципалитет для выполнения своих функциональных задач.

В соответствии с этим в Соликамске в настоящее время во исполнение требований ФЗ -№131 подготовлен трехлетний план приватизации практически всей непрофильной муниципальной недвижимости, не закрепленной в хозяйственное ведение и оперативное управление. В соответствии с прогнозным планом приватизации должно быть за 2008-2010 годы приватизировано 35 объектов муниципальной недвижимости совокупной площадью 9443,8 кв.м. В текущем году также активно происходит процесс приватизации непрофильного муниципального имущества – к концу года должны пройти аукционы по 13 объектам недвижимости, прогнозируемая сумма доходов в городской бюджет должна составить 26868 тыс.рублей.

В 2007 года в процессе ликвидации находятся :

- Муниципальное унитарное предприятие «ДЭЗ» ( создание предприятия предполагалось для развития жилищно-коммунального сектора);

- Муниципальное предприятие «Ресторан «Север» (предприятие общественного питания, которому в 2003г. администрацией города Соликамска дано согласие на вхождение в состав Общества с ограниченной ответственностью «Мегаполис» муниципальным имуществом в виде нежилого помещения по адресу: г.Соликамск,ул.20 лет Победы,119)

В процессе банкротства находится муниципальное унитарное предприятие «Соликамский городской парк культуры и отдыха».

На период 2008 года муниципалитетом предполагается ликвидация:

- Муниципальное предприятие «Ателье «Силуэт» (предприятие бытового обслуживания населения),

- Муниципальное предприятие «Магазин «Ива» (предприятие торговли комиссионными товарами),

- Муниципальное предприятие «Учреждение Аптека 334» (торговое предприятие по реализации лекарственных препаратов).

Мнение экспертов по необходимости ликвидации выше названных предприятий совпадает с намерениями администрации города, т.к. анализ рынка услуг города показывает развитость и достаточность предложения услуг на территории города, следовательно, нет необходимости муниципалитету организовывать обеспечение населения данными услугами (см. рис. по горизонтали – количество предприятий определенного профиля в городе).

Остающаяся после приватизации у городского округа недвижимость предназначается для обеспечения нормальной деятельности объектов социальной инфраструктуры и коммунального хозяйства. Эта недвижимость используется в настоящее время и будет использоваться дальше на основе арендных отношений или оперативного управления. В то же время, по экспертной оценке, целесообразно рассмотреть приватизацию одного из предприятий по технической эксплуатации и ремонту жилого фонда. На базе имущественного комплекса коммунальных электрических сетей целесообразно создание акционерного общества без реализации акций, т.е. на первом этапе муниципалитет остается единственным собственником акционерного общества.

Отдельной задачей по управлению муниципальным имуществом  должны стать комплексная  инвентаризация  и  переоценка стоимости муниципального имущества, как движимого, так и недвижимого, а также ценных бумаг. Цена на муниципальную собственность должна соответствовать реальной рыночной цене. Это связано, прежде всего, с необходимостью   увеличения стоимости активов муниципалитета для использования их в дальнейшем в качестве залогового инструмента при реализации финансовых механизмов привлечения инвестиций для решения существующих городских проблем.

Следует  отметить,  что, несмотря  на  высокую  обеспеченность  торговыми  площадями, в городе  недостаточно  узкоспециализированных  магазинов, представляющих  одноименную  группу  товаров. Также    отсутствуют  узкоспециализированные  предприятия  общественного  питания  типа  «Пирожковая», «Чебуречная», «Кафетерий»  и т.п. В связи с этим, целесообразно, при приватизации определенных помещений, задавать целевую направленность их использования.

Таким образом, вопросы управления землей и недвижимостью носят комплексный характер и наиболее целесообразно их решать, используя целевую программу. В тоже время, программа является составной частью комплексной программы  социально-экономического развития Соликамского городского округа.

Программа разработана для решения проблем по управлению землей и недвижимостью  и призвана решать вопросы формирования эффективной системы управления городом в целом и его ресурсами в частности. Реализуя эти направления, она должна работать на повышение инвестиционной привлекательности города  в соответствии с выбранной стратегией.

## Основные цели и задачи программы

Целями программы являются:

- Создание эффективной системы управления городом;

- Повышение инвестиционной привлекательности определенных зон города;

-  Повышение объема земельных платежей в бюджет;

Одной из важнейших стратегических целей органов местного самоуправления города Соликамска в области создания условий устойчивого экономического развития города является эффективное использование земли и иной недвижимости для удовлетворения потребностей городского сообщества.

Реализации данной цели может способствовать эффективное исполнение принятых на федеральном уровне Земельного кодекса РФ и ряда других Федеральных законов: «О государственном земельном кадастре», «О землеустройстве», «О разграничении государственной собственности на землю», а так же № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации».

В ходе реализации мероприятий программы планируется решить управленческие задачи, в т.ч. по нормативно-правовому обеспечению строительства и землепользования на территории города.  Предполагается внедрение современных высокоэффективных информационных технологий для принятия управленческих решений.

Выполнение программных мероприятий  позволит значительно ускорить подбор перспективных участков для осуществления коммерческой деятельности малого бизнеса, что создаст предпосылки для инвестирования и, в конечном итоге, повысит эффективность использования земельных ресурсов города.

## Этапы и сроки реализации программы

Срок реализации программы определен в период с 2007 по 2012 год в 2 этапа.

1 этап: 2007 год – организационный этап, разработка программы.

2 этап: с 2008 по 2012 год – рабочий этап, реализация программы.

## Ресурсное обеспечение программы

Общая потребность в финансовых ресурсах  для реализации программных мероприятий оценивается в 34 500 тыс. руб.

В т.ч. по годам:

| всего | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34500 | 5300 | 14900 | 4500 | 4900 | 4900 |

Мероприятия программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей местного бюджета, а также с в соответствии с разработанной сметной документацией на выполнение подрядных работ.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий указываются в прогнозируемых  ценах первого года реализации программы. Стоимость и объемы  работ будут ежегодно уточняться в соответствии с коэффициентом удорожания (индексом – дефлятором) и наличием  финансирования.

## Система программных мероприятий

В целях обеспечения рационального использования и эффективного управления земельными ресурсами города Соликамска, активного вовлечения их в хозяйственный оборот и стимулирования инвестиционной деятельности на рынке недвижимости, формирования автоматизированных баз данных о земле и связанных с ней объектах недвижимости как единого информационного ресурса предусматривается проведение мероприятий по землеустройству – изучению состояния земель, планированию и организации их рационального использования и охраны, образованию новых и упорядочению существующих земельных участков, установлению их границ на местности.

Ряд  мероприятий направлен на управление имущественными отношениями и на оптимизацию муниципального имущества.

Отдельный блок мероприятий предусматривает разработку нормативных документов в области земельных, имущественных и градостроительных вопросов.

## Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации программы

В соответствии с целью программы в качестве оценки ее эффективности должны рассматриваться:

- возможность ускорения процессов согласования и более качественной проработки документации при строительстве жилых и коммерческих объектов;

- увеличение активности предпринимательства;

- увеличение земельных платежей.

По окончании реализации программы к концу 2010 г. В городе должна быть создана гео-информационная система, объединяющая  все информационные базы города и позволяющая в самый короткий срок принимать управленческое решение на основе качественного анализа проблемы.

Успешная реализация программы обеспечит:

- формирование нормативно-правовой базы по землепользованию и градостроительству,

- создание современной системы управления городом;

- повышение инвестиционной привлекательности города.

## Порядок реализации программы

На основании настоящей программы формируется   заявка на бюджетное финансирование подрядных работ.  Рассмотрение финансирования осуществляется на основе разработанных и утвержденных проектно - сметных документаций.

Объем финансирования формируется на основе заявок и ежегодно подтверждается:

- финансирование из местного бюджета – решением Соликамской городской Думы;

- привлечение внебюджетных средств  – на основании соглашений или иных документов, разрешающих участие в создании ГИС.

Механизм реализации программы включает также осуществление мероприятий, не требующих финансирование:

- подготовка нормативной правовой базы,

- анализ реализации программы за отчетный год и формирование предложений по актуализации программы на очередной финансовый год и перспективу,

- мониторинг основных показателей реализации программы и составление отчета об  их выполнении.

## Организация управления программой и  контроль за ходом  ее реализации

Система управления программой   включает заказчика программы в лице администрации г. Соликамска. Функции системы управления программой распределяются следующим образом:

- заказчик программы осуществляет общую координацию работ, формирует нормативную базу, вносит предложения по расходованию средств бюджетов;

- заказчик программы организует работу по реализации программы в рамках своих полномочий совместно с исполнителями программы,

- администрация г. Соликамска реализует программу Соликамского городского округа за счет консолидации средств.

Контроль за ходом реализации программы осуществляется руководителем программы. Общая координация работ программы осуществляется Заказчиком программы. Текущая координация и оперативный контроль за выполнением мероприятий программы осуществляется исполнителями программы.

Контроль за целевым  использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

## Мероприятия программы

| номер | Мероприятие | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  | Ожидаемые результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка муниципальной нормативной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1) | Подготовка и принятие нормативного правового акта по вопросам проведения конкурса на предоставление инвесторам прав собственности или аренды на свободные от прав третьих лиц земельные участки | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Подготовка и принятие нормативного правового акта, регламентирующего порядок предоставления в аренду земельных участков для строительства и эксплуатации временных объектов на территориях общего пользования | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Разработка документации, дополняющей градостроительный регламент | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по архитектуре и градостроительству |  | подготовка местных нормативов, принятие которых определено Градостроительным кодексом |  |
| 2. | Развитие рынка земли муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Совершенствование землеустроительного обеспечения | 8000 | 0 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 1 | Составление землеустроительных проектов перераспределения и межевания территорий | 4000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уточнение и вынесение в натуру границ земельных территорий, межевание земель | 4000 |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Организация мониторинга земель | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1500 |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка карты ландшафтно - экологического районирования города | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение специальных съемок и оследований с целью получения картографического материала: | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | эрозии, закарстованности и подработки земель | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 | кислотности и засолености земель | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,3 | техногенного загрязнения земель | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выявление и оценка негативных факторов, подлежащих контролю | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Создание стационарных и реперных участков для наблюдения за негативными процессами во всех ландшафтно - экологических районах города | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  | Управление по охране окружающей среды |  |  |  |
| 5 | Организация постоянного мониторинга состояния земель городского округа | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  | Управление по охране окружающей среды |  |  |  |
| 2.3. | Создание системы эффективного использования и охраны земель | 2100 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 500 |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка программы защиты земель города от деградации и других негативных явлений | 500 |  |  |  |  |  | 500 |  | Управление по охране окружающей среды |  |  |  |
| 2 | Обновление системы ценового зонирования городских земель, в т.ч. оценка земель с залеганием недр | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  | Исполнители определяются конкурсом, заказчик администрация |  | Повышение инвестиционной привлекательности определенных зон города, повышение объема земельных платежей в бюджет |  |
| 3 | Актуализация кадастровой стоимости земель Соликамского городского округа и расчета арендной платы от кадастровой стоимости земельных участков. | 800 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка и внедрение механизма по изъятию земельных участков, не используемых в течение 3-х и более лет | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Выявление самовольных захватов муниципальных земель | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Контроль за кратковременным использованием земельных участков для хозяйственных нужд (раскопки, кратковременное складирование и т.д.) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Управление недвижимостью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование и ведение учета муниципального имущества | 9000 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  |  |  |  |  |
| 1) | Проведение в установленном порядке технической инвентаризации объектов муниципального недвижимого имущества | 5000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2) | Осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности города Соликамска на объекты муниципального недвижимого имущества | 500 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3) | Проведение работы по выявлению «бесхозных» объектов и оформление их в муниципальную собственность | 1000 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |
| 4) | Комплексная инвентаризация и переоценка стоимости муниципального имущества, как движимого, так и недвижимого, а также ценных бумаг. Приведение стоимости муниципального имущества к рыночным ценам. | 2500 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Совершенствование механизмов управления муниципальных унитарных предприятий (МУП) и муниципальных учреждений (МУ), оптимизация их структуры | 7300 | 0 | 1300 | 6000 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, проведение SWOT-анализа предприятий, выработка предложений по оптимизации их деятельности или ее прекращению путем ликвидации МУПа | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Изучение предложений и осуществление процедуры реорганизации МУП, направленные на повышение эффективности их деятельности | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Разработка программы приватизации МУП, деятельность которых выходит за рамки деятельности муниципального городского округа, регламентированной 131ФЗ. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Проведение процесса ликвидации (банкротства) МУП, прекративших хозяйственную деятельность или безнадежно убыточных | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) | Разработка плана мероприятий реформирования МУП жилищно-коммунального хозяйства, перераспределение муниципального имущества, находящегося в их хозяйственном ведении | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6) | Внедрение системы бизнес-планирования МУП жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) | Внедрение системы планово-предупредительных ремонтов муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8) | Внедрение системы бюджетирования и индикативного планирования МУПов | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9) | Разработка и согласование с заинтересованными сторонами концепт-плана и организационной структуры муниципально-частного партнерства в системе водоснабжения | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10) | Независимая оценка стоимости муниципального имущества ВКХ | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11) | Реализация концепт-плана по организации муниципально-частного партнерства в ВКХ | 6000 |  |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,3,3 | Оптимизация системы управления объектами недвижимости | 1000 | 0 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Проведение анализа рационального использования нежилых зданий и помещений, по результатам которого осуществлять их перераспределение для повышения эффективности использования и удовлетворения потребностей МУП и МУ, а также предприятий и организаций иных форм собственности | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Мониторинг достаточности бытовых услуг и предприятий торговли по микрорайонам города. Выработка предложений по целевым условиям приватизации объектов муниципального недвижимого имущества для удволетворения потребностей населения. | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. | Осуществление процесса приватизации объектов муниципального недвижимого имущества (в соответствии с Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального имущества), владение которыми не дает экономического эффекта, а их содержание требует значительных финансовых затрат | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. | Проведение мониторинга технического состояния объектов муниципального недвижимого имущества, разработка предложений по привлечению внебюджетных инвестиций на их капитальный ремонт (модернизацию) | 500 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3.3.5. | Внедрение системы плановых ремонтов объектов соцсферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Организация муниципальной геоинформационной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание эффективной системы управления городом, повышение инвестиционной привлекательности |  |
| 4.1. | Завершение проекта "Электронное Прикамье" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. - подсоединение к оптико-волоконной линии 11 учреждений города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - создание муниципальной Геоинформационной системы первой очереди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внедрение в 2008 году единой системы электронного документооборота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Формирование локальных подпроектов геоинформационной системы | 4600 | 0 | 600 | 3400 | 600 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | организация автоматизированного учета (реестра) земельных участков на территории города | 600 |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка цифровой модели местности | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  | Исполнители определяются конкурсом, заказчик администрация |  | Создание эффективной системы управления городом |  |
|  | Обеспечение ведения автоматизированной служебной информационной базы по земельному рынку | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка концепции общедоступной (публичной) информационной базы по земельным ресурсам города | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание общедоступной (публичной) информационной базы по земельным ресурсам города, в т.ч. раздела по инвестиционно-привлекательным земельным участкам | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведение общедоступной (публичной) информационной базы по земельным ресурсам города | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составление дежурных карт ограничений и обременений | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе: | 34500 | 0 | 5300 | 14900 | 4500 | 4900 | 4900 |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. местный бюджет | 34500 | 0 | 5300 | 14900 | 4500 | 4900 | 4900 |  |  |  |  |  |

# Программа «Развитие и оптимизация социальной сферы»

## I. Цели программы

- Охрана и улучшение здоровья населения

- Повышение доступности и результативности образования

- Содействие молодежи в трудоустройстве

- Развитие возможностей для досуга

- Поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

## II. Задачи программы

Задачи по цели «Охрана и улучшение здоровья населения»

- Профилактика заболеваний среди взрослого и детского населения с целью сокращения общих уровней заболеваемости путем формирования и развития у населения потребности в своем собственном здоровье и, следовательно, внутренней мотивации на заботу о своем здоровье

- Обеспечение доступа населения к услугам тех медицинских служб, которые отсутствуют как в Соликамске, так и в Березниках

- Усиление существующих в Соликамске медицинских служб, которые не являются достаточно развитыми

- Повышение доступности экстренной медицинской помощи

Задачи по цели «Повышение доступности и результативности образования»

- Повышение доступности дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста для обеспечения родителей детей возможностью работать

- Развитие профильного образования с учетом особенностей социально-экономического развития города

- Развитие дополнительного образования как инструмента помощи детям и подросткам в профессиональной ориентации в соответствии с особенностями и перспективами экономического развития города

- Участие в определении номенклатуры специальностей и количества специалистов, которых готовит существующая в городе система начального и среднего профессионального образования, в зависимости от социально-экономических условий и потребностей города

- Лоббирование появления в городе возможности получения высшего профессионального образования по техническим специальностям в соответствии с особенностями и перспективам экономического развития города

- Привлечение средств краевого бюджета для оказания в городе адаптационных и реабилитационных услуг детям с нарушениями в развитии с целью повышения для них доступности качественного образования

Задачи по цели «Содействие молодежи в трудоустройстве»

- Формирование и развитие у молодежи внутренней потребности в трудовой занятости

- Ориентация молодежи на обучение тем специальностям, которые востребованы в городе

- Правовое и информационное содействие молодежи в трудоустройстве

Задачи по цели «Развитие возможностей для досуга»

- Формирование и развитие у населения потребности в занятии физкультурой и любительским спортом

- Создание условий для занятия физкультурой по месту жительства

- Сохранение и увеличение культурных ценностей на территории г. Соликамска

- Формирование и развитие у населения потребности в познании культурных ценностей

- Формирование и развитие у населения потребности в занятии творчеством

- Расширение возможностей для населения в доступе к культурным ценностям и их разнообразию

- Создание и развитие возможностей досуга для работающей молодежи

Задачи по цели «Поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

- Помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в тех случаях, когда они не могут получить эту помощь за счет краевого бюджета

Привлечение средств краевого бюджета для создания и развития в городе системы оказания помощи лицам без определенного места жительства

## III. Мероприятия программы «Развитие и оптимизация социальной сферы»

| Мероприятие | Источник финансирования | Форма финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемые результаты (положительные изменения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |
| - Цель «Охрана и улучшение здоровья населения города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Профилактика заболеваний среди взрослого и детского населения, формирование у населения потребности в укреплении своего собственного здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Пропаганда здорового образа жизни, формирование у населения мотивации укрепления своего здоровья. Посредством лекций, радио, TV, печатной продукции. - Школы здоровья. - Вакцино- профилактика. - Проведение массовых скрининг исследований, анкетирвание | Местный бюджет |  | 200 100 500 150 | 100 30 250 50 | 100 30 250 50 | - 40 - 50 | - - - - | - - - - | Управление здравоохранения, Центр медицинской профилактики, Центр планирования семьи, городские поликлиники, женская консультация. | Появление технологий, финансирование которых может позволить успешно формировать и развивать у населения потребность в охране своего здоровья Снижение общей заболеваемости, снижение заболеваемости гриппом, раннее выявление и профилактика ГБ, ИБС, СД, ЦАС. |
| Итого по задаче: |  |  | 950 | 430 | 430 | 90 | - | - |  |  |
| Местный бюджет: |  |  | 950 | 430 | 430 | 90 | - | - |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2.Задача «Обеспечение доступности амбулаторной поликлинической помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.открытие филиалов кабинетов поликлиники, кабинетов лабораторной диагностики | Местный бюджет (диспансеризация граждан, не работающих на градообразующих предприятиях) | Муниципальный заказ | 2000 | 800 | - | 400 | 400 | 400 | Управление здравоохранения Городские поликлиники | Повышение доступности медицинской помощи Снижение нагрузки к узким специалистам. Снижение осложнений сахарного диабета, снижение инвалидизации населения |
| 2.2.единая диспетчерская служба записи к врачам | Местный бюджет | По усмотрению распорядителя средств | 400 | 400 | - | - | - | - |  |  |
| 2.3.расширение диапазона обслуживания межрайонного эндокринологического центра | Внебюджетные источники (диспансеризация граждан, работающих на градообразующих предприятиях) | По усмотрению распорядителя средств | 2500 | - | 1000 | 500 | 500 | 500 |  |  |
| 2.4.Обеспечение населения г. Соликамска доступом к услугам магнитно-резонансной томографии для раннего выявления различных объемных образований (включая новообразования) | Внебюджетные источники (приобретение оборудования) | По усмотрению распорядителя средств | 13000 | - | - | 13000 | - | - | Управление здравоохранения | Улучшение качества диагностики. Снижение первичной инвалидности, смертности от травм, онкологических заболеваний |
|  | Местный бюджет (обучение персонала) | Закупка услуг | 70 | - | - | 70 | - | - |  |  |
| Итого по задаче: |  |  | 17970 | 1200 | 1000 | 13970 | 900 | 900 |  |  |
| Местный бюджет: |  |  | 2470 | 1200 | - | 470 | 400 | 400 |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  | 15500 | - | 1000 | 13500 | 500 | 500 |  |  |
| 3.Задача «Развитие амбулаторной и стационарной медицинской помощи в г. Соликамск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Капитальный и текущее ремонты в лечебных учреждениях «Качественное здр-е» | Местный бюджет | Муниципальный заказ | 800 | 400 | 400 | - | - | - | Управление здравоохранения | Приведение лечебной базы к лицензионным требованиям |
|  | Краевой бюджет | По усмотрению распорядителя средств | 1200 | 600 | 600 | - | - | - |  |  |
| 3.2. Оснащение стационаров, поликлиник необходимым, современным оборудованием. | Местный бюджет |  | 240 | 240 | - | - | - | - | Управление здравоохранения | Повышение качества лечения. Снижение летальности в стационарных . |
| 3.3.Обеспечение служебным жильем врачей специалистов | Местный бюджет | Капитальные затраты | В рамках мероприятия «Обеспечение жильем специалистов бюджетной сферы узкой специализации» программы «Решение жилищной проблемы» |  |  |  |  |  | Управление здравоохранения | Привлечение молодых специалистов, обеспечение программы гос. Гарантий. |
| 3.4.Обеспечение школьных стоматологических кабинетов современным оборудованием | Местный бюджет | Муниципальный заказ | 1500 | 250 | 500 | 500 | 250 | - | Управление образования | Снижение уровня заболеваемости детей школьного возраста |
| Итого по задаче: |  |  | 3740 | 1490 | 1500 | 500 | 250 | - |  |  |
| Местный бюджет: |  |  | 2540 | 890 | 900 | 500 | 250 | - |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  | 1200 | 600 | 600 | - | - | - |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4.Задача «Повышение качества медицинских услуг, снижение смертности, повышение рождаемости в г. Соликамск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.создание комплексных акушерских- педиатрических- терапевтических участков. | Краевой бюджет |  | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление здравоохранения | Снижение уровня заболеваемости детей, ранняя постановка на учет беременных, снижение количества абортов, профилактика заболеваний |
| 4.2.Реализация программы «Репродуктивное здоровье» | Местный бюджет |  | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  | Воспитание молодой семьи, подготовка молодых родителей к воспитанию детей, профилактика детской смертности, снижение абортов. |
| Итого по задаче: |  |  | 3500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  |
| Местный бюджет: |  |  | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5. Задача «Формирование оптимальной экономической модели здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1Открытие в южной части города подстанции «скорой помощи» 5.2.Развитие программы тромболизис 5.3.Реконструкция кислородной станции перинат. центра, кислородный концентратор ГБ№2. 5.4. Освобождение от лишних площадей в стационарах. | Местный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет | Капитальные затраты, приобретение оборудования | 500 600 1300 500 - | - 300 1300 500 - | 500 - 300 - | - - - - | - - - - | - - - - | Управление здравоохранения | Снижение доли вызовов скорой помощи из южной части города, обслуженных с опозданием, до 10 % (аналогичный уровень в северной части города в 2006 г.) |
| Итого по задаче: |  |  | 2900 | 2100 | 800 | - | - | - |  |  |
| Местный бюджет: |  |  | 1600 | 800 | 800 | - | - | - |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  | 1300 | 1300 | - | - | - | - |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Итого по цели 1: |  |  | 29060 | 5920 | 4430 | 15260 | 1850 | 1600 |  |  |
| Местный бюджет: |  |  | 10560 | 3920 | 2730 | 1660 | 1250 | 1000 |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  | 3000 | 2000 | 700 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  | 15500 | - | 1000 | 13500 | 500 | 500 |  |  |

| Мероприятие | Источник финансирования | Форма финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемые результаты (положительные изменения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |
| - Цель «Повышение доступности и результативности образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Повышение доступности дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста для обеспечения родителей детей возможностью работать» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Реконструкция детского сада № 37 | Местный бюджет | Капитальные затраты | 10200 | 5100 | 5100 | - | - | - | Управление образования | Появление в городе не менее 160 дополнительных мест для получения дошкольного образования. |
|  | Краевой бюджет |  | 23800 | 11900 | 11900 |  |  |  |  |  |
| - Строительство нового детского сада в южной части города | Местный бюджет | Капитальные затраты | 22000 | 2000 | 10000 | 10000 | - | - | Управление образования | Появление в городе не менее 240 дополнительных мест для получения дошкольного образования. |
|  | Краевой бюджет |  | 45000 | 5000 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |
| - Реализация программы потребительских субсидий на присмотр и уход за детьми раннего и младшего дошкольного возраста | Местный бюджет | Выплата | 9000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Управление образования | Появление возможности работать у родителей детей дошкольного возраста, которые не могут быть оперативно устроены в детский сад |
|  | Краевой бюджет |  | 18000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |
| Итого по задаче: |  |  | 128000 | 27000 | 53000 | 36000 | 6000 | 6000 |  |  |
| Местный бюджет: |  |  | 41200 | 8100 | 17100 | 12000 | 2000 | 2000 |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  | 86800 | 18900 | 35900 | 24000 | 4000 | 4000 |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Задача «Развитие профильного образования с учетом особенностей социально-экономического развития города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Разработка муниципальной концепции и плана организации сетевого профильного образования | Местный бюджет | Муниципальный заказ | 300 | 300 | - | - | - | - | Управление образования | Определение наилучшего способа распределения профильных компонентов обучения между школами города |
| - Открытие и оснащение муниципального лицея | Местный бюджет | Капитальные затраты, приобретение оборудования | 1300 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100 | Управление образования | Появление в городе возможности получать среднее образование с техническим уклоном |
| - Реализация программы профориентации для школьников с целью помощи им в выборе профиля обучения | Местный бюджет | Муниципальный заказ | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Управление образования | Предоставление профильного обучения в соответствии с выявленными потребностями и реальными возможностями школьников |
| Итого по задаче: |  |  | 3100 | 1100 | 800 | 400 | 400 | 400 |  |  |
| Местный бюджет: |  |  | 3100 | 1100 | 800 | 400 | 400 | 400 |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Задача «Развитие дополнительного образования как инструмента помощи детям и подросткам в профессиональной ориентации в соответствии с особенностями и перспективами экономического развития города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Адаптация существующих образовательных программ для старшеклассников по занятию малым бизнесом к условиям города | Местный бюджет | Муниципальный заказ | 200 | 200 | - | - | - | - | Управление образования | Ориентированность и готовность подрастающего поколения к занятию малым бизнесом |
| - Реализация образовательной программы для старшеклассников по занятию малым бизнесом | Местный бюджет | Муниципальный заказ | 1225 | - | 175 | 350 | 350 | 350 | Управление образования |  |
| - Адаптация образовательных программ по детско-юношескому техническому творчеству к условиям города | Местный бюджет | Муниципальный заказ | 200 | - | 200 | - | - | - | Управление образования | Ориентированность и готовность подрастающего поколения к получению профессионального технического образования |
| - Реализация образовательной программы по детско-юношескому техническому творчеству к условиям города | Местный бюджет | Муниципальный заказ | 1250 | - | - | 250 | 500 | 500 | Управление образования |  |
| Итого по задаче: |  |  | 2875 | 200 | 375 | 600 | 850 | 850 |  |  |
| Местный бюджет: |  |  | 2875 | 200 | 375 | 600 | 850 | 850 |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Задача «Участие в определении номенклатуры специальностей и количества специалистов, которых готовит существующая в городе система начального и среднего профессионального образования, в зависимости от социально-экономических условий и потребностей города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ежегодный прогноз потребностей городской экономики в кадрах и их количестве в среднесрочной перспективе (5 лет) и предоставление данных прогноза городским учреждениям начального и среднего профессионального образования | Местный бюджет | Муниципальный заказ | 900 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | Управление образования | Трудоустройство выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования по полученной специальности |
|  | Внебюджетные средства | По усмотрению распорядителя средств | 900 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |
| Итого по задаче: |  |  | 1800 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |
| Местный бюджет: |  |  | 900 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  | 900 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |
| Задача «Лоббирование появления в городе возможности получения высшего профессионального образования по техническим специальностям в соответствии с особенностями и перспективам экономического развития города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение переговоров с техническими ВУЗами об открытии в городе филиала | Местный бюджет | Текущее финансирование органов управления | - | - | - | - | - | - | Управление образования | Появление в городе возможности получать высшее профессиональное образование по техническим специальностям |
| - Определение помещения и организационное содействие техническому ВУЗу в открытии в городе филиала | Местный бюджет | Текущее финансирование органов управления | - | - | - | - | - | - | Управление образования |  |
| Итого по задаче: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Местный бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Задача «Привлечение средств краевого бюджета для оказания в городе адаптационных и реабилитационных услуг детям с нарушениями в развитии с целью повышения для них доступности качественного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Реализация программы адаптации и реабилитации детей с проблемами в здоровье и развитии | Местный бюджет | Государственный заказ | 2000 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | Управление образования | Повышение доступности качественного и полноценного образования для детей с проблемами в здоровье и развитии |
|  | Краевой бюджет |  | 4000 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |
| Итого по задаче: |  |  | 6000 | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |
| Местный бюджет: |  |  | 2000 | - | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  | 4000 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| ИТОГО ПО ЦЕЛИ 2: |  |  | 141775 | 28900 | 55975 | 38800 | 9050 | 9050 |  |  |
| Местный бюджет: |  |  | 50075 | 9700 | 18925 | 13650 | 3900 | 3900 |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  | 90800 | 18900 | 36900 | 25000 | 5000 | 5000 |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  | 900 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  |
| - Цель «Содействие молодежи в трудоустройстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Формирование и развитие у молодежи внутренней потребности в трудовой занятости» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Организация и участие в конференциях и других мероприятиях, связанных с обменом опытом в сфере решения проблем трудовой занятости молодежи | Местный бюджет | Организационные и командировочные расходы | 217,5 | 60 | 60 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | Комитет по молодежной политике | Повышение информированности органов управления и поставщиков услуг о возможных способах решения проблем трудовой занятости молодежи |
|  | Краевой бюджет |  | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  | Внебюджетные источники (средства градообразующих предприятий) |  | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
| - Выявление и апробация эффективных технологий по формированию и развитию у молодежи внутренней потребности в трудовой занятости по принципу «начинать нужно с малого» (на конкурсной основе) | Местный бюджет | Муниципальный грант | 200 | 100 | 100 | - | - | - | Комитет по молодежной политике | Появление технологий, финансирование которых может позволить успешно формировать и развивать у молодежи потребность в трудовой занятости |
|  | Краевой бюджет |  | 200 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| - Реализация выявленных технологий по формированию и развитию у молодежи внутренней потребности в трудовой занятости по принципу «начинать нужно с малого» | Местный бюджет | Муниципальный заказ | 1500 | - | - | 500 | 500 | 500 | Комитет по молодежной политике | Снижение уровня молодежной безработицы |
| - Организация трудовой занятости подростков в каникулярное время | Местный бюджет | Договора с физическими лицами | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Комитет по молодежной политике | Формирование трудовых навыков у подростков |
|  | Краевой бюджет |  | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |
| - Организация трудовой занятости студентов, в том числе за пределами Пермского края | Местный бюджет | Договора с физическими лицами, включая оплату проезда к месту сезонной работы за пределами Пермского края | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Комитет по молодежной политике | Увеличение числа студентов, имеющих опыт трудовой деятельности |
|  | Краевой бюджет |  | 175 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |  |
| Итого по задаче: |  |  | 3272,5 | 491 | 491 | 763,5 | 763,5 | 763,5 |  |  |
| Местный бюджет: |  |  | 2127,5 | 202 | 202 | 574,5 | 574,5 | 574,5 |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  | 935 | 247 | 247 | 147 | 147 | 147 |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  | 210 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |  |  |
| Задача «Ориентация молодежи на обучение тем специальностям, которые востребованы в городе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Информирование подростков и молодежи о существующих в городе тенденциях спроса на рынке труда (на основе информации, полученной в ходе выполнения мероприятия 2.11) | Местный бюджет | Закупка услуг | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Комитет по молодежной политике | Осуществление молодежью выбора специальностей для обучения с учетом существующих тенденций на рынке труда |
|  | Внебюджетные источники | По усмотрению распорядителя средств | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| Итого по задаче: |  |  | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Местный бюджет: |  |  | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| Задача «Правовое и информационное содействие молодежи в трудоустройстве» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Оказание материальной помощи подросткам из семей, находящихся в социально-опасном положении, с целью их трудоустройства на получение паспорта; на получение гражданства, на прохождение медицинской комиссии. | Местный бюджет | Выплаты физическим лицам | 103 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | Управление социальной защиты населения | Трудоустройство подростков, находящихся в социально-опасном положении |
| - Организация молодежной биржи труда | Местный бюджет | Закупка услуг | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по молодежной политике | Закрепление молодежи в городе |
|  | Внебюджетные источники | По усмотрению распорядителя средств | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Итого по задаче: |  |  | 1103 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 220,6 | 220,6 |  |  |
| Местный бюджет: |  |  | 603 | 120,6 | 120,6 | 120,6 | 120,6 | 120,6 |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| ИТОГО ПО ЦЕЛИ 3: |  |  | 4875,5 | 811,6 | 811,6 | 1084,1 | 1084,1 | 1084,1 |  |  |
| Местный бюджет: |  |  | 2980,5 | 372,6 | 372,6 | 745,1 | 745,1 | 745,1 |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  | 935 | 247 | 247 | 147 | 147 | 147 |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  | 960 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |  |  |
| - Цель «Развитие возможностей для досуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Формирование и развитие у населения потребности в занятии физкультурой и любительским спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Выявление и апробация эффективных технологий по формированию и развитию у населения потребности заниматься физкультурой или любительским спортом (на конкурсной основе) | Местный бюджет | Муниципальный грант | 200 | 100 | 100 | - | - | - | Комитет по физкультуре и спорту | Появление технологий, финансирование которых может позволить успешно формировать и развивать у населения потребность заниматься физкультурой или любительским спортом |
|  | Краевой бюджет |  | 200 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| - Реализация выявленных технологий по формированию и развитию у населения потребности заниматься физкультурой или любительским спортом | Местный бюджет | Муниципальный заказ | 1500 | - | - | 500 | 500 | 500 | Комитет по физкультуре и спорту | Увеличение доли населения, занимающегося физической культурой или любительским спортом |
| Итого по задаче: |  |  | 1900 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 |  |  |
| Местный бюджет: |  |  | 1700 | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  | 200 | 100 | 100 | - | - | - |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Задача «Создание условий для занятия физкультурой по месту жительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Создание физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне «Клестовка» | Местный бюджет | Капитальные затраты | 3800 | 3800 | - | - | - | - | Комитет по физкультуре и спорту Отдел капитального строительства Комитет по архитектуре и градостроительству | Увеличение доли населения, занимающегося физической культурой или любительским спортом |
|  | Краевой бюджет |  | 13600 | - | 13600 | - | - | - |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 19500 | - | - | 19500 | - | - |  |  |
| - Создание физкультурного клуба по месту жительства в микрорайоне «Дубрава» | Местный бюджет | Капитальные затраты, приобретение оборудования, введение бюджетных ставок | 4700 | 2700 | 1500 | 500 |  |  | Комитет по физкультуре и спорту Отдел капитального строительства Комитет по архитектуре и градостроительству |  |
| - Создание открытой спортивной площадки на базе лыжной базы «Снежинка» | Местный бюджет | Капитальные затраты | 500 | 500 | - | - | - | - | Комитет по физкультуре и спорту |  |
| - Создание физкультурно-досугового центра на ул. Фрунзе | Внебюджетные источники | По усмотрению распорядителя средств | 1000 | 1000 | - | - | - | - | Комитет по физкультуре и спорту Комитет по архитектуре и градостроительству |  |
| Итого по задаче: |  |  | 43100 | 8000 | 15100 | 20000 | - | - |  |  |
| Местный бюджет: |  |  | 9000 | 7000 | 1500 | 500 | - | - |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  | 13600 | - | 13600 | - | - | - |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  | 19500 | - | - | 19500 | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  | 1000 | 1000 | - | - | - | - |  |  |
| Задача «Сохранение и увеличение культурных ценностей на территории г. Соликамска». Проект «Наследие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сохранение, восстановление и рациональное использование памятников природы и культурных ценностей г. Соликамска | Местный бюджет | Капитальные затраты | 16 000 | 3000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | Управление культуры | Повышение количества и качества работ по сохранению и восстановлению культурных ценностей г. Соликамска; организация охраны, благоустройства природных и культурно-исторических памятников территории. |
|  | Краевой бюджет |  | 13 000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 6 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 |  |  |
| - Увеличение культурных ценностей территории | Местный бюджет | Капитальные затраты | 25 000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Управление культуры | Увеличение культурных ценностей (пополнение фондов учреждений культуры, строительство малых архитектурных форм, содействие развитию народных промыслов и традиций, издание краеведческой литературы. |
| Итого по задаче: |  |  | 60 500 | 12 500 | 13 500 | 12 500 | 11 000 | 11 000 |  |  |
| Местный бюджет: |  |  | 41 000 | 8 000 | 9 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  | 13 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  | 5 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 1 000 |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Формирование и развитие у населения потребности в доступе к культурным ценностям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Выявление и апробация эффективных технологий по формированию и развитию у населения потребности в доступе к культурным ценностям (на конкурсной основе) | Местный бюджет | Муниципальный грант | 200 | 100 | 100 | - | - | - | Управление культуры | Появление технологий, финансирование которых может позволить успешно формировать и развивать у населения потребности в доступе к культурным ценностям |
|  | Краевой бюджет |  | 200 | 100 | 100 | - | - | - |  |  |
| - Реализация выявленных технологий по формированию и развитию у населения потребности в доступе к культурным ценностям, включая проведение замеров доли населения, имеющего потребность в доступе к культурным ценностям | Местный бюджет | Муниципальный заказ | 1500 | - | - | 500 | 500 | 500 | Управление культуры | Увеличение доли населения, имеющего потребность в доступе культурным ценностям |
| - Создание виртуально-интерактивной выставки «Культура, творчество, досуг» (рабочее название) в мобильном варианте | Местный бюджет | Муниципальный заказ | 500 | - | 500 | - | - | - | Управление культуры |  |
| - Демонстрация выставки «Культура, творчество, досуг» в учебных учреждениях и на предприятиях города | Местный бюджет | Закупка услуг | 100 | - | - | 100 | - | - | Управление культуры |  |
|  | Внебюджетные источники | По усмотрению распорядителя средств | 100 | - | - | 100 | - | - |  |  |
| - Организация посещения Соликамского краеведческого музея школьниками, ранее не бывавшими в музее | Местный бюджет | Закупка услуг | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры |  |
| - Организация посещения муниципальных библиотек школьниками, ранее не бывавшими в библиотеке, для знакомства с ее услугами | Местный бюджет | Муниципальный заказ | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Управление культуры |  |
| Итого по задаче: |  |  | 3400 | 360 | 860 | 860 | 660 | 660 |  |  |
| Местный бюджет: |  |  | 3100 | 260 | 760 | 760 | 660 | 660 |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  | 200 | 100 | 100 | - | - | - |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  | 100 | - | - | 100 | - | - |  |  |
| Задача «Формирование и развитие у населения потребности в занятии творчеством» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Выявление и апробация эффективных технологий по формированию и развитию у населения потребности в занятии творчеством (на конкурсной основе) | Местный бюджет | Муниципальный грант | 200 | 100 | 100 | - | - | - | Управление культуры | Появление технологий, финансирование которых может позволить успешно формировать и развивать у населения потребности в занятии творчеством |
|  | Краевой бюджет |  | 200 | 100 | 100 | - | - | - |  |  |
| - Реализация выявленных технологий по формированию и развитию у населения потребности в занятии творчеством | Местный бюджет | Муниципальный заказ | 1500 | - | - | 500 | 500 | 500 | Управление культуры | Увеличение доли населения, имеющего потребность в доступе культурным ценностям |
| - Проведение конкурса «Виват, культура!» среди жителей города, занимающихся творчеством | Местный бюджет | Закупка услуг, денежные призы победителям конкурса | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры | Увеличение доли населения, занимающегося творчеством |
| - Организация посещения финальных выступлений победителей конкурса «Виват, культура!» школьниками, не занимающихся художественной самодеятельностью, и их родителями, представление им имеющихся возможностей для занятия творчеством | Местный бюджет | Муниципальный заказ | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Управление культуры |  |
| Итого по задаче: |  |  | 2550 | 330 | 330 | 630 | 630 | 630 |  |  |
| Местный бюджет: |  |  | 2350 | 230 | 230 | 630 | 630 | 630 |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  | 200 | 100 | 100 | - | - | - |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Задача «Расширение возможностей для населения в доступе культурным ценностям и их разнообразию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Создание информационной базы о туристских ресурсах города, выявление и апробация эффективных технологий её распространения. | Местный бюджет Краевой бюджет Федеральный бюджет | Капитальные вложения | 1800 300 | 1000 100 | 500 100 | 300 100 |  |  |  | Увеличение возможности внешнего и внутреннего доступа жителей и гостей города к культурным ценностям; формирование положительного имиджа территории. |
| - Разработка и создание новых экскурсионных маршрутов по г. Соликамску. | Местный бюджет | Капитальные вложения | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |  | Появление качественных, оборудованных экскурсионных маршрутов |
| - Организация виртуальных выставок знаменитых музеев федерального значения | Местный бюджет | Муниципальный заказ | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Управление культуры | Появление возможности познакомиться с шедеврами знаменитых музеев федерального значения, не выезжая из города |
| - Строительство школы искусств в центральной части города | Местный бюджет Краевой бюджет | Капитальные затраты | 17125 51375 | 875 2625 | 8750 26250 | 7500 22500 | - - | - - |  | Значительное улучшение условий, Появление в центре города большого концертного зала, дополнительные места для получения музыкального образования. |
| Итого по задаче: |  |  | 75100 | 5500 | 36500 | 31300 | 900 | 900 |  |  |
| Местный бюджет: |  |  | 23425 | 2775 | 10150 | 8700 | 900 | 900 |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  | 51675 | 2725 | 26350 | 22600 | - | - |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Задача «Создание и развитие возможностей досуга для работающей молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение социологического исследования с целью конкретизации потребностей работающей молодежи в досуге и представление полученной информации местному бизнесу, работающему в сфере досуга | Местный бюджет | Закупка услуг | 60 | 60 | - | - | - | - | Комитет по молодежной политике | Развитие местным бизнесом досуговых услуг, востребованных работающей молодежью |
| - Создание парка культуры и отдыха с детскими развлечениями через механизм муниципально-частного партнерства | Местный бюджет | Капитальные затраты | 14500 | 500 | 7000 | 7000 | - | - | - Управление культуры - Отдел капитального строительства - Комитет по архитектуре и градостроительству | Закрепление работающей молодежи в городе |
|  | Внебюджетные источники | По усмотрению распорядителя средств | 14000 |  | 7000 | 7000 | - | - |  |  |
| - Создание городского пляжа с мобильной инфраструктурой платных услуг через механизм муниципально-частного партнерства | Местный бюджет | Капитальные затраты | 3300 |  | 300 | 3000 | - | - | - Управление культуры - Отдел капитального строительства - Комитет по архитектуре и градостроительству |  |
|  | Внебюджетные источники | По усмотрению распорядителя средств | 3000 | - | - | 3000 | - | - |  |  |
| Итого по задаче: |  |  | 34860 | 560 | 14300 | 20000 | - | - |  |  |
| Местный бюджет: |  |  | 17860 | 560 | 7300 | 10000 | - | - |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  | 17000 | - | 7000 | 10000 | - | - |  |  |
| ИТОГО ПО ЦЕЛИ 4: |  |  | 221 410 | 27 450 | 80 790 | 85 790 | 13 690 | 13 690 |  |  |
| Местный бюджет: |  |  | 98 435 | 18 925 | 29 040 | 29 090 | 10 690 | 10 690 |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  | 78 875 | 6 025 | 43 250 | 25 600 | 2 000 | 2 000 |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  | 26 000 | 1 500 | 1 500 | 21 000 | 1 000 | 1 000 |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  | 18 100 | 1 000 | 7 000 | 10 100 | 0 | 0 |  |  |
| - ЦЕЛЬ «поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача «Помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в тех случаях, когда они не могут получить эту помощь за счет краевого бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Обеспечение к новому учебному году школьно-письменными принадлежностями детей, идущих в первый класс, из многодетных семей, находящихся в социально-опасном положении (до 1340 руб.) | Местный бюджет | Закупка товаров | 402 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | Управление социальной защиты населения г. Соликамска | Решение трудных жизненных ситуаций у граждан |
| - Обеспечение письменными принадлежностями детей, посещающих подготовительную группу в ДОУ, из семей, находящихся в социально-опасном положении (300 руб.) | Местный бюджет | Закупка товаров | 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |
| - Оказание единовременной помощи семьям с детьми (со среднедушевым доходом ниже 50 % от ПМ), одиноким малообеспеченным нетрудоспособным пенсионерам и инвалидам, попавшим в экстремальную ситуацию (пожар, наводнение) (до 10000 р.) | Местный бюджет | Выплаты физическим лицам | 1100 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |  |  |
| - Оказание помощи малоимущим семьям с детьми, малоимущим одиноким нетрудоспособным пенсионерам и малоимущим инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: на приобретение дорогостоящих медикаментов (до 1500 руб.); на лечение и обследование (до 1500 руб.); на приобретение одежды и обуви (до 2000 руб.); на продукты питания (до 500 р.); на ремонт бытовой техники (до 1000 руб.); на ремонт жилья (до 2000 руб.) | Местный бюджет | Выплаты физическим лицам | 725 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |  |  |
| - Обеспечение дорожными продуктовыми наборами призывников из семей, находящихся на грани бедности (со среднедушевым доходом ниже 50 % от ПМ) (300 руб.) | Местный бюджет | Выплаты физическим лицам | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |
| - Оказание малообеспеченным неработающим пенсионерам, инвалидам, проживающим в неблагоустроенном жилье помощи, на ремонт печи (до 1500 руб.) | Местный бюджет | Выплаты физическим лицам | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |
| - Обеспечение возможностью бесплатного посещения бани для малообеспеченных одиноких неработающих пенсионеров и инвалидов, проживающих в неблагоустроенном жилье (10 посещений * 48 руб.) | Местный бюджет | Выплаты физическим лицам | 72 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |  |  |
| - Оплата проезда к месту дорогостоящей операции и обратно ребенка-инвалида из малообеспеченной семьи и одного родителя (до 1000 руб.) | Местный бюджет | Выплаты физическим лицам | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |
| - Оказание материальной помощи на приобретение абонемента в плавательный бассейн на два месяца для ребенка-инвалида с нарушениями опорно-двигательного аппарата из малообеспеченной семьи (до 1400 руб.) | Местный бюджет | Выплаты физическим лицам | 140 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  |
| - Материальная помощь подросткам и одиноким женщинам с детьми, освободившимся из мест лишения свободы, на приобретение продуктов питания (до 500 руб.); на приобретение одежды и обуви (до 1500 руб.); на ремонт жилья (до 1500 руб.). | Местный бюджет | Выплаты физическим лицам | 350 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |  |
| - Материальная помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы, на проезд к месту проживания за пределами г. Соликамска (до 350 руб.) | Местный бюджет | Выплаты физическим лицам | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |
| - Организация досуговых мероприятий для одиноких пожилых граждан в микрорайонах города | Местный бюджет | Закупка товаров и/или услуг | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |
| - Поздравления с юбилеями одиноких долгожителей (от 90 лет) | Местный бюджет | Закупка товаров и/или услуг | 87,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |  |  |
| - Распространение информации о мерах социальной поддержки, оказываемых за счет средств местного бюджета | Местный бюджет | Закупка товаров и/или услуг | 210,5 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 |  | Информированность населения города об оказываемых в рамках программы мерах социальной поддержки |
| - Оказание экстренной психологической помощи по телефону доверия | Местный бюджет | Муниципальный заказ | 2912 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 | 582,4 |  | Снижение количества суицидов |
| Итого по задаче: |  |  | 6644 | 1328,8 | 1328,8 | 1328,8 | 1328,8 | 1328,8 |  |  |
| Местный бюджет: |  |  | 6644 | 1328,8 | 1328,8 | 1328,8 | 1328,8 | 1328,8 |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Задача «Привлечение средств краевого бюджета для создания и развития в городе системы оказания помощи лицам без определенного места жительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Реконструкция и ремонт здания для размещения временного приюта для лиц без определенного места жительства и социальной гостиницы | Местный бюджет | Капитальные затраты | 3000 | 3000 | - | - | - | - | Управление социальной защиты населения г. Соликамска Отдел капитального строительства Комитет по архитектуре и градостроительству | Решение трудных жизненных ситуаций у граждан |
|  | Краевой бюджет |  | 7000 | 7000 | - | - | - | - |  |  |
| - Организационное содействие Министерству социального развития Пермского края в создании в городе временного приюта для лиц без определенного места жительства и социальной гостиницы | Местный бюджет | Текущее финансирование органов управления | - | - | - | - | - | - | Управление социальной защиты населения г. Соликамска |  |
| Итого по задаче: |  |  | 10000 | 10000 | - | - | - | - |  |  |
| Местный бюджет: |  |  | 3000 | 3000 | - | - | - | - |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  | 7000 | 7000 | - | - | - | - |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| ИТОГО ПО ЦЕЛИ 5: |  |  | 16644 | 11328,8 | 1328,8 | 1328,8 | 1328,8 | 1328,8 |  |  |
| Местный бюджет: |  |  | 9644 | 4328,8 | 1328,8 | 1328,8 | 1328,8 | 1328,8 |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  | 7000 | 7000 | - | - | - | - |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Проведение исследований для оценки результативности реализации программы (с участием внешних специалистов) | Местный бюджет | Муниципальный заказ, закупка услуг | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Управление экономической политики | Получение объективной и непредвзятой информации о степени достижения ожидаемых результатов программы |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  | 414 764 | 74610 | 143535 | 142 463 | 27 203 | 26 953 |  |  |
| Местный бюджет: |  |  | 172 694 | 37 446 | 52596 | 46674 | 18114 | 17 864 |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  | 180 610 | 34 172 | 81 097 | 50 847 | 7 247 | 7 247 |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  | 26 000 | 1 500 | 1 500 | 21 000 | 1 000 | 1 000 |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  | 35 460 | 1 492 | 8 342 | 23 942 | 842 | 842 |  |  |

IV. Управление и контроль за реализацией программы

Общее управление и оперативный контроль за реализацией программой осуществляет заместитель главы города Соликамска по социальным вопросам в форме ежеквартального проведения отчетно-координационных совещаний, в которых участвуют руководители всех ведомств, являющихся исполнителями мероприятий программы. По результатам совещания Управлением социальной политики (социальной защиты) формируется сводный квартальный отчет о реализации программы (форма отчета приведена в Приложении 3.2), который направляется в Управление экономической политики Администрации города Соликамска. По итогам совещания, проходящего в последнем квартале года, Управлением социальной политики формируется итоговый годовой отчет, который также направляется в Управление экономической политики Администрации города Соликамска.

Ежегодно в период формирования или уточнения городского бюджета на следующий год программа проходит процедуру коррекции. Эта процедура состоит из следующих этапов:

- Формирование ведомствами, являющимися исполнителями мероприятий программы, обоснованных предложений по изменению объемов финансирования мероприятий на следующий год, а также возможному изменению состава мероприятий, и направление этих предложений в Управление экономической политики Администрации города Соликамска.

- Сведение Управлением экономической политики Администрации г. Соликамска предложений ведомств, формирование проекта скорректированной программы и согласование его с ведомствами.

Рассмотрение и утверждение скорректированной программы Соликамской городской думой.

V. Оценка реализации программы

Оценка реализации программы проводится по итогам каждого года Управлением экономической политики или уполномоченной им организацией путем запроса административной информации от исполнителей мероприятий и проведения специальных исследований. Итоги оценки могут являться основанием для внесения в программу изменений в рамках ее ежегодной коррекции. Оценка проводится по следующим показателям:

| Цели, задачи и мероприятия | Показатели продуктивности (охвата) | Показатели результативности (положительных изменений) |
| --- | --- | --- |
| - ЦЕЛЬ «ОХРАНА И УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ» |  |  |
| Задача «Профилактика заболеваний среди взрослого и детского населения с целью сокращения общих уровней заболеваемости путем формирования и развития у населения потребности в своем собственном здоровье и, следовательно, внутренней мотивации на заботу о своем здоровье» | Общее кол-во жителей города, охваченными мероприятиями по решению задачи (допускаются оценочные значения) | Процентная динамика снижения уровня заболеваемости (кол-во заболеваний на 1000 чел. населения) |
| - Выявление и апробация эффективных технологий по формированию и развитию у населения потребности в охране своего здоровья (на конкурсной основе) | Кол-во поданных на конкурс проектов | Кол-во выявленных технологий, финансирование которых может позволить успешно формировать и развивать у населения потребность в охране своего здоровья |
| - Реализация выявленных технологий по формированию и развитию у населения потребности в охране своего здоровья | Кол-во человек, охваченных реализацией технологий (допускаются оценочные значения) | Процентная динамика снижения уровня первичной заболеваемости (кол-во первичных заболеваний на 1000 чел. населения) |
| - Вакцинация учащихся учебных заведений от гриппа | Кол-во человек, прошедших вакцинацию в рамках мероприятия | Процентная динамика снижения уровня заболеваемости от гриппа (кол-во заболеваний на 1000 чел. населения) |
| Задача «Обеспечение доступа населения к услугам тех медицинских служб, которые отсутствуют как в Соликамске, так и в Березниках» | Общее кол-во жителей города, получивших медицинские услуги благодаря реализации мероприятий задачи (допускаются оценочные значения) | В разрезе по мероприятиям |
| - Активная диспансеризация граждан, нуждающихся в услугах межрегионального кардиологического центра в г. Перми (при условии появления такого центра) | Кол-во граждан, прошедших активную диспансеризацию | Процентная динамика снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (доля в причинах смертности от заболеваний). |
| - Обеспечение населения г. Соликамска доступом к услугам магнитно-резонансной томографии для раннего выявления различных объемных образований (включая новообразования) | Кол-во граждан, получивших услугу магнитно-резонансной томографии | - Процентная динамика снижения первичной инвалидности, связанной с онкологическими и сосудистыми заболеваниями (кол-во граждан, ставших инвалидами в связи с онкологическими и сосудистыми заболеваниями, на 100 тысяч населения) - Процентная динамика снижения смертности от онкологических и сосудистых заболеваний (доля в причинах смертности от заболеваний) |
| Задача «Усиление существующих в Соликамске медицинских служб, которые не являются достаточно развитыми» | Общее кол-во жителей города, получивших медицинские услуги благодаря реализации мероприятий задачи | В разрезе по мероприятиям |
| - Обеспечение муниципальных лечебных учреждений анестезиологическим и реанимационным оборудованием (гемодинамическими мониторами и экспресс-анализаторами газов крови и КЩС) | Кол-во жителей города, получивших медицинские услуги на приобретенном оборудовании | Процентная динамика снижения летальности в стационарных лечебных учреждениях (доля умерших пациентов учреждений) |
| - Обеспечение эндокринологического комплекса по профилактике и лечению сахарного диабета дополнительным обслуживающим персоналом (для обслуживания населения других территорий Верхнекамья) | Кол-во жителей города, получивших медицинские услуги эндокринологического комплекса | Соответствует показателю продуктивности |
| - Обеспечение служебным жильем врачей узкой специализации | Кол-во жителей города, получивших медицинские услуги от врачей узкой специализации, обеспеченных служебным жильем | Соответствует показателю продуктивности |
| - Обеспечение школьных стоматологических кабинетов современным оборудованием | Кол-во школьников, получивших медицинские услуги на приобретенном оборудовании | Процентная динамика снижения уровня заболеваемости среди школьников (кол-во заболеваний на 1000 школьников) |
| - Привлечение средств федерального и краевого бюджета для создания в городе межрайонного детского оздоровительного центра на базе детской городской больницы | Кол-во проживающих в Соликамске детей, получивших услуги в центре | Процентная динамика снижения уровня заболеваемости детей (кол-во заболеваний на 1000 детей) |
| Задача «Повышение доступности экстренной медицинской помощи» | Соответствует показателю продуктивности мероприятия задачи (см. ниже) | Соответствует показателю результативности мероприятия задачи (см. ниже) |
| - Обеспечение южной части подстанцией скорой помощи | Кол-во вызовов из южной части города, обслуженных открытой подстанцией | Процентная динамика снижения доли вызовов скорой помощи из южной части города, обслуженных с опозданием |
| - ЦЕЛЬ «ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ» |  |  |
| Задача «Повышение доступности дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста для обеспечения родителей детей возможностью работать» | Кол-во детей дошкольного возраста, получивших услуги дошкольного образования или услуги по присмотру и уходу благодаря реализации мероприятий задачи | Процентная динамика снижения кол-ва детей дошкольного возраста, стоящих в очереди на размещение в детских садах |
| - Реконструкция детского сада № 37 | Кол-во детей дошкольного возраста, посещающих детский сад | Соответствует показателю продуктивности мероприятия. |
| - Строительство нового детского сада в южной части города | Кол-во детей дошкольного возраста, посещающих детский сад | Соответствует показателю продуктивности мероприятия. |
| - Реализация программы потребительских субсидий на присмотр и уход за детьми раннего и младшего дошкольного возраста | Кол-во детей дошкольного возраста, получивших услуги в рамках реализации мероприятия | Кол-во родителей детей дошкольного возраста, которые стали работать благодаря реализации мероприятия |
| Задача «Развитие профильного образования с учетом особенностей социально-экономического развития города» | Кол-во получателей услуг профильного образования | Кол-во получателей услуг профильного образования, принявших впоследствии участие в социально-экономической жизни города в соответствии с полученным профилем образования3 |
| - Разработка муниципальной концепции и плана организации сетевого профильного образования | Наличие разработанной концепции и плана, принятых к исполнению Управлением образования | Процентная доля позиций плана, реализованных на практике |
| - Открытие и оснащение муниципального лицея | Кол-во получателей образовательных услуг в рамках мероприятия | Соответствует показателю продуктивности мероприятия. |
| - Реализация программы профориентации для школьников с целью помощи им в выборе профиля обучения | Кол-во получателей профориентационных услуг в рамках мероприятия | - Кол-во получателей услуг, не сменивших впоследствии выбранный профиль обучения - Процентная доля получателей услуг в рамках мероприятия, не сменивших впоследствии выбранный профиль обучения |
| Задача «Развитие дополнительного образования как инструмента помощи детям и подросткам в профессиональной ориентации в соответствии с особенностями и перспективами экономического развития города» | Кол-во получателей услуг дополнительного образования в рамках реализации мероприятий задачи | Кол-во получателей услуг дополнительного образования в рамках реализации мероприятий задачи, принявших впоследствии участие в социально-экономической жизни города в соответствии с полученным профилем дополнительного образования3 |
| - Адаптация существующих образовательных программ для старшеклассников по занятию малым бизнесом к условиям города | Кол-во получателей услуг дополнительного образования в рамках реализации мероприятий | - Кол-во получателей услуг дополнительного образования в рамках реализации мероприятий, впоследствии ставших заниматься малым бизнесом - Процентная доля получателей услуг дополнительного образования в рамках реализации мероприятий, впоследствии ставших заниматься малым бизнесом |
| - Реализация образовательной программы для старшеклассников по занятию малым бизнесом |  |  |
| - Адаптация образовательных программ по детско-юношескому техническому творчеству к условиям города | Кол-во получателей услуг дополнительного образования в рамках реализации мероприятий | - Кол-во получателей дополнительного образования в рамках реализации мероприятий, впоследствии ставших получать профессиональное техническое образование - Процентная доля получателей услуг дополнительного образования в рамках реализации мероприятий, впоследствии ставших получать профессиональное техническое образование |
| - Реализация образовательной программы по детско-юношескому техническому творчеству к условиям города |  |  |
| Задача «Участие в определении номенклатуры специальностей и количества специалистов, которых готовит существующая в городе система начального и среднего профессионального образования, в зависимости от социально-экономических условий и потребностей города» | Соответствует показателю продуктивности мероприятия задачи (см. ниже) | Соответствует показателю результативности мероприятия задачи (см. ниже) |
| - Ежегодный прогноз потребностей городской экономики в кадрах и их количестве в среднесрочной перспективе (5 лет)\ и предоставление данных прогноза городским учреждениям начального и среднего профессионального образования | Наличие прогноза | Процентная динамика повышения доли выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, трудоустроившихся в городе по полученной специальности |
| Задача «Лоббирование появления в городе возможности получения высшего профессионального образования по техническим специальностям в соответствии с особенностями и перспективам экономического развития города» | Соответствует показателю продуктивности мероприятий задачи (см. ниже) | Соответствует показателю результативности мероприятий задачи (см. ниже) |
| - Проведение переговоров с техническими ВУЗами об открытии в городе филиала | Кол-во технических специальностей, по которым в городе можно получить высшее профессиональное образование | Кол-во получателей высшего профессионального образования в рамках реализации мероприятий задачи |
| - Определение помещения и организационное содействие техническому ВУЗу в открытии в городе филиала |  |  |
| Задача «Привлечение средств краевого бюджета для оказания в городе адаптационных и реабилитационных услуг детям с нарушениями в развитии с целью повышения для них доступности качественного образования» | Соответствует показателю продуктивности мероприятий задачи (см. ниже) | Соответствует показателю результативности мероприятий задачи (см. ниже) |
| - Реализация программы адаптации и реабилитации детей с проблемами в здоровье и развитии | Кол-во получателей услуг в рамках реализации мероприятий задачи | - Кол-во получателей услуг, приобретших благодаря реализации мероприятия способность получать качественное и полноценное образование3 - Процентная доля получателей услуг, приобретших благодаря реализации мероприятия способность получать качественное и полноценное образование3 |
| - ЦЕЛЬ «СОДЕЙСТВИЕ МОЛОДЕЖИ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ» |  |  |
| Задача «Формирование и развитие у молодежи внутренней потребности в трудовой занятости» | Кол-во подростков и молодых людей, охваченных мероприятиями задачи | - Процентная динамика снижения доли молодежи среди официально зарегистрированных безработных - Процентная динамика снижения доли официально зарегистрированных безработных среди молодежи |
| - Организация и участие в конференциях и других мероприятиях, связанных с обменом опытом в сфере решения проблем трудовой занятости молодежи | - Кол-во иногородних мероприятий, в которых приняли участие представители Соликамска - Кол-во мероприятий, проведенных в Соликамске | Кол-во новых подходов и технологий по решению проблем трудовой занятости молодежи, информация о которых была получена благодаря организации и участию в мероприятиях |
| - Выявление и апробация эффективных технологий по формированию и развитию у молодежи внутренней потребности в трудовой занятости по принципу «начинать нужно с малого» (на конкурсной основе) | Кол-во поданных на конкурс проектов | Кол-во выявленных технологий, финансирование которых может позволить успешно формировать и развивать у молодежи внутренней потребности в трудовой занятости по принципу «начинать нужно с малого»3 |
| - Реализация выявленных технологий по формированию и развитию у молодежи внутренней потребности в трудовой занятости по принципу «начинать нужно с малого» | Кол-во человек, охваченных реализацией технологий (допускаются оценочные значения) | Соответствуют показателям результативности задачи (см. выше) |
| - Организация трудовой занятости подростков в каникулярное время | Кол-во подростков, занятых трудом благодаря реализации мероприятия | Соответствует показателю продуктивности мероприятия |
| - Организация трудовой занятости студентов, в том числе за пределами Пермского края | Кол-во студентов, занятых трудом благодаря реализации мероприятия | Соответствует показателю продуктивности мероприятия |
| Задача «Ориентация молодежи на обучение тем специальностям, которые востребованы в городе» | Соответствует показателю продуктивности мероприятия (см. ниже) | Соответствует показателю результативности мероприятия (см. ниже) |
| - Информирование подростков и молодежи о существующих в городе тенденциях спроса на рынке труда (на основе информации, полученной в ходе выполнения мероприятия 2.11) | Кол-во получателей услуги (допускаются оценочные значения) | - Кол-во получателей услуг, у которых на выбор профессии повлияла реализация мероприятия3 - Процентная доля получателей услуг, у которых на выбор профессии повлияла реализация мероприятия3 |
| Задача «Правовое и информационное содействие молодежи в трудоустройстве» | Кол-во получателей услуг в рамках реализации мероприятий задачи | - Кол-во трудоустроившихся получателей услуг в рамках реализации мероприятий задачи - Процентная доля трудоустроившихся получателей услуг в рамках реализации мероприятий задачи |
| - Оказание материальной помощи подросткам из семей, находящихся в социально-опасном положении, с целью их трудоустройства на получение паспорта; на получение гражданства, на прохождение медицинской комиссии | Кол-во получателей помощи | - Кол-во подростков, получивших помощь и трудоустроившихся - Процентная доля трудоустроившихся подростков от числа получателей помощи (%) |
| - Организация молодежной биржи труда | Кол-во молодых людей, получивших услуги молодежной биржи труда | Кол-во молодых людей, трудоустроившихся в городе благодаря реализации мероприятия |
| - ЦЕЛЬ «Развитие возможностей для досуга» |  |  |
| Задача «Формирование и развитие у населения потребности в занятии физкультурой и любительским спортом» | Кол-во человек, охваченных мероприятиями задачи | Процентная динамика увеличения доли населения, систематически занимающегося физкультурой или любительским спортом |
| - Выявление и апробация эффективных технологий по формированию и развитию у населения потребности заниматься физкультурой или любительским спортом (на конкурсной основе) | Кол-во поданных на конкурс проектов | Кол-во выявленных технологий, финансирование которых может позволить успешно формировать и развивать у населения потребности заниматься физкультурой или любительским спортом3 |
| - Реализация выявленных технологий по формированию и развитию у населения потребности заниматься физкультурой или любительским спортом | Кол-во человек, охваченных реализацией технологий (допускаются оценочные значения) | Соответствуют показателям результативности задачи (см. выше) |
| Задача «Создание условий для занятия физкультурой по месту жительства» | Кол-во человек, ставших систематически заниматься физкультурой и любительским спортом благодаря реализации мероприятий задачи | Процентная динамика увеличения доли населения, систематически занимающегося физкультурой и любительским спортом |
| - Создание физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне «Клестовка» | Кол-во человек, ставших систематически заниматься физкультурой или любительским спортом благодаря реализации мероприятия | Соответствует показателю продуктивности мероприятия |
| - Создание физкультурного клуба по месту жительства в микрорайоне «Дубрава» | Кол-во человек, ставших систематически заниматься физкультурой или любительским спортом благодаря реализации мероприятия | Соответствует показателю продуктивности мероприятия |
| - Создание открытой спортивной площадки на базе лыжной базы «Снежинка» | Кол-во человек, ставших систематически заниматься физкультурой или любительским спортом благодаря реализации мероприятия | Соответствует показателю продуктивности мероприятия |
| - Создание физкультурно-досугового центра на ул. Фрунзе | Кол-во человек, ставших систематически заниматься физкультурой или любительским спортом благодаря реализации мероприятия | Соответствует показателю продуктивности мероприятия |
| Задача «Формирование и развитие у населения потребности в доступе к культурным ценностям» | Кол-во человек, охваченных мероприятиями задачи (допускаются оценочные значения) | Процентная динамика увеличения доли населения, имеющего потребности в доступе к культурным ценностям3 |
| - Выявление и апробация эффективных технологий по формированию и развитию у населения потребности в доступе к культурным ценностям (на конкурсной основе) | Кол-во поданных на конкурс проектов | Кол-во выявленных технологий, финансирование которых может позволить успешно формировать и развивать у населения потребностей в доступе к культурным ценностям3 |
| - Реализация выявленных технологий по формированию и развитию у населения потребности в доступе к культурным ценностям | Кол-во человек, охваченных реализацией технологий (допускаются оценочные значения) | Соответствуют показателям результативности задачи (см. выше)3 |
| - Создание виртуально-интерактивной выставки «Культура, творчество, досуг» (рабочее название) в мобильном варианте | Наличие созданной выставки | - |
| - Демонстрация выставки «Культура, творчество, досуг» в учебных учреждениях и на предприятиях города | Кол-во человек, посмотревших выставку | Кол-во и процентная доля зрителей выставки, на отношение которых к культурным ценностям положительно повлиял ее просмотр3 |
| - Организация посещения Соликамского краеведческого музея школьниками, ранее не бывавшими в музее | Кол-во школьников, впервые посетивших музей в рамках реализации мероприятия | Кол-во и процентная доля участников мероприятия, на отношение которых к культурным ценностям положительно повлияло посещение музея |
| - Организация посещения муниципальных библиотек школьниками, ранее не бывавшими в библиотеке, для знакомства с ее услугами | Кол-во школьников, впервые посетивших библиотеку в рамках реализации мероприятия | Кол-во и процентная доля участников мероприятия, на отношение которых к культурным ценностям положительно повлияло посещение библиотеки |
| Задача «Формирование и развитие у населения потребности в занятии творчеством» | Кол-во человек, охваченных мероприятиями задачи (допускаются оценочные значения) | Процентная динамика увеличения доли населения, занимающегося организованными формами творчества |
| - Выявление и апробация эффективных технологий по формированию и развитию у населения потребности в занятии творчеством (на конкурсной основе) | Кол-во поданных на конкурс проектов | Кол-во выявленных технологий, финансирование которых может позволить успешно формировать и развивать у населения потребности в занятии творчеством3 |
| - Реализация выявленных технологий по формированию и развитию у населения потребности в занятии творчеством | Кол-во человек, охваченных реализацией технологий (допускаются оценочные значения) | Соответствуют показателям результативности задачи (см. выше) |
| - Проведение конкурса «Виват, культура!» среди жителей города, занимающихся творчеством | Кол-во участников конкурса | Соответствует показателю продуктивности мероприятия |
| - Организация посещения финальных выступлений победителей конкурса «Виват, культура!» школьниками, не занимающихся художественной самодеятельностью, и их родителями, представление им имеющихся возможностей для занятия творчеством | Кол-во школьников, посетивших конкурс в рамках реализации мероприятия | Кол-во и процентная доля школьников, посетивших конкурс в рамках мероприятия и начавших впоследствии заниматься организованными формами творчества |
| Задача «Расширение возможностей для населения в доступе к внешним культурным ценностям и их разнообразия» | Соответствует показателям продуктивности мероприятия задачи (см. ниже) | Соответствует показателю результативности мероприятия задачи (см. ниже) |
| - Организация виртуальных выставок знаменитых музеев федерального значения | - Кол-во организованных выставок - Кол-во посетителей выставок | Кол-во посетителей выставок из числа жителей города |
| Задача «Создание и развитие возможностей досуга для работающей молодежи» | Кол-во граждан из числа работающей молодежи, получивших услуги в рамках реализации мероприятий задачи | Соответствует показателю продуктивности задачи |
| - Проведение социологического исследования с целью конкретизации потребностей работающей молодежи в досуге и представление полученной информации местному бизнесу, работающему в сфере досуга | Кол-во поставщиков услуг в сфере досуга, которым были представлены итоги исследования | Кол-во новых досуговых услуг для работающей молодежи, появившихся в городе благодаря реализации мероприятия |
| - Создание парка культуры и отдыха с детскими развлечениями через механизм муниципально-частного партнерства | Кол-во посетителей парка из числа работающей молодежи (допускаются оценочные значения)3 | Соответствует показателю продуктивности мероприятия |
| - Создание городского пляжа с мобильной инфраструктурой платных услуг через механизм муниципально-частного партнерства | Кол-во посетителей пляжа из числа работающей молодежи (допускаются оценочные значения)3 | Соответствует показателю продуктивности мероприятия |
| - ЦЕЛЬ «Поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» |  |  |
| Задача «Помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в тех случаях, когда они не могут получить эту помощь за счет краевого бюджета» | Кол-во граждан, которым была оказана помощь в рамках мероприятий задачи | Кол-во и процентная доля граждан, конкретная трудная жизненная ситуация которых была решена или смягчена благодаря реализации мероприятий задачи |
| - Обеспечение к новому учебному году школьно-письменными принадлежностями детей, идущих в первый класс, из многодетных семей, находящихся в социально-опасном положении (до 1340 руб.) | Кол-во получателей помощи (детей) | Соответствует показателю продуктивности мероприятия |
| - Обеспечение письменными принадлежностями детей, посещающих подготовительную группу в ДОУ, из семей, находящихся в социально-опасном положении (300 руб.) | Кол-во получателей помощи (детей) | Соответствует показателю продуктивности мероприятия |
| - Оказание единовременной помощи семьям с детьми (со среднедушевым доходом ниже 50 % от ПМ), одиноким малообеспеченным нетрудоспособным пенсионерам и инвалидам, попавшим в экстремальную ситуацию, связанную с разрушением жилья из-за пожара или наводнения (до 10000 р.) | Кол-во получателей помощи (чел.) | Кол-во и процентная доля получателей помощи, которым удалось постоянно или временно удовлетворить потребность в жилье благодаря получению помощи |
| - Оказание помощи малоимущим семьям с детьми, малоимущим одиноким нетрудоспособным пенсионерам и малоимущим инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: на приобретение дорогостоящих медикаментов (до 1500 руб.); на лечение и обследование (до 1500 руб.); на приобретение одежды и обуви (до 2000 руб.); на продукты питания (до 500 р.); на ремонт бытовой техники (до 1000 руб.); на ремонт жилья (до 2000 руб.) | Кол-во получателей помощи (чел.) | Кол-во и процентная доля получателей помощи, которые смогли решить свою конкретную трудную жизненную ситуация благодаря получению помощи |
| - Обеспечение дорожными продуктовыми наборами призывников из семей, находящихся на грани бедности (со среднедушевым доходом ниже 50 % от ПМ) (300 руб.) | Кол-во получателей помощи | Соответствует показателю продуктивности мероприятия |
| - Оказание малообеспеченным неработающим пенсионерам, инвалидам, проживающим в неблагоустроенном жилье помощи, на ремонт печи (до 1500 руб.) | Кол-во получателей помощи | Кол-во и процентная доля получателей помощи, которым удалось восстановить печь благодаря получению помощи |
| - Обеспечение возможностью бесплатного посещения бани для малообеспеченных одиноких неработающих пенсионеров и инвалидов, проживающих в неблагоустроенном жилье (10 посещений * 48 руб.) | Кол-во получателей помощи | Соответствует показателю продуктивности мероприятия |
| - Оплата проезда к месту дорогостоящей операции и обратно ребенка-инвалида из малообеспеченной семьи и одного родителя (до 1000 руб.) | Кол-во получателей помощи (детей) | Кол-во и процентная доля получателей помощи, которым сделали операцию благодаря получению помощи |
| - Оказание материальной помощи на приобретение абонемента в плавательный бассейн на два месяца для ребенка-инвалида с нарушениями опорно-двигательного аппарата из малообеспеченной семьи (до 1400 руб.) | Кол-во получателей помощи (детей) | Кол-во и процентная доля получателей помощи, в состоянии которых произошли положительные изменения (постоянные или временные) благодаря получению помощи3 |
| - Материальная помощь подросткам и одиноким женщинам с детьми, освободившимся из мест лишения свободы, на приобретение продуктов питания (до 500 руб.); на приобретение одежды и обуви (до 1500 руб.); на ремонт жилья (до 1500 руб.) | Кол-во получателей помощи | Кол-во и доля получателей помощи, не совершивших в городе повторные правонарушения |
| - Материальная помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы, на проезд к месту проживания за пределами города (до 350 руб.) | Кол-во получателей помощи | Кол-во и процентная доля получателей помощи, покинувших город |
| - Организация досуговых мероприятий для одиноких пожилых граждан в микрорайонах города | Кол-во получателей помощи | Соответствует показателю продуктивности мероприятия |
| - Поздравления с юбилеями одиноких долгожителей (от 90 лет) | Кол-во получателей помощи | Соответствует показателю продуктивности мероприятия |
| - Распространение информации о мерах социальной поддержки, оказываемых за счет средств местного бюджета | Кол-во жителей города, проинформированных о мерах социальной поддержки (допускаются оценочные значения) | Соответствует показателю продуктивности мероприятия |
| - Оказание экстренной психологической помощи по телефону доверия | Кол-во обращений за помощью | Процентная динамика снижения кол-ва суицидов на 100 тыс. чел. населения |
| Задача «Привлечение средств краевого бюджета для создания и развития в городе системы оказания помощи лицам без определенного места жительства» | Соответствует показателю продуктивности мероприятий задачи (см. ниже) | Соответствует показателю результативности мероприятий задачи (см. ниже) |
| - Реконструкция и ремонт здания для размещения временного приюта для лиц без определенного места жительства и социальной гостиницы | Кол-во получателей помощи (из числа находящихся в городе граждан без определенного места жительства) | - Кол-во и процентная доля получателей помощи, переставших быть лицами без определенного места жительства - Процентная динамика снижения кол-ва правонарушений, совершенных лицами без определенного места жительства |
| - Организационное содействие Министерству социального развития Пермского края в создании и функционировании в городе временного приюта для лиц без определенного места жительства и социальной гостиницы |  |  |

# Программа «Повышение инвестиционной привлекательности города»

Паспорт программы

| Наименование Программы | Среднесрочная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности г. Соликамска на 2008-2010 гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Необходимость долгосрочного и среднесрочного планирования развития Соликамского городского округа - Наличие Стратегии долгосрочного развития Соликамска до 2018 г, в которой разработка инвестиционной политики города выделена в качестве приоритетного направления деятельности органов местного самоуправления - Необходимость учета планирования мероприятий целевой программы в бюджетном процессе |
| Заказчик Программы | Администрация Соликамского городского округа |
| Разработчики Программы | Администрация Соликамского городского округа ООО «Институт прикладной экономики и бизнес-инжиниринга, г. Пермь |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы – 2008-2010 гг. |
| Исполнители | Администрация Соликамского городского округа в сотрудничестве с городскими предприятиями и администрацией Пермского края |
| Основные ожидаемые результаты реализации Программы в 2010 г. | - Объем инвестиций в основной капитал из всех источников финансирования в размере на душу населения – 70 тыс. руб. (в ценах 2007 г.). - Ранг г. Соликамска в рейтинге инвестиционной привлекательности крупных и средних городов Урала – не ниже 4. - Доля инвесторов, работающих в г. Соликамске, оценивающих инвестиционный климат в городе как благоприятный – 90% - Бюджетная обеспеченность - рост 20% к уровню 2007 г. |
| Система контроля за реализацией Программы | Мониторинг и оценка результативности программы на базе разработанной системы индикаторов результативности |

## Общие положения

Данная целевая программа разработана в рамках комплексной программы социально-экономического развития г. Соликамска. Программа разработана Институтом  по заказу администрации Соликамского городского округа при участии специалистов администрации города, вошедших в рабочую группу по подготовке программы.

Программа разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке проекта программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, разработанными администрацией Пермского края, и нормативно-правовыми документами, регламентирующими процедуры социально-экономического планирования развития города.

Основными источниками аналитической информации для подготовки программы послужили:

- результаты мониторинга социально-экономического развития г. Соликамска в 2000-2006 гг (управление экономики администрация города);

- результаты анкетирования представителей городских предприятий, проводившегося в рамках разработки Стратегии развития города (Институт прикладной экономики и бизнес-инжиниринга и Администрация города);

- методические материалы по организации инвестиционной политики на муниципальном уровне (Фонд «Институт экономики города», http://www.urbaneconomics.ru);

- аналитический отчет «Разработка стратегии привлечения инвесторов и центров прибыли в Пермский край на 2007-2010 гг.» (ООО БДО Юникон консалтинг» по заказу администрации Пермского края),

- инвестиционные рейтинги субъектов Российской Федерации, по версии рейтингового агентства Эксперт-РА, 2000-2007 гг., сайт http://www.expert.ru/printissues/expert

- инвестиционные рейтинги промышленных городов Урала по версии ИПЭБИ

Три важнейших факта выдвигают инвестиционную политику в центр программ развития передовых российских городов, в число которых должен входить и Соликамск:

- В стране идет экономический рост, и он нуждается в грамотном административном сопровождении. Именно в этом заключается инвестиционная политика на местном уровне. Инвестиционной активностью – главной составляющей экономического развития – можно и нужно управлять.

- Продолжается поляризация российских регионов по их вкладу в экономический рост. Все отчетливее выделяются регионы-локомотивы и отстающие регионы. Пермский край относится к группе лидеров. Однако если раньше экономические успехи и инвестиционная привлекательность его муниципальных образований определялись наличием у них природных ресурсов, дешевой рабочей силы и сырьевой базы, то в ближайшем будущем главным фактором станет способность муниципалитетов создавать благоприятный инвестиционный климат, сохраняя инвестиционный потенциал и сокращая инвестиционные риски.

- В условиях экономического роста в России стремительно растет конкуренция между городами за ресурсы выживания: за рынки сбыта, информационные потоки, туристов, квалифицированные кадры и т.д. Успех в этой конкуренции обеспечивается кропотливой, длительной работой по повышению привлекательности жизни в городе, что невозможно без инвестиций. И Соликамск должен быть готов к этому серьезнейшему вызову ближайшего будущего.

Инвестиционная активность – это та сфера социально-экономической политики, где сосредоточены действенные рычаги влияния органов местного самоуправления на социально-экономическое развитие города. Главная задача местного самоуправления в инвестиционном процессе заключается не в прямом «дирижировании» инвестиционными потоками, а в создании благоприятных условий для размещения инвестиций на территории, обеспечении хорошего инвестиционного климата для их реализации. Но, избегая дирижизма, важно не допустить и противоположной крайности, которая часто наблюдается сегодня в российских городах: когда инвестиционная активность на территории абсолютно не регламентируется и в итоге никак не сочетается со стратегическими интересами города.

Работа по выполнению данной программы крайне важна для Соликамска с точки зрения стратегических приоритетов развития города, которые формируются как раз в настоящее время. Появление такой программы тем более своевременно, что администрация Пермского края также предпринимает комплекс мер по формированию инвестиционной политики края.

До настоящего времени у Соликамска не было программы, фокусно адресованной вопросам формирования инвестиционного климата в городе. Мероприятия этой сферы были «распылены» между несколькими «отраслевыми» целевыми программами, которые не скоординированы между собой по целям. Кроме того, они выполняют другие функции – планирование расходования инвестиционных бюджетных и внебюджетных средств. Данная же программа посвящена не вопросам распределения инвестиционных средств, а комплексу финансовых и не финансовых мероприятий, которые позволят создать условия, благоприятные для притока инвестиций в экономику города.

## Структура программы

В данной целевой программе предлагается комплекс мероприятий, которые администрация города Соликамска может использовать в качестве основы для проведения муниципальной инвестиционной политики.

Анализ инвестиционной активности в Соликамске показывает, что в рамках целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности города» выделяется 6 основных задач:

Задача 1. Формирование инвестиционной политики города

Задача 2. Проведение мониторинга инвестиционного климата города

Задача 3. Инвестиционный маркетинг города

Задача 4. Продвижение информации о городе на целевых рынках

Задача 5. Активизация использования кредитных механизмов для привлечения инвестиций

Задача 6. Использование международных донорских источников для поддержки инвестиционной привлекательности города

Для выполнения каждой из них планируется конкретный пул мероприятий. При этом все намеченные к исполнению мероприятия включают в себя 5 типов управленческих решений, имеющихся в распоряжении органов местного самоуправления:

- Администрирование (система разрешений  и запретов).

- Нормативно-правовая деятельность.

- Инвестиционные проекты.

- Публичные действия (общественно значимые мероприятия, рассчитанные на выработку коллективного, публичного решения).

- Аналитическая  и научно-исследовательская работа (мониторинг и оценка, разработка управленческих технологий и т.д.).

Программа оснащена приложениями:

Приложение 4.1. Методические комментарии к выполнению мероприятий программы повышения инвестиционной привлекательности Соликамского городского округа.

Приложение 4.2. Формат реестра инвестиционных площадок.

Приложение 4.3. Макет инвестиционного паспорта города Соликамска.

Приложение 4.4. Актуальные информационные площадки для продвижения привлекательного инвестиционного имиджа Соликамска.

Приложение 4.5. Актуальное присутствие на профильных  Интернет-порталах.

## Планируемые сроки реализации программы

| Направления, задачи, мероприятия программы | Годы с момента начала реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 г. |  |  |  | 2009 г. |  |  |  | 2010 г. |  |  |  |
| Задача 1. Формирование инвестиционной политики города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Разработка Концепции инвестиционной политики города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. Формализация функций по осуществлению инвестиционной политики в администрации города. Централизация и упрощение процедур работы с инвесторами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3. Организация форм частно-общественного партнерства в рамках инвестиционной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Проведение мониторинга инвестиционного климата города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Организация системного анализа инвестиционного процесса, создание соответствующей базы данных. Анализ инвестиционных ресурсов и рисков в городе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Анализ инвестиционного климата – регулярно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. Создание реестра инвестиционных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3. Организация системы мониторинга и оценки инвестиционной политики. Оценка результативности инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Экспертиза инвестиционных проектов - регулярно |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Инвестиционный маркетинг города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Проведение обучающих семинаров по маркетингу города для специалистов администрации города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2. Планирование маркетинговых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3. Маркетинговые исследования |  |  | Регулярно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.4. Формирование уникального инвестиционного предложения города Соликамска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Продвижение информации о городе на целевых рынках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. Проведение информационной кампании по продвижению инвестиционной привлекательности Соликамска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2. Разработка инвестиционного паспорта Соликамска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3. Разработка информационного справочника для инвесторов «Как инвестировать в Соликамск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.4. Развитие электронных ресурсов города. Позиционирование Соликамска в Интернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.5. Организация знаковых мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Активизация использования кредитных механизмов для привлечения инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1. Осуществление муниципальных облигационных займов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.2. Организация связанных кредитных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.3. Внедрение механизма гарантирования на лизинг основных средств для городских предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Использование международных донорских источников для поддержки инвестиционной привлекательности города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Цели и задачи программы

Программа повышения инвестиционной привлекательности Соликамска является элементом системы документов, определяющих социально-экономическое развитие города. Базовым элементом системы является Стратегия развития Соликамского городского округа до 2018 г. Одним из двух стратегических направлений Стратегии было продекларировано обеспечение качественной городской среды, комфортной для жизни и ведения хозяйственно-экономической деятельности и развитие многофункциональной экономической базы города с широким спектром качественных услуг. Все задачи, которые необходимо выполнить для реализации этого направления, напрямую зависят от инвестиционной политики города, и делают её ключевым, приоритетным направлением социально-экономической политики городской администрации на ближайшие 10 лет. Задачи следующие:

- Диверсификация экономики, формирование сферы услуг широкого спектра

- Создание благоприятного инвестиционного климата

- Модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры города

- Обеспечение населения качественным и доступным жильем.

Диверсификации экономической базы города, её скорость и качество полностью определяются структурой инвестиционных потоков, поступающих в город.

Инвестиционный климат – исключительная прерогатива инвестиционной политики.

Ключевым условием развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Соликамска является наличие капитальных вложений в ее реконструкцию.

Наконец, строительство качественного и доступного жилья невозможно без соответствующих инвестиций в строительство и городскую инфраструктуру.

Таким образом, главная цель настоящей программы – повышение инвестиционной привлекательности Соликамска путем проведения эффективной инвестиционной политики.

Сущность муниципальной инвестиционной политики можно определить как целенаправленную деятельность органов местного самоуправления по привлечению, «удержанию» и эффективному использованию инвестиционных ресурсов, что является одним из основных средств создания качественной городской среды. Эффективность – это соотношение результатов и затрат. Следовательно, эффективность данной программы измеряется двумя главными показателями:

1) «количественный»: соотношение объема инвестиций, привлеченных в город в результате выполнения программы и ресурсов, затраченных на выполнение программы;

2) «качественный»: «объем» социально-экономических эффектов для населения города на единицу инвестиций, привлеченных по итогам программы. Причем к главным ожидаемым социально-экономическим эффектам относятся:

Стратегические:

- сохранение численности населения города за счет снижения смертности и стимулирование миграционного притока;

- повышение духовного и материального благосостояния горожан.

Тактические:

- прирост числа новых рабочих мест, в том числе для социально уязвимых слоев населения города;

- рост конкурентоспособности и репутации городских предприятий за счет снижения их совокупных издержек в условиях благоприятного инвестиционного климата;

- рост бюджетной обеспеченности за счет расширения налогооблагаемой базы городского бюджета;

- обеспечение населения жильем.

Анализ ситуации в сфере инвестирования в городе Соликамске показал, что город обладает достаточно высоким инвестиционным потенциалом, но реализуется данный потенциал не в полной мере и слабо конвертируется в качества жизни для горожан.

В 2006  году  объем  инвестиций  в  городскую экономическую базу из всех источников финансирования  составил   7124,9  млн. рублей,  из  которых более, чем 3/4 -  собственные  средства  предприятий. Успешная динамика инвестиционной активности в Соликамске – заслуга промышленных предприятий, обеспечивающих городу в последние годы уверенный экономический рост.

В последние годы заметно выросла инвестиционная активность в строительстве. За период с 2002 г. по 2006  г.   введено  в  эксплуатацию жилья  общей площадью 23,1  тыс. кв. м.    Наиболее активным направлением строительства в городе является промышленное  строительство, реконструкция и техническое перевооружение производственных  объектов.

Вместе с тем, Соликамск, являясь одним из динамично развивающихся промышленных центров страны, имея мощную промышленную базу, развитую социальную инфраструктуру и профессиональные кадры, обладает большими потенциальными возможностями для дальнейшего экономического развития через использование своей «инвестиционной ёмкости», что подкрепляется следующими аргументами:

- Соликамско-Брезниковский промышленный район по-прежнему обладает большими запасами промышленного сырья (калийно-магниевые месторождения, лес и другие).

- Соликамск позиционируется как «Северный форпост» социально-экономического развития Прикамья в региональной политике Пермского края, что связывается с перспективой приоритетного внимания края (в том числе и инвестиционного) к городу.

- Соликамский район остается привлекательным для крупных нефтедобывающих компаний (например, для ЛУКОЙЛа – стратегического инвестиционного партнера Пермского края), поскольку с Верхнекамскии нефтяным месторождение связаны большие возможности диверсификации экономической базы и привлечения инвестиций в смежные отрасли (строительство, услуги, нефтехимия и т.д.).

- Соликамск является привлекательной площадкой для вложения инвестиций в сферу услуг (большой потребительский рынок, активный экономический рост, сравнительно развитая инфраструктура). Для города эта сфера является приоритетной. Прямым капиталовложениям в сферу услуг будет уделено особое внимание администрации.

Исходя из целевых установок Стратегии развития города до 2018 г., а также приоритетов инвестиционной политики Пермского края, возможно определить задачи инвестиционной политики Соликамска:

- Нормативно-правовое сопровождение инвестиционной политики города:

- создание Концепции инвестиционной политики Соликамска;

- создание четких, прозрачных и одинаковых для всех инвесторов правил игры на инвестиционном поле города;

- налаживание системы административного сопровождения стратегических инвестиционных проектов.

- Институциональное сопровождение инвестиционной политики:

- налаживание системы администрирования инвестиционного процесса со стороны администрации города: обозначение и закрепление функций, разработка системы мониторинга реализации инвестиционной политики города, оценка результативности инвестиционных проектов;

- формирование институтов частно-общественного партнерства для координации и своевременной корректировки инвестиционной политики города;

- укрепление сотрудничества администрации города с государственными, научно-исследовательскими, частными и международными структурами, которые могли бы способствовать проведению инвестиционной политики города.

- Инвестиционный маркетинг города. Продвижение Соликамска на внешних инвестиционных рынках как города с хорошей деловой репутацией и комфортным инвестиционным климатом.

- Совершенствование использования бюджетных средств в инвестиционных проектах на территории города

## Система программных мероприятий

| Мероприятие | Тип управленческого действия | Источник финансирования | Форма финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| Задача 1. Формирование инвестиционной политики города |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1. Разработка Концепции инвестиционной политики города | Нормативно-правовая деятельность Аналитическая работа | Местный бюджет | Муниципальный заказ | 40 | 40 |  |  |
| Мероприятие 1.2. Формализация функций по осуществлению инвестиционной политики в администрации города. Централизация и упрощение процедур работы с инвесторами | Администрирование | Местный бюджет | Введение дополнительных бюджетных ставок | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.3. Организация форм частно-общественного партнерства в рамках инвестиционной политики | Администрирование Публичные мероприятия | Местный бюджет Внебюджетные источники | По усмотрению распорядителя средств | 150 | 50 | 50 | 50 |
| Задача 2. Проведение мониторинга инвестиционного климата города |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Организация системного анализа инвестиционного процесса, создание соответствующей базы данных. Анализ инвестиционных ресурсов и рисков в городе | Администрирование Аналитическая работа | Местный бюджет | По усмотрению распорядителя средств | 828 | 276 | 276 | 276 |
| Мероприятие 2.2. Создание реестра инвестиционных площадок | Аналитическая работа | Местный бюджет Внебюджетные источники | Муниципальный заказ |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3. Организация системы мониторинга и оценки инвестиционной политики. Оценка результативности инвестиционных проектов | Аналитическая работа | Местный бюджет | Муниципальный заказ | 210 | 70 | 70 | 70 |
| Задача 3. Инвестиционный маркетинг города |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Проведение обучающих семинаров по маркетингу города для специалистов администрации города | Аналитическая работа | Местный бюджет | Муниципальный заказ | 81 | 27 | 27 | 27 |
| Мероприятие 3.2. Планирование маркетинговых мероприятий | Администрирование Аналитическая работа | Местный бюджет | По усмотрению распорядителя средств | 81 | 27 | 27 | 27 |
| Мероприятие 3.3. Маркетинговые исследования | Аналитическая работа | Местный бюджет | Муниципальный заказ | 240 | 80 | 80 | 80 |
| Мероприятие 3.4. Формирование уникального инвестиционного предложения города Соликамска | Аналитическая работа | Местный бюджет Внебюджетные источники | По усмотрению распорядителя бюджетных средств | 180 | 90 | 45 | 45 |
| Задача 4. Продвижение информации о городе на целевых рынках |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. Проведение информационной кампании по продвижению инвестиционной привлекательности Соликамска | Аналитическая работа Инвестиционный проект | Местный бюджет Краевой бюджет | Муниципальный заказ, Муниципальный грант | 8000 | 800 | 5200 | 2000 |
| Мероприятие 4.2. Разработка инвестиционного паспорта Соликамска | Аналитическая работа | Местный бюджет Внебюджетные источники | Муниципальный заказ | 380 | 300 | 40 | 40 |
| Мероприятие 4.3. Разработка информационного справочника для инвесторов «Как инвестировать в Соликамск» | Аналитическая работа | Местный бюджет Краевой бюджет Внебюджетные источники | Муниципальный заказ | 400 |  | 400 |  |
| Мероприятие 4.4. Развитие электронных ресурсов города. Позиционирование Соликамска в Интернет | Аналитическая работа Инвестиционный проект | Местный бюджет Внебюджетные источники | Покупка услуг, Муниципальный заказ | 1560 | 600 | 480 | 480 |
| Мероприятие 4.5. Организация знаковых мероприятий | Публичные мероприятия Инвестиционный проект | Местный бюджет Краевой бюджет Внебюджетные источники | Муниципальный заказ, Муниципальный грант | 6900 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Задача 5. Активизация использования кредитных механизмов для привлечения инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1. Организация связанных кредитных линий | Инвестиционный проект | Местный бюджет Внебюджетные источники | Муниципальный заказ | 250 | - | - | 250 |
| Мероприятие 5.2. Внедрение механизма гарантирования на лизинг основных средств для городских предприятий | Нормативно-правовая деятельность Аналитическая работа | Местный бюджет Внебюджетные источники | Муниципальный заказ | - | - | - | - |
| Задача 6. Использование международных донорских источников для поддержки инвестиционной привлекательности города | Публичные мероприятия | Местный бюджет Внебюджетные источники | Муниципальный заказ | - | - | - | - |
| Итого по программе |  |  |  | 19300 | 4660 | 8995 | 5645 |

## Мониторинг и оценка результативности программы

Главная задача мониторинга и оценке программы состоит в том, чтобы оценить степень воздействия программы на социально-экономическое развитие Соликамска и, в частности, на изменения инвестиционного климата города.

Основные вопросы, на которые необходимо получить ответ при оценке результативности программы:

1. Как (в какую сторону) изменяются параметры инвестиционного климата Соликамска?

2. Как меняются представления целевой аудитории (внешних и внутренних инвесторов) об инвестиционном климате города?

3. Каков охват целевой аудитории мероприятиями программы?

4. Насколько результативны мероприятия программы? Достигают ли они поставленных целей?

5. Насколько целесообразно расширять масштаб программы?

6. Каков «вклад» программы в динамику социально-экономического развития города?

## Процедура оценки программы

Оценка реализации программы проводится по итогам каждого года Управлением экономической политики или уполномоченной им организацией путем запроса административной информации от исполнителей мероприятий и проведения специальных исследований. Итоги оценки могут являться основанием для внесения в программу изменений в рамках ее ежегодной коррекции. Оценка проводится по следующим показателям:

## Индикаторы результативности инвестиционной политики Соликамска

В целом успешность целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности» будет оцениваться достижением следующих целевых значений стратегических индикаторов результативности социально-экономической политики города в части инвестиционной политики:

| Показатель | Единица измерения | Целевой показатель |
| --- | --- | --- |
| - Объем инвестиций в основной капитал из всех источников финансирования в размере на душу населения | тыс. руб., (в ценах 2007 г.) | 80 |
| - Ранг г. Соликамска в рейтинге инвестиционной привлекательности крупных и средних городов Урала |  | Не ниже 4 |
| - Доля инвесторов, работающих в г. Соликамске, оценивающих инвестиционный климат в городе как благоприятный | % | > 90 |
| - Бюджетная обеспеченность | Руб./чел. (в ценах 2007 г.) | Рост 20% к уровню 2007 г. |

## Индикаторы выполнения и результативности мероприятий программы

| Мероприятие | Показатели выполнения мероприятия | Показатели результативности мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Задача 1. Формирование инвестиционной политики города |  |  |
| Мероприятие 1.1. Разработка Концепции инвестиционной политики города | - Утверждение Концепции инвестиционной политики Соликамска городской Думой. - Институциональное и административное обеспечение инвестиционной политики в соответствии с утвержденной Концепцией. | - Повышение ранга города в инвестиционном рейтинге промышленных городов Урала - РСО. Доля представителей целевой аудитории, ознакомленных с Концепцией инвестиционной политик города, % |
| Мероприятие 1.2. Формализация функций по осуществлению инвестиционной политики в администрации города. Централизация и упрощение процедур работы с инвесторами | - Создание органа, ответственного за реализацию инвестиционной политики города - факт организации работы с инвесторами по принципу «одного окна»; - число инстанций, которые необходимо пройти инвестору для запуска проекта | - РСО. Доля представителей городских предприятий, отмечающих снижение административные барьеров для инвестиционной деятельности, % |
| Мероприятие 1.3. Организация форм частно-общественного партнерства в рамках инвестиционной политики | - число плановых муниципальных документов, выносимых на публичные слушания; - среднее число участников публичных слушаний; - число проектов, профинансированных городских предприятиями на благотворительной основе - число новых соглашений по аренде, лизингу и концессионных соглашений, - число и массовость проведенных круглых столов и других мероприятий с участием предпринимателей и общественности - число активных участников некоммерческого партнерства «Совет директоров предприятий города Соликамска и Соликамского района» - доля представителей бизнес-сообщества, считающих механизмы ЧОП, действующие в Соликамске, эффективными и способствующими улучшению инвестиционного климата в городе 9по результатам социологических опросов). | - Доля городских хозяйствующих субъектов, принимающих участие в городских институтах частно-общественного партнерства - РСО. Доля представителей городских хозяйствующих субъектов, считающих работу институтов частно-общественного партнерства в городе результативной |
| Задача 2. Проведение мониторинга инвестиционного климата города |  |  |
| Мероприятие 2.1. Организация системного анализа инвестиционного процесса, создание соответствующей базы данных. Анализ инвестиционных ресурсов и рисков в городе | - проведения оценки инвестиционных ресурсов и инвестиционных рисков города (с использованием методики SWОT-анализа); - ведение базы данных по мониторингу инвестиционной привлекательности города; - число опубликованных отчетов о состоянии инвестиционного климата Соликамска; - учет результатов оценки инвестиционных ресурсов и рисков города в долгосрочной Концепции инвестиционной политики. | - Прирост объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения, руб. - Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году. - Повышение ранга города в инвестиционном рейтинге промышленных городов Урала |
| Мероприятие 2.2. Создание реестра инвестиционных площадок | - наличие реестра инвестиционных площадок; - размещение электронной версии реестра на Интернет-сайт администрации города. | - Число деловых инициатив инвесторов (инициация деловых контактов с администрацией, переговоры о реализации инвестиционного проекта), возникших в результате ознакомления с реестром инвестиционных площадок - Доля инвестиционных площадок, вошедших в реестр, использованных под инвестиционный проект, % , |
| Мероприятие 2.3. Организация системы мониторинга и оценки инвестиционной политики. Оценка результативности инвестиционных проектов | - факт разработки системы индикаторов результативности Концепции инвестиционной политики; - факт разработки системы индикаторов эффективности инвестиционных проектов - создание базы данных по оценке эффективности инвестиционных проектов и соответствующее программное обеспечение. | - Число своевременных и результативных управленческих решений, принятых по итогам мониторинга и оценки инвестиционной политики города |
| Задача 3. Инвестиционный маркетинг города |  |  |
| Мероприятие 3.1. Проведение обучающих семинаров по маркетингу города для специалистов администрации города | - Число проведенных в городе мероприятий, посвященных маркетингу города. - Общее число принявшихз участиеи в семинарах. - Число управленческих решений, проектов, мероприятий, выработанных в рамках обучающих семинаров и вошедших в план реализации ивестиционной политики города. | - Доля специалистов администрации города, расценивших свое участие в семинарах полезным и продуктивным для своей работы, % - Рост числа деловых контактов сотрудников администрации города с потенциальными инвесторами, |
| Мероприятие 3.2. Планирование маркетинговых мероприятий | - Наличие плана маркетинговых мероприятий | - Наличие у администрации города четкого плана проведения инвестиционного маркетинга города - Доля представителей городских предприятий и общественных организаций, принявших участие в планировании маркетинга, % |
| Мероприятие 3.3. Маркетинговые исследования | - Число проведенных марктеинговых исследований - Число подготовленных отчетов о проведени марктеиновых исследований. | - Доля потенциальных инвесторов, вошедших в целевую аудиторию маркетинга , принявших участие в маркетинговых исследованиях, % - Число своевременных управленческих решений, принятых по итогам маркетинговых исследований |
| Мероприятие 3.4. Формирование уникального инвестиционного предложения города Соликамска | - Наличие расширенной формулировки уникального предложения Соликамска в Кон | - Индекс позитивных упоминаний об уникальном предложении Соликамска в СМИ - Повышение ранга города в инвестиционном рейтинге промышленных городов Урала |
| - Задача 4. Продвижение информации о городе на целевых рынках |  |  |
| Мероприятие 4.1. Проведение информационной кампании по продвижению инвестиционной привлекательности Соликамска | - Детализация штатных функций и выделение сответствующих штатных единиц для разработки и проведения информационной кампании. - Наличие Перечня информационных ресурсов, каналов по каждой из категорий целевой аудитории. - Доля информационных каналов, ресурсов по каждой из категорий целевой аудитории, с которыми налажен регулярный информационный обмен. - Наличие перечня информационных источников (включая пресс службы компаний), в списки рассылки которых включена информация об инвестиционном климате Соликамска. - Календарь значимых для целевых групп инвесторов мероприятий, проводимых в городе. | - Повышение ранга города в инвестиционном рейтинге промышленных городов Урала - Количество обращений в администрацию города за информацией по условиям ведения бизнеса в Соликамске (обращений в месяц) - Количество заявок/запросов на приобретение коммерческой недвижимости и земли для коммерческого и производственного использования (обращений в месяц) - Количество обращений за техническими условиями на подключение к инженерным инфраструктурам для открытия нового бизнеса (обращений в месяц) - Количество переговоров с руководителями города о возможности и условиях ведения бизнеса, проводимых по инициативе компаний и потенциальных инвесторов (обращений в месяц) - Количество инвестиционных контрактов заключенных для реализации на территории города (контрактов в месяц), - Количество сделок на территории города по приобретению земли и недвижимости для коммерческого и промышленного (не жилого) использования (сделок в месяц). |
| Мероприятие 4.2. Разработка инвестиционного паспорта Соликамска | - Инвестиционный паспорт Соликамска размещен на Интернет-сайте администрации города. - Число обращений потенциальных инвесторов, проявивших интерес к городу после изучения инвестиционного паспорта. | - Число инвесторов из состава целевой аудитории, ознакомленных с инвестиционным паспортом города - Количество обращений в администрацию города за информацией по условиям ведения бизнеса в Соликамске по итогам ознакомления с инвестиционным паспортом города (обращений в месяц) |
| Мероприятие 4.3. Разработка информационного справочника для инвесторов «Как инвестировать в Соликамск» | - Издание информационного справочника для инвесторов «Как инвестировать в Соликамск». | - Число инвесторов из состава целевой аудитории, ознакомленных с бизнес-справочником - Число позитивных упоминаний и ссылок на бизнес-справочник в СМИ и на специализированных Интернет-сайтах |
| Мероприятие 4.4. Развитие электронных ресурсов города. Позиционирование Соликамска в Интернет | - создание «инвестиционного раздела на сайте администрации Соликамска; - число информационных сносок на инвестиционный раздел сайта на других Интернет-сайтах - посещаемость сайта муниципального образования; - среднее в неделю число обращений пользователей инвестиционного раздела к формам интерактивного общения | - Количество посещений Интернет ресурсов Края, посвященных инвестиционным возможностям (посещений в месяц), - Количество обращений в администрацию города за информацией по условиям ведения бизнеса в Соликамске по итогам ознакомления с инвестиционным разделами Интернет-сайта администрации города (обращений в месяц) |
| Мероприятие 4.5. Организация знаковых мероприятий | - Число статусных, знаковых мероприятий, событий, проведенных с участием презентаций города - Число мероприятий, организованных в Соликамске - Число представителей других городов и регионов, принявших участие в мероприятиях. Организованных в Соликамске. | - Число результативных деловых контактов с представителями Соликамска, инициированных во время знаковых мероприятий в Соликамске или мероприятий с участием представителей Соликамска - РСО. Доля внешних экспертов по вопросам инвестиционной политики, отмечающих улучшение инвестиционного имиджа Соликамска |
| Задача 5. Активизация использования кредитных механизмов для привлечения инвестиций |  |  |
| Мероприятие 5.1. Осуществление муниципальных облигационных займов | - объем выпуска муниципальных облигаций; - объем средств, привлеченных при размещении облигационных займов. - число инвестиционных проектов, реализованных с помощью привлеченных средств. | - Объем привлеченных облигационных средств, тыс. руб. - Бюджетная эффективность инвестиционных проектов, реализованных за счет размещения облигационного займа |
| Мероприятие 5.2. Организация связанных кредитных линий | - Объем кредитных средств, полученных городскими хозяйствующими субъектами на основе связанного кредитования, тыс. руб. | - Бюджетная эффективность инвестиционных проектов, реализованных за счет привлечения кредитных средств - Сальдированный финансовый результат предприятий на душу населения, руб. |
| Мероприятие 5.3. Внедрение механизма гарантирования на лизинг основных средств для городских предприятий | - число инвестиционных проектов, осуществленных предприятиями города с использованием лизинговых механизмов под муниципальные гарантии; - объем средств, привлеченных предприятиями города по лизингу под муниципальные гарантии. | - Объем инвестиций в основной капитал из всех источников финансирования на душу населения, руб. - Объем налоговых платежей, уплачиваемых городскими предприятиями в городской бюджет в пересчете на душу населения, тыс. руб. |
| Задача 6. Использование международных донорских источников для поддержки инвестиционной привлекательности города | - число инвестиционных проектов, финансируемых международными донорскими организациями; - объем инвестиций, финансируемых международными донорскими организациями. | - Объем налоговых платежей, уплачиваемых городскими предприятиями в городской бюджет в пересчете на душу населения, тыс. руб. |

# Программа «Решение жилищной проблемы, включая   программу  развития жилищного  финансирования»

## Паспорт  программы

| наименование программы | программа «Решение жилищной проблемы» |
| --- | --- |
| заказчик программы | администрация г. Соликамска |
| основные разработчики программы | Институт прикладной экономики и бизнес инжиниринга |
| исполнители программы участники программы руководитель программы | управление городского коммунального хозяйства администрации г. Соликамска отдел по внедрению социальных программ администрации г. Соликамска комитет по архитектуре и градостроительству администрации г. Соликамска подразделения городской администрации, строительные предприятия, предприятия коммунального комплекса Соликамского городского округа Заместитель главы администрации города Соликамска |
| основные цели программы | Создание комфортной городской среды, улучшение условий проживания и повышение уровня обеспеченности жильем в городе |
| основные задачи программы | Формирование системы финансирования проектов по строительству и капитальному ремонту жилья. Создание условий для массового жилищного строительства. Строительство нового жилья и капитальный ремонт существующего. |
| - сроки и этапы реализации программы | 1 этап: 2007 год (разработка и утверждение программы) 2 этап: 2008- 2012 год (реализация программы) |
| - основные мероприятия программы | мероприятия, направленные на привлечение и управление аккумулированными бюджетными, заемными и внебюджетными финансовыми ресурсами; мероприятия, направленные на строительство и капитальный ремонт жилого фонда |
| источники финансирования | краевой бюджет местный бюджет внебюджетные средства, в т.ч. средства населения |
| - ожидаемые результаты реализации программы | Формирование необходимых финансовых ресурсов и комплексная застройка новых жилых районов города. Формирование необходимых финансовых ресурсов и производство капитальных ремонтов существующего жилищного фонда. Формирование эффективной системы управления жилищным фондом. |

## Общие положения

Программа разработана для решения жилищных проблем, являющихся наиболее социально острыми и призвана решать вопросы формирования комфортной городской среды  в соответствии с выбранной стратегией.

Программа разработана в соответствии с нормативными актами Российской Федерации и Пермского края.

- Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации»;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Жилищным кодексом Российской Федерации;

- Земельным кодексом Российской Федерации;

- Законом Пермского края от 12 октября 2006 г. № 17 - КЗ «О региональном фонде муниципального развития»;

- решением Соликамской городской Думы от 26 марта 2003 года № 185 «О положении о целевых программах муниципального образования город Соликамск»;

- иными нормативными актами.

Программа является составной частью комплексной программы  социально-экономического развития Соликамского городского округа.

## Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Жилищный фонд Соликамского городского округа составляет 1772,1 тыс. кв. м.

Выполненный анализ показывает, что 36,5% жилого  фонда города имеет  степень  износа от 31% до 70%, а еще 3,9% жилья имеют степень износа более 70%. Аналогичный процент ветхого и аварийного жилья по другим городам Прикамья находится в пределах 2,5 -3% от общего жилого фонда.

Выше названное обстоятельство для города Соликамска вызывает особую  озабоченность, так как  в настоящее время вместо постепенного улучшения  жилого фонда за счет плановой замены выбывающего происходит наращивание доли стареющего жилищного фонда из-за небольших объемов нового строительства. Более того, ситуация усугубляется из-за неполного финансирования ремонтно-восстановительных работ.  В результате, на начало 2007 года в городе насчитывалось 202 ветхих и аварийных строения общей площадью 67,2 тыс. кв. м (по данным формы N 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде», утвержденной Постановлениями Госкомстата России от 21.09.2001 N 71 и от 25.07.2002 N 158).

Техническое  состояние  жилого  фонда  в  настоящее  время предполагает  постоянно  растущие  финансовые  вложения  для  проведения  ремонтных  и  профилактических  работ. В  условиях  ограниченности  финансовых  ресурсов  решение  этих  вопросов  остается  весьма  проблематичным.

Учитывая потребность в жилье различных социальных групп, можно говорить об количестве  нуждающихся в жилье или улучшении жилищных условий в размере 12-15 % от общей численности населения, что может составить потребность в 5-6,5 тыс. квартир. Таким образом, можно говорить о реальной потребности города в строительстве нового жилья до 300 тыс. кв. метров в ближайшие годы. За период реализации  программы предполагается обеспечить новым жильем с участием муниципалитета до 20 % от общей потребности, остальное жилье должно строиться на инвестиционные средства.

Жилье  в городе  сегодня строится  не  значительными  темпами,  что, в первую очередь,  обусловлено  недостаточностью  финансовых  ресурсов, а также не желанием заходить на территорию города крупных девелоперов.  На сегодняшний день одна из основных проблем формирования площадок под строительство заключается в отсутствии бюджетных средств, которые можно было бы вложить в обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой. То есть ее проведение при освоении участка ложится на застройщика, который, учитывая стоимость инфраструктуры, вынужден увеличивать цену квадратного метра. В результате, даже с привлечением жилищных и ипотечных кредитов, или бюджетных субсидий, у большой категории нуждающихся в жилье все равно не хватает средств для его приобретения. К этим категориям относятся, прежде всего, молодые семьи и работники бюджетной сферы. По экспертной оценке предельный уровень платежеспособности основной части населения города при приобретении жилья находится на уровне 18 тыс. руб. за квадратный метр (по состоянию на сентябрь 2007 года). Предлагаемое жилье в городе выше этой планки будет покупаться достаточно ограниченным кругом, часть жилья будет невостребованной. При массовом строительстве по высоким ценам невостребованность нового жилья будет увеличиваться, при возрастании доли отложенного спроса. Для массового строительства необходимо в начале решение проблем по возможности приобретения жилья как можно более широкому кругу жителей города. Ипотечная система в городе есть, но существующая в настоящее время российская ипотека недоступна широким массам населения и не может решить жилищной проблемы.

В связи с повсеместностью подобных проблем в России уже начались разговоры о том, что ипотека ипотеке рознь, что для «богатого» меньшинства должна развиваться коммерческая ипотека, а для «бедного» большинства следует продумать некую «социальную ипотеку». Совершенно очевидно, что в стране с такой значительной дифференциацией уровня жизни условия предоставления жилья социально не защищенным слоям населения должны отличаться от программ, ориентированных на достаточно узкую прослойку «богатых». Именно этот фактор лежит в основе того, что только начавшую развиваться ипотеку уже начали пытаться делить на «социальную» и «коммерческую». «Социальная ипотека» должна быть основана на государственной и муниципальной поддержке, касаться только социально не защищенных граждан, а улучшение жилищных условий в ее рамках должно происходить только в пределах установленных социальных норм. «Коммерческая ипотека», напротив, существует для граждан, имеющих достаточно высокие доходы для того, чтобы самостоятельно выполнять обязательства по кредитам. Эта ипотека должна осуществляться на рыночных условиях без какого-либо участия государства. Подобное разделение ипотеки на «социальную» и «коммерческую» уже начало происходить на законодательном уровне. В частности, оно нашло отражение в федеральной целевой программе «Жилище», рассчитанной на период до 2013 года, а также в Концепции развития системы ипотечного жилищного кредитования, принятой постановлением правительства от 11 января 2000 года.

На сегодня в Соликамске не создана муниципальная система поддержки ипотечных жилищных кредитов. Из-за отсутствия средств у города в прошлом практически не решалась проблема обеспечения жильем работников бюджетной сферы за счет бюджета, в результате у администрации отсутствует самый мощный механизм закрепления квалифицированных кадров.

Необходима разработка и внедрение новых для города финансовых схем привлечения средств для жилищного строительства, а также внедрение передовых строительных технологий, позволяющих строить достаточно доступное по цене жилье.

Не менее актуален вопрос сохранения, а если возможно, то и улучшения, реконструкции существующего жилищного фонда. Анализ работы управляющих компаний в Соликамске показывает, что плановая текущая работа по сервисному обслуживанию жилищного фонда затруднена из-за высокой доли старого и аварийного жилого фонда. Для этих целей необходимо разрабатывать специальный механизм финансирования капремонтов, т.к. город на сегодня уже не является собственником большей части жилищного фонда (28%). Кроме финансового вопроса, здесь требуется еще дополнительно упорядочение взаимоотношений собственников.

### Структура жилищного фонда города по формам собственности

| Форма собственности | Общая площадь жилья, тыс. кв. м | Доля, % к общей площади |
| --- | --- | --- |
| Частная в многоквартирных домах (квартиры) | 1256,4 | 71 |
| Муниципальная в многоквартирных домах (квартиры) | 505,5 | 28 |
| Государственная в многоквартирных домах (квартиры) | 10,2 | 1 |
| Всего | 1772,1 | 100 |

## Основные цели и задачи программы

Целями программы являются:

- создание комфортной городской среды, комплексная застройка жилых массивов на основе концессии, с строительством как жилого фонда, так и необходимой городской инфраструктуры;

- создание комфортных условий проживания в существующем жилом фонде за счет выполнения капитального ремонта и улучшения сервисного обслуживания;

-создание финансовых механизмов обеспечения строительства жилья и выполнения капитального ремонта существующего жилого фонда;

- строительство в больших объемах муниципального жилья, решение части социальных вопросов по обеспечению жильем;

Основные задачи программы:

1. Формирование системы финансирования проектов по строительству и капитальному ремонту жилья.

2. Создание условий для массового жилищного строительства.

3. Строительство нового жилья и капитальный ремонт существующего.

В ходе реализации мероприятий программы планируется решить задачи комплексной застройки жилых массивов, индивидуального строительства и капремонтов существующего жилого фонда. При выполнении строительных и ремонтных работ предполагается внедрение современных высокоэффективных технологий и экономичных материалов.

Выполнение программных мероприятий  позволит значительно снизить остроту проблемы обеспечения жильем жителей города как на ближайший период, так и на перспективу, что в свою очередь даст возможность планировать сохранение и возможное привлечение кадров для экономики территории.

## Этапы и сроки реализации программы

Срок реализации программы определен в период с 2007 по 2012 год в 2 этапа.

1 этап: 2007 год – организационный этап, разработка программы.

2 этап: с 2008 по 2012 год – рабочий этап, реализация программы.

## Ресурсное обеспечение программы

Общая потребность в финансовых ресурсах  для реализации программных мероприятий оценивается в 5079162 тыс. руб., что может быть достигнуто путем консолидации бюджетных и внебюджетных источников финансирования, из них:

|  | Всего | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого, по программе | 5079162 | 3043 | 1091001 | 1443164 | 1668463 | 661748 | 211743 |
| По источникам: |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 4160665 |  | 911000 | 1236333 | 1263999 | 593333 | 156000 |
| федеральный | 13332 |  | 3333 | 4444 | 5555 |  |  |
| краевой бюджет | 558829 | 2125 | 85019 | 123499 | 289853 | 35000 | 23333 |
| местный бюджет | 346336 | 918 | 91650 | 78887 | 109056 | 33415 | 32410 |
| в т.ч. Облигационный займ | 200000 |  |  |  |  |  |  |
| возврат займа за счет продаж жилья | 270000 |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом бюджета Пермского края и местного бюджета в соответствии с возможностями краевого и местного бюджетов.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий указываются в прогнозируемых  ценах первого года реализации программы. Стоимость и объемы  работ будут ежегодно уточняться в соответствии с коэффициентом удорожания (индексом – дефлятором) и наличием  финансирования.

## Система программных мероприятий

Для реализации поставленных задач предусматриваются следующие программные мероприятия:

1. Мероприятия нормативно-правового обеспечения:

- формирование нормативно-правового обеспечения;

- проведение организационных мероприятий, направленных на создание системы  управления программой;

- создание механизма финансирования расходов реализации программы.

2. Мероприятия по достижению целей и задач программы:

- подготовка проектно-сметной документации и технико-экономического обоснования по каждому объекту и микрорайону;

- строительство и капремонт жилья.

Наиболее актуальна на сегодня для города проблема привлечения финансовых ресурсов для строительства и капитального ремонта жилищного фонда. В программе предусмотрен ряд мероприятий для развития механизмов финансирования жилищных проблем:

1). облигационный заём.

Муниципалитет в рамках программы производит облигационное заимствование с целью реализации инвестиционных проектов по строительству жилья - ПРОЕКТНЫЙ заём. Рассчитан он в первую очередь на ИНВЕСТОРОВ - физических лиц, поэтому одновременно является также СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ займом. Является самым сложным с организационной точки зрения. В тоже время проектный заём - самый перспективный, так как позволяет построить замкнутую систему заимствований без покрытия из бюджета.

Программа предусматривает выполнение мероприятий по развитию облигационного финансового механизма по следующим направлениям:

1.	Инвестиционная (работа с проектами):

- Анализ и отбор проектов,

- Разработка схем финансирования.

2.	Эмиссионная:

- Разработка и регистрация проспектов эмиссий облигаций Администрации,

- Регистрация отчетов о размещении облигаций.

3.	Рекламная:

- Разработка и реализация плана продвижения ценных бумаг эмитента на рынок,

- Разработка и реализация плана рекламных компаний.

4.	Организаторская:

- Координация действий всех участников займа,

- Разработка документооборота,

- Заключение договоров с участниками займа и контроль за их исполнением

- Контроль за реализацией финансируемых проектов

- Контроль своевременного возврата кредита и. процентов за него

- Организация и контроль за правильным ведением реестра владельцев облигаций.

- Организация своевременных выплат инвесторам процентов и гашение облигаций

2) ИПОТЕЧНОЕ ЖИЛИЩНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Выделение средств на жилищное строительство и развитие системы ипотечного кредитования в соответствии с Бюджетным кодексом возможно только при наличии утвержденных Федеральных, отраслевых, региональных и муниципальных программ улучшения жилищных условий с использованием механизмов ипотеки или программ развития ипотечного кредитования.

В рамках программы предлагается реализовать мероприятия по формированию механизма муниципальной помощи развитию жилищного ипотечного кредитования, направленного, в первую очередь, для решения жилищных проблем социально незащищенных категорий населения и работников бюджетной сферы.

3) ПЕРФОМАНС-КОНТАКТ

В рамках программы предлагается внедрить систему перфоманс-контактов, как механизма финансирования капитальных ремонтов жилого фонда. При реализации этого направления предлагается реализовать мероприятия, направленные на внедрение инновационных энергоресурсосберегающих технологий, дающих после проведения капремонтов значительный экономический эффект. Внедрение перфоманс-контракта подразумевает возвратный механизм финансирования, что в конечном итоге увеличивает возможности города по проведению капитальных ремонтов.

## Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации программы

В соответствии с целью программы в качестве оценки ее эффективности должно рассматриваться возможность увеличения жилого фонда города и улучшение его качества.

По окончании реализации программы к концу 2012 г. должно быть построено 64300 кв.м. нового жилья (около 845 квартир) с прямым участием муниципалитета.   Из них около 10% предполагается направить на решение социальных проблем.  Дополнительно должна быть проведена реконструкция нежилых муниципальных помещений в жилые, в результате муниципальный жилищный фонд возрастет еще на 18,9 тыс. кв.м. жилья.

За счет средств инвесторов при реализации программы должно быть дополнительно построено 170-180 тыс. кв. м. жилья.

Предполагается расселить 130 квартир, находящихся в аварийном и ветхом жилом фонде, оказать помощь в приобретении жилья 75-80 молодым семьям.

Для улучшения условий проживания к концу 2012 г. должно быть капитально отремонтировано до 42500 кв. м жилищного фонда.

Успешная реализация программы обеспечит:

- формирование эффективных финансовых механизмов решения вопросов в жилищной сфере, в т.ч. для работников бюджетной сферы и социально незащищенных категорий населения (выделение до 320 ипотечных кредитов),

- развитие строительства жилья и создание современной городской инфраструктуры, в целом комфортной городской среды,

- дальнейшее развитие индивидуального жилищного строительства,

- улучшения качества жизни в существующем жилом фонде.

## Порядок реализации программы

На основании настоящей программы формируется   титульный список на строительство или реконструкцию объектов и заявка на бюджетное финансирование.  Рассмотрение финансирования осуществляется на основе разработанных и утвержденных проектно - сметных документаций.

Объем финансирования формируется на основе заявок и ежегодно подтверждается:

финансирование из краевого   бюджета – нормативными актами Пермского края;

финансирование из местного бюджета – решением Соликамской городской Думы;

привлечение внебюджетных средств  – на основании соглашений или иных документов, разрешающих участие в строительстве или реконструкции.

Механизм реализации программы включает также осуществление мероприятий, не требующих финансирование:

- подготовка нормативной правовой базы;

- анализ реализации программы за отчетный год и формирование предложений по актуализации программы на очередной финансовый год и перспективу;

- мониторинг основных показателей реализации программы и составление отчета об  их выполнении.

## Организация управления программой и  контроль за ходом  ее реализации

Система управления программой   включает заказчика программы в лице администрации г. Соликамска. Функции системы управления программой распределяются следующим образом:

- заказчик программы осуществляет общую координацию работ, формирует нормативную базу, вносит предложения по расходованию средств бюджетов;

- заказчик программы организует работу по реализации программы в рамках своих полномочий совместно с исполнителями программы,

- администрация г. Соликамска реализует программу Соликамского городского округа за счет консолидации средств.

Контроль за ходом реализации программы осуществляется руководителем программы. Общая координация работ программы осуществляется Заказчиком программы. Текущая координация и оперативный контроль за выполнением мероприятий программы осуществляется исполнителями программы.

Контроль за целевым  использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

## План мероприятий

|  | наименование мероприятия | Объем финансирования, всего | 2007 |  | 2008 |  | 2009 | 2010 | 2011 |  | 2012 | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | всего |  | всего | всего | всего |  | всего |  |  |
| 1 | Целевая программа Соликамского городского округа "Увеличение объемов жилищного фонда городского округа путем реконструкции муниципального имущества" на 2008-2010 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция трехэтажного здания общежития (ул. Белинского 15/4) под квартиры, ПСД имеется | 29700 |  |  | 29700 |  | 0 | 0 |  |  |  | ответственные исполнители - организаторы - УГХ и архитектура, непосредственные исполнители, производящие реконструкцию зданий отбираются по конкурсу | увеличение муниципального жилого фонда на 18,9 тыс. м.кв |
|  | реконструкция здания по ул.Р.Землячки, 23 под жилые помещения, ПСД имеется | 12600 |  |  | 12600 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция нежилого помещения на 1 этаже многоквартирного жилого дома по ул. Металлургов 57 под жилые помещения 197,7 кв.м | 3600 |  |  | 0 |  | 3600 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость ПСД | 252 |  |  | 252 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция нежилого помещения в здании по ул. Матросова 4 под жилые помещения 491,7 кв.м. | 9000 |  |  | 0 |  | 9000 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость ПСД | 630 |  |  | 630 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция нежилого на 1 этаже многоквартирного жилого дома по ул. Северная 43 под жилые помещения 824 кв.м. | 15100 |  |  | 0 |  | 15100 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость ПСД | 1057 |  |  | 1057 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция нежилого на 1 этаже многоквартирного жилого дома по ул. Строителей, 4 под жилые помещения 225,5 кв.м. | 4100 |  |  | 0 |  | 4100 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость ПСД | 287 |  |  | 287 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция нежилогго помещения в здании по ул. Р.Землячки 19 под жилые помещения 1608 кв.м. | 29600 |  |  | 0 |  | 14800 | 14800 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость ПСД | 2072 |  |  | 2072 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция нежилого помещения на 1 этаже многоквартирного жилого дома по ул. Большевистская 53 под жилые помещения 70,8 кв.м. | 1300 |  |  | 0 |  | 0 | 1300 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость ПСД | 91 |  |  | 0 |  | 91 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция нежилого помещения на 1 этаже многоквартирного жилого дома по ул. Парижской Коммуны, 34 под жилые помещения 34,3 кв.м. | 600 |  |  | 0 |  | 0 | 600 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость ПСД | 42 |  |  | 0 |  | 42 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция нежилого помещения на 1 этаже многоквартирного жилого дома по ул. 20 летия Победы, 146 под жилые помещения 34,3 кв.м. | 600 |  |  | 0 |  | 0 | 600 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость ПСД | 42 |  |  | 0 |  | 42 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция нежилого помещения в многоквартирном жилом доме по ул. Черняховского, 18 под жилые помещения 72,9 кв.м. | 1300 |  |  | 0 |  | 0 | 1300 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость ПСД | 91 |  |  | 0 |  | 91 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция нежилого помещения в многоквартирном жилом доме по ул. 20 летия Победы, 180 под жилые помещения 251 кв.м. | 4600 |  |  | 0 |  | 0 | 4600 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость ПСД | 322 |  |  | 0 |  | 322 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция нежилого помещения в многоквартирном жилом доме по ул. 20 летия Победы, 124 под жилые помещения 75,6 кв.м. | 1400 |  |  | 0 |  | 0 | 1400 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость ПСД | 98 |  |  | 0 |  | 98 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция нежилого помещения в многоквартирном жилом доме по ул. Матросова, 63 под жилые помещения 62,6 кв.м. | 1100 |  |  | 0 |  | 0 | 1100 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость ПСД | 77 |  |  | 0 |  | 77 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция нежилого помещения в многоквартирном жилом доме по ул. Матросова, 39 под жилые помещения 200 кв.м. | 3700 |  |  | 0 |  | 0 | 3700 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость ПСД | 259 |  |  | 0 |  | 259 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция нежилого помещения в многоквартирном жилом доме по ул. Северная, 45 под жилые помещения 70,4 кв.м. | 1300 |  |  | 0 |  | 0 | 1300 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость ПСД | 91 |  |  | 0 |  | 91 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция нежилого помещения в многоквартирном жилом доме по ул. Демьяна Бедного, 3 под жилые помещения 178,1 кв.м. | 3300 |  |  | 0 |  | 0 | 3300 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость ПСД | 231 |  |  | 0 |  | 231 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция нежилого помещения в многоквартирном жилом доме по пр. Ленина. 25 под жилые помещения 50,9 кв.м. | 900 |  |  | 0 |  | 0 | 900 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость ПСД | 63 |  |  | 0 |  | 63 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция нежилого помещения в многоквартирном жилом доме по ул. Кузнецова, 8 под жилые помещения 34,0 кв.м. | 600 |  |  | 0 |  | 0 | 600 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость ПСД | 42 |  |  | 0 |  | 42 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция нежилого помещения в многоквартирном жилом доме по ул. Степана Разина, 39а под жилые помещения 212,4 кв.м. | 3900 |  |  | 0 |  | 0 | 3900 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость ПСД | 273 |  |  | 0 |  | 273 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция нежилого помещения в многоквартирном жилом доме по ул. Красный бульвар, 14 под жилые помещения 59,9 кв.м. | 1100 |  |  | 0 |  | 0 | 1100 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость ПСД | 77 |  |  | 0 |  | 77 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | строительство многоквартирного жилого дома по ул. Преображенского (незавершенное строительство) | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | стоимость ПСД | 4500 |  |  | 0 |  | 4500 |  |  |  |  |  |  |
|  | стоимость строительства | 104680 |  |  | 0 |  | 0 | 104680 |  |  |  |  |  |
|  | строительство жилого комплекса на территории больницы "Калиец" | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | стоимость ПСД | 450 |  |  | 0 |  | 450 |  |  |  |  |  |  |
|  | стоимость строительства | 108500 |  |  | 0 |  | 4500 | 104000 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 353627 | 0 |  | 46598 |  | 57849 | 249180 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | в т.ч. Капстроительство | 338441 | 0 |  | 38070 |  | 51191 | 249180 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 | Приоритетный региональный проект "Достойное жилье" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Переселение граждан из ветхого жилищного фонда | 131399 | 2143 |  | 34627,2 |  | 46104,7 | 48524,6 |  |  |  | угх | расселение до 130 аварийных квартир |
|  | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 7278,7 | 900 |  | 1194,9 |  | 3723,2 | 1460,6 |  |  |  | УГХ | капремонт до 2500 кв. м. жилья |
|  | Клестовка м-н Парковый S= 3,5 Га | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | комитет по архитектуре и градостроительству | Строительство 170-180 тыс. кв. м жилья |
|  | стоимость ПСД | 2000 |  |  | 2000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | комитет по архитектуре и градостроительству |  |
|  | стоимость строительства | 650000 |  |  | 200000 |  | 200000 | 200000 | 50000 |  |  | комитет по архитектуре и градостроительству |  |
|  | Клестовка , м-н Зыряново S=15 Га | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | комитет по архитектуре и градостроительству |  |
|  | стоимость ПСД | 7500 |  |  | 7500 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | комитет по архитектуре и градостроительству |  |
|  | стоимость строительства | 650000 |  |  | 200000 |  | 200000 | 200000 | 50000 |  |  | комитет по архитектуре и градостроительству |  |
|  | р-н старого аэродрома 100 Га | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | комитет по архитектуре и градостроительству |  |
|  | стоимость ПСД | 10000 |  |  | 10000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | комитет по архитектуре и градостроительству |  |
|  | стоимость строительства | 375000 |  |  | 0 |  | 150000 | 150000 | 75000 |  |  | комитет по архитектуре и градостроительству |  |
|  | р-н пр. Юбилейный 13 Га | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | комитет по архитектуре и градостроительству |  |
|  | стоимость ПСД | 6000 |  |  | 6000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | комитет по архитектуре и градостроительству |  |
|  | стоимость строительства | 650000 |  |  | 200000 |  | 200000 | 200000 | 50000 |  |  | комитет по архитектуре и градостроительству |  |
|  | р-н Карналитовый 11,6 га | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | комитет по архитектуре и градостроительству |  |
|  | стоимоть ПСД | 5500 |  |  | 5500 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | комитет по архитектуре и градостроительству |  |
|  | стоимость строительства | 650000 |  |  | 200000 |  | 200000 | 200000 | 50000 |  |  | комитет по архитектуре и градостроительству |  |
|  | ИТОГО | 3144678 | 3043 |  | 866822 |  | 999828 | 999985 | 275000 |  | 0 |  |  |
| 3 | Краевая целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выделение средств на оказание помощи молодым семьям по обеспечению жильем | 133332 |  |  | 33333 |  | 44444 | 55555 |  |  |  |  |  |
| 4 | Муниципальная целевая программа "Развитие систем жилищного финансирования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Муниципальная жилищная ипотечная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка требований к участникам муниципальной ипотечной программы | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | отдел по жилищной политике | Выделение работникам бюджетной сферы и иным категориям населения на приобретение жилья до 320 жилищных ипотечных кредитов банком, с покрытим из бюджета части банковской ставки за кредит. Улучшение жилищных условий порядка 320 семей работников бюджетной сферы. |
|  | Информационное обеспечение муниципальной ипотечной программы | 50 |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 | отдел по жилищной политике |  |
|  | Проведение конкурса среди банков на работу с муниципальной ипотечной программой | 10 |  |  | 5 |  | 0 | 0 | 5 |  | 0 | финуправление |  |
|  | Работа с претендентами на получение бюджетных субсидий на улучшение жилищных условий, отбор участников муниципальной ипотечной программы | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | отдел по жилищной политике |  |
|  | Выделение ипотечных жилищных кредитов в соответствии с банковской ипотечной программой, работа победившего в конкурсе банка по предоставлению ипотечного кредита | 100000 |  |  | 20000 |  | 20000 | 20000 | 20000 |  | 20000 | Финуправление, банк |  |
|  | Выделение субсидий за счет средств бюджета на покрытие 30% стоимости приобретаемого жилья | 50000 |  |  | 10000 |  | 10000 | 10000 | 10000 |  | 10000 | финуправление |  |
|  | Привлечение средств участников программы 10% | 16665 |  |  | 3333 |  | 3333 | 3333 | 3333 |  | 3333 | финуправление |  |
|  | Итого, по программе | 166725 | 0 |  | 33348 |  | 33343 | 33343 | 33348 |  | 33343 |  |  |
| 4,2 | Подпрограмма "Развитие финансовых систем обеспечения строительства и капремонта жилищного фонда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение перфоманс-контрактов при проведении капремонтов жилого фонда, всего | 210 |  |  | 210 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Исполнители определяются конкурсной процедурой, заказчик администрация | Создание действенного механизма финансового обеспечения капремонтов жилого фонда за счет организации возвратности бюджетных средств, вложенных в капремонт. Возможность вторичного направления возвращенных средств для обеспечения следующих по плану жилых домов, в итоге - увеличение общего количества отремонтированного жилого фонда. |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка целевых показателей для оценки общего состояния жилищного фонда и возможности применения технологий по энергоресурсосбережению | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | Исполнители определяются конкурсной процедурой, заказчик администрация |  |
|  | Разработка типовой конкурсной документации по отбору компаний, обладающих инновационными технологиями по энергоресурсосбережению в жилищной сфере | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка критериев оценки и отбора инновационных проектов | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка типового перфоманс-контракта | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Согласование с краевым минфином выделения кредитов на капремонт на срок более одного года | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Финуправление администрации |  |
|  | Включение возратного финансирования капремонтов в бюджет города | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Финуправление администрации |  |
|  | Внедрение муниципального облигационного займа, как механизма по финансовому обеспечению строительства жилого фонда, всего | 273120 | 0 |  | 2620 |  | 500 | 20000 | 190000 |  | 60000 |  | Создание наиболее действенного механизма финансового обеспечения строительства жилого фонда |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание муниципального исполнительного органа займа (Комитета по заимствованиям) | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Исполнители определяются конкурсной процедурой, заказчик администрация |  |
|  | Маркетинг рынка жилья и рынка ценных бумаг | 200 |  |  | 200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Исполнители определяются конкурсной процедурой, заказчик администрация |  |
|  | Разработка плана продвижения ценных бумаг на рынок. | 50 |  |  | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Исполнители определяются конкурсной процедурой, заказчик администрация |  |
|  | Разработка проспекта эмиссии займа. | 70 |  |  | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Исполнители определяются конкурсной процедурой, заказчик администрация |  |
|  | Оформление документарно решения Эмитента о выпуске облигаций | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | комитет по заимствованиям |  |
|  | Регистрация проспекта эмиссии займа | 1600 |  |  | 1600 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | комитет по заимствованиям, финуправление |  |
|  | Конкурсный отбор профессиональных участников рынка ценных бумаг для оформления сделок с облигациями и ведения реестра владельцев ценных бумаг | 200 |  |  | 200 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | комитет по заимствованиям |  |
|  | Размещение облигаций | 600 |  |  | 300 |  | 300 | 0 | 0 |  | 0 | Исполнители определяются конкурсной процедурой, заказчик администрация |  |
|  | Подготовка и регистрация отчета о размещении | 400 |  |  | 200 |  | 200 | 0 | 0 |  | 0 | комитет по заимствованиям, финуправление |  |
|  | Выплата купонного дохода по облигациям за счет средств, полученных от реализации инвестиционных проектов. | 70000 |  |  | 0 |  | 0 | 20000 | 40000 |  | 10000 | комитет по заимствованиям |  |
|  | Гашение облигаций за счет средств, полученных от реализации инвестиционных проектов. | 200000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 150000 |  | 50000 | комитет по заимствованиям |  |
|  | Внедрение концессии, как механизма по финансовому обеспечению строительства жилого фонда | 4170 | 0 |  | 1370 |  | 700 | 700 | 700 |  | 700 |  | Создание механизма финансового обеспечения строительства жилого фонда, ускоренная реализация проекта "Достойное жилье" |
|  | Разработка Положения о концессии земельных участков и инфраструктуры с обязательством комплексной застройки жилых микрорайонов | 70 |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | Исполнители определяются конкурсной процедурой, заказчик администрация |  |
|  | Подготовка площадок под комплексную застройку жилыми домами | 4100 | 0 |  | 1300 |  | 700 | 700 | 700 |  | 700 | Исполнители определяются конкурсной процедурой, заказчик администрация |  |
|  | Мониторинг площадок, отбор объектов, определение необходимых мероприятий по инженерной подготовке | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  | Исполнители определяются конкурсной процедурой, заказчик администрация |  |
|  | Определение стоимости земельного участка | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | Исполнители определяются конкурсной процедурой, заказчик администрация |  |
|  | Утверждение городской думой перечня объектов и объема расходов | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комитет по архитекуре и градостроительству |  |
|  | Подготовка проекта границ объекта | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комитет по архитекуре и градостроительству, управление имущественных отношений |  |
|  | Землеустроительное делопроизводство | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | управление имущественных отношений |  |
|  | Межевание границ земельного участка под застройку | 1000 |  |  | 200 |  | 200 | 200 | 200 |  | 200 | Исполнители определяются конкурсной процедурой, заказчик администрация |  |
|  | Постановка на кадастровый учет | 500 |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | управление имущественных отношений |  |
|  | Подготовка задания на проектные работы (в т.ч. по инженерным изысканиям) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комитет по архитекуре и градостроительству |  |
|  | Подготовка проекта планировки территории (в соответствии с Градостроительным кодексом) | 1000 |  |  | 200 |  | 200 | 200 | 200 |  | 200 | Исполнители определяются конкурсной процедурой, заказчик администрация |  |
|  | Подготовка проекта внутреннего межевания территории застройки (в соответствии с Градостроительным кодексом) | 1000 |  |  | 200 |  | 200 | 200 | 200 |  | 200 | Исполнители определяются конкурсной процедурой, заказчик администрация |  |
|  | Утверждение документации по планировке территории постановлением главы города | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | комитет по архитекуре и градостроительству |  |
| 5 | Подпрограмма "Развитие массового строительства и капремонтов жилья с применением современных технологий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Развитие системы капитальных ремонтов существующего жилищного фонда с внедрением мероприятий энергоресурсосбрежения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг жилищного фонда по разработанным показателям для внедрения перфоманс-контрактов | 5000 |  |  | 3000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2000 | угх | проведение капитального ремонта жилого фонда общей площадью до 42500 кв.м. |
|  | Создание межведомственной комиссии по отбору жилых объектов, подлежащих включению в планы капремонта | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | угх |  |
|  | Тендерный отбор перспективных проектов по капремонту жилья с внедрением энергоресурсосберегающих технологий, отвечающих заданным начальным условиям (длительность, рентабельность, надежность). | 1000 |  |  | 400 |  | 0 | 200 | 200 |  | 200 | угх |  |
|  | Составление планов капремонтов | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | угх |  |
|  | Капремонт жилого фонда по системе возвратного финансирования | 26000 |  |  | 2000 |  | 3000 | 5000 | 7000 |  | 9000 | по конкурсу |  |
|  | Капремонт жилого фонда с привлечением средств собственников | 19000 |  |  | 1000 |  | 3000 | 4000 | 5000 |  | 6000 | по конкурсу |  |
|  | Итого, затраты | 51000 | 0 |  | 6400 |  | 6000 | 9200 | 12200 |  | 17200 |  |  |
|  | В т.ч. Капстроительство | 45000 | 0 |  | 3000 |  | 6000 | 9000 | 12000 |  | 15000 |  |  |
| 5.2. | Развитие массового строительства муниципального жилья с внедрением новейших дешевых строительных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Застройка площадки, предусмотренной бизнес-планом с облигационным финансированием | 200000 |  | 0 |  | 100000 |  | 100000 |  | 0 | 0 |  | строительство 64300 кв. м. жилья с прямым участием муниципалитета |
|  | Тендерный отбор перспективных инвестиционных проектов по комплексной застройке микрорайонов на условиях концессии | 2300 |  | 300 |  | 500 |  | 500 |  | 500 | 500 |  |  |
|  | Строительство домов по концессионной схеме с участием регионального бюджета | 75000 |  | 10000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 15000 | 10000 |  |  |
|  |  | 175000 |  | 23333 |  | 46667 |  | 46667 |  | 35000 | 23333 |  |  |
|  |  | 500000 |  | 66667 |  | 133333 |  | 133333 |  | 100000 | 66667 |  |  |
|  | Итого, затраты | 952300 | 0 | 100300 |  | 300500 |  | 300500 |  | 150500 | 100500 |  |  |
|  | В т.ч. Капстроительство | 950000 |  | 100000 |  | 300000 |  | 300000 |  | 150000 | 100000 |  |  |
|  | Итого, по программе | 5079162 | 3043 | 1091001 |  | 1443164 |  | 1668463 |  | 661748 | 211743 |  |  |
|  | В т.ч. Капстроительство | 1333441 | 0 | 141070 |  | 357191 |  | 558180 |  | 162000 | 115000 |  |  |
|  | По источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 4160665 | 0 | 911000 |  | 1236333 |  | 1263999 |  | 593333 | 156000 |  |  |
|  | федеральный | 13332 | 0 | 3333 |  | 4444 |  | 5555 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | краевой бюджет | 558829 | 2125 | 85019 |  | 123499 |  | 289853 |  | 35000 | 23333 |  |  |
|  | местный бюджет | 346336 | 918 | 91650 |  | 78887 |  | 109056 |  | 33415 | 32410 |  |  |
|  | в т.ч. Облигационный займ | 200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | возврат займа за счет продаж жилья | 270000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Программа «Общественная безопасность»

## Для определения системы программных мероприятий проведен анализ состояния общественной безопасности и безопасности на водных объектах (см. Аналитический отчет).

## I. Цели программы

- защита населения от преступных посягательств и охрана общественного порядка;

- снижение тяжести последствий возможных чрезвычайных ситуацией и пожаров;

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с  пострадавшими; снижение травматизма и смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.

## II. Задачи программы

- противодействие преступности; повышение эффективности ресурсного обеспечения милиции общественной безопасности; внедрение современных технологий контроля за порядком в общественных местах;

- повышение грамотности населения в действиях при ЧС; эффективности ресурсного обеспечения аварийно-спасательных служб города;

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; развитие системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении; совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городах.

## III. Мероприятия программы «Общественная безопасность»

| №№ п.п. | Раздел | Исполнители | Финансирование (потребность, тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | Защита населения от преступных посягательств и охрана общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Противодействие преступности в общественных местах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Выставление и обеспечение содержания четырех дополнительных круглосуточных нарядов патрульно-постовой службы в микрорайонах «Клестовка», «Красное», «Дубрава», «Третий микрорайон» и двух автопатрулей. | Милиция общественной безопасности | 13000 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 |
| 1.1.2. | Введение и содержание трех дополнительных должностей помощника участкового уполномоченного милиции в ОМ (северная часть города), обеспечение работы советов профилактики |  | 1650 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 |
| 1.1.3. | Осуществление комплекса мер по социально-бытовому обеспечению участковых уполномоченных милиции, с решением вопроса по обеспечению их и семей жильем на территории обслуживаемого административного участка | Органы местного самоуправления, УВД | 2550 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 |
| 1.1.4. | Установка и обслуживание камер видеонаблюдения на пл. Революции, ТЦ «Меркурий», кинотеатры «Русь», «Чайка» | Органы местного самоуправления, УВД | 800 | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 |
| 1.1.5. | Установка и обслуживание тревожных кнопок вызова милиции: автостанция; микрорайоны «Дубрава», «Парковый»; кинотеатры «Русь», «Чайка» | Органы местного самоуправления, УВД | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.6. | Обеспечение участия в правоохранительной деятельности внештатных сотрудников милиции | Органы местного самоуправления, УВД | 950 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| 1.1.7. | Обеспечение деятельности городской добровольной дружины по охране общественного порядка. | Органы местного самоуправления, УВД | 1550 | 300 | 300 | 310 | 310 | 330 |
| 1.1.8. | Стимулирование инициатив граждан по представлению достоверной информации о подготавливаемых и совершенных правонарушениях | Органы местного самоуправления, УВД | 1700 | 330 | 330 | 340 | 350 | 350 |
| 1.1.9. | Стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения | Органы самоуправления, УВД | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.1.10. | Информационная работа с населением о действиях при возможной угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания людей и ЧС техногенного и природного характера и через наглядную агитацию, СМИ | Органы местного самоуправления, УВД | 30 | 5 | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 |
| 1.2. | Предупреждение преступности несовершеннолетних, рецидивной преступности, социальная адаптация освободившихся из мест лишения свободы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Введение и содержание пяти должностей инспекторов ПДН милиции общественной безопасности для работы в общеобразовательных школах (школьных инспекторов) |  | 3500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| 1.2.2. | Организация и обеспечение деятельности военно-патриотических лагерей для учащихся профессиональных училищ, старших классов школ и студенчества | Управление образования, Управление по делам молодежи | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.2.3. | Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учетах в правоохранительных органах (праздники, спортивные соревнования, фестивали и т.д.) в каникулярное время | Органы местного самоуправления, Управление образования, спорткомитет, УВД | 1525 | 285 | 295 | 305 | 315 | 325 |
| 1.2.4. | Создание и ведение банка данных о выявленных фактах нарушений жилищных, трудовых и иных прав, свобод и законных интересов детей и подростков. | Органы социальной защиты, Центр занятости населения, Управление образования | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.2.5. | Обеспечение профориентационной работы и обучения выпускников интернатных учреждений и детских домов | Управление образования | 600 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 1.2.6. | Организация и проведение практических занятий и семинаров с привлечением преподавателей вузов, сотрудников УВД по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | Управление образования, УВД | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 1.2.7. | Организация и обеспечение деятельности семинара практических психологов и специалистов центра социальной помощи семье и детям, школьных психологов | Органы образования, Управление по делам молодежи | 500 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 1.2.8. | Создание центра социальной реабилитации и адаптации для лиц без определенного места жительства и утративших социальные связи, в том числе освободившихся из мест лишения свободы. Обеспечение его деятельности | Органы социальной защиты, Центр занятости населения | 27100 | 10000 | 4200 | 4250 | 4300 | 4350 |
| 1.2.9. | Оказание содействия во временном трудоустройстве лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Центр занятости населения, УВД, общ.организации | 720 | 140 | 140 | 145 | 145 | 150 |
| 1.2.10. | Обеспечение деятельности службы психологической помощи («Телефон доверия») лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации | Управления здравоохранения, образования | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.3. | Противодействие незаконному обороту наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Создание и обслуживание единого автоматизированного банка данных о лицах, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, а также причастных к их незаконному обороту | УВД, Управление здравоохранения, ОРУ ФС РФ по контролю за оборотом НС и ПВ | 220 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 |
| 1.3.2. | Стимулирование участия религиозных конфессий в социальной реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, а также форм оказания помощи данной категории граждан при монастыре и храмах | Органы местного самоуправления, религиозные конфессии | 260 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| 1.3.3. | Проведение семинаров, лекций для обучающихся в образовательных учреждениях всех типов и видов, социальных приютах по профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом | Управление образования, Управление по делам молодежи, Управление культуры, УВД | 60 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 1.3.4. | Информационная работа с населением о вреде алкоголизма и наркомании и через наглядную агитацию, СМИ | Органы местного самоуправления, УВД | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. | Основные направления повышения экологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Экологическое состояние окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Рекультивация городской свалки |  | 101 819 | 20273 | 20273 | 20273 | 20500 | 20500 |
| 2.1.2. | Проведение стационарной медико-экологической реабилитации детского населения из экологически неблагополучных территорий Пермского края | Управление здравоохранения | 150 | 28 | 28 | 30 | 32 | 32 |
| 2.1.3. | Проведение операции «Чистый воздух» | МУ «Управление по охране окружающей среды и природопользованию» | 310 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 2.1.4. | Комплексный мониторинг состояния загрязнения окружающей среды в зонах с неблагоприятной экологической ситуацией | ФГУ «Центр гигиены и эпидемиологии» | 650 | 125 | 125 | 130 | 130 | 140 |
| 2.1.5. | Финансирование работы городских экологических лагерей и отрядов | МУ «Управление по охране окружающей среды и природопользованию» | 600 | 110 | 110 | 120 | 130 | 130 |
| 2.1.6. | Обеспечение проведения конкурсов, акций образовательных учреждений образовательных программ, предметов, учебных курсов экологической направленности | МУ «Управление по охране окружающей среды и природопользованию» | 2700 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 |
| 2.1.7. | Поддержка эколого-просветительской деятельности общественных объединений и организаций | МУ «Управление по охране окружающей среды и природопользованию» | 120 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 |
| 3. | Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Снижение тяжести последствий ЧС и пожаров |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Создание и содержание специализированных формирований для ликвидации последствий ЧС на территории города | Администрация города | 18806 | 3601 | 3674 | 3731 | 3800 | 4000 |
| 3.1.2. | Разработка и внедрение проектов локальной системы оповещения в зоне 2,5 км от химически опасного объекта ОАО «СМЗ» | ОАО «СМЗ» | 4100 | 1500 | 1500 | 400 | 700 | - |
| 3.1.3. | Поддержание в готовности централизованный системы оповещения населения города. | Администрация города; РУЭС | 685 | 130 | 136 | 140 | 140 | 139 |
| 3.1.4. | Создание и учет запасов нейтрализующих веществ , пенообразователя, материалов и продовольствия на случай проведения работ по ликвидации ЧС. | Администрация города | 83 | 25,3 | 24,1 | 8,6 | 10 | 15 |
| 3.1.5. | Создание запасов средств индивидуальной защиты и приближения их к местам выдачи. | Администрация города | 5340 | 1200 | 1300 | 1300 | 840 | 700 |
| 3.1.6. | создание резервных фондов финансовых средств на случай ликвидации ЧС. | Администрация города | 1205 | 195 | 200 | 240 | 262 | 308 |
| 3.1.7. | создание резервных фондов продовольствия и вещевого имущества для обеспечения ведения спасательных работ и обеспечения нормальной жизнедеятельности населения в случае возникновения ЧС. | Администрация города; Торговый отдел | 11900 | 2500 | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 |
| 3.1.8. | Создание запасов медикаментов и оборудования для межрайонного центра экстренной медицинской помощи. | Упр. здравоохранения | 359 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 |
| 3.2. | Обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Обучение населения мерам пожарной безопасности |  | 300 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 |
| 3.2.2. | Расходные материалы для установок и оборудования |  | 1500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3.2.3. | Приобретение специальной литературы по противопожарной тематике для обучения населения (техническая, справочная, нормативная и правовая литература) |  | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3.2.4. | Приведение объектов бюджетной сферы (дошкольные, учреждения образования, здравоохранения, социальной реабилитации) в пожаробезопасное состояние: установка, ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре; комплектация первичными средствами пожаротушения, восстановления, комплектация внутреннего противопожарного водопровода; демонтаж глухих металлических решеток, оборудование распашными решетками; приведение лестничных клеток (путей эвакуации) к требованиям СНиП (установка ¦дверей, доведение конструкций до требуемого предела по огнестойкости, замена горючей отделки стен); проведение замера сопротивления изоляции электропроводки; пропитка огнезащитным составом чердачного перекрытия, драпировки, занавесов, декораций, доведение конструкций здания до требуемого предела по огнестойкости; приобретение самоспасателей, электрофонарей для обслуживающего персонала; строительство и содержание противопожарных водоисточников; установка противопожарных дверей на складские, технические помещения; приобретение наглядной противопожарной информации, знаков пожарной безопасности |  | 3500 | 650 | 670 | 700 | 730 | 750 |
| 3.2.5. | Оснащение пожарной части средствами связи на стационарные и мобильные объекты |  | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2.6. | Содержание пожарного автомобиля |  | 19100 | 3602 | 3674 | 3904 | 4000 | 4000 |
| 3.3. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Обучение и подготовка персонала спасательных постов порядку оказания помощи людям, терпящим бедствие на водоеме. | ГИМС; Управление здравоохранения | 1532 | 700 | 52 | 670 | 70 | 40 |
| 3.3.2. | Оснащение (доукомплектование) муниципальных и ведомственных спасательных постов плавсредствами и спасательным оборудованием. | Органы местного самоуправления | 182 | 29 | 30 | 32 | 35 | 56 |
| 3.3.3. | Определение пляжей и мест для массового отдыха людей, баз (стоянок) маломерных судов в соответствии с установленными нормами и правилами. | Администрация города | 893 | 45 | 48 | 49 | 51 | 700 |
| 3.3.4. | Организация работы муниципальных и ведомственных спасательных постов на пляжах и в местах массового отдыха людей на воде в купальный сезон. |  | 3180 | 590 | 600 | 620 | 670 | 700 |
| 3.3.5. | Разъяснение в СМИ «Правил охраны жизни людей на водоемах города Соликамска», «Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах». | Гос. инспекция маломерных судов; МУ «Упр. гражданской защиты» | 197 | 30 | 35 | 40 | 42 | 50 |
| 3.3.6. | Проведение разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях предупреждения аварийности маломерных судов и снижения травматизма людей на водных объектах. | Гос. инспекция маломерных судов | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.3.7. | Подготовка и распространение среди населения памяток (листовок) по правилам сезонного поведения на водоемах. | Гос. инспекция маломерных судов; МУ «Упр. гражданской защиты» | 199 | 30 | 37 | 40 | 42 | 50 |
| 3.3.8. | Проведение практических занятий с привлечением специалистов ГИМС, медицинских учреждений по разъяснению людям правил поведения на воде и правил оказания первой медицинской помощи пострадавшим в учебных заведениях, детских дошкольных учреждениях, детских оздоровительных лагерях. | Гос. инспекция маломерных судов; упр. здравоохранения | 57,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| 3.3.9. | Организация в детских оздоровительных лагерях конкурсов, викторин, игр, соревнований на тему безопасности людей на водных объектах. | Упр. образования | 350 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 3.3.10. | Оформление в школьных оздоровительных лагерях классных уголков «Меры предосторожности и правила поведения детей и подростков на водоемах». | Упр. образования | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3.3.11. | Проведение занятий по вопросам обеспечения безопасности и предупреждения травматизма на водных объектах. | Упр. образования, упр. здравоохранения | 63 | 10,4 | 12,4 | 12,4 | 13,6 | 14,2 |
| 3.3.12. | Оборудование в местах массового отдыха стендов безопасности на воде. |  | 56,5 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12,5 |
| 4. | Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение тяжести последствий ДТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение и содержание передвижного наркологического диспансера, обеспечение его работы. | Управление здравоохранения | 5200 | 2500 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| 4.2. | Создание в городе собственного автодрома ГИБДД (для приема у граждан практического экзамена на право управления транспортным средством) и детской площадки. | ГИБДД УВД | 2600 | 2000 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4.3. | Проведение полномасштабных профилактических операций и мероприятий «Автобус», «Пешеход», «Скоростной режим», «Нетрезвый водитель», «Внимание, дети!» и др. | Управление образования, ГИБДД УВД | 600 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 4.4. | Содержание и обслуживание автомобильных дорог, мостов. | Администрация города | 22750 | 4480 | 4500 | 4550 | 4600 | 4620 |
| 4.5. | Изготовление и установка дорожных знаков, указателей, светофоров, дополнительного освещения. | ГИБДД УВД | 9720 | 3720 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4.6. | Обеспечение подразделения ДПС ГИБДД автомобильными и носимыми радиостанциями в количестве 10 штук. | ГИБДД УВД | 270 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 |
| 4.7. | Установка системы видеонаблюдения: ул. Северная (возле торгового центра «Универсам № 2», ул. Революции возле центрального универмага, других транспортно-напряженных местах. | ГИБДД УВД | 1150 | 350 | 250 | 250 | 150 | 150 |
| 4.8. | Создание в дошкольных и общеобразовательных учреждениях уголков и кабинетов по БДД. | ГИБДД УВД, управление образования | 270 | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 |
| 4.9. | Проведение в общеобразовательных учреждениях открытых тематических уроков, викторин, конкурсов выставок детских рисунков, смотров школьных газет и уголков по безопасности дорожного движения. | Управление образования | 3900 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 |
| 4.10. | Проведение оперативно-профилактических, рейдовых мероприятий «Внимание, пешеход!». | ГИБДД УВД | 600 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 |
| 4.11. | Обеспечение пассажирских автопредприятий наглядной агитацией и рекламной продукцией по профилактике дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине пешеходов, для размещения их в салонах автобусов, троллейбусов, трамваев. | ГИБДД УВД, Ассоциация добросовестных перевозчиков | 600 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 |
|  | Всего: |  | 287 283 | 66627 | 56008 | 54509 | 54754 | 55385 |

## IV. Управление и контроль за реализацией программы

Общее управление и оперативный контроль за реализацией программой осуществляет заместитель главы города Соликамска по безопасности в форме ежеквартального проведения отчетно-координационных совещаний, в которых участвуют руководители всех ведомств, являющихся исполнителями мероприятий программы. По результатам совещания отделом по безопасности формируется сводный квартальный отчет о реализации программы (форма отчета приведена в Приложении 6.2), который направляется в Управление экономической политики Администрации города Соликамска. По итогам совещания, проходящего в последнем квартале года, отделом безопасности формируется итоговый годовой отчет, который также направляется в Управление экономической политики Администрации города Соликамска.

Ежегодно в период формирования или уточнения городского бюджета на следующий год программа проходит процедуру коррекции. Эта процедура состоит из следующих этапов:

- Формирование ведомствами, являющимися исполнителями мероприятий программы, обоснованных предложений по изменению объемов финансирования мероприятий на следующий год, а также возможному изменению состава мероприятий, и направление этих предложений в Управление экономической политики Администрации города Соликамска.

- Сведение Управлением экономической политики Администрации г. Соликамска предложений ведомств, формирование проекта скорректированной программы и согласование его с ведомствами.

- Рассмотрение и утверждение скорректированной программы Соликамской городской думой.

## V. Оценка реализации программы

Оценка реализации программы проводится по итогам каждого года Управлением экономической политики путем запроса административной информации от исполнителей мероприятий. Итоги оценки могут являться основанием для внесения в программу изменений в рамках ее ежегодной коррекции. Оценка проводится по следующим показателям:

| №№ п.п. | Наименование показателей конечных результатов | Показатель 2006 года | Изменение значений показателя в % по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | Количество зарегистрированных преступлений, в том числе: | 4962 | снижение на 0,6 | снижение на 0,3 | снижение на 0,3 | снижение на 0,2 | Снижение на 0,3 |
| 1.1. | на улицах | 250 | снижение на 0,9 | снижение на 0,8 | снижение на 0,9 | снижение на 0,7 | снижение на 0,7 |
| 1.2. | в общественных местах | 406 | снижение на 0,2 | снижение на 0,3 | снижение на 0,4 | снижение на 0,4 | снижение на 0,3 |
| 2. | Количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе: | 127 | снижение на 1,1 | снижение на 1,0 | снижение на 0,9 | снижение на 1,0 | снижение на 1,0 |
| 2.1. | со смертельным исходом | 29 | снижение на 0,1 | снижение на 0,1 | снижение на 0,1 | снижение на 0,1 | снижение на 0.1 |
| 3. | Количество зарегистрированных органами внутренних дел преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, том числе: | 18 | рост на 1,0 | рост на 1,0 | рост на 1,0 | рост на 1,0 | рост на 1,0 |
| 3.1. | зарегистрированных органами внутренних дел преступлений, связанных со сбытом наркотических средств | 9 | Рост на 2,1 | Рост на 2.,0 | Рост на 1,5 | Рост на 1,5 | Рост на 1,0 |
| 4. | выявленных органами внутренних дел административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств | 40 | рост на 4,0 | Рост на 3,8 | рост на 3,5 | Рост на 3,2 | Рост на 3,0 |
| 5. | Предупреждение правонарушений и преступлений в подростковой среде, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | количество прошедших профессиональную переподготовку подростков, вышедших из мест лишений свободы | 2 | рост на 1,0 | рост на 1,0 | рост на 1,0 | рост на 1,5 | рост на 1,5 |
| 5.2. | количество социально реабилитированных подростков, осужденных без лишения свободы | 13 | рост на 1,1 | рост на 1,1 | рост на 1,0 | рост на 0,5 | рост на 0,5 |
| 6. | Предупреждение рецидивной преступности, подготовка осужденных к освобождению, социальная адаптации, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | ежегодное снижение удельного веса преступлений, совершенных ранее судимыми | 165 | Снижение на 0,7 | Снижение на 1,0 | Снижение на 1,5 | Снижение на 1,6 |  |
| 7. | Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций и пожаров, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | снижение количества гибели людей | 9 | 8,43 | 7,59 | 5,23 | 4,26 | 2,68 |
| 7.2. | снижение количества пострадавшего населения | 6 | 5,7 | 4,76 | 3,77 | 2,83 | 2,1 |
| 7.3. | снижение экономического ущерба (млн.руб.) | 1,3 | 1,23 | 1,12 | 0,95 | 0,79 | 0,6 |
| 8 | Повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 1: - 5 | 1: - 6 | 1: - 7 | 1: - 8 | 1: - 9 | 1: - 9,5 |

# Программа «Реформирование финансов»

Программа реформирования общественных финансов г. Соликамска до 2012 г. основана на анализе текущей ситуации в бюджетной сфере и призвана обеспечить реализацию Стратегии развития города, учитывая требования современных реформ, ориентирующих городской бюджет на достижение общественных результатов.

Анализ текущей ситуации в сфере общественных финансов выявил следующие особенности и недостатки:

1. Сложившаяся модель бюджетного процесса города не стимулирует распорядителей и получателей бюджетных средств к повышению эффективности своей деятельности, что в первую очередь связано с отсутствием конкуренции в сфере предоставления муниципальных бюджетных услуг.

2. Низкий уровень связи стратегических намерений и процесса среднесрочного бюджетирования. При формировании бюджета по сметному принципу, от сети, через нормативный пересчет расходов на ее содержание, бюджет не может выступать средством постановки и реализации стратегических задач развития города.

3. Низкий уровень прозрачности инвестиционных проектов и программ, что снижает эффективность данных бюджетных инструментов с точки зрения возможности привлечения средств из бюджета Пермского края и проведения оценки эффективности их реализации.

Резюмируя вышесказанное, можно определить цель и приоритетные направления программы реформирования общественных финансов в г. Соликамске до 2012г.

Цель программы – переход преимущественно на принципы результативного бюджетирования на основе повышение уровня прозрачности проектирования проектов и программ города и повышения уровня конкуренции в сфере предоставления муниципальных услуг.

Приоритетные направления реформирования общественных финансов г. Соликамска:

- Разделение функций заказчика и исполнителя муниципальных услуг. Согласно данному направлению Администрация г. Соликамска формирует необходимые атрибуты заказчика услуг:

- Реестр муниципальных бюджетных услуг;

- Описание стандартов предоставления муниципальных бюджетных услуг;

- Разработка методов выявления потребности в объеме муниципальных бюджетных услуг на среднесрочную и краткосрочную перспективу;

- Разработка методов оценки рыночной стоимости предоставления муниципальных бюджетных услуг;

- Развитие сети автономных учреждений, предоставляющих бюджетные муниципальные услуги.

- Внедрение среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результат:

- Разработка регламента и методики среднесрочного бюджетирования;

- Разработка регламента и методики подготовки Докладов о результатах и основных направлениях деятельности;

- Совершенствование программно-целевых и проектных методов бюджетирования:

- Разработка регламента и методики разработки и реализации целевых программ;

- Разработка регламента и методики оценки проектов и целевых программ.

## Мероприятия программы

|  | Мероприятие | Источник финансирования | Уровень финансирования | Форма финансирования | Объем финансирования, тыс. руб |  |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемые результаты (положительные изменения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |
| 1 | Разделение функций заказчика и исполнителя муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка реестра муниципальных бюджетных услуг | бюджет | Местный бюджет | По усмотрению распорядителя средств | 450 | 450 | - | - | - | - | Зам. Главы г. Соликамска Лебедева О.В. | Идентификация видов услуг, предоставляемых за счет средств местного бюджета |
| 1.2 | Описание стандартов предоставления муниципальных бюджетных услуг | бюджет | Местный бюджет | По усмотрению распорядителя средств | 750 | 750 | - | - | - | - | Зам. Главы г. Соликамска Лебедева О.В. | Основание для составления муниципального задания при формировании заказа на услуги |
| 1.3 | Разработка методов выявления потребности в объеме муниципальных бюджетных услуг на среднесрочную и краткосрочную перспективу | бюджет | Местный бюджет | По усмотрению распорядителя средств | 300 | - | 300 | - | - | - | Зам. Главы г. Соликамска Лебедева О.В. | Основание для оценки объема спроса на муниципальные услуги |
| 1.4 | Разработка методов оценки рыночной стоимости предоставления муниципальных бюджетных услуг | бюджет | Местный бюджет | По усмотрению распорядителя средств | 300 | - | 300 | - | - | - | Зам. Главы г. Соликамска Лебедева О.В. | Основание для оценки стоимости муниципальных услуг |
| 1.5 | Развитие сети автономных учреждений, предоставляющих бюджетные муниципальные услуги | бюджет | Местный бюджет | По усмотрению распорядителя средств | 600 | 600 | - | - | - | - | Зам. Главы г. Соликамска Лебедева О.В. | Развитие конкуренции в сфере предоставления муниципальных услуг |
| 1.5.1 | Разработка критериев перевода муниципальные учреждений в автономные некоммерческие организации | бюджет | Местный бюджет | По усмотрению распорядителя средств | 250 | 250 | - | - | - | - | Зам. Главы г. Соликамска Лебедева О.В. |  |
| 1.5.2 | Разработка плана перевода муниципальных учреждений в автономные некоммерческие организации | бюджет | Местный бюджет | По усмотрению распорядителя средств | 350 | 350 | - | - | - | - | Зам. Главы г. Соликамска Лебедева О.В. |  |
| 2 | Внедрение среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка регламента и методики среднесрочного бюджетирования (Приложение 7.1) | бюджет | Местный бюджет | По усмотрению распорядителя средств | 350 | 50 | 300 | - | - | - | Финансовое управление Администрации г. Соликамска | Внедрение среднесрочного финансового планирования |
| 2.2 | Разработка регламента и методики подготовки Докладов о результатах и основных направлениях деятельности (Приложение 7.2) | бюджет | Местный бюджет | По усмотрению распорядителя средств | 350 | 50 | 300 | - | - | - | Финансовое управление Администрации г. Соликамска |  |
| 2.3 | Разработка методов оценки бюджетных инвестиционных проектов (Приложение 7.3) | бюджет | Местный бюджет | По усмотрению распорядителя средств | 35 | 35 | - | - | - | - | Отдел по внедрению социальных программ |  |
| 3 | Совершенствование программно-целевых и проектных методов бюджетирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка методов оценки целевых программ (Приложение 7.3) | бюджет | Местный бюджет | По усмотрению распорядителя средств | 35 | 35 | - | - | - | - | Отдел по внедрению социальных программ | Поддержка принятия решений при формировании бюджета целевых программ |
| 3.2 | Разработка регламента и методики разработки и реализации целевых программ | бюджет | Местный бюджет | По усмотрению распорядителя средств | 350 | - | 350 | - | - | - | Отдел по внедрению социальных программ | Основа для проектирования программ |
| ИТОГО |  |  |  |  | 4120 | 2570 | 1550 | - | - | - |  |  |

# Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства»

## Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в городе Соликамске на 2008 - 2012 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 №209-ФЗ Закон «О государственной поддержке малого предпринимательства на территории Пермской области» (в ред. Закона Пермской области от 15.01.2001 N 1288-195) от 28.03.1997 N 700-100 |
| Заказчик Программы | Администрация города Соликамска |
| Разработчики Программы | Администрация города Соликамска ООО «Институт прикладной экономики и бизнес-инжиниринга» |
| Цель программы | Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в г. Соликамске, повышение социально-экономической эффективности его деятельности, а также диверсификация экономики города |
| Срок реализации Программы | 2008-2012 гг. |
| Исполнители | Администрация города Соликамска Соликамский городской фонд поддержки малого предпринимательства Организации инфраструктуры поддержки малого предпринимательства |
| Общая стоимость Программы с разбивкой по источникам финансирования | 149 610 тыс. руб., в т.ч. 36 210 тыс.руб. из местного бюджета, 55 000 тыс. руб. из краевого бюджета, 55 000 тыс. руб. из федерального бюджета, 3 400 тыс. руб. их внебюджетных источников. |
| Основные ожидаемые результаты реализации Программы. | Создания благоприятных условий для развития предпринимательства и инвестиционной деятельности и, как следствие, рост активности малого и среднего бизнеса |
| Система контроля над реализацией Программы | Соликамская городская Дума; Заместитель главы администрации города, курирующий вопросы предпринимательства |

## Анализ сектора малого и среднего предпринимательства в г. Соликамске

Сегодня малое и среднее предпринимательство – это класс, который и в дальнейшем будет двигать экономику России вперед. Малый и средний бизнес является неотъемлемой частью рыночных отношений, в современных условиях он стал серьезным фактором социальной и политической стабильности в обществе.

Малое и среднее предпринимательство является важнейшим ресурсом развития экономики города Соликамска, обеспечивая население товарами и услугами, новыми рабочими местами. Малый и средний бизнес – один из основных источников пополнения муниципального бюджета.

По состоянию на 1 сентября 2007 года на территории города Соликамска зарегистрировано более 3,6 тысяч субъектов малого предпринимательства (СМП): малых и средний предприятий (0,9 тыс.) и индивидуальных предпринимателей (2,7 тыс.).

В малом и среднем бизнесе занято более 17 000 работающих, что составляет 20 % населения города, занятого всеми видами деятельности. Причем прослеживается положительная динамика увеличения доли населения, занятого всеми видами деятельности в секторе малого предпринимательства в г. Соликамске:  в 2002 г.  – 13%, в 2004 г. – 16,5%, в 2006 г. -  17 %.

Инфраструктура поддержки СМП представлена 13 организациями, объединениями, фондами и др.:

Организации поддержки субъектов малого предпринимательства

| № п/п | Форма организации | Полное наименование организации | Направления деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фонд | Некоммерческая организация «Соликамский городской фонд поддержки малого предпринимательства» | Микрокредитование, оказание информационно-консультационных услуг |
| 2 | Бизнес – школа для предпринимателей | Структурное подразделение некоммерческой организации «Соликамский городской фонд поддержки малого предпринимательства» | Услуги по обучению, повышению квалификации и консультированию СМП |
| 3 | Некоммерческая организация | Некоммерческая организация «Ассоциация предпринимателей Соликамска» | Координация деятельности предпринимателей |
| 4 | Некоммерческое партнерство | Некоммерческое партнерство «Содружество предпринимателей г. Соликамска» | Взаимодействие и координация предпринима-тельской деятельности членов НП |
| 5 | Некоммерческое партнерство | Некоммерческое партнерство «Ассоциация добросовестных перевозчиков» | Представление интересов членов партнерства в органах власти и др. виды услуг членам НП |
| 6 | Некоммерческое партнерство | «Соликамское объединение по развитию туризма» | Оказание содействия в решении вопросов развития туризма. |
| 7 | Фонд | Соликамский городской некоммерческий благотворительный фонд «Наше будущее» | Оказание содействия в решении социальных и экономических проблем города и др. |
| 8 | Общественная организация | Соликамская городская общественная организация «Общество защиты прав потребителей» | Защита прав и законных интересов потребителей – как отдельных физических лиц, так и неопределенного круга лиц. |
| 9 | Общественная организация | «Соликамское творческое объединение деятелей культуры» | Оказание содействия в решении вопросов развития предпринимательства в сфере культурно-развлекательных услуг. |
| 10 | Некоммерческое партнерство | Некоммерческое партнерство «Дом мастеров» | Содействие развитию предпринимательства (народным промыслам) |
| 11 | Некоммерческая организация | Благотворительный фонд «Соль камская» | Оказание благотворительной помощи. |
| 12 | Некоммерческое общество | НО «Бизнес–вумен» | Содействует развитию предпринимательства |
| 13 | Некоммерческое партнерство | Некоммерческое партнерство «Совет директоров предприятий города Соликамска и Соликамского района» | Содействие в решении социальных, научно–технических, управленческих проблем деятельности учреждений и промышленных предприятий региона. |

Индивидуальные предприниматели и руководители малых предприятий являются членами Совета директоров, городского совета общественности, трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе, экспертного Совета по подготовке концепции политики Пермского края по развитию малого предпринимательства на 2006 – 2010 гг.

В 2006 г. состоялась первая конференция предпринимателей, в  работе которой приняли участие глава города, руководители структурных подразделений администрации города, депутаты Законодательного Собрания Пермского края и Соликамской городской Думы и около 100 представителей малого бизнеса.

Возобновлена работа координационного совета по развитию малого предпринимательства в составе 21 человека. В координационный совет  вошли индивидуальные предприниматели из различных сфер деятельности (торговля, общественное питание, пассажирские перевозки, полиграфическая деятельность и реклама, строительство, промышленность, автоуслуги), представители некоммерческих организаций, структурных подразделений администрации города.

В апреле 2007 г. открыта бизнес – школа для предпринимателей. Участникам бизнес – школы были предложены обучающие программы по различным темам, направленным на развитие малого бизнеса:

•	практический маркетинг для предпринимателей;

•	организация летнего кафе;

•	введение в мерчендайзинг;

•	техники успешных коммуникаций;

•	психоанализ имиджа;

•	по обучению барменов, официантов и др.

За 4 месяца работы бизнес – школы проведено 15 тренингов, семинаров, мастер–классов, в которых приняли участие 248 индивидуальных предпринимателей,  руководителей малого бизнеса и их сотрудников.

Основные показатели развития СМП в городе Соликамске представлены в следующей таблице:

Показатели развития СМП в г. Соликамске

| Наименование показателя | Единица измерения | Юридические лица |  | Индивидуальные предприниматели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 год | 6 мес. 2007 года | 2006 год | 6 мес. 2007 года |
| Количество индивидуальных предпринимателей | чел. | - | - | 1668 | 1744 |
| Количество малых предприятий | единиц | 475 | 513 | - | - |
| Количество крестьянско-фермерских хозяйств | единиц | 1 | - | - | - |
| Количество по видам экономической деятельности и среднесписочной деятельности работников: |  |  |  |  |  |
| промышленность | единиц/чел. | - | - | - | - |
| строительство | единиц/чел. | 21/322 | 22/266 | 237 | 248 |
| производство строительных материалов | единиц/чел. | 11/303 | 13/389 | 84 | 85 |
| автотранспортные услуги | единиц/чел. | 2/80 | 9/252 | 242 | 248 |
| бытовые услуги | единиц/чел. | - | - | - | - |
| общественное питание | единиц/чел. | 8/72 | 11/97 | 79 | 72 |
| оптовая и розничная торговля | единиц/чел. | 88/1056 | 108/1052 | 1099 | 1219 |
| ремонт автомототранспортных средств | единиц/чел. | 2/11 | 1/9 | 142 | 79 |
| ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | единиц/чел. | 5/54 | 5/48 | 60 | 64 |
| прочие | единиц/чел. | 338/9118 | 344/9483 | - | - |
| Количество трудовых договоров у индивидуальных предпринимателей | единиц | - | - | 5269 | 4671 |
| Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг | тыс. руб. | 2660741 | 1559139 | - | - |
| Сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней | тыс. руб. | 271237 | 169850 | 76496 | 45348 |
| Задолженность перед бюджетами всех уровней | тыс. руб. | 55448,6 | 387489,1 | 17406,9 | 193207,9 |

Исходя из потенциала города и сложившейся на текущий момент ситуации, в целях стимулирования дальнейшего развития малого предпринимательства и оказания ему поддержки со стороны местного самоуправления определены следующие приоритетные для города виды деятельности:

Традиционная деятельность

- Производство строительных материалов.

-Строительство кирпичного завода.

-Организация производства железобетона.

- Добыча торфа.

-Организация конкурсов на разработку месторождений торфа с дополнительной разведкой и уточнением запасов (за счет недропользователя).

- Добыча ПГС.

-Добыча ПГС из русла Камы.

-Организация конкурсов на добычу ПГС.

- Организация первичного цикла глубокой переработки древесины.

- -Создание сушильного комплекса.

- Частный медицинский бизнес.

- Утилизация и переработка твердых бытовых отходов (ТБО) и промышленных отходов.

-Организация утилизации, переработки отходов лесопромышленного комплекса.

Развитие туристской индустрии

- Туризм и гостиничный бизнес.

- Бытовое обслуживание населения.

- Общественное питание.

-Привлечение сетевых ресторанов.

- Сервисное обслуживание жилищно-коммунального хозяйства.

- Ремесленничество и народные промыслы.

- Индустрия развлечения.

- Производство продовольственных товаров.

-Создание предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

Инновационная (внедренческая) деятельность

- Малотоннажное химическое производство.

-Получение технического оксида магния.

-Получение карбоната кальция высокой чистоты.

-Получение гранулированных калийных, азотно-калийных удобрений.

- Утилизация и переработка твердых бытовых отходов (ТБО) и промышленных отходов.

-Строительство мусороперерабатывающего завода.

-Организация утилизации, переработки отходов лесопромышленного комплекса.

Особо для развития малого и среднего предпринимательства города Соликамска необходимо выделить сферу туризма.

Современная индустрия туризма - одна из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, поддерживает отечественного производителя товаров и услуг. Сегодня туризм - одно из наиболее перспективных направлений экономики.

Соликамск – город с большой историей и с ценными историко-культурными и историко-промышленными объектами, привлекающими туристов. Туризм для города представляет собой особую отрасль экономики, которая позволит при сравнительно небольших капиталовложениях обеспечить экономически рентабельное использование местных ресурсов: историко-культурного наследия, традиций, культуры. Поэтому для Соликамска правомерен выбор туристского развития города в качестве приоритетного направления по отношению к развитию малого и среднего предпринимательства города.

На сегодняшний день в городе Соликамске недостаточно объектов размещения туристов, точек питания,  комфортабельных автобусов для доставки пассажиров в город и перевозки их на дальние расстояния. В городе слабо развита индустрия развлечения.

## Анализ нормативного поля

На федеральном уровне принят Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 06.07.2007 года).

На региональном уровне закон, касающийся развития малого предпринимательства, находится в  стадии разработки. Разрабатывающийся закон Пермского края «О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае» предположительно вступит в силу с 1 января 2008 года. Соответственно будет признанным утратившим силу закон Пермского края от 28 марта 1997 г. № 700-100 «О государственной поддержке малого предпринимательства на территории Пермской области».

Федеральный закон описывает предмет регулирования Федерального закона, используемые в Федеральном законе основные понятия, категории субъектов малого и среднего предпринимательства. Раскрывает основные цели и принципы государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, особенности нормативно-правового регулирования малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» состоит из 27 статей и вступает в силу с 1 января 2008 года, за исключением части 2 статьи 4 и части 2 статьи 5, которые вступят в силу с 1 января 2010 года.

## Цель Программы

Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в г. Соликамске, повышение социально-экономической эффективности его деятельности, а также диверсификация экономики города.

## Задачи Программы

- Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: создание инновационно - производственного бизнес – инкубатора.

- Расширение доступа малого и среднего предпринимательства к ресурсам для организации бизнеса.

  - Привлечение частных инвестиций.

  - Участие в проектах «Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере», ЗПИФ ВИ «Пермского венчурного фонда».

- Стимулирование граждан к осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности, содействие развитию молодежного предпринимательства.

- Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства.

## Мероприятия Программы

| Мероприятие | Источник финансирования | всего | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |
| 1. Цель «Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в г. Соликамске, повышение социально-экономической эффективности его деятельности, а также диверсификация экономики города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Создание инновационно-производственного бизнес-инкубатора | Местный бюджет | 30 000 | 30 000 |  |  |  |  | Администрация города | Создание стартовой площадки для развития малого и среднего бизнеса |
|  | Краевой бюджет | 55 000 | 55 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 55 000 | 55 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Организация повышения квалификации и профессиональной подготовки структурных подразделений администрации города, курирующих вопросы поддержки малого предпринимательства и работников организаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства (курсы, семинары, тренинги, конференции и т.п.) | Местный бюджет | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  | Повышение компетенций сотрудников структурных подразделений администрации города, курирующих вопросы поддержки малого предпринимательства и работников организаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства |
| 1.3. Обеспечение предприятий малого и среднего бизнеса офисными помещениями по льготной арендной ставке, помощь в сборе и оформлении всех необходимых для создания собственной фирмы документов и регистрации их по принципу «одного окна». | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | Администрация города | Стимулирование развития малого и среднего бизнеса путем создания благоприятных условий для развития предпринимательства и инвестиционной деятельности и снижения административных барьеров для организации бизнеса. |
| Итого по задаче: |  | 140 150 | 140 030 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |
| Местный бюджет: |  | 30 150 | 30 030 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |
| Краевой бюджет: |  | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Федеральный бюджет: |  | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Расширение доступа малого и среднего предпринимательства к ресурсам для организации бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Софинансирование проектов субъектов малого предпринимательства, участвующих в программе «Старт» Фонда содействию развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Приложение 8.1) | Местный бюджет | 3 400 |  | 700 | 800 | 900 | 1000 | Администрация города | Рост числа малых и средних предприятий в инновационной сфере |
|  | Внебюджетные источники | 3 400 |  | 700 | 800 | 900 | 1000 |  |  |
| 2.2. Софинансирование проектов субъектов малого инновационного предпринимательства, участвующих в региональных программах (Приложение 8.2) | Местный бюджет | 920 |  | 200 | 220 | 240 | 260 | Администрация города | Рост числа малых и средних предприятий в инновационной сфере |
| 2.3. Организация и проведение конкурсов по финансированию проектов создания новых субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях | Местный бюджет | 600 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | Администрация города | Рост числа малых и средних предприятий в приоритетных сферах, утвержденных краевым правительством |
| 2.4. Организация залогового фонда для обеспечения обязательств по кредитам предприятий малого и среднего бизнеса | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | Администрация города | Привлечения отечественных и иностранных кредитов и займов для финансирования инвестиционных проектов приоритетных отраслей экономики |
| 2.5. Организация и проведение конкурсов на разработку торфянных залежей и добычу песчано-гравийных смесей (ПГС) | Местный бюджет | 200 |  | 200 |  |  |  | Администрация города | Создание новых рабочих мест. Развитие смежных отраслей экономики (строительство, транспорт, перерабатывающая промышленность и др.) |
| Итого по задаче: |  | 8 520 | 100 | 1 910 | 1 940 | 2 170 | 2 400 |  |  |
| Местный бюджет: |  | 5 120 | 100 | 1 210 | 1 140 | 1 270 | 1 400 |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники: |  | 3 400 |  | 700 | 800 | 900 | 1 000 |  |  |
| Задача 3. Стимулирование граждан к осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности, содействие развитию молодежного предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Организация и проведение обучающих семинаров для начинающих предпринимателей и молодежи | Местный бюджет | 200 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |  | Рост числа малого и среднего бизнеса, организованного начинающими и молодежью |
| 3.2. Финансирование участия малого и среднего предпринимательства в региональных, российских и международных фестивалях, выставках, ярмарках, конкурсах | Местный бюджет | 200 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |  | Рост активности малого и среднего бизнеса путем участия в различных конкурсах |
| Итого по задаче: |  | 400 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| Местный бюджет: |  | 400 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 «Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Формирование библиотеки, приобретение специальной литературы по организации и ведению бизнеса | Местный бюджет | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | Рост доступа начинающих бизнесменов к специализированной литературе |
| 4.2. Ведение постоянной рубрики «В помощь начинающему предпринимателю» в сети Интернет. | Местный бюджет | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | Помощь начинающим бизнесменам в решении вопросов при организации собственного дела |
| Итого по задаче: |  | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |
| Местный бюджет: |  | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5 Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Организация и проведения мониторинга результатов деятельности субъектов малого и среднего бизнеса | Местный бюджет | 170 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | Администрация города | Получение актуальной информаци для принятия решения по корректировке программы и политики в сфере развития малого бизнеса |
| 5.2 Разработка и осуществление учета и контроля туристских потоков, доходов, затрат, бюджетных поступлений | Местный бюджет | 170 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | Администрация города | Получение актуальной информации для принятия решения по корректировке программы и политики в сфере развития малого бизнеса туристской отрасли. |
| Итого по задаче: |  | 340 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 |  |  |
| Местный бюджет: |  | 340 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 |  |  |
| Краевой бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 149 610 | 140 290 | 2 110 | 2 160 | 2 400 | 2 650 |  |  |
| Местный бюджет: |  | 36 210 | 30 290 | 1 410 | 1 360 | 1 500 | 1 650 |  |  |
| Краевой бюджет: |  | 55 000 | 55 000 | - | - | - | - |  |  |
| Федеральный бюджет: |  | 55 000 | 55 000 | - | - | - | - |  |  |
| Внебюджетные источники: |  | 3 400 | - | 700 | 800 | 900 | 1 000 |  |  |

## Система контроля над ходом реализации Программы

Система контроля представлена:

- Заместителем  главы администрации города, курирующим вопросы развития малого и среднего предпринимательства.

- Соликамской городской Думой.

# Индикативный план реализации Программы социально-экономического развития

| № п/п | Индикатор | Фактическое значение 2006 г. 2007 г. | Плановые значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 1 | Численность населения города на начало года, тыс. чел. | 99,3 98,2 | 97,5 | 96,9 | 96,4 | 96,1 | 95,9 |
| 2 | Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) | 11,8 - | 13,3 | 14,5 | 15,6 | 16,7 | 17,7 |
| 3 | Коэффициент смертности (на 1000 человек населения) | 16,1 - | 16,0 | 15,5 | 14,7 | 14,1 | 13,5 |
| 4 | Сальдо миграций (в т.ч. за счет привлечения населения с северных территорий), чел. | -614,0 - | -400 (100) | -350 (100) | -300 (150) | -250 (150) | -200 (150) |
| 5 | Общий уровень заболеваемости населения | 2 473 - | 2 400 | 2 250 | 2 100 | 1 950 | 1 800 |
| 6 | Общий уровень преступности (кол-во преступлений на 10 тыс. населения) | 441 - | 424 | 400 | 375 | 350 | 325 |
| 7 | Доля молодежи среди безработных, % | 46% - | 40% | 35 % | 30% | 25% | 20% |
| 8 | Доля детей дошкольного возраста, стоящих в очереди на размещение в детский сад | 12% - | 12% | 11% | 10% | 9% | 8% |
| 9 | Годовой объем ввода жилья (тыс. кв. м) | 9,83 - | 26,3 | 30,5 | 37,0 | 45,0 | 50,2 |
| 10 | Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве, % к обшей численности занятых в экономике города | 17% - | 18,5% | 19,5% | 21% | 22,5% | 24% |
| 11 | Удельный вес поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общей сумме собственных доходов в бюджет, % | 15,3% - | 16,5% | 18% | 20% | 25% | 30% |
| 12 | Средняя заработная плата работающих, руб. | 9733 - | 13077 | 14785 | 16440 | 18080 | 19900 |
| 13 | Соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума | 2,87 - |  |  |  |  | выше средне-краевого уровня |
| 14 | Доля учащихся 11-х классов общеобразовательных учреждениях, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам в общей численности сдававших ЕГЭ, (%) | 100% - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 15 | Доля учащихся 15-17 лет общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования, употребляющих психоактивные вещества, от общего количества учащихся, охваченных добровольным тестированием, % | 2,8% - | 3,1% | 3,9% | 3,5% | 2,8% | не более, чем в среднем по краю |
| 16 | Доля учащихся, совершивших преступление в период обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования и в течение 3 лет после окончания учебного заведения, % | 1,5% - | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | не более, чем в среднем по краю |
| 17 | Число умерших от несчастных случаев, отравлений и травм | 235 - | 240 | 225 | 220 | 210 | 200 |
| 18 | Число умерших от болезней системы кровообращения, человек/в т.ч. в трудоспособном возрасте, человек | 961/215 878/205 | 852/199 | 826/193 | 801/187 | 760/177 | 723/168 |
| 19 | Число умерших от новообразований, человек/в т.ч. в трудоспособном возрасте, человек | 165/55 200/61 | 180/60 | 162/54 | 157/52 | 149/49 | 142/47 |
| 20 | Число больных туберкулезом, человек | 596 579 | 570 | 552 | 536 | 520 | 504 |

.

Суммы финансирования программы указаны в ценах 2008 г. и могут подвергаться ежегодной коррекции, в том числе в зависимости от уровня инфляции. Пояснения по объемам финансирования мероприятий см. в Приложении 3.1.

Нумерация мероприятий соответствует нумерации в разделе III «Мероприятия программы».

Оценка данного показателя требует проведения специального исследования (здесь и далее).

Исходя из стоимости 1 штатной единицы (месячная ставка 23 тыс. руб.) в год.

Исходя из расчета 1/4 ставки штатной единицы в год.

Из расчета 1 семинара в год.

Из расчета 1 семинара в год.

Здесь и далее – показатель, получаемый по результатам социологических опросов.