Приложение

к решению Соликамской

городской Думы

от_29.04.2009_№_591____

Отчет

о  социально-экономической ситуации   в  Соликамском городском округе и  о   выполнении  Программы  социально-экономического  развития

Соликамского городского округа  на 2008-2012 годы

в  2008 году.

I. Социально-экономическое положение Соликамского  городского округа в 2008 году:

Демографическая ситуация.

В городе Соликамске проживают представители более 70 национальностей. Русское население Соликамска является наиболее многочисленным и составляет более 85% от общей численности населения. Второе место по численности населения в городе занимают немцы (1,6%), третье – татары (1,3%). Так же на территории города проживают украинцы, коми-пермяки, белорусы, азербайджанцы и лица других национальностей.

На начало 2009 года  численность постоянного населения города  составляет 96,23 тыс. чел.

Возрастная структура населения: население в  трудоспособном возрасте – 64,5%,     дети (до 18 лет) – 20%,    лица  пенсионного возраста  - 17,5%.

Структура населения по полу: женщины - 54%, мужчины – 46%.

- Основные показатели социально-демографической ситуации г. Соликамска

| - Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года, тыс. чел. | 101,4 | 100,4 | 99,3 | 98,2 | 97,3 | 96,3 |
| Среднегодовая численность населения, тыс. чел. | 100,9 | 99,9 | 98,8 | 97,7 | 96,75 |  |
| Число родившихся, человек | 1132 | 1060 | 1087 | 1165 | 1171 |  |
| Число умерших, человек | 1798 | 1823 | 1586 | 1464 | 1435 |  |
| Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) | 11,2 | 10,6 | 11,0 | 11,9 | 12,1 |  |
| Коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения) | 17,8 | 18,3 | 16,1 | 15,0 | 14,8 |  |
| Естественный прирост (+), убыль (-), человек | -666 | -763 | -499 | -299 | -264 |  |
| Коэффициент естественной убыли (естественная убыль на 1000 человек населения) | -6,6 | -7,7 | - 5,1 | - 3,0 | -2,7 |  |
| Число заключенных браков, случаев | 497 | 714 | 779 | 935 | 763 |  |
| Число разводов, случаев | 351 | 428 | 421 | 443 | 459 |  |
| Миграционный прирост (-убыль), человек | -330 | -362 | -614 | -658 | -774 |  |

Кроме естественной убыли ускорению процесса депопуляции  населения способствует миграционный отток. Если,  начиная  с  1997  года,  миграционный прирост несколько компенсировал естественные потери, то с 2002 года он сменился миграционным оттоком   и  составил в 2008 году – 774 человека.

Распределение населения   по  уровню  образования   отражено  на диаграмме:  9,9%  населения  имеет  высшее образование,   52,5%   -  среднее специальное,     29,3% - среднее,

Промышленность.

Соликамск  относится  к  числу  городов, обладающих  мощным  промышленным  потенциалом. Промышленность -  ведущая, градообразующая отрасль хозяйственного комплекса города, определяет  уровень социально-экономического развития территории, так как  в  основном   формирует налогооблагаемую базу для местного бюджета, определяет уровень инвестиционной деятельности, уровень денежных доходов населения. Развитие социальной сферы напрямую зависит от состояния и эффективности работы промышленного комплекса города.

В  промышленности  города  доминируют    предприятия  следующих  отраслей: химической  -  ОАО «Сильвинит», целлюлозно-бумажной – ОАО «Соликамскбумпром»,  цветной  металлургии  -  ОАО «Соликамский  магниевый  завод», имеются  предприятия  лесозаготовительной  и  деревообрабатывающей,  пищевой,  полиграфической  отраслей   и  промышленности  строительных  материалов.

За 2008 год промышленностью города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг собственными силами в  действующих ценах на сумму 61450,3 млн. рублей, что составляет 37,1% в общем объеме производства Верхнекамья или 9,0% от производства продукции в целом по Пермскому краю.

Темп роста промышленного производства по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства» и «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды» в целом по городу по отношению к 2007 году составил 198,0%.

Наибольший удельный вес в объеме отгруженных товаров предприятий приходится на предприятия химической промышленности – 78,6%, предприятия целлюлозно-бумажной промышленности – 11,7%. На долю предприятий цветной металлургии – 5,8%.

2008 г

энергетика

2,3%

прочие

отрасли

1,7%

цветная

металл.

5,8%

цел.бумаж

ная пр-ть

11,7%

химическ.

пр-ть

78,6%

Объем промышленного производства на душу населения в Соликамске в 2008 году составил 631,8 тыс. руб.

В промышленности города занято  21792 чел. (среднесписочная численность),  среднемесячная заработная плата составила  15933 руб.

Строительная и инвестиционная деятельность.

Для  выполнения  строительно-монтажных  работ  в  городе  имеется  необходимая  база  стройиндустрии. Весь  объем  промышленного  и  гражданского  строительства в  городе  осуществляется   ЗАО  «Соликамскстрой», ООО «СМУ № 2», ООО «Ирдом», ООО «Интралит» и  др.

В течение 2008 года в городе наблюдалась инвестиционная активность. Всего предприятиями и организациями города на развитие экономики и социальной сферы за счет всех источников финансирования было направлено (в  действующих ценах) 8400,9 млн. рублей инвестиций, что на 2,4% превышает уровень 2007 года.   Основной объем капитальных вложений (97,6%) в 2008 году был направлен на строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение производственных объектов. Собственные средства предприятий и организаций  составили  84,0%.

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» за 2008 год составил 2769,1 млн. рублей (в действующих ценах) или 130,6% к уровню 2007 года. В объеме строительных работ  Верхнекамья  доля  Соликамска  составила  39,1%,   в  объемах  Пермского края  -  5,3%.

| Основные показатели: | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал в действующих ценах, млн. руб. | 1576,1 | 3838,8 | 7124,9 | 8205,4 | 8400,9 |
| Объем работ, выполненных по договорам строительного подряда в действовавших ценах, млн. руб. | 413,0 | 824,6 | 1338,2 | 2120,1 | 2769,1 |
| Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади | 0,6 | 7,13 | 9,83 | 4,94 | 4,47 |

Строительство важнейших пусковых объектов. В 2008 году на территории города намечались  к вводу в эксплуатацию 2 объекта, финансирование которых осуществлялось за счет средств федерального бюджета.  В течение  отчетного года на строительство важнейших пусковых объектов фактически поступило из федерального бюджета 32,9 млн. руб.

В июле 2008 года с полной технической готовностью было введено в действие административное здание отдела судебных приставов по городу Соликамску и Соликамскому району по ул. 20 лет Победы, 189 общей площадью 0,89 тыс. кв. м. На строительство этого объекта использованы средства, поступившие из федерального бюджета в объеме 4,7 млн. руб.

На строительство административного здания МИФНС России были использованы средства в объеме 28,2 млн. руб., поступившие из федерального бюджета. Техническая готовность данного здания составила на конец отчетного года 71,9%,  строительство будет продолжено в 2009 году.

Жилищное строительство. С начала года на территории города предприятиями и организациями всех форм собственности, а также индивидуальными застройщиками построено 34 квартиры общей площадью 4479 кв. м., что на 9,3% меньше, чем за предыдущий год.

Ввод жилья осуществлялся:

- ООО «Кама-строй» -  реконструкция 2-этажного нежилого здания  и перевод его в жилое помещение - 14 квартир общей площадью 500 кв. м.

- индивидуальными застройщиками в частном секторе построено 20 жилых дома общей площадью 3979 кв. метров.

Инвестиции в жилищное строительство составили 225,3 млн.руб.

В строительной отрасли занято 2200 чел., среднемесячная  заработная плата    составила 19354 руб.

Финансовые  результаты.

Финансовые   результаты   деятельности   крупных и средних  предприятий  и  организаций (без учета банков и страховых  организаций) за  2008 год  составил  37,2  млрд. руб. -  сальдо прибылей и  убытков,  что  в  3,9 р. больше,  чем  за    2007  год. Число прибыльных предприятий  в  общем количестве  составило  90,3% ,   результат  их  деятельности  -  37,4  млрд.  руб.  прибыли,   Соответственно,    9,7%  убыточных  предприятий  получили    убыток  в   сумме  0,2  млрд. руб.

Предприятия  промышленности, строительства  и   транспорта за  2008 год   получили   37,1   млрд. руб.  прибыли,   по сравнению с  2007 годом     больше   в 3,9 раза.

- Показатели финансовой деятельности по отраслям экономики

млрд.руб.

| Балансовая прибыль/убыток, всего | 2008г. | 2007г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Промышленность | 36,80 | 9,00 | в 4,1 р. |
| Строительство | 0,30 | 0,51 | 58,2 |
| Транспорт | 0,024 | 0,03 | 82,7 |
| ИТОГО | 37,10 | 9,54 | в 3,9 р. |

Оборотные активы предприятий и организаций промышленности строительства и транспорта в 2008 году увеличились 2,1 раза и составили 32862,6 млн. рублей, в промышленности они достигли 31900,4 млн. рублей (рост составил на 114,5%). В строительстве и на транспорте оборотные активы по сравнению с предыдущим годом уменьшились соответственно на 13,1% и 5,8%.

В составе оборотных активов на дебиторскую задолженность приходится более 70%.

Суммарная задолженность крупных и средних предприятий и организаций промышленности, строительства и транспорта города по обязательствам (кредиторская задолженность плюс задолженность по кредитам банков и займам) на 1 января  2009 года  составила 13050,1 млн. рублей. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года она снизилась на 15,2%, при этом кредиторская стала меньше на 25,3%, а задолженность по полученным кредитам и займам – на 9,1%.

Задолженность по полученным кредитам банков и займам организаций и предприятий города на 1 января 2009 года составила 8744,0 млн. рублей. Наибольшая доля  задолженности по полученным кредитам банков и займам приходится на промышленные предприятия -  78,8%.

Кредиторская задолженность к концу  2008 года составила 4306,1 млн. рублей, из нее на просроченную составляющую приходится 23,1% (на 1 января 2008 года – 1,0%).

Задолженности по выплате заработной платы  не  имеется.

Потребительский рынок товаров и услуг.

Потребительский рынок на протяжении последних лет сохраняет стабильность и устойчивость. К положительным тенденциям относятся:

- устойчивый рост числа предприятий стационарной розничной сети;

-строительство и ввод крупных предприятий нового формата – супермаркетов, торговых центров.

По состоянию на 01.01.2009 года на потребительском рынке города осуществляют свою деятельность 819 объекта, из них 323 магазинов, 215 мини-маркетов, павильонов и киосков, 97 объектов общественного питания, 55 предприятий оптовой торговли, 124 объекта бытового обслуживания

В городе функционируют 5 основных крупных торговых сетей: «Группа магазинов «ОВС», «Сеть магазинов «Катюша», ООО «Простор», ТД «Баварский», ТД «Ермак».

В настоящее время в городе функционируют 9 торговых центров («Орбита»,  «Техномир», торгово-досуговый комплекс «Бисмарк», «Космос», «ЦУМ», «Север», «Гостиный двор», «Меркурий», «Алмаз»), которые располагают 452 торговыми местами.  В них осуществляют торговую деятельность около 400 индивидуальных предпринимателей.

В целом по городу в 2008 году оборот розничной торговли по всем каналам реализации составил 5527,0 млн. рублей, увеличившись по сравнению с 2007 годом в сопоставимых ценах (с учетом индекса потребительских цен) на 33,0%. В объеме розничного товарооборота Верхнекамья  доля  Соликамска  составила 26,4%,  Пермского края  -  2,0%.

Торговые площади на 1 тыс. жителей  города составляют  357 кв.м.., в среднем по Пермскому краю этот показатель  составил  873,0 кв.м. (г. Березники  -  355,52 кв.м.,  г. Пермь  873,0 кв.м.)

Оборот общественного питания сложился в сумме 445,3 млн. рублей или в сопоставимых ценах 121,3%  к предыдущему  году. В объеме оборота  общественного питания  Верхнекамья  доля  Соликамска  составила 27,4%,  Пермского края  -  2,4%.   Количество  посадочных мест  на предприятиях  общественного  питания  открытой  сети  на 1000 жителей   составило  в  2008  году   17,6.

Объем реализации платных услуг населению по официально учтенным предприятиям в 2008 году составил 781,5 млн. рублей, что в действующих ценах выше уровня предыдущего года на 6,1%. В сопоставимых ценах (без учета влияния роста цен) физический объем платных услуг снизился   на 9,2%.

В расчете на одного жителя города в отчетном году оказано различного вида платных услуг на сумму 803 руб.

Основной блок платных услуг составляют жилищно-коммунальные услуги, услуги системы образования и медицинские услуги. На их долю приходится 92,1% общего объема платных услуг.

В отчетном году реализовано услуг жилищно-коммунального хозяйства на сумму 562,3 млн. рублей, что  составляет 72,0% в общем объеме платных услуг. Коммунальные услуги составили 74,6% от объема жилищно-коммунальных услуг.

Услуг бытового характера населению города оказано на сумму 4,6 млн. рублей.

Основные показатели потребительского рынка в  2007 и 2008 годах:

| Показатели | 2008 год. | 2007год. | Темп роста,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем розничной торговли | 5526951 | 3516353 | 157,2 |
| Товарооборот общественного питания | 445260 | 279133 | 159,5 |
| Платные услуги населению | 781465 | 736648 | 106,1 |

Транспортное  обслуживание. Связь.

Для  города Соликамска, имеющего  такую   большую  протяженность, значительную  отдаленность  микрорайонов друг от друга  (северная, южная части города, «Клестовка»), велика  роль  транспорта. В муниципальной собственности  находится  326,6  км  дорог,  протяженность  дорог  с  твердым  покрытием  составляет  261,2 км.

В результате реформирования   ФГУП «Соликамское АТП» образовалось коммерческое партнерство «Ассоциация добросовестных перевозчиков», которое объединяло всех перевозчиков в городе.

Пассажирские перевозки осуществляют  16 частных предпринимателей  и одно частное  предприятие – ООО «Горавтотранс», которые обслуживают  25 маршрутов  общей протяженностью 369,7 км

Большое  значение  для  обеспечения  нормальной  работы  пассажирского  транспорта  имеют  дорожно-уличные  сети.

Проводятся  работы  по  поддержанию  дорог в  нормальном  техническом  состоянии.   Большой объем работ по капитальному ремонту и реконструкции дорог проведен в 2008 году.  Произведен капитальный ремонт  автомобильных дорог с твердым покрытием протяженностью более 8,5 км., в т.ч  бдагодаря участию в региональном приоритетном проекте «Муниципальные дороги» - 5,6 км.  Затраты на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог за 2008 год составили около  80 млн. руб.

Большое  значение   в  оценке  условий  и  уровня  жизни  населения  имеет  уровень  развития  связи  на  территории  города.

В течение последних лет наблюдается устойчивый рост числа телефонных аппаратов для домашнего пользования. В 2008 году произошло увеличение домашних телефонных аппаратов сети общего пользования и имеющих на нее выход на 0,9%. Общее количество домашних телефонов на конец года составило 26,95 тыс. единиц.  Обеспеченность   квартирными телефонными аппаратами сети общего пользования или имеющих на нее выход на  начало  2009 года  в целом по городу составила 27,7 телефонных аппаратов на 100 человек населения. По обеспеченности квартирными телефонными аппаратами на 100 человек населения среди городов края Соликамск занимает третье место после городов Пермь и Березники (по данным за 2007 год). Услуг связи  оказано  на  176,3 млн.руб.

Интенсивно развивается беспроводная радиосвязь (услуги сотовой связи). Число подключенных к сетям абонентских терминалов сотовой подвижной связи составляет около 80 тыс. абонентов, это только абоненты сотовой связи «Уралсвязьинформ».  Кроме того, на территории города имеются пункты  операторов сотовой связи «МТС», «Мегафон», «Билайн» и др.

Жилищно-коммунальное хозяйство.

Жилищно-коммунальное  хозяйство  является    одной  из важнейших  сфер  обеспечения   нормальной  жизнедеятельности   граждан  города. Поэтому  от  уровня  обеспеченности  жильем, от  технического  состояния  жилых домов  и  инженерной  инфраструктуры  города,  от  уровня  нового  жилищного  строительства  зависит  социальное  благополучие  граждан.

Жилищный фонд города по состоянию на 01.01. 2009 года составил 1999,4 тыс. кв. м. В муниципальной собственности находится 406,2 тыс. кв. м.

Обеспеченность  жильем на одного жителя города составляет 20,7 кв. м. общей площади.

Жилищные услуги населению города оказывают муниципальные унитарные предприятия ЖПЭТ № 1 и ЖПЭТ № 2, а так же в сферу обслуживания жилищного фонда привлечены частные компании: ООО «Коммунал» и ООО «Прогресс». Всего на  их  обслуживании  находится  1656,4  тыс. кВ.м.   жилого   фонда  города.

Основными показателями качества жилищного фонда является благоустройство. Уровень благоустройства жилья в среднем по городу достаточно высок и значительно превышает среднероссийские показатели (для аналогичных поселений) по обеспеченности. В целом по городу в 2008 году удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного всеми видами благоустройства, составляет 80,6%

- Уровень благоустройства жилья,%

| Доля общей полезной площади, оборудованной: | 2008 год |
| --- | --- |
| - водопроводом | 89,0 |
| - канализацией | 86,0 |
| - центральным отоплением | 86,0 |
| - горячим водоснабжением | 72,0 |
| - напольными электроплитами | 1,6 |
| - ванными (душем) | 70,0 |
| - лифтами | 8,0 |

Особую  озабоченность  вызывает  степень  износа  жилого  фонда, так как  более   35%   жилого  фонда имеет  степень  износа    более 30%. ( без   частного  сектора  и  ведомственного  жилья).

Ветхий  и  аварийный жилфонд составляет 4,4% от общего количества домов. Общая площадь аварийного жилищного фонда 12,4 тыс. кв. м. – 40 домов. Ветхих домов – 162 единицы с  общей площадью жилого помещения – 61,1 тыс. кв. м.

Для решения этих проблем ведется   работа по реализации целевой программы «Достойное жилье» на 2007-2010 годы,  а также  участие  в   одноименном  приоритетном  региональном проекте.

По  Федеральной    Программе содействия  реформированию коммунального хозяйства согласно Федерального закона  от 21.06.2007г. №185-ФЗ «О фонде содействия  реформированию  жилищно- коммунального хозяйства» и  Закону ПК  от 17.07.2008г. №250-ПК «О краевой целевой программе «Проведение  капитального  ремонта многоквартирных  домов  в муниципальных  образованиях  Пермского края на 2008-2011 годы»    для города  Соликамска  расчетный  объем  финансирования  Программы составляет 176,69 млн. руб. на период  с 2008г по 2011 г. включительно,    из них   региональные средства  -28,5%,  средства Фонда -57,2% , средства  местного бюджета -   9,3%, внебюджетные средства  (средства населения)  -  5%.

Для  того,  чтобы  участвовать  в  данной  Программе  и  привлекать  средства  вышестоящих  бюджетов  необходимо  довести  удельный  вес  частных  компаний,  осуществляющих  управление  многоквартирными  домами  (МКД),  до  50% и выше,  на 01.01.09  этот показатель по городу  4,7% - 52 МКД.  А  также  ТСЖ,  как  способом  управления  МКД,  должно  быть  охвачено  не  менее  5%.   На  01.01.2009 г.  организовано  10  ТСЖ,  которые  обслуживают  только  1%  МКД  (11 домов).

Недостаточные  темпы  жилищного  строительства  препятствуют  радикальному  решению  проблемы  обеспечения  жильем  семей, состоящих  на  учете  для  улучшения  жилищных  условий.

Их  количество  по  состоянию:

-   на  01.01. 2005 года       -  2399 семей

-   на  01.01. 2006 года       -  2261 семей

-   на  01.01. 2007 года        -  2278 семей

-   на  01.01. 2008 года        -  2320 семей

-   на 01. 01.2009 года          - 2269  семей

Основные показатели по нуждающимся в улучшении жилищных условий:

| Показатели | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество граждан проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, чел. | 2786 | 3635 | 4020 |
| Состоят в общем списке на получение жилья и улучшения жилищных условий, в т.ч. | 2278 | 2320 | 2269 |
| - обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета | 529 | 425 | 380 |
| - обеспечение жильем за счет средств регионального бюджета | 655 | 657 | 670 |
| Состоят в списке на получение социального жилья, человек | 1104 | 1238 | 1229 |
| Состоят в списке на внеочередное получение жилья: |  |  |  |
| - аварийное жилье, чел. | 406 | 406 | 500 |
| - дети-сироты, человек | 357 | 377 | 370 |
| Количество семей, получивших жилье и улучшивших жилищные условия, семей | 65 | 34 | 52 |

Коммунальные услуги  населению и предприятиям   города  оказывают  11  организаций  коммунального комплекса.

Поставку и реализацию электрической энергии для города осуществляет   ОАО  «КЭС -  «Прикамье» по муниципальным электросетям, находящимся в хозяйственном ведении  МП «ГКЭС».

Городские электрические сети включают в себя 662 км кабельных и воздушных линий, 168 трансформаторных и 5 распределительных  подстанций.

Основными потребителями электрической энергии являются две крупные территориальные единицы города (северная часть и южная) и жилой район «Клестовка» с общим потреблением электроэнергии 150 млн. кВт.ч. в год. Поставка электроэнергии осуществляется через 8 источников электропитания,   не  всегда  имеется  возможность   подключения   дополнительных потребителей.

Газоснабжение предприятий и населения города осуществляется по газопроводу – отводу Чусовой – Березники - Соликамск в одну нитку с газовым объемом поставки газа порядка 711  млн. куб. м. в год, в том числе для населения 12,2 млн. куб. м.

На территории города газифицировано более 31,6 тыс. квартир, 425 частных домов и 75  предприятий  и организаций (промышленные предприятия, учреждения,   ИП и  другие).

Эксплуатацию газопроводов и газопотребляющих установок осуществляет Соликамское управление Березниковского филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис», на обслуживании которого находится 247 км газовых сетей, 14 ГПР, 60 ШРП.

Выработку тепла для объектов жилья и соцкульбыта города обеспечивают  производственные котельные ОАО «Сильвинит» и ОАО «СМЗ», ООО «СТЭЦ» и МП «Теплоэнерго». В среднем потребление тепловой энергии в отопительный период составляет 845,8 тыс. Гкал. Доля производителей тепловой энергии в общем количестве составляет:

- ООО «Соликамская ТЭЦ»        - 50,5%;

- ОАО «Сильвинит»                     - 28,0%;

- ОАО «СМЗ»                                - 13,0%;

- котельная МУП «Теплоэнерго» - 8,5%.

Кроме этого на отдельных социально-значимых объектах города работают индивидуальные котельные: в школе № 10, в ММУ ДОЦ «Лесная сказка», комплекс медицинских лечебных учреждений  (МУП «Элмед»).

Теплоснабжение жилого фонда и объектов соцкульбыта осуществляет МП «Теплоэнерго», на балансе и в обслуживании которого находятся 125 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении, 8 центральных тепловых пунктов, 4 тепловых насосных станции.

Водоснабжением и водоотведением  занимается  ООО «Водоканал». Водоснабжение  осуществляется от четырех водозаборов состоящих из 27 скважин, общей проектной мощностью 80,9 тыс. куб. м. в сутки.

Водозабор «Лесное» введен в эксплуатацию в 1961 году, включает в себя 6 скважин общей проектной мощность 13 тыс. куб. м. воды в сутки.

Водозабор «Верхнекамский» введен в эксплуатацию в 1972 году, включает в себя 12 скважин общей проектной мощностью 30 тыс. куб. м. воды в сутки.

Водозабор «Зеленый поселок» введен в эксплуатацию в 1956 году, включает в себя 4 скважины общей проектной мощностью 4 тыс. куб. м. воды в сутки.

Водозабор «Боровицкий» введен в эксплуатацию в 1989 году, включает в себя 5 скважин общей проектной мощностью 12 тыс. куб. м. воды в сутки.

Протяженность водопроводных сетей 181 км. Окраины города, включают в себя и часть частного жилого сектора, которые обеспечиваются водой через водоразборные колонки в количестве 157 штук.

Водоотведение осуществляется через канализационный коллектор и канализационные сети протяженностью 124 км на очистные сооружения № 1 и № 2 общей проектной мощностью 49 тыс. куб. м. стоков в сутки, с фактической загрузкой 35 тыс. куб. м. стоков в сутки, причем, только половина объема  стоков  проходят стадию биологической очистки.

Результаты деятельности  предприятий  ЖКХ  в 2008  году:

Доходы   предприятий ЖКХ  за 2008 год  составили 765,4  млн. руб., увеличившись  по  сравнению  с  2007  годом   на 20,9 %,  в том числе   доходы,   полученные от  населения,     составили  555,2  млн. руб.  (рост  к  уровню  2007  года  -   12,0 %).    Расходы    составили  709,2   млн.руб.   (рост к уровню 2007 года  -   19,6 %).

Кредиторская  задолженность предприятий  ЖКХ   на  01.01.2009 г. снизилась    в целом  на  4,1  %   и  составила 138,4    млн.руб.,   в  т. ч.  по    МУП «Теплоэнерго» -  102,2  млн. руб.  (73,8%  от  общей  задолженности).

Дебиторская   задолженность  на  01.01.2009 г. составила 195,1  млн. руб    (рост  на 6,6 % ).  В  том  числе,  задолженность  населения  за   услуги   ЖКХ    составила 152,8 млн.  руб.

Задолженность  населения  крайне  отрицательно  влияет   на   качество  работы   предприятий    жилищно - коммунального  комплекса  и выполнение  запланированных  объемов  работ,  текучесть кадров,   их  квалификацию.

В 2008 году процент  оплаты  населением  платежей   за ЖКУ  составляет  98,8 %, что   выше   2007 года   (98,2%).

Работа по взысканию  задолженности.

В целях  бесперебойного  обеспечения  потребителей  услугами  и  недопущения  роста  кредиторской   задолженности  перед поставщиками  услуг    проводится    постоянная  работа  с  населением  по  взысканию  платежей  через  комиссии,  досудебную   и  судебную   работу  с неплательщиками.

Направлено   в 2008 году  в суд  1619     дел  на  сумму  31,9  млн. руб., получено из суда   решение   по   1220 делам    (75,4%)  на сумму 20,7  млн. руб.

В  течение    года   погашена  задолженность  по оформленным  12237 делам   на  сумму  35,8      млн. руб.  (с  учетом  прошлых  лет), в том  числе  по  искам  2008  года   -       на сумму 7,24   млн. руб.

Кроме  этого,  заключено    с  должниками   соглашений   в количестве 490  шт.  на  сумму 6,4 млн. руб., погашена  задолженность  по  соглашениям   на  сумму 2,9  млн. руб.

Всего  оформлено    за  2008 год    2109    дел   на  сумму  38,24  млн. руб., при этом  погашена   задолженность   всего -  38,7  млн.  руб. (14337 дел).

Развитие малого предпринимательства.

Малый бизнес – это достаточно весомая часть городской экономики, в которой занято  около  10 тыс. населения.  Он охватил практически все отрасли экономики. За последнее время отраслевая направленность деятельности, как малых предприятий, так и индивидуальных предпринимателей не сильно изменилась, но растет число субъектов малого предпринимательства, занятых в сфере производства, медицинском обслуживании населения, жилищно-коммунальном хозяйстве и др. Стабильно развиваются транспортные услуги. Около 36%  малых предприятий занято в сфере производства, строительстве и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Однако по-прежнему наиболее распространенным видом деятельности малых предприятий остается непроизводственная сфера:   торговля  и общественное питание, так как эта сфера характеризуется быстрым оборотом финансов. Суммы налоговых и неналоговых платежей в городской бюджет от субъектов малого и среднего бизнеса  в 2008 году составили около 118,0 млн. руб. или 16,5% в собственных доходах местного бюджета.

В соответствии со ст. 18 Федерального закона ФЗ-209 «О развитии малого и среднего предпринимательства» утвержден перечень недвижимого имущества находящегося в собственности Соликамского городского округа, которое не подлежит отчуждению и предназначено для передачи во временное пользование субъектам малого и среднего предпринимательства во временное пользование общей площадью 3 000 кв. м.

В 2008 году на федеральном и краевом уровнях  активно велась работа по продвижению проекта инновационно-производственного бизнес-инкубатора «Верхнекамье»,  который призван создать благоприятные условия для стартового развития СМП, предоставлять им комплекс услуг и ресурсов на льготных условиях, с оказанием     помощи в управлении предприятием и обеспечением доступа к стартовому финансированию.

В целях популяризации достижений субъектов малого предпринимательства города ежегодно проводится ярмарка производителей товаров и услуг. Также для предпринимателей и их коллективов ежегодно проводятся различные профессиональные конкурсы: «Соликамский предприниматель», «Лучший продавец города», «Бизнес -поколение» и др. Для актуализации проблем малого предпринимательства в городе проводилась конференция предпринимателей «Взаимодействие власти и бизнеса». Организована встреча предпринимателей с Министром развития торговли и предпринимательства Пермского края М.Р.Биматовым и  другими  представителями Министерства.

В городе работает координационный совет по развитию малого предпринимательства, куда вошли индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в различных сферах деятельности (торговля, общественное питание, пассажирские перевозки, полиграфическая деятельность и реклама, строительство, промышленность, автоуслуги), представители некоммерческих организаций, структурных подразделений администрации города.

Открыта и функционирует автономная некоммерческая организация    «Бизнес-школа для предпринимателей», учреждённая администрацией города.

Образование, культура  и  молодежная  политика.

Главной целью работы системы образования является создание условий для удовлетворения запросов граждан на получение качественного образования и обеспечения функционирования и развития системы образования.

Система образования в городе представлена всеми ступенями:  от дошкольного до высшего профессионального.

2008 год для системы образования  города  был  третьим  годом  отработки  приоритетных  национальных,  региональных,  межведомственных  и  муниципальных  проектов  в  сфере  образования  и   годом  запуска  комплексного  проекта  модернизации  в  Пермском  крае.

Продолжала  развиваться  многофункциональная система  дошкольного образования. Сохранена  сеть  дошкольных  образовательных  учреждений,  которая  включает  в  себя  29  детских  садов  и дошкольный  блок  гимназии № 2.  Из  них  26  -  муниципальные  ДОУ,  3  -  негосударственные (ОАО «Соликамскбумпром».  Всего  в  ДОУ  воспитывается  5444  ребенка,  в  том  числе,   раннего  возраста  -  1309,  детей  дошкольного возраста  - 4135.

Охват  дошкольным  образованием  составил 83,5%,  что  превышает  показатели  по  РФ  (58%),  Пермскому  краю  (74%)  и  подтверждает  доступность  дошкольного  образования  на  нашей  территории.  Однако  при  этом  сохраняется  количество  детей  в  возрасте 1,5 – 4 лет,  стоящих в очереди  для  определения   в  ДОУ  (757 детей,  в  2007  году  эта  цифра  составляла  1622).

На 23%  увеличилось  количество  групп  кратковременного  пребывания  для  детей,  не  посещающих  дошкольные  учреждения.  На  30%  увеличился  охват  детей дошкольного возраста  дополнительным  образованием.

Все дошкольные образовательные учреждения оборудованы  спортивными залами, в 5 ДОУ – бассейны, в 26 – спортивные площадки, в 3 – физиотерапевтические кабинеты. Регулярно проводятся физкультурно-оздоровительные мероприятия (физкультурные занятия, утренняя гимнастика, закаливание).  В  60  физкультурно-спортивных кружках  занимается  920  детей, в том числе  дополнительные  образовательные  платные  услуги  по  данному  направлению  оказываются  в  37  кружках  для  477  детей.  Дошкольные  учреждения  сотрудничают муниципальными  учреждениями  здравоохранения,  в  результате  чего  уменьшилось  количество  детей  с  дефектами  речи  на  4,4%,  с  дефектами  зрения  на  2,6%,  со  сколиозом  -  на  1,1%.  На  базе  МДОУ «Детский  сад № 2»  открыта  группа  для  детей  с  речевой  патологией.

Система общего образования в городе представлена 15  общеобразовательными  школами,  2 гимназиями.

Работающая молодежь имела  возможность  на получение образования в очной и заочной форме  обучения, в форме экстерна. 95 учащихся (0,9%) обучались на дому.

На начало 2008/2009 учебного года в общеобразовательных школах приступили к занятиям  8944 учащихся.

Численность детей, посещавших общеобразовательные учреждения в  первую  смену,  составила   7928  человек  или 88,6%  от  общего  числа  учащихся.    Увеличилась доля  детей,  охваченных  горячим  питанием,  с 64,9% в 2007 году до 66,5% в 2008 году.

Занятость школьников во внеурочное время обеспечивают 11 учреждений дополнительного образования, в которых на 01.01.2009 г. занималось 6651 чел.  Уровень охвата детей дополнительным образованием (доля от общего количества детей школьного возраста) составил  в 2008  году 64,3% (в 2007 году -  62,1%).

В системе профессионального образования в 2008 году обучалось более 6,0 тыс. человек (с учетом обучающихся в филиалах и представительствах

Здравоохранение, ФК и спорт

Показатели здоровья населения включают демографические характеристики, характеристики заболеваемости и самооценку здоровья населением. Демографические показатели, хотя и не отражают прямо деятельность здравоохранения и не зависят только от работы медиков, тем не менее, свидетельствуют о развитии медицинской помощи на территории.

В совокупности с неблагоприятной экологией, снижением обращаемости в лечебные учреждения, ограниченностью доступа (в виду платности) в спортивные оздоровительные комплексы, это проявилось в снижении уровня здоровья населения и самооценке здоровья населением. В связи с этим администрация города принимает здравоохранительные меры, в которых предусмотрены решения этих проблем.

Здравоохранение города представлено 15 муниципальными и 5 государственными медицинскими учреждениями. По численности это вторая отрасль социальной сферы. В лечебно-профилактических учреждениях города трудится 356 врачей, 1007 средних медицинских работников и 607 работников – из числа прочего персонала. По уровню обеспеченности врачами  (36,3 на 10000 человек населения) и средними медицинскими работниками (105,5 на 10000 человек населения) Соликамск занимает в Пермском крае второе место после Перми.

|  | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2007 г. с краевыми ЛПУ | 2008 год | 2008 г. с краевыми ЛПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения | 36,8 | 37,9 | 34,5 | 37,7 | 33,9 | 36,6 |
| Обеспеченность средними медицинскими работниками на 10 тыс. населения | 107,5 | 110,0 | 98,7 | 110,6 | 95,2 | 103,5 |

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений по состоянию на конец 2008 года составила 2018 посещений в смену. Общее количество больничных коек  стационарных больниц и диспансеров составило 851. Уровень обеспеченности койками полностью соответствует федеральным нормативам.

|  | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2007 г. с краевыми ЛПУ | 2008 год | 2008 г. с краевыми ЛПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность койками на 10 тыс. населения | 110,11 | 93,5 | 74,7 | 96,7 | 65,4 | 87,5 |
| Среднее число дней работы койки в году | 314,2 | 331,1 | 335,4 | 338,1 | 334,7 | 355,3 |
| Число проведенных койко-дней на 1000 жителей | 3459,9 | 3093,5 | 2500,3 | 3267,2 | 2343,2 | 3108,4 |

В течение 2008 года зарегистрировано более 245 тыс. заболеваний, в том числе с диагнозом, установленным впервые – 103,1 тыс. чел. Показатель общей заболеваемости населения составил 2526,6 случаев на 1000 жителей, что на 7,2% ниже, чем в 2007 году.

Среди причин заболеваемости на первом месте находятся болезни системы кровообращения, на втором – органов дыхания, на третьем – костно-мышечной системы, на четвертом – травмы и отравления.

Общая заболеваемость населения (случаев на 1000 человек населения)

|  | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая заболеваемость населения | 2144,7 | 2472,8 | 2720,8 | 2598,8 |
| Взрослое население | 2015,5 | 2357,7 | 2619,2 | 2462,9 |
| Подростки | 2402,5 | 2814,8 | 3346,6 | 2918,9 |
| Дети | 2694,4 | 2945,4 | 3074,0 | 3197,8 |

В реализации национального проекта «Здоровье» приняли участие 9 лечебно-профилактических учреждений, работа проводилась по 15 направлениям.

Проведена значительная работа по дополнительной диспансеризации работающего населения и вакцинации против вирусного гепатита В и гриппа.

По региональному проекту «Качественное здравоохранение» были проведены ремонтные работы на 8 объектах здравоохранения. Общие затраты на реализацию проекта составили 22,9 млн. руб., из которых 17,2 млн. руб. – средства краевого бюджета.

В течение года в городе успешно реализовались муниципальные программы «Репродуктивное здоровье населения г. Соликамска на 2008-2011 г.г.» и «Развитие службы анестезиологии и реанимации г. Соликамска на 2007-2009 г.г.». Освоено 1,4 млн. руб.	Кроме этого,  по  национальному  проекту  «Здоровье»  привлечено   средств  в  сумме  63,5  млн. руб. (в 2007 году  -   67,0 млн.руб.).	Всего затрачено средств на нужды здравоохранения 467,4 млн. руб. В расчете на 1 жителя города расходы на здравоохранения составили 4805 руб.

Для активных занятий населения физической культурой и  спортом на территории  города действуют 164 спортивных сооружений, из них 2 стадиона с трибунами на 1500 мест и более, 3 «Дворца спорта», 5 бассейнов, 67 плоскостных спортивных сооружений, 43 спортивных залов и др.

Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу  по  37 видам  спорта представляют 56 коллективов физкультуры.

Проведено около 1000 спортивных мероприятий   по  27  видам  спорта, в которых приняло участие более 50 тыс. человек.  Количество болельщиков на этих мероприятиях  составило  74,5 тыс. человек.   Наиболее  массовые виды спорта: баскетбол, волейбол, легкая  атлетика, футбол, хоккей, лыжные гонки,  каратэ, самбо, шахматы, греко-римская борьба, пауэрлифтинг

В городе достаточно развита спортивная база, что позволяет привлекать жителей к занятиям спортом и оздоровительной физкультурой.

В физкультурных коллективах (секциях и группах по видам спорта, клубах и группах физкультурно-оздоровительной направленности) занимались 13,2 тыс. человек (13,6%  жителей города).

Во всех дошкольных учреждениях проводятся занятия по физической культуре, группы закаливания, игры на воде. В дошкольных учреждениях создана хорошая материально-техническая база для занятий физической культурой, это  мини - спортивные залы, мини – бассейны, спортивные площадки.

В целях пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения, привлечения молодежи к занятиям физической культурой и спортом комитетом по физической культуре и спорту, в течение учебного года проводятся спортивные мероприятия: Спартакиада среди учебных заведений города, легкоатлетические эстафеты и т.д.

С целью адаптации и интеграции людей с ограниченными физическими возможностями в обществе, популяризации физической культуры и спорта среди инвалидов, укрепления дружеских связей между обществами инвалидов проводилась Спартакиада среди инвалидов города. В Спартакиаде принимали участия представители ВОС, ВОГ, ВОИ.

В целом по городу ведется большая работа по привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом. Много проводится спортивно-массовых мероприятий и соревнований российского и краевого уровня. Многие спортсмены города являются членами команд края и России.

Культура и искусство

- Основные  показатели  деятельности  учреждений  культуры.

| - Показатели | - 2004 год | - 2005 год | - 2006 год | - 2007 год | - 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Библиотечная система: |  |  |  |  |  |
| Количество библиотек, ед. | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| в том числе муниципальных | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Музейная деятельность: |  |  |  |  |  |
| Число экспонатов, тыс. ед. | 78,4 | 80,0 | 80,9 | 81,4 | 81,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Основного фонда | 58,9 | 60,3 | 60,8 | 61,3 | 61,7 |
| Вспомогательного фонда | 19,5 | 19,7 | 20,1 | 20,1 | 20,2 |
| Индивидуальная посещаемость музеев, тыс. чел. | 53,6 | 53,3 | 66,7 | 64,6 | 65,0 |
| - Число экскурсий, ед. | 1309 | 1070 | 766 | 870 | 878 |
| - Количество экспозиций, ед. | 35 | 26 | 24 | 26 | 26 |
| Число посетителей экскурсий, тыс. чел. | 31,4 | 26,8 | 13,3 | 15,4 | 21,2 |
| Школы эстетического воспитания: (ДШИ, ДХШ, ДМШ-2) |  |  |  |  |  |
| - Число обучающихся, чел. | 928 | 879 | 927 | 959 | 954 |
| в том числе на основных отделениях: |  |  |  |  |  |
| - фортепиано | 256 | 253 | 253 | 249 | 227 |
| - народные инструменты | 159 | 172 | 178 | 189 | 172 |
| - художественное отделение | 280 | 270 | 290 | 305 | 305 |
| - хореография | 137 | 116 | 126 | 116 | 144 |

Жителей  города  обслуживают  15  библиотек  различной принадлежности, в  том  числе  3  детские  библиотеки.

Деловым  информационным  центром  предоставляется  около 20  видов  услуг, потребителями  которых  являются  студенты, школьники, муниципальные  служащие, работники  правовых  служб, учителя  и т.д.

В  городе  имеется  историко-краеведческий  музей, на базе  которого созданы еще  4  музея-филиала:

- музей  истории  соли  России;

- художественный музей;

- музей  древнерусского  искусства;

- музей   природы.

Наличие уникальных памятников истории и культуры делает город привлекательным с точки зрения развития туризма. Существует Федерация туризма, с помощью которой музей осуществляет туристическую деятельность. Краеведческий музей является также участником областной ассоциации Музеев Прикамья и Ассоциации Строгановских территорий Прикамья.

В городе  работают и общественные организации: литературный клуб и творческая ассоциация «Лира» с детским творческим объединением «Росточки», татаро-башкирское общество, общество немцев «Возрождение», творческое объединение «Лица».

Деятельность по развитию народного творчества осуществляется в рамках городского проекта «Виват, Культура», цель которого развитие культурного потенциала города и сохранение, возрождение народной национальной культуры.

Молодежная политика

В сфере государственной молодежной политики в городе реализовывались целевые программы «Молодежь Соликамска на 2008-2010 годы» и «Обеспечение жильем молодых семей в Соликамском городском округе на 2008-2010 годы».

Реализация программ и, соответственно, увеличение финансирования не могло   не  сказаться на эффективности реализации государственной молодежной политики в городе.

В городе появились «знаковые» молодежные проекты: ярмарка-выставка «Образование и карьера», проект «Молодая семья – 2008» и т.д.

Наиболее развитыми направлениями развития молодежной политики в городе являются: укрепление института молодой семьи; поддержка творческой и талантливой молодежи; работа студенческих трудовых отрядов, детско-подростковых клубов по месту жительства и центров молодежи.

При городских коммунальных службах города сформировано 11 отрядов, при общеобразовательных школах и 15 отрядов при дошкольных общеобразовательных школах. В течение года было трудоустроено 202 подростка, которые состоят на внутриведомственном и внутришкольном учетах.

С сентября 2005 года в связи принятием Законодательным Собранием Пермской области 19 августа 2005 года закона «Об областной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в Пермской области на 2005-2010 годы» в Соликамске начата реализация этой программы (С 2007 года краевая целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы»).

В 2008 году город был признан победителем среди муниципальных образований края для участия в КЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2006-2010 годы». По краевой целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2006-2010 годы» в 2008 году выдано 5 свидетельств.

С января 2006 года в городе действует параллельная реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы. Согласно реестру участников программы за 2008 год выдано 44 свидетельства.

Общественная  безопасность (преступность)

Условия жизни оказывают существенное влияние и на поведение людей, что проявляется, прежде всего, через уровень криминогенной пораженности   общества.. Этот показатель определяется отношением числа лиц, совершивших преступления, к численности населения.

В течение 2008 года был реализован большой комплекс профилактических и оперативных мер по охране общественного порядка и борьбе с преступностью, благодаря чему удержан контроль над оперативной обстановкой в городе. Осуществлены мероприятия, направленные на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе прошлых лет, имущественных преступлений, повышение эффективности следственной работы.

Всего на территории города зарегистрировано 4079 преступлений, (что на 8,9% меньше уровня 2007 года), из которых более половины (52,0%) - раскрыты.

Уровень зарегистрированных преступлений на 10 тыс. человек населения по сравнению с 2007 годом снизился на 9,3% и составил 355. Уровень преступности за 2008 год по Пермскому краю – 358,4.

За прошедший год в городе зарегистрировано 821 тяжкое и особо тяжкое преступление, что на 10,2% меньше, за тот же период 2007 года. Раскрываемость составила 56,4%, что на 2,9% выше аналогичного периода предыдущего года и краевого показателя на 10,7%.

Среди общего количества преступлений, наибольшую долю занимают имущественные преступления (57,9%). Среди преступлений этой категории ведущее место занимают кражи (70,0% от имущественных преступлений). Раскрываемость краж составила 34,5%, это выше краевого показателя на 6,9%.

Проводилась работа по выявлению преступлений, связанных с содержанием притонов для потребления наркотических средств. Возбуждено 2 уголовных дела. Изъято из оборота  91 грамм наркотических средств.

Несмотря на проводимую работу по укреплению общественного порядка и безопасности граждан в общественных местах и улицах города оперативная обстановка остается напряженной. Количество преступлений в общественных местах возросло более чем в 2 раза. На 20,8% увеличилось количество преступлений, совершаемых на улице. Раскрываемость этих преступлений составила 19,8%.

Муниципальный  заказ.

За 2008 год расходы бюджета Соликамского городского округа на закупки выросли на 29,8% и составили 617,7 млн.руб. (за 2007 год – 433,7 млн.руб.). Из общей суммы средств, направленных из бюджета на закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 74,2 млн.руб.  (12,0%) – закупки услуг естественных и локальных монополий.

Расходы бюджета Соликамского городского округа по закупкам с применением процедур открытого конкурса и аукциона за 2008 год (включая расходы по контрактам, заключенным при наличии одной заявки, соответствующей требованиям конкурсной документации) составили 332,8 млн.руб. (53,9%) – на 29,99 % больше, чем за соответствующий период прошлого года. За 2007 год расходы бюджета на закупки, произведенные с применением открытого конкурса, составили 233,0 млн. руб. (37,7%).

В 2008 году сумма бюджетных средств, израсходованных по контрактам, заключенным по результатам запросов котировок цен (в том числе у единственного источника в случаях, если подана одна заявка) увеличилась   по сравнению с 2007 годом и составила 92,2 млн. руб. (в 2007 году – 50,6 млн.руб.).

Расходы городского бюджета на простые способы закупок составили 117,2 млн.руб. – 19%. В 2007 году составили 85,67 млн.руб – 19,7%.

За 2008 год проведено 27 открытых конкурсов. В 2007 году состоялось 68 открытых конкурсов.

Сумма заключенных контрактов по итогам конкурсов (включая закупки за счет ФОМС) в 2008 году – 81,3 млн.руб., снижение  по сравнению с 2007  годом, в 2007 году – 260,8 млн. руб. (включая закупки за счет ФОМС).

Сумма заключенных контрактов по итогам открытых аукционов (включая закупки ФОМС) в 2008 году –476,97 млн. руб.

Экономия (сокращение расхода средств), полученная от размещения муниципальных заказов на конкурсной основе, за 2008 год составила 22199,6 тыс.руб. (2,45% от размещенных средств), за 2007 год – 27 992,7 тыс.руб. (5,3% от размещенных средств).

За 2008 год экономия (сокращение расхода средств), полученная в результате размещения заказов на открытых конкурсах составила 7114,3 тыс.руб. (8,7% от размещенных средств).

За 2008 год экономия (сокращение расхода средств), полученная в результате размещения заказов на открытых аукционах  составила 7370,4 тыс.руб. (1,5% от размещенных средств).

За 2008 год было проведено 460 процедур запросов котировок, по сравнению с 2007 годом произошел небольшой рост количества процедур (в 2007 году было проведено 443 процедуры).

В результате размещения муниципальных заказов с помощью запросов котировок цен получена экономия в размере 7714,9,0 тыс.руб. В 2007 году в результате проведения данных процедур закупок экономия составила 6796,0 тыс.руб.

Расходы на информационное  обслуживание  размещения  заказов  (обязательная публикация в официальном печатном издании)  составили за 2008 год 16,8 тыс. руб., снижение по сравнению с 2007 годом  (124,6 тыс. руб.).

Цены и уровень жизни населения.

- Индексы потребительских цен на товары и платные услуги по Пермскому краю в декабре 2008 года, %

| Товарные группы | Индексы цен отчетного месяца к |  | январь-декабрь 2008г. к январю-декабрю 2007г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ноябрю 2008 года | декабрю 2007 года |  |
| Товары и платные услуги | 100,70 | 115,34 | 118,28 |
| Все товары | 100,71 | 114,79 | 118,79 |
| Продовольственные товары (без алкогольных напитков) | 101,0 | 119,61 | 126,41 |
| Продовольственные товары (включая алкогольные напитки) | 100,97 | 118,08 | 124,48 |
| Непродовольственные товары | 100,39 | 111,04 | 112,60 |
| Платные услуги | 100,67 | 117,10 | 116,86 |

Ценовая ситуация на потребительском рынке в 2008 году характеризовалась дальнейшим удорожанием товаров и платных услуг и уровень инфляции за январь-декабрь отчетного года достиг 18,28%, что на 7,44 п.п. выше показателя аналогичного периода предыдущего года.

Прирост цен в потребительском секторе экономики Прикамья

(в %, январь-декабрь к январю-декабрю предыдущего года)

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения края установленная Распоряжением Правительства Пермского края № 3-рп от 21.01.2009 года, за IV квартал 2008 года составила 4987 рублей. По сравнению с третьим  кварталом 2008 года она увеличилась в среднем на 0,5%, по отношению к четвертому кварталу 2007 года -  выросла на 17,7%.

Расчеты величины прожиточного минимума производятся в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». Начиная со IV квартала 2006 года, основанием для расчетов прожиточного минимума в Пермском крае является потребительская корзина, установленная Законом Пермской края от 24 ноября 2006 года № 32-КЗ «О потребительской корзине в Пермской крае».

Величина прожиточного минимума населения Пермского края

(в среднем на душу населения; рублей в месяц)

Среднемесячное значение величины прожиточного минимума в 2008 году по оценке, на основе данных, утвержденных Распоряжением губернатора Пермской края за I –IV кварталы 2008 года, составило 4921 руб.

Динамика величины прожиточного минимума

в среднем на душу населения, рублей в месяц

|  | На душу населения | в том числе по социально-демографическим группам населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | трудоспособное население | пенсионеры | дети |
| 2007 год: I квартал | 3866 | 4144 | 3084 | 3708 |
| II квартал | 3913 | 4201 | 3112 | 3738 |
| III квартал | 4036 | 4342 | 3208 | 3825 |
| IV квартал | 4237 | 4548 | 3382 | 4046 |
| Год | 4013 | 4309 | 3197 | 3829 |
| 2008 год: I квартал | 4695 | 5026 | 3765 | 4518 |
| II квартал | 5037 | 5432 | 3983 | 4760 |
| III квартал | 4964 | 5360 | 3915 | 4681 |
| IV квартал | 4987 | 5365 | 3941 | 4768 |
| Год | 4921 | 5296 | 3901 | 4682 |

Стоимость потребительской корзины

Заработная плата. Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам крупных и средних предприятий и организаций города в декабре 2008 года, сложилась в размере 20879,6 рублей и по сравнению с декабрем 2007 года увеличилась на 2,6%.  Реальная декабрьская  средняя заработная плата, рассчитанная учетом индекса потребительских цен (118,28%) снизилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 13,2%.

В 2008 году номинальная средняя начисленная заработная плата сложилась в размере 14724,7 руб. и увеличилась по сравнению с 2007 годом на 23,3%.

Размер среднемесячной заработной платы, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, в 2008 году равен 104,3% к предыдущему году, против 110,7% в 2007 году.

Динамика номинальной и реальной начисленной среднемесячной заработной платы

| Годы | Среднемесячная заработная плата, рублей | В % к предыдущему году: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номинальная заработная плата | индекс потребительских цен | реальная заработная плата |
| 2004 | 6584,5 | 118,4 | 114,3 | 103,6 |
| 2005 | 8197,2 | 124,5 | 112,3 | 110,9 |
| 2006 | 9733,7 | 118,7 | 110,2 | 107,7 |
| 2007 | 11946,9 | 122,7 | 110,8 | 110,7 |
| 2008 | 14724,7 | 123,3 | 118,3 | 104,2 |

Таким образом, в отчетном году темпы роста заработной платы опережали рост цен на потребительском рынке.

Доход (средняя заработная плата с учетом выплат социального характера) в отчетном году сложился в размере 15011,0 руб., и возрос по сравнению с предыдущим годом на 23,1%.  Таким образом, среднемесячный доход работающих в целом по городу на 98,1% сформировался за счет выплат из фонда заработной платы и на 1,9% - выплат социального характера

Данные об изменении номинальной и реальной  среднемесячной заработной платы в разрезе отраслей:

| Отрасли | Ср. месячная заработная плата за 2008г., рублей |  | Ср. месячная заработная плата за 2007г., рублей | В % к 2007году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | номинальная заработная плата | реальная заработная плата |
|  | номинальная заработная плата | реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен |  |  |  |
| Промышленность | 15932,8 | 13470,4 | 13159,8 | 121,1 | 102,4 |
| Транспорт | 15357,9 | 12984,3 | 12532,9 | 122,5 | 103,6 |
| Связь | 11491,3 | 9715,3 | 10071,9 | 114,1 | 96,5 |
| Строительство | 19354,0 | 16362,8 | 15450,3 | 125,3 | 105,9 |
| Торговля | 11372,7 | 9615,0 | 8985,1 | 126,6 | 107,0 |
| Образование | 7910,7 | 6688,1 | 6140,3 | 128,8 | 108,9 |
| Здравоохранение | 10042,6 | 8490,6 | 8383,6 | 119,8 | 101,3 |
| Культура | 8080,6 | 6831,8 | 6126,7 | 131,9 | 111,5 |
| По городу | 14724,7 | 12449,0 | 11946,9 | 123,3 | 104,2 |

Рост средней номинальной и реальной заработной платы в 2008 году по сравнению с предыдущим годом наблюдался во всех отраслях экономики города, кроме  связи, где реальная заработная плата снизилась на 3,5%.

- Уровень номинальной средней заработной платы по отраслям экономики в 2007-

- 2008г.г. (руб.)

В отчетном году в экономике города по-прежнему сохраняется  значительная дифференциация заработной платы.

Наиболее высокий уровень зарплаты сложился в строительных организациях (на 31,4% выше среднего показателя по городу),  промышленности (на 8,2%) и на транспорте (на 4,3%).

Уровень зарплаты работников здравоохранения, культуры, образования, сложился в размере от 1,5 до 1,9 раза ниже средней по городу. Таким образом, разрыв максимального и минимального значения среднемесячной заработной платы по виду деятельности строительство и деятельности образования достигает 2,5 раза.

Численность пенсионеров,  получающих  пенсии  через  органы  соцобеспечения  и  уровень  пенсий  приведен  в  таблице:

| Показатели | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность пенсионеров, чел. | 26496 | 26527 | 30214 | 30421 | 30407 |
| Средний размер начисленных пенсий, руб. | 2061,1 | 2574,4 | 2839,2 | 3633,7 | 4526,8 |
| Минимальный потребительский бюджет пенсионеров, руб. | 1810 | 2109,3 | 2513,3 | 3063 | 3941 |
| Покупательская способность пенсий (к-во потребит. корзин на 1 пенсию) | 1,14 | 1,22 | 1,13 | 1,19 | 1,16 |
| Из общей численности пенсионеров - работающие пенсионеры, человек - их удельный вес в общей численности пенсионеров, % | 7655 28,9 | 6668 25,1 | 8351 27,6 | 9082 29,9 | 9937 32,7 |

Рынок  труда.

- Основные показатели состояния рынка труда.

| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Число обратившихся в службу занятости, чел. | 5750 | 5276 | 5004 | 5317 | 6232 |
| в т.ч незанятые, чел. | 4459 | 3964 | 3758 | 3718 | 4478 |
| из незанятых трудовой деятельностью: женщины, чел | 2041 | 1842 | 1782 | 1988 | 2235 |
| молодежь (16-29 лет), чел. | 2366 | 2033 | 2039 | 2162 | 2466 |
| высвобожденные работники, чел. | 561 | 493 | 306 | 188 | 265 |
| освобожденные из УИН, чел. | 87 | 79 | 74 | 87 | 87 |
| демобилизованные из ВС, чел. | 164 | 138 | 119 | 77 | 89 |
| имеющие длительный (более года) перерыв в работе, чел. | 872 | 809 | 838 | 704 | 1005 |
| ранее не работавшие,(выпускники, впервые ищущие работу) чел. | 357 |  | 589 | 618 | 500 |
| 2. Получили статус безработного, чел. | 1737 | 1458 | 1196 | 1034 | 1633 |
| в т. ч. молодежь (16-29 лет), чел. | 839 | 685 | 595 | 558 | 776 |
| 3. Общая численность безработных (с перешедшими с прошлого года), сост. на учете в течение года, чел. | 2397 | 2273 | 1715 | 1487 | 1910 |
| в т.ч. молодежь (16-29 лет) | 1096 | 1009 | 752 | 741 | 873 |
| женщин | 1666 | 1592 | 1257 | 1080 | 1309 |
| 4. Трудоустроены, чел. | 4360 | 4415 | 4132 | 3861 | 4409 |
| 5. Направлены на переобучение в течение года, чел. | 344 | 323 | 175 | 266 | 323 |
| в т.ч. молодежь в возрасте 16-29 лет | 264 | 261 | 131 | 199 | 222 |
| женщины | 219 | 204 | 138 | 184 | 231 |
| из числа прошедших переобучение: |  |  |  |  |  |
| получили первоначальную профессиональную подготовку, чел. | 182 | 89 | 156 | 124 | 132 |
| прошли переподготовку, чел. | 172 | 96 | 117 | 109 | 166 |
| освоили смежные (вторые) профессии, чел. | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 |
| повысили квалификацию, чел. | 34 | 22 | 21 | 31 | 20 |
| Трудоустроены после переобучения, чел. | 304 | 183 | 294 | 253 | 298 |
| 6. Направлены на досрочную пенсию, чел. | 30 | 29 | 21 | 7 | 13 |
| 7. Число участников общественных работ, чел. | 201 | 100 | 64 | 69 | 79 |
| в т.ч. подростков, чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8. Вакансии на конец отчетного периода, чел. | 398 | 680 | 705 | 1214 | 515 |
| в т.ч. рабочие профессии, чел. | 296 | 518 | 566 | 923 | 304 |
| 9. Количество незанятых, претендующих на одну вакансию, чел. | 2,1 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,9 |
| в т.ч. количество безработных, претендующих на одну вакансию | 2,0 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |
| 10. Число потерявших связь с ОЗН, чел. | 857 | 797 | 589 | 905 | 929 |
| в т.ч. безработных | 465 | 539 | 349 | 348 | 270 |
| Показатели | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| 11. Число безработных на конец отчетного периода, чел. | 815 | 519 | 453 | 277 | 725 |
| в т.ч. молодежи (16-29 лет) | 324 | 157 | 183 | 97 | 266 |
| женщин | 613 | 403 | 344 | 227 | 465 |
| 12. Число безработных, получающих пособие на конец отчетного периода, чел. | 806 | 518 | 449 | 260 | 725 |
| 13. Уровень безработицы, % | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 1,2 |
| 14. Уровень застойной безработицы, % | 35,5 | 41,0 | 29,4 | 34,7 | 19 |
| 15. Уровень хронической безработицы, % | 3,4 | 7,9 | 6,8 | 5,4 | 1,6 |
| 16. Средняя продолжительность безработицы, мес. | 3,4 | 5,3 | 4,5 | 4,4 | 3,1 |
| 17. Число высвобожденных работников, чел. | 280 | 233 | 120 | 74 | 248 |
| 18. Задолженность по выплате пособий на конец отчетного периода, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Сумма выплаченных пособий за год, тыс. руб. | 8300,0 | 11007,1 | 8492,2 | 6723,7 | 7150,0 |

В течение 2008 года в ГУ ЦЗН г. Соликамска обратилось по вопросу трудоустройства 6232 чел., из них 4478 чел. (71,9%), незанятых трудовой деятельностью. По сравнению с предшествующим годом интенсивность обращения в ЦЗН сократилась на 17,2%.

По профессиональной принадлежности численность граждан, ищущих работу, включала в себя 47,7% работающих по рабочей профессии, 18,7% - на должностях служащих и 33,6% ранее не работавших (ищущих работу впервые). Из числа обратившихся на рынок труда 16,1% граждан имели длительный (более года) перерыв в работе.

В отчетном году в городе продолжались процессы высвобождения с предприятий. Стоит отметить, что в 2008 году количество высвобождаемых работников осталось на уровне 2007 года. В течение 2008 года численность подлежащих высвобождению в соответствии с уведомлениями, полученными ЦЗН, составила 248 человек, (в основном данные поступили в ноябре – 85 чел., в декабре – 82 чел.).   Как и ранее, процессы высвобождения избыточной численности работающих граждан связаны с реорганизационными мероприятиями, направленными на повышение эффективности производства и управления.

Статус безработного получили в течение 2008 года 1633 человек или 36,5% от числа обратившихся в центр занятости в поисках работы незанятых граждан (в 2007 году – 27,8%).

Общая численность безработных (с перешедшими с предыдущего года), состоящих на учете в ЦЗН в течение 2008 года, составила 1910 чел.

По состоянию на 01.01.2009 года численность официально зарегистрированных безработных составила 725 чел. Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2009 года составил 1,2% к численности экономически активного населения (в 2007 году – 0,4%).

В составе безработных, как и ранее, наблюдается «женская» безработица. В сравнении с предыдущим годом   доля  безработных женщин значительно уменьшилось (с 81,9% до 64,1%).,

Проблема трудоустройства молодежи на сегодняшний день остается актуальной.  Доля молодежи среди безработных  составила 36,6%.

В 2008 году преобладала «краткосрочная» безработица. Снизилась доля «застойной» и «хронической» безработицы. Средняя продолжительность прерванной безработицы снизилась в сравнении с 2007 годом (с 4,4 месяца до 3,1 месяца).

В 2008 году ЦЗН располагал вакансиями в количестве 6061 единиц, это при том, что обратилось в поиске подходящей работы  4478 чел. незанятых граждан Но профессионально-квалификационный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы на регистрируемом рынке труда сохранился.

Наибольшее число заявок о потребности в работниках для замещения вакантных рабочих мест получено от предприятий: промышленности (25,2%), образования (22,0%),  строительства (12,2%), торговли (8,2%).

Эффективность использования (заполнения) вакансий (отношение числа трудоустроенных к общему числу вакансий) в целом составила 72,7%.

В течение  2008 года при содействии ЦЗН нашли работу (доходное занятие) 4409 человек, из них 2837 человек - незанятые трудовой деятельностью.

В целом эффективность трудоустройства незанятых граждан составила 54,6% от общей численности, состоящих на учете (год назад 56,1%), эффективность трудоустройства безработных составила 28,8% (в 2007 году -38,7%).

Наиболее действенной мерой, направленной  на предупреждение и смягчение последствий безработицы, по-прежнему является профессиональная подготовка, позволяющая повысить конкурентоспособность и профессиональную мобильность всех социально-демографических групп населения.

За 2008 год было направлено 266 человек на профессиональное обучение, 2503 гражданам оказаны профориентационные услуги.

За прошедший год в общественных  работах приняли участие  69 человек, по программе временной занятости подростков трудоустроено – 1326 чел.

Социальная   поддержка  и  защита  населения.

На учете в органах социальной защиты населения состоит около 38,7 тыс. человек, что составляет более  36 % жителей города, из них:

- малообеспеченные граждане, чей доход не превышает прожиточный минимум  -8520  чел. ,   льготные категории граждан	-  29307 чел.

Осуществлялась социальная поддержка  отдельных категорий граждан  посредством  ежемесячных денежные выплат, выплат реабилитированным жертвам политических репрессий и пострадавшим от политических репрессий, выплат гражданам, подвергшимся радиации, единовременных выплат, оказания помощи по зубопротезированию.

Предоставлена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2288 семьям на сумму 10, 3 млн.руб.

Выплачена денежная компенсация на твердое топливо 707 человек на сумму 1 ,33 млн.руб.

Льгота по оплате жилья и коммунальных услуг  предоставлена :

в соответствии с региональным законодательством 14552 получателям на сумму 59,1 млн. руб.;    в соответствии с федеральным законодательствам 7887 получателям на сумму 31,2 млн.руб.

Оказывались  социальные услуги:

- Услугой «Социальное такси» в целях реализации краевой  программы «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов Пермского края» воспользовались 2094 инвалида  на сумму 180,0  тыс.руб.

-   Социальная услуга «Дневное пребывание для  граждан пожилого

возраста и инвалидов» была оказана 80 пенсионерам на сумму 447,5 тыс.руб.

-  Бесплатной консультативной помощью малоимущим гражданам,

оказавшимся в трудной жизненной ситуации,  воспользовались 1162 гражданина на сумму 113,0 тыс. руб.

-  Надомным обслуживанием инвалидов и граждан пожилого

возраста с использованием сертификата воспользовались 15 человек на сумму 259,8 тыс. руб.

-  Получили социальное обслуживание в виде материальной помощи гражданам в отношении которых установлен патронаж («Семья для пожилого») 10 граждан на сумму 188,1 тыс. руб.

Всего  в  2008  году  на проведение государственной политики и осуществление государственного управления в сфере предоставления гарантий социальной защиты отдельным категориям населения по вопросам социальной поддержки,  социального  обслуживания и   социальной   помощи  было выделено

190,4 млн. руб.

Кроме  того  в  2008 году  реализовывалась  муниципальная целевая программа «Адресная  социальная поддержка населения  Соликамского городского округа  на 2008-2010 годы,  в  соответствии  с  которой  социальную  поддержку  получили  880  человек,  оказавшиеся  в  трудной  жизненной  ситуации. На  реализацию  программных  мероприятий  из  средств  местного бюджета  было  израсходовано  718,3 тыс. руб. (96,2%  от  выделенных  средств).

Участие в региональных приоритетных  проектах.

Соликамск  уже  три  года  активно  участвует    в  реализации  приоритетных  региональных  проектов,  что  позволяет  привлекать  значительные  средства  краевого  бюджета  в  развитие  и   реконструкцию  городской  инфраструктуры.

Данные  по  участию  в  данных  проектах   в  2008  году  приведены  в  таблице:

млн. руб.

| Наимен. проекта | Выделенные средства бюджета: |  |  |  | Освоение средств бюджета |  |  |  | % освоения | не освоено | экономия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | края |  | СГО | всего | края | СГО |  | всего |  |  |  |
| «Новая школа» | 29,5 |  | 8,4 | 37,9 | 24,5 | 8,4 |  | 32,8 | 86,7 | 0,55 | 4,5 |
| В 2008 году представлено 5 заявок (в т.ч. на средства сэкономленные в 2007 году). Освоено 86,7 % привлеченных средств. Не освоенные средства в размере 550,4 тыс. руб. будут оплачены в 2009 г. за работы выполненные в 2008 г.На средства сэкономленные в результате проведения конкурсных процедур в размере 4487,21 тыс.руб. будет сформирована заявка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Качеств. здравоохранение» | 13,9 | 4,6 |  | 18,5 | 12,7 | 4,6 | 17,3 |  | 93,4 | 1,2 |  |
| Представлено 4 заявки, освоено 93,4 % привлеченных средств. Не освоенные средства в размере 1218,75 будут оплачены в 2009 г. за работы, выполненные в 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Муниц. дороги» | 47,0 | 15,7 |  | 62,7 | 44,6 | 15,7 | 60,2 |  | 96,1 | 2,4 | 1,5 |
| Представлено 3 заявки, освоено 96,1 % привлеченных средств, неосвоенные средства в размере 2434,28 тыс.руб. будут оплачены в 2009 г. за работы, выполненные в 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Достойн. жилье» | 1,5 | 0,5 |  | 2,0 | 0,9 | 0,5 | 1,4 |  | 70,1 | 0,5 | 0,07 |
| Представлено 2 заявки, освоено 70,1 % привлеченных средств. Не освоенные средства в размере 523,515 тыс.руб. будут оплачены в 2009 г. за работы, выполненные в 2008 г. Средства сэкономленные в результате проведения конкурсных процедур планируется освоить в 2009 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привед. в нормат.. состояние объектов соц.сферы | 20,0 | 6,7 |  | 26,7 | 11,6 | 6,7 | 18,3 |  | 68,5 | 6,4 | 2,1 |
| в т.ч. - объект. культуры | 9,2 | 3,1 |  | 12,3 | 5,8 | 3,1 | 8,9 |  | 72,2 | 1,4 | 2,1 |
| Представлено 3 заявки, освоено 72,2 % привлеченных средств.Не освоенные средства в размере 1354,902 будут оплачены в 2009 г. за работы выполненные в 2008 г. Средства сэкономленные результате проведения конкурсных процедур будут освоены в 2009 г. В пределах заявок представленных в 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - спорт. объектов | 10,8 | 3,6 |  | 14,4 | 5,8 | 3,6 | 9,4 |  | 65,3 | 5,0 | 0 |
| Представлено 2 заявки, освоено 65,3 % привлеченных средств. Не освоенные средства в размере 4997,557 тыс. руб. будут освоены в марте 2009 г. в соответствии с контрактом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по ПРП 2008 г | 111,9 | 35,8 |  | 147,7 | 94,2 | 35,8 | 130,0 |  | 88,0 | 11,1 | 2,1 |
| Наимен. проекта | Выделенные средства бюджета: |  |  |  | Освоение средств бюджета |  |  |  | % освоения | не освоено | экономия |
|  | края | СГО |  | всего | края | СГО | всего |  |  |  |  |
| Всего по ПРП 2007 г | 118,0 | 52,7 |  | 170,7 | 79,9 | 51,9 | 131,8 |  | 77,0 | 24,0 | 15,0 |
| Инвестиц. проекты | 48,8 | 17,8 |  | 66,7 | 14,2 | 17,8 | 32,0 |  | 48,0 | 34,7 | 0,3 |
| Стр-во водовода Мишарино | 3,0 | 1,0 |  | 4,0 | 2,4 | 1,0 | 3,4 |  | 85,0 | 0,2 | 0,4 |
| Белинского, 15/4 | 18,5 | 7,7 |  | 26,3 | 11,8 | 7,7 | 19,5 |  | 74,2 | 6,8 |  |
| Р.Землячки,23 | 11,6 | 3,9 |  | 15,5 |  | 3,9 | 3,9 |  | 25,0 | 11,6 |  |
| Стр-во водовода ГИБДД | 15,6 | 5,2 |  | 20,9 |  | 5,2 | 5,2 |  | 25,0 | 15,6 |  |
| Представлено 4 заявки, освоено 48,0 % привлеченных средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: ПРП и инвестиц. проекты | 160,8 | 53,7 |  | 214,4 | 107,5 | 53,7 | 162,0 |  | 75,6 | 45,8 | 2,5 |

Следует отметить  достаточно низкую    степень  освоения  средств, привлеченных  для  реализации   инвестиционных  проектов,   -  48%,  в  том  числе  краевых  -  29,1%,   основными причинами этого     являются    недоработки  муниципальных  заказчиков  при  организации   работ  по  размещению   заказов:  поздние  сроки   объявления    торгов,  недостаточная    работа  по  привлечению  потенциальных   исполнителей-подрядчиков.

Реализация  мероприятий  Программы  социально-экономического развития  Соликамского  городского округа  на  2008 -2012 годы    вносит  весомый  вклад  в  развитие  города,  создает  комфортные условия  проживания  его жителей.

II. О ходе выполнения мероприятий Программы социально-экономического развития Соликамского городского округа на 2008-2012 гг.

за 2008 года

Программа социально-экономического развития Соликамского городского округа на 2008-2012 гг.   утверждена  решением Соликамской городской Думы от 27.02.2008г. № 304.

Программа социально-экономического развития Соликамского городского округа на 2008-2012 гг. представляет собой комплекс подпрограмм, определяющих ключевые приоритетные направления развития города на среднесрочный период.

Целью Программы является обеспечение реализации Стратегии развития Соликамского городского округа до 2018 г. (первый этап – до 2012 г.).

В соответствии с приоритетами, целями и задачами Стратегии развития Соликамского городского округа до 2018 г. в  Программу   включены  следующие среднесрочные муниципальные целевые  программы  (подпрограммы сводного  документа):

- «Совершенствование городского хозяйства»;

- «Управления землей и недвижимостью»;

- «Развитие и оптимизация  социальной  сферы»;

- «Повышение инвестиционной привлекательности города»;

- «Решение жилищной проблемы, включая   программу  развития жилищного  финансирования»;

- «Обеспечение общественной безопасности»;

- «Реформирование финансов»;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства».

В течение 2008 года на основании решений  Соликамской  городской Думы в Программу вносились изменения.  Результаты  выполнения мероприятий   по  основным  приоритетным  направлениям  (подпрограммам) приведены  в таблице:

тыс. руб.

| Наименование программы | Объем финансирования по Программе на 2008-2012г. | Утверждено Программой на 2008 год | Плановые бюджетные и внебюджетные ассигнования на 2008 год | Фактич. исполнено в 2008 году |  | Исполнение в %% к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | утв. Программой | предум. в бюджете |  |
| 1. Совершенствование городского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 830735 | 198872 | 154727,5 | 91216,9 |  | 45,9 |  | 59,0 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| региональный | 241458 | 41427 | 65843,52 | 47888,2 |  | 115,6 |  | 72,7 |
| местный | 322707 | 100975 | 52905,63 | 41750,4 |  | 41,3 |  | 78,9 |
| внебюджетные ср-ва | 266570 | 56470 | 35987,30 | 1578,30 |  | 2,8 |  | 4,4 |
| 2. «Управление землей и недвижимостью» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 34500 | 5300 | 3727,4 | 3424,8 |  | 64,6 |  | 91,9 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| региональный | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| местный | 34500 | 5300 | 3727,4 | 3427,4 |  | 64,6 |  | 91,9 |
| внебюджетные ср-ва | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3. «Развитие и оптимизация социальной сферы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 466683,2 | 98029,1 | 52723,69 | 43931,28 |  | 44,8 |  | 83,3 |
| в т.ч. федеральный | 26000 | 1500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| региональный | 219549 | 51736 | 32182 | 27212,4 |  | 52,6 |  | 84,6 |
| местный | 186674,2 | 44301,1 | 20541,69 | 16718,88 |  | 37,7 |  | 81,4 |
| Наименование программы | Объем финансирования по Программе на 2008-2012г. | Утверждено Программой на 2008 год | Плановые бюджетные и внебюджетные ассигнования на 2008 год | Фактич. исполнено в 2008 году |  | Исполнение в %% к |  |  |
|  |  |  |  |  |  | утв. Программой | предум. в бюджете |  |
| внебюджетные ср-ва | 34460 | 492 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 4. «Повышение инвестиционной привлекательности города» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 19300 | 4660 | 1275,5 | 973,7 |  | 20,9 |  | 76,3 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| региональный | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| местный | 19300 | 4660 | 1105,5 | 803,7 |  | 17,2 |  | 72,7 |
| внебюджетные ср-ва | 0 | 0 | 170 | 170 |  | 0 |  | 100 |
| 5.«Решение жилищной проблемы, включая программу развития жилищного финансирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 5081177,68 | 1096059,58 | 101770,7 | 75927,4 |  | 6,9 |  | 74,6 |
| в т.ч. федеральный | 13332 | 3333 | 13371,8 | 12539,0 |  | в 3,7 р. |  | 93,8 |
| региональный | 561911,6 | 90225,73 | 41101,7 | 21908,5 |  | 24,3 |  | 53,3 |
| местный | 345269,08 | 91501,18 | 31081,1 | 25263,8 |  | 27,6 |  | 81,2 |
| внебюджетные ср-ва | 4160665 | 910999,67 | 16216,1 | 16216,1 |  | 1,8 |  | 100 |
| 6 «Общественная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 292712 | 71977,2 | 13771,9 | 6489,35 |  | 9,0 |  | 47,1 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| региональный | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| местный | 292212 | 71877,2 | 13771,9 | 6489,35 |  | 9,0 |  | 47,1 |
| внебюджетные ср-ва | 500 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 7. «Реформирование финансов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 4120 | 990 | 990 | 602,3 |  | 60,8 |  | 60,8 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| региональный | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| местный | 4120 | 990 | 990 | 602,3 |  | 60,8 |  | 60,8 |
| внебюджетные ср-ва | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 8. «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 209035 | 112847,28 | 112848,28 | 16495,19 | 14,6 |  |  | 14,6 |
| в т.ч. федеральный | 84000 | 56274,14 | 56274,14 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| региональный | 83825,86 | 40000 | 40000 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| местный | 28859,14 | 16574,14 | 16574,14 | 16495,19 | 99,5 |  |  | 99,5 |
| внебюджетные ср-ва | 12350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Итого по программе | 6938263 | 1588736 | 441834,92 | 239060,96 | 15,0* |  |  | 54,1* |
| в т.ч. федеральный | 123332 | 61107 | 69645,94 | 12539,00 | 20,5 |  |  | 18,0 |
| региональный | 1106744 | 223389 | 179127,22 | 97009,10 | 43,4 |  |  | 54,2 |
| местный | 1233642 | 336178 | 140697,36 | 111548,46 | 33,2 |  |  | 79,3 |
| внебюджетные ср-ва | 4474545 | 968062 | 52364,40 | 17964,40 | 2,0 |  |  | 34,3 |

*  С учетом средств, которые по  состоянию на 01.01.09 г.  не  освоены,  но    вошли  в  заключенные   в  2008 году муниципальные  контракты,  и  работы  по  освоению   которых  продолжаются  в  2009 году  (а это  149,8 млн. руб.),  то  исполнение  к  утвержденным  Программой на  2008 год   средствам,  составит 24,4% (388,9: 1588,7)  и, соответственно,   к  предусмотренным  планом (бюджетом)  на  2008г -  88,0%  (388,9:441,8).

1.  Программа «Совершенствование городского хозяйства»

Основной целью подпрограммы «Совершенствование городского хозяйства» является создание комфортной городской среды за счет обеспечения перспективы развития города соответствующей коммунальной инфраструктурой.

Фактическое исполнение  данной  программы  по  включенным  в нее  муниципальным целевым программам и подпрограммам  приведены в таблице:

тыс. руб.

| Наименование программы | Объем финансирования по Программе на 2008-2012г. | Утверждено Программой на 2008 год | Плановые бюджетные и внебюджетные ассигнования на 2008 год | Фактич. исполнено в 2008 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная целевая программа «Развитие и реконструкция инженерной инфраструктуры Соликамского городского округа на 2007-2010 годы |  |  |  |  |
| Всего: | 270843,2 | 85192,3 | - 67980,92 | - 13067,94 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | - 0 | - 0 |
| региональный | 116113,3 | 22653,3 | - 18283,92 | - 2409,6 |
| местный | 72629,9 | 18339 | - 14089 | - 9450,34 |
| внебюджетные ср-ва | 82100 | 44200 | - 35608 | - 1208 |
| Подпрограмма «Совершенствование и перспективное развитие системы электроснабжения» |  |  |  |  |
| Всего: | 108100 | 100 | 0 | 0 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 39600 | 100 | 0 | 0 |
| внебюджетные ср-ва | 68500 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Совершенствование и перспективное развитие системы теплоснабжения» |  |  |  |  |
| Всего: | 156458,7 | 21458,7 | 9199,3 | 9199,3 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 46088,35 | 11088,35 | 8829 | 8829 |
| внебюджетные ср-ва | 110370,3 | 10370,3 | 370,3 | 370,3 |
| Подпрограмма «Совершенствование и перспективное развитие ВКХ» |  |  |  |  |
| Всего: | 4200 | 200 | 0 | 0 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 4200 | 200 | 0 | 0 |
| внебюджетные ср-ва | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальная целевая программа «Благоустройство Соликамского городского округа» на 2008-2010 годы |  |  |  |  |
| Всего: | 120683 | 56518 | 10732 | 5269 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 115633 | 54818 | 10732 | 5269 |
| внебюджетные ср-ва | 5050 | 1700 | 0 | 0 |
| Приоритетный региональный проект «Муниципальные дороги» |  |  |  |  |
| Всего: | 167760,5 | 33833,5 | 66815,2 | 63681,1 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный | 125144,4 | 18699 | 47559,6 | 45478,6 |
| местный | 42616,1 | 15134,5 | 19255,6 | 18202,5 |
| Наименование программы | Объем финансирования по Программе на 2008-2012г. | Утверждено Программой на 2008 год | Плановые бюджетные и внебюджетные ассигнования на 2008 год | Фактич. исполнено в 2008 году |
| внебюджетные ср-ва | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Организация управления и обслуживания жилищного фонда» |  |  |  |  |
| Всего: | 2690 | 1570 | 0 | 0 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный | 200 | 75 | 0 | 0 |
| местный | 1940 | 1295 | 0 | 0 |
| внебюджетные ср-ва | 550 | 200 | 0 | 0 |
| Итого по программе | 830735 | 198872 | 154727,5 | 91216,9 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| региональный | 241458 | 41427 | 65843,52 | 47888,2 |
| местный | 322707 | 100975 | 52905,63 | 41750,4 |
| внебюджетные ср-ва | 266570 | 56470 | 35978,30 | 1578,3 |

На реализацию мероприятий по «Совершенствованию городского хозяйства» на 2008 год  Программой  утверждено  198,9 млн. руб., запланировано в бюджете (вкл. внебюджетные средства)  154,7 млн. руб.  Фактически с начала года освоено  91,2 млн. руб.

Муниципальная целевая программа «Развитие и реконструкция инженерной инфраструктуры Соликамского городского округа на 2007-2010г.г.

тыс. руб.

| Наименование программы | Объем финансирования по Программе на 2008-2010г. | Утверждено Программой на 2008 год | Плановые бюджетные и внебюджетные ассигнования на 2008 год | Фактич. исполнено в 2008 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | 9359,9 | 1359 | 859 | 0 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 3359,9 | 859 | 859 | 0 |
| внебюджетные ср-ва | 6000 | 500 | 0 | 0 |
| Водоснабжение и водоотведение | 136171,1 | 74921,1 | - 60109,72 | - 9835,4 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | - 0 | - 0 |
| региональный | 40653,3 | 22653,3 | - 18283,92 | - 2409,6 |
| местный | 29217,8 | 10467,8 | - 6217,8 | - 6217,8 |
| внебюджетные ср-ва | 66300 | 41800 | - 35608 | - 1208 |
| Теплоснабжение и ГВС | 85286,8 | 5486,8 | - 3586,8 | - 595,74 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | - 0 | - 0 |
| региональный | 53760 | 0 | - 0 | - 0 |
| местный | 27726,8 | 3586,8 | - 3586,8 | - 595,74 |
| внебюджетные ср-ва | 3800 | 1900 | - 0 | - 0 |
| Газоснабжение | 40025,4 | 3425,4 | - 3425,4 | - 2636,8 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | - 0 | - 0 |
| региональный | 21700 | 0 | - 0 | - 0 |
| Наименование программы | Объем финансирования по Программе на 2008-2012г. | Утверждено Программой на 2008 год | Плановые бюджетные и внебюджетные ассигнования на 2008 год | Фактич. исполнено в 2008 году |
| местный | 12325,4 | 3425,4 | - 3425,4 | - 2636,8 |
| внебюджетные ср-ва | 6000 | 0 | - 0 | - 0 |
| Всего: | 270843,2 | 85192,3 | - 67980,92 | - 13067,94 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | - 0 | - 0 |
| региональный | 116113,3 | 22653,3 | - 18283,92 | - 2409,6 |
| местный | 72629,9 | 18339 | - 14089 | - 9450,34 |
| внебюджетные ср-ва | 82100 | 44200 | - 35608 | - 1208 |

На выполнение мероприятий по муниципальной целевой программе «Развитие и реконструкция инженерной инфраструктуры Соликамского городского округа на 2007-2010 годы»  утверждено  270,8 млн. руб., в том числе на 2008 год – 85,2 млн. руб.

Плановые ассигнования  составили  67,98 млн. руб. в т.ч. средства ОАО «Сильвинит» 30,8 млн.руб. На выполнение мероприятий этой программы израсходовано из местного бюджета 9,4 млн. руб., из регионального бюджета – 2,41 млн. руб. Из внебюджетных источников освоено 1,2 млн. руб.

Электроснабжение:

Строительство 2-х цепной воздушной линии. По данному объекту в результате торгов  в ноябре  2008 года был заключен муниципальный контракт с ООО «Уралэнергострой» г. Березники на сумму 840,55 тыс. руб.  Срок исполнения контракта – апрель 2009 года. На 01.01.2009 года фактически работа не выполнена.

Монтаж систем  учета на границах муниципальных электрических сетей. По данному объекту предусматривались средства МП «ГКЭС» в размере 500 тыс. руб. Мероприятие не выполнено в связи со сменой арендатора электросетей.

Реконструкция КЛ-6кВ в Северной части города (замена кабелей на большее сечение):   Средства по программе на 2008 год не предусмотрены.

Водоснабжение и водоотведение:

Строительство водовода от р-на Клестовка до ул. 20 лет Победы с устройством перемычки до ул. Парижской Коммуны, Д=400, длиной 2 км. Предусмотренные программой ср-ва в сумме 20700 тыс. руб. освоены в 2007 году.

Инвестиционный проект «Строительство водовода от камеры переключения, расположенной на водоводе «Соликамск» до существующего водовода около поста ГИБДД по ул. Карналлитовой»    В результате проведения открытого аукциона 23.09.08 определен победитель – ООО «Ремстройсервис», с которым был заключен контракт на общую сумму 51655,088 тыс. руб.,  в том числе доля местного бюджета 5213,772 тыс. руб., доля краевого бюджета 15641,316 тыс. руб., доля внебюджетных источников (ОАО «Сильвинит») – 30800,0 тыс. руб. Фактическое исполнение местного бюджета - 100 %, или 5213,772 тыс. руб. исполнение краевого бюджета составляет 0%, т.к. средства из краевого бюджета не поступили.

Инвестиционный проект «Строительство объектов водоснабжения: водовод «Тохтуево – Луначарского» Д = 250 мм». В результате открытого аукциона 19.06.08 определен победитель – ООО «Ремстройсервис», с которым был заключен на общую сумму 6587,84 тыс. руб., а с учетом дополнительного соглашения сумма контракта составила 7246,624 тыс. руб.,

Строительство сети водоснабжения заречной части г. Соликамска, Д=100, длиной 2 км (ПСД).  Предусмотрены ср-ва ООО «Водоканал» в сумме 1400 тыс.руб.,   освоено 1208 тыс.руб., работы завершены.

Строительство водовода ул. Островского, 150 м, 1 колонка. Бюджетных средств 250 тыс. руб. на 2008 год не выделено.

Биологическая очистка сточных вод. Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК)-2 г. Соликамск.  На 2008 год запланировано 1400 тыс.руб.средств ООО «Водоканал».   Средства не выделены.

Подготовка задания на проектирование сетей канализации в Боровой.

Бюджетные ср-ва на 2008 год не предусмотрены.

Теплоснабжение и ГВС

Установка приборов учета   на тепловых сетях северного эксплуатационного района  (4 шт.)

Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС) жилого  района  Клестовка.

Перевод отопления 8 жилых домов по ул. Кирова с сетей ОАО «Соликамскбумпром» на сети МУП «Теплоэнерго».

По данным объектам планировалось использование ср-в МУП «Теплоэнерго» в сумме 1900 тыс.руб. Выполнение -0%, отказ «Теплоэнерго» из-за отсутствия средств.

Реконструкция сетей теплоснабжения южной части города. На 2008 год в бюджете предусмотрена сумма 1142,780 тыс. руб., Исполнение бюджета 490,0 тыс. руб., что составляет 43 %. Работы выполнены в полном объеме.

Реконструкция тепловой сети по ул. Северная. По данному объекту в бюджете предусмотрены средства в размере 1902,38 тыс. руб.  Заключен муниципальный контракт от 06.11.2008 с ООО «Дасмот». Срок исполнения контракта – апрель 2009 года.

Монтаж системы ГВС. По данному объекту заключен муниципальный контракт от 15.12.2008 года  с ООО «Элемент проект» на сумму 352,474 тыс. руб. Срок исполнения контракта – март 2009 года.

Реконструкция тепловой сети по ул. 20- летия Победы (перенос под землю в непроходной канал).Предусмотрены средства МУП «Теплоэнерго»  500,0 т.р. Выполнения нет   из-за отсутствия средств.

Инженерные сети объектов здравоохранения. В 2008 году в бюджетом не  не предусмотрено.

Газоснабжение:

строительство газопровода высокого давления в микрорайоне Клестовка. В бюджете предусматривалось  1903,785 тыс. руб. (ПСД,   горно-геологическое обоснование, выдача технических условий, согласование проекта, экспертиза проекта). Исполнение 81 % или 1535,186 тыс. руб. В настоящий момент проект находится на государственной экспертизе. Срок проведения экспертизы – 1 квартал  2009 года.

Строительство перемычки от газораспределительной станции (ГРП-9) до (грп-10) длиной 4 км. На 2008 год средства не предусмотрены.

Газификация многоквартирных домов, не имеющих стационарных электроплит. На 2008 год в бюджете предусмотрена сумма 1521,519 тыс. руб., в которую включено: разработка ПСД, горно-геологическое обоснование, выдача технических условий, ПСД на вынос кабеля, согласование проекта и экспертиза проекта. В результате торгов победителем было признано ООО «ГНГ – Пермь». Проект проходит государственную экспертизу. Срок окончания экспертизы – март  2009 года.

Проектирование и строительство распределительных газопроводов для жилых районов.   На 2008 год средства не предусмотрены.

Подпрограмма «Совершенствование и перспективное развитие системы электроснабжения»

Электроснабжение для комплексного строительства коттеджей в пос. Карналитово, 1 км. Необходимые  ср-ва местного бюджета на составление ПСД в размере 100 тыс. руб., на 2008 год не выделены.

Подпрограмма «Совершенствование и перспективное развитие системы теплоснабжения»

| Наименование программы | Объем финансирования по Программе на 2008-2012г. | Утверждено Программой на 2008 год | Плановые бюджетные и внебюджетные ассигнования на 2008 год | Фактич. исполнено в 2008 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 156458,7 | 21458,7 | 9199,3 | 9199,3 |
| в т.ч. местный | 46088,35 | 11088,35 | 8829 | 8829 |
| внебюджетные ср-ва | 110370,3 | 10370,3 | 370,3 | 370,3 |

Реконструкция котельной (МУП Теплоэнерго).

В 2007 году на сумму 19988,023 тыс. руб. выполнены работы МУП «Теплоэнерго». В 2008 году остаток средств - 911,977 использованы на строительство забора и наружное освещение..

- Строительство модульной газовой котельной школы №10 по ул. Фрунзе,114 в г. Соликамске Пермского края  -  9,2 млн.руб.

На другие мероприятия средства не выделялись.

На мероприятия по подпрограмме «Совершенствование и перспективное развитие систем ВКХ» средства не выделелялись..

Муниципальная целевая программа «Благоустройство Соликамского городского округа» на 2008-2010г.г.

| Наименование программы | Объем финансирования по Программе на 2008-2012г. | Утверждено Программой на 2008 год | Плановые бюджетные и внебюджетные ассигнования на 2008 год | Фактич. исполнено в 2008 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 120683 | 56518 | 10732 | 5269 |
| в т.ч. местный | 115633 | 54818 | 10732 | 5269 |
| внебюджетные ср-ва | 505 | 1700 | 0 | 0 |

По ремонту фасадов в бюджете предусматривалось  962,1 тыс. руб. Ремонт фасадов в 2008 году не производился.

Мост по ул. Красноармейской. Ремонт выполнен МУП «ЖПЭТ № 2»  на сумму 218,605 тыс. руб. (без разработки ПСД).

Разработка ПСД на ремонт центрального сквера.   Работа велась по контракту с ИП «Чухланцевой В.Г.,  проектировщиком   не   были   выполнены  обязательства в срок, предъявлены штрафные санкции.

Из-за отсутствия ПСД ремонт центрального сквера невозможен в 2008 году. В бюджете предусмотрено 3660,0 тыс. руб.  Исполнение 0 %.

Разработка ПСД на ремонт центрального музейного комплекса и пляжа в районе Клестовка. По данной статье в бюджете были предусмотрены средства в размере 394,0 тыс. руб.. В 2008 году был заказан и профинансирован в размере 128.5 тыс. руб. эскизный проект центрального музейного комплекса. Следующая стадия проектирования – разработка ПСД будет осуществлена в 2009 году.

ПСД на устройство  пляжа не заказывалась, т.к. Ростехнадзором  не согласовано устройства пляжа на данном месте по причине того, что качество воды не удовлетворяет санитарным нормам.

В бюджете на наружное освещение было предусмотрено 1000 тыс.руб. Фактическое освоение   составило 900 тыс.руб. (результаты аукциона). Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Приоритетный региональный проект «Муниципальные дороги»

| Наименование программы | Объем финансирования по Программе на 2008-2012г. | Утверждено Программой на 2008 год | Плановые бюджетные и внебюджетные ассигнования на 2008 год | Фактич. исполнено в 2008 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 167760,5 | 33833,5 | 66815,2 | 63681,1 |
| в т.ч. региональный | 125144,4 | 18699 | 47559,6 | 45478,6 |
| местный | 42616,1 | 15134,5 | 19255,6 | 18202,5 |

На  мероприятия   по  подпрограмме  «Организация управления и обслуживание жилищного фонда»  не были выделены средства.

2.  Программа «Управление землей и недвижимостью»

Целью подпрограммы «Управления землей и недвижимостью»  является создание эффективной системы управления и использования землей и иной недвижимостью, активное вовлечение их в хозяйственный оборот и стимулирование инвестиционной деятельности на рынке недвижимости.

Освоение средств по основным  мероприятиям данной программы  приведено в таблице:

тыс. руб.

| Наименование программы | Объем финансирования по Программе на 2008-2012г. | Утверждено Программой на 2008 год | Плановые бюджетные и внебюджетные ассигнования на 2008 год | Фактич. исполнено в 2008 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка муниципальной нормативной документации |  |  |  |  |
| Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Развитие рынка земли муниципального округа |  |  |  |  |
| Всего: | 12600 | 1000 | 2301,1 | 2300,6 |
| местный | 12600 | 1000 | 2301,1 | 2300,6 |
| Управление недвижимостью |  |  |  |  |
| Всего: | 17300 | 3700 | 1426,3 | 1124,2 |
| местный | 17300 | 3700 | 1426,3 | 1124,2 |
| Организация муниципальной геоинформационной системы |  |  |  |  |
| Всего: | 4600 | 600 | 0 | 0 |
| местный | 4600 | 600 | 0 | 0 |
| Итого по программе | 34500 | 5300 | 3727,4 | 3424,8 |
| местный | 34500 | 5300 | 3727,4 | 3424,8 |

Выполнялись  следующие мероприятия:

- Составление землеустроительных проектов перераспределения и межевания территорий  -  1686,7 т.р.:

- Анализ финансово-хозяйственной деятельности МУП, выработка предложений по оптимизации их деятельности или ликвидации:     Из местного бюджета было выделено 199,3 тыс. руб., фактически использовано - 44,169 тыс. руб.   В соответствии с программой СЭР СГО в 2008 году планировалась ликвидация 4 МУП,кроме того, предполагалось завершение работы по ликвидации МУП "Ресторан Север". В целях экономии бюджетных средств процедура ликвидации МУП "Аптека 334"," Оптика","Дендрарий","ИКЦ",осуществлена без сокращения персонала и увольнения работников, в результате часть средств,выделенных на проведение ликвидации не использована. Необходимости в дальнейшем использовании средств на цели ликвидации МУП в настоящее время нет.

-    Комплексная инвентаризация и переоценка стоимости муниципального имущества, как движимого, так и недвижимого, а также ценных бумаг. Приведение стоимости муниципального имущества к рыночным ценам:

Из местного бюджета было выделено 525 тыс. руб., фактически использовано-398 тыс. руб.

В связи с выходом Федерального закона №159-ФЗ ряд объектов планируемых к приватизации в 2008 году был исключен из плана приватизации. В связи с отказом ЗАО «Уралгазсервис» от участия в торгах была приостановлена приватизация газовых сетей. Кроме этого в результате значительного увеличения конкуренции на рынке оценочных услуг в г. Соликамск и проведения  котировок была получена экономия при проведении оценки рыночной стоимости имущества.

-  Уточнение и вынесение в натуру границ земельных территорий, межевание земель:

Выделено из местного бюджета в 2008 году 614,1 тыс. руб., освоено- 613,9 тыс. руб.

Формировались смежные участки, что повлияло на уменьшение стоимости данных работ.

По  другим  мероприятиям финансирования не было.

3. Программа «Развитие и оптимизация социальной сферы»

Подпрограмма «Развитие и оптимизация  социальной  сферы» направлена на охрану и улучшение здоровья населения, повышение доступности и результативности образования, содействие молодежи в трудоустройстве, развитие возможностей для досуга и поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Освоение средств,  направленных  на  достижение  обозначенных  программой  целей  и  задач,  приведено  в  таблице:

тыс. руб.

| Наименование программы | Объем финансирования по Программе на 2008-2012г. | Утверждено Программой на 2008 год | Плановые бюджетные и внебюджетные ассигнования на 2008 год | Фактич. исполнено в 2008 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Охрана и улучшение здоровья населения города» |  |  |  |  |
| Всего: | 29060 | 5920 | 19000 | 19000 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный | 3000 | 2000 | 13875 | 13875 |
| местный | 10560 | 3920 | 5125 | 5125 |
| внебюджетные ср-ва | 15500 | 0 | 0 | 0 |
| «Повышение доступности и результативности образования» |  |  |  |  |
| Всего: | 141775 | 28900 | 0 | 0 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный | 90800 | 18900 | 0 | 0 |
| местный | 50075 | 9700 | 0 | 0 |
| внебюджетные ср-ва | 900 | 300 | 0 | 0 |
| «Содействие молодежи в трудоустройстве» |  |  |  |  |
| Всего: | 4875,5 | 811,6 | 222,6 | 204,5 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный | 935 | 247 | 202 | 202 |
| местный | 2980,5 | 372,6 | 20,6 | 2,5 |
| внебюджетные ср-ва | 960 | 192 | 0 | 0 |
| «Развитие возможностей для досуга» |  |  |  |  |
| Всего: | 221410 | 27450 | 9005,3 | 5193,7 |
| в т.ч. федеральный | 26000 | 1500 | 0 | 0 |
| региональный | 78875 | 6025 | 1004,9 | 1004,9 |
| местный | 99435 | 19925 | 8000,4 | 4188,8 |
| внебюджетные ср-ва | 17100 | 0 | 0 | 0 |
| «Поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» |  |  |  |  |
| Всего: | 16644 | 11328,8 | 715,99 | 722,88 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный | 7000 | 7000 | 0 | 0 |
| местный | 9644 | 4328,8 | 715,99 | 722,88 |
| внебюджетные ср-ва | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» |  |  |  |  |
| Всего: | 51918,7 | 23418,7 | 23779,8 | 18810,2 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный | 38939 | 17564 | 17100,1 | 12130,5 |
| местный | 12979,7 | 5854,7 | 6679,7 | 6679,7 |
| внебюджетные ср-ва | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение исследований для оценки результативности реализации программы (с участием внешних специалистов) |  |  |  |  |
| Всего: | 1000 | 200 | 0 | 0 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 1000 | 200 | 0 | 0 |
| внебюджетные ср-ва | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе | 466683,2 | 98029,1 | 52723,69 | 43931,28 |
| в т.ч. федеральный | 26000 | 1500 | 0 | 0 |
| региональный | 219549 | 51736 | 32182 | 27212,4 |
| местный | 186674,2 | 44301,1 | 20541,69 | 16718,88 |
| внебюджетные ср-ва | 34460 | 492 | 0 | 0 |

На реализацию мероприятий программы «Развитие и оптимизация социальной сферы»  предусматривалось  в 2008 году  52,7 млн. руб., в том числе из местного бюджета – 20,5 млн. руб. и из краевого бюджета – 32,2 млн. руб.

За 2008 год на выполнение мероприятий программы «Развитие и оптимизация социальной сферы» было освоено из местного бюджета 16,7 млн. руб., и 27,2 млн. руб. – из краевого бюджета.

Цель «Охрана и улучшение здоровья населения»

Ассигнования на реализацию ряда  мероприятий  программы не были  предусмотрены  в  бюджете   в 2008 году   по причине   отсутствия утвержденных целевых программ по основным направлениям и мероприятиям программы СЭР СГО.

Разработка программ и мероприятий входит в план создания концепции «Развитие здравоохранения г. Соликамска на 2009-2013 гг.». Срок подготовки концепции- 1 квартал 2009 года.

Финансирование мероприятий «Капитальный и текущий ремонты в лечебных учреждениях «Качественное здравоохранение» и «Реконструкция кислородной станции Перинатального центра» осуществлялось согласно решениям Соликамской городской Думы №300 от 27 февраля 2008 года «Об утверждении перечня объектов по проектам и объемов расходов в разрезе объектов», №336 от 9 апреля 2008 года «Об утверждении перечня объектов и объемов расходов в разрезе объектов по приоритетному региональному проекту «Качественное здравоохранение» без внесения изменений в Программу социально-экономического развития Соликамского городского округа.

Цель «Повышение доступности и результативности образования»

В бюджете Соликамского городского округа на 2008 г.   средства на  мероприятия Программы  (по указанной  выше  цели)  не выделены. Таким образом, Программа социально-экономического развития Соликамского городского округа на 2008-2012 гг. по цели «Повышение доступности и результативности образования» не реализуется.

Цель «Содействие молодежи в трудоустройстве»

В связи с не финансированием мероприятий в рамках реализации программы СЭР существенной деятельности по предусмотренным пунктам не проводилось.

Однако Комитетом по делам молодёжи были проведены в течение 2008 года следующие мероприятия:

Трудоустроено 202 подростка, которые работали при коммунальных службах города. Каждый подросток получил заработную плату в рамках реализации краевой целевой программы «Семья и дети Пермского края»

В марте 2008 года с целью проф.ориентации проведена ярмарка-выставка «Образование и карьера». Участниками стало более 30 учебных заведений Пермского края.

Цель «Развитие возможностей для досуга»

Задача «Создание условий для занятий физкультурой по месту жительства»

Создание физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне «Клестовка»:

В результате того, что сроки независимой государственной экспертизы были перенесены на  2009 г.,  финансирование строительства  объекта перенесено на 2009 год.

Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы:

-Лыжная база «Снежинка»: Объект сдан, но не получены средства из краевого бюджета (20% общей доли) для полного расчета с подрядчиком.

-Физкультурный клуб по месту жительства в микрорайоне «Дубрава» МОУ ДОД «ДЮСШОР»: объект не сдан.

-Физкультурно-досуговый центр ул. Фрунзе: работы ведутся за  счет  внебюджетного источника.

Задача «Формирование и развитие у населения потребности в занятии физкультурой и любительским спортом».  Средства не  предусматривались на  реализацию  мероприятий  по  данной  задаче.

Задача «Сохранение и увеличение культурных ценностей на территории г. Соликамска». Проект «Наследие»

-  «Сохранение, восстановление и рациональное использование памятников природы и культурных ценностей г. Соликамска»

-  региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы».

Сумма (4004,9т.р. )  предусмотренная в бюджета на 2008 год по программе профинансирована полностью.

Средства были направлены на:

- ремонт кровли Воскресенской церкви – 800,0 тыс. рублей;

- ремонт Мемориала Великой Отечественной войны – 99,8 тыс. рублей;

- ремонт памятника на Борке – 99,2 тыс. рублей;

- ремонт фундамента Воскресенской церкви и 3 этажа Дома Воеводы  - 335,0 тыс. рублей (местная доля в проекте «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы») и 1004,9 (краевые средства по проекту «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы»;

- архитектурное освещение «Соборной колокольни» - 966,6 тыс. рублей;

- научно-проектные работы по реставрации сользавода – 613,3 тыс. рублей;

- ремонтные работы по электрике Троицкого собора – 86,1 тыс. рублей.

-    «Увеличение культурных ценностей территории»

В бюджете на 2008 год по Программе была предусмотрена сумма 1100,4 тыс. рублей, средства освоены  полностью: приобретены экспонаты для музея на сумму 30,1 тыс. руб. и литературы для библиотечной системы на сумму 1070,3 тыс. руб.

-  «Проведение конкурса «Виват, культура» среди жителей города, занимающихся творчеством».  Освоено  88,4 тыс. рублей  (  11,6 тыс. руб. - экономия при приобретении подарков участникам конкурса).

По остальным мероприятиям финансирования не было.

Цель «Поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

В основу раздела Программы СЭР СГО «Поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» легла городская целевая программа «Адресная социальная поддержка населения Соликамского городского округа на 2008-2010 годы», утвержденная Решением Соликамской городской Думы от 25.07.2007 г. № 201. Цель этой Программы - оказание социальной поддержки малообеспеченным семьям и одиноким гражданам, попавшим в чрезвычайную или особо трудную жизненную ситуацию. По итогам 2008 года средства Программы использованы на 97,1 %.

Количество граждан, попавших в особо трудную или чрезвычайную жизненную ситуацию, которые будут выявлены в ходе совместной с другими ведомствами работы, а также тех, кто самостоятельно обратится в отдел по работе с населением с просьбой о помощи, оказавшись без средств к существованию, прогнозировать очень сложно. Так, например, материальная помощь по п. « Оказание материальной помощи детям из семей, находящихся в СОП: на получение паспорта, на гражданство, на медкомиссию» была заложена в Программу по просьбе комиссии по дела несовершеннолетних в связи с большим количеством детей, нуждающихся в данном виде помощи. В результате, по итогам работы за 2008 год, вместо прогнозируемых 42 человек, помощь потребовалась лишь 6 детям. Всего 8 человек, вместо планируемых 22, получили помощь на ликвидацию последствий пожара, оплату дорогостоящей операции при угрозе жизни. И таких примеров много.

В 2009 году по итогам реализации Программы планируется активизация работы по выявлению нуждающихся в помощи малообеспеченных граждан и   внесение изменений и дополнений в программные мероприятия с целью перераспределения средств по мере востребованности.

4. Программа «Повышение инвестиционной привлекательности города»

тыс. руб.

| Наименование программы | Объем финансирования по Программе на 2008-2012г. | Утверждено Программой на 2008 год | Плановые бюджетные и внебюджетные ассигнования на 2008 год | Фактич. исполнено в 2008 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по программе | 19300 | 4660 | 1275,5 | 973,7 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 19300 | 4660 | 1105,5 | 803,7 |
| внебюджетные ср-ва | 0 | 0 | 170 | 170 |

Главная задача мониторинга и оценки этой программы состоит в том, чтобы  оценить степень воздействия программы на изменение инвестиционного климата города.

На реализацию мероприятий Программы на 2008 год  предусмотрено  4,7  млн. руб., бюджет выделил 1,3 млн. руб. Фактически за отчетный год было освоено 0,9 млн. руб. – на проведение информационной кампании по продвижению инвестиционной привлекательности  Соликамска.

Выделенные на реализацию  Программы «Повышения инвестиционной привлекательности»   средства  освоены   на 96,9 %. Не освоена сумма- 24,8 тыс. руб. Данный факт связан с тем, что в 2008 году не состоялся запланированный приезд немецкой делегации из г. Люннебурга. Сектором по инвестиционной работе отдела по внедрению соц. Программ освоено только 28,5 тыс. руб. из выделенных 305,5 тыс.руб., на разработку «Концепции инвестиционной политики г. Соликамска на период до 2018 года»,  которая  к  концу  2008 г. прошла   все  согласования.  Наличие  данного  документа  позволит  проводить  другие  мероприятия,  предусмотренные  данной  программой.

- Программа «Решение жилищной проблемы, включая программу жилищного финансирования»

Программа «Решение жилищной проблемы, включая   программу  развития жилищного  финансирования» нацелена на создание комфортной городской среды, улучшение условий проживания и повышение уровня обеспеченности жильем в городе.

Освоение средств, предусмотренных на реализацию  данной  программы,     в  разрезе    основных  ее  разделов  приведено в таблице:

тыс. руб.

| Наименование программы | Объем финансирования по Программе на 2008-2012г. | Утверждено Программой на 2008 год | Плановые бюджетные и внебюджетные ассигнования на 2008 год | Фактич. исполнено в 2008 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевая программа Соликамского городского округа «Увеличение объемов жилищного фонда городского округа путем реконструкции муниципального имущества» на 2008-2010 годы |  |  |  |  |
| Всего: | 358685,5 | 51656,5 | 45992 | 23360,1 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный | 263967 | 34817 | 30182 | 11754,4 |
| местный | 94718,48 | 16839,48 | 15810 | 11605,7 |
| внебюджетные ср-ва | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приоритетный региональный проект «Достойное жилье» |  |  |  |  |
| Всего: | 3141635,2 | 866822,1 | 2093 | 1498,1 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный | 94944,6 | 25075,4 | 1491,2 | 896,3 |
| местный | 71690,6 | 41746,7 | 497,1 | 497,1 |
| внебюджетные ср-ва | 2975000 | 800000 | 104,7 | 104,7 |
| Краевая целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае» |  |  |  |  |
| Всего: | 133332 | 33333 | 34574,3 | 33074,1 |
| в т.ч. федеральный | 13332 | 3333 | 13371,8 | 12539,0 |
| региональный | 28000 | 7000 | 9428,5 | 9257,8 |
| местный | 12000 | 3000 | 4774 | 4277,3 |
| внебюджетные ср-ва | 80000 | 20000 | 7000 | 7000 |
| Муниципальная целевая программа «Развитие системы жилищного финансирования» |  |  |  |  |
| Всего: | 444225 | 37548 | 19111,4 | 17995,1 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 57560 | 14215 | 10000 | 8883,7 |
| внебюджетные ср-ва | 386665 | 23333 | 9111,4 | 9111,4 |
| Подпрограмма «Развитие массового строительства и капремонтов жилья с применением современных технологий» |  |  |  |  |
| Всего: | 1003300 | 106700 | 0 | 0 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный | 175000 | 23333,33 | 0 | 0 |
| местный | 109300 | 15700 | 0 | 0 |
| внебюджетные ср-ва | 719000 | 67666,67 | 0 | 0 |
| Итого по программе | 5081177,68 | 1096059,58 | 101770,7 | 75927,4 |
| в т.ч. федеральный | 13332 | 3333 | 13371,8 | 12539,0 |
| региональный | 561911,6 | 90225,73 | 41101,7 | 21908,5 |
| местный | 345269,08 | 91501,18 | 31081,1 | 25263,8 |
| внебюджетные ср-ва | 4160665 | 910999,67 | 16216,1 | 16216,1 |

Целевая программа Соликамского городского округа «Увеличение объемов жилищного фонда путем реконструкции муниципального имущества» на 2008-2010 гг.

Планируемые  на 2008 год  бюджетные и внебюджетные средства  предусматривались  в размере  45992,006 тыс. руб. Фактически исполнено 23360,083 тыс. руб.  Причины неисполнения в разрезе объектов выглядят следующим образом:

-Ул. Белинского 15/4 – в бюджете предусмотрено 26264,999 тыс. руб. Фактически исполнено 19479,402 тыс. руб. Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком выполнения работ по муниципальному контракту, заключенному с ООО «Техстройсервис».  Окончание работ запланировано на 4 квартал 2009 года.

-Ул. Р. Землячки, 23 – в бюджете предусмотрено 15522.727 тыс. руб. Фактическое исполнение 3880,681 тыс. руб. Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком выполнения работ по муниципальному контракту, заключенному  с ООО «Строительный центр». Окончание работ запланировано на 4 квартал 2009 года.

-Ул. Северная, 43 – предусмотрено в бюджете 981,485 тыс. руб., фактического исполнения не было, т.к. свои обязательства по контракту проектировщики не исполнили.

-Пр. Строителей, 4 – принято решение работы  на этом  объекте не проводить.

-Ул. Р. Землячки, 19а –   Срок исполнения контракта – апрель 2009 года.

-Ул. 20 лет Победы, 210 – работы  на  данном  объекте будут проведены в 2009 году.

Приоритетный региональный проект «Достойное жилье»

Капитальный ремонт многоквартирных домов:

Всего по этим мероприятиям предусмотрено в бюджете 2008 года 2093 тыс. руб. Фактически использовано 1498,1 тыс. руб.

Объекты, на которых  выполняются  работы:

- ул. Черняховского, 25;   ул. Советская – Набережная;  году.

По другим  объектам  в 2008 году финансирование  бюджетом   не предусматривалось.

Краевая целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей

в Пермском крае»

В 2008 году Соликамский городской округ на основании протокола заседания комиссии от 17.12.2007 г. № 22  был признан победителем среди муниципальных образований края для участия в краевой целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы».

Согласно реестра выдано  44 свидетельства по федеральной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей». Из них реализовано 27 свидетельство, 2 свидетельства погашено (не предоставлены операторам программы), 1 свидетельство выдано повторно, 7 свидетельств выдано за счет остатков бюджета 2006 года.

По краевой целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы»   выдано 6 свидетельств, из них 3 реализовано, 3 находятся в стадии реализации.

В общем списке по состоянию на 24 ноября 2008 года - 653 семьи.

Муниципальная целевая программа

«Развитие систем жилищного финансирования»

Муниципальная жилищная ипотечная программа

В рамках программы предполагается реализовать мероприятия по формированию механизма муниципальной помощи развитию жилищного ипотечного кредитования, направленного в первую очередь для решения жилищных проблем социально незащищенных категорий населения и работников бюджетной сферы.

В ходе реализации программы в 2008 г. 13 семей работников бюджетной сферы улучшили свои жилищные условия, путем приобретения квартир. Из бюджета Соликамского городского округа выделены денежные средства в виде безвозмездной социальной выплаты в сумме 8883,675 тыс. руб., что составляет 88,8 % от запланированной суммы в бюджете 10000 тыс.руб. (1 семья отказалась от участия в программе).

По другим подпрограммам   средства   в 2008 году не  выделялись.

- Программа «Общественная безопасность»

Целями программы «Обеспечение общественной безопасности» являются защита населения от преступных посягательств и охрана общественного порядка, снижение тяжести последствий возможных чрезвычайных ситуацией и пожаров, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с  пострадавшими.

Освоение средств, предусмотренных на реализацию  данной  программы,     в  разрезе    основных  ее  разделов  приведено в таблице:

тыс. руб.

| Наименование программы | Объем финансирования по Программе на 2008-2012г. | Утверждено Программой на 2008 год | Плановые бюджетные и внебюджетные ассигнования на 2008 год | Фактич. исполнено в 2008 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Защита населения от преступных посягательств и охрана общественного порядка» |  |  |  |  |
| Всего: | 60395 | 17220 | 1500 | 1500 |
| местный | 60395 | 17220 | 1500 | 1500 |
| «Основные направления повышения экологической безопасности» |  |  |  |  |
| Всего: | 106349 | 21126 | 3955,5 | 1976,5 |
| местный | 106349 | 21126 | 3955,5 | 1976,5 |
| «Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |
| Всего: | 74358 | 15481,2 | 256,4 | 256,4 |
| местный | 74358 | 15481,2 | 256,4 | 256,4 |
| «Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение тяжести последствий ДТП» |  |  |  |  |
| Всего: | 51610 | 18150 | 8060 | 2756,45 |
| местный | 51110 | 18050 | 8060 | 2756,45 |
| внебюджетные ср-ва | 500 | 100 | 0 | 0 |
| Итого по программе | 292712 | 71977,2 | 13771,9 | 6489,35 |
| местный | 292212 | 71877,2 | 13771,9 | 6489,35 |
| внебюджетные ср-ва | 500 | 100 | 0 | 0 |

Защита населения от преступных посягательств и охрана общественного порядка

Из выделенной в 2008 году городским бюджетом суммы 9560 тыс. руб. фактически освоено 4256,4 тыс. руб. на следующие мероприятия программы:

- Приобретение автотранспорта для подразделений МОБ УВД Соликамского городского округа – 1000 тыс.руб. (освоено 100 %);

-  Противодействие незаконному обороту наркотиков – 500 тыс.руб. (освоение 100 %);

Основные направления повышения экологической безопасности

Рекультивация городской свалки:

На данное мероприятие в 2008 году из бюджета было выделено 3581 тыс. руб., исполнение (авансовый платеж) -  1602 тыс. руб. После заключения контракта на строительство ограждения на полигоне ТБО   подрядчик отказался от выполнения работ. Дело передано в суд.  После вынесения решения будут поданы документы для занесения  исполнителя в реестр недобросовестных подрядчиков.

На остальные мероприятия предусмотрено в бюджете на 2008 год 374,5 тыс. руб., фактическое освоение 374,5 тыс.руб. (100 %).

Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности

Средства на 2008 год были выделены на следующие мероприятия:

- Создание резервных фондов финансовых средств на случай ликвидации ЧС - 195 тыс. руб. (освоение 100 %);

- Создание запасов медикаментов и оборудования для межрайонного центра
экстренной медицинской помощи - за счет средств управления здравоохранения - 51,4 тыс. руб. (освоение 100 %).

Обеспечение   безопасности   дорожного   движения,   снижение   тяжести последствий ДТП

Выполнялись следующие мероприятия:

-	Изготовление   и установка   дорожных   знаков,   указателей,  светофоров, дополнительного   освещения.      Выделение   бюджетных   средств -   3720   тыс.руб, освоено - 1286,950 тыс.руб.

- Установка системы видеонаблюдения: В настоящее время завершено проектирование, закуплено оборудование. Установка оборудования возможна в диапазоне плюсовых температур.

7. Программа «Реформирование финансов»

В качестве ключевой цели программы «Реформирование общественных финансов» выдвинут переход преимущественно на принципы результативного бюджетирования на основе повышение уровня прозрачности проектирования проектов    и   программ   города   и    повышения   уровня    конкуренции   в   сфере

предоставления муниципальных услуг.

тыс. руб.

| Наименование программы | Объем финансирования по Программе на 2008-2012г. | Утверждено Программой на 2008 год | Плановые бюджетные и внебюджетные ассигнования на 2008 год | Фактпч. исполнено в 2008 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по программе | 4120 | 990 | 990 | 6023 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 4120 | 990 | 990 | 6023 |
| внебюджетные ср-ва | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расходы направлены на предоплату в размере 30 % от стоимости работ по
муниципальному контракту от 22.12.2008 на разработку комплексной системы
(модуля),     обеспечивающей	автоматизацию процесса формирования муниципальных заданий.

8. Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» призвана обеспечить устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства в г. Соликамске, повышение социально-экономической эффективности его деятельности, а также диверсификацию экономики города.

Освоение средств, предусмотренных на реализацию  данной  программы,     в  разрезе    основных  ее  разделов  приведено в таблице:

тыс. руб.

| Наименование программы | Объем финансирования по Программе на 2008-2012г. | Утверждено Программой на 2008 год | Плановые бюджетные и внебюджетные ассигнования на 2008 год | Фактич. исполнено в 2008 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель «Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в г. Соликамске, повышение социально-экономической эффективности его деятельности, а также диверсификация экономики города» |  |  |  |  |
| Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| Всего: | - 169060 | - 112768,3 | - 112768,28 | - 16415,19 |
| в т.ч. федеральный | - 84000,00 | - 56274,14 | - 56274,14 | - 0,00 |
| региональный | - 67725,86 | - 40000,00 | - 40000,00 | - 0,00 |
| местный | - 17334,14 | - 16494,14 | - 16494,14 | - 16415,19 |
| внебюджетные ср-ва | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| Расширение доступа малого и среднего предпринимательства к ресурсам для организации бизнеса |  |  |  |  |
| Всего: | 31650 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный | 1100 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 8300 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные ср-ва | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стимулирование граждан к осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности, содействие развитию молодежного предпринимательства |  |  |  |  |
| Всего: | 7915 | 80 | 80 | 80 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный | 5100 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 2815 | 80 | 80 | 80 |
| внебюджетные ср-ва | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| Всего: | 200 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 200 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные ср-ва | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |
| Всего: | 210 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование программы | Объем финансирования по Программе на 2008-2012г. | Утверждено Программой на 2008 год | Плановые бюджетные и внебюджетные ассигнования на 2008 год | Фактич. исполнено в 2008 году |
| региональный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 210 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные ср-ва | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе | 209035 | 112848,28 | 112848,28 | 16495,19 |
| в т.ч. федеральный | 84000 | 56274,14 | 56274,14 | 0 |
| региональный | 83825,86 | 40000 | 40000 | 0 |
| местный | 28859,14 | 16574,14 | 16574,14 | 16495,19 |
| внебюджетные ср-ва | 12350 | 0 | 0 | 0 |

Основным мероприятием данной программы  в  2008 году  было  Создание инновационно – производственного бизнес – инкубатора «Верхнекамье».   Велась  активная работа по продвижению  данного  проекта, подготовка  заявки   в  МЭР РФ  на  участие  в  конкурсе  субъектов РФ  на  финансирование  создания  структур  поддержки  малого  предпринимательства.  В  результате  победы  в  данном  конкурсе  на  создание  БИ   были  привлечены  средства  федерального  бюджета  в  сумме  56,274  млн.руб.,  регионального  бюджета  в  сумме  40,0 млн.руб.  Ведутся  работы  согласно  муниципального  контракта   по  реконструкции  производственной  базы  под  создание  бизнес-инкубатора (ул. Радищева, 14). Завершение работ по  реконструкции   -   2 полугодие 2009 года.

Выполнение  индикативных показателей  реализации

Программы социально-экономического развития Соликамского городского округа  в  2008  году:

| № п/п | Индикаторы | Фактич. знач. |  | 2008 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006г. | 2007г. | план. знач. | факт. знач. | +,- к плану | +,- к 2007г. |
| 1 | Численность населения города на начало года, тыс. чел. | 99,3 | 98,2 | 97,5 | 97,3 | -0,2 | -0,9 |
| 2 | Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) | 11,0 | 11,9 | 13,3 | 12,1 | -1,2 | +0,2 |
| 3 | Коэффициент смертности (на 1000 человек населения) | 16,1 | 15,0 | 16,0 | 14,8 | -1,2 | -0,2 |
| 4 | Сальдо миграций (в т.ч. за счет привлечения населения с северных территорий), чел. (отток населения) | -614 | -658 | -400 (100) | -774 | +334 | +116 |
| 5 | Общий уровень заболеваемости населения | 2473 | 2721 | 2 400 | 2599 | +199 | -122 |
| № п/п | Индикаторы | Фактич. знач. |  | 2008 г. |  |  |  |
|  |  | 2006г. | 2007г. | план. знач. | факт. знач. | +,- к плану | +,- к 2007г. |
| 6 | Общий уровень преступности (кол-во преступлений на 10 тыс. населения) | 441 | 389,6 | 424 | 355 | -69 | -34,6 |
| 7 | Доля молодежи среди безработных, % | 46 | 35 | 40 | 36,7 | -3,3 | +1,6 |
| 8 | Доля детей дошкольного возраста, стоящих в очереди на размещение в детский сад, % | 12 | 12 | 12 | 11,6 | -0,4 | -0,4 |
| 9 | Годовой объем ввода жилья (тыс. кв. м) | 9,83 | 4,94 | 26,3 | 4,47 | -21,8 | -0,47 |
| 10 | Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве, % к обшей численности занятых в экономике города | 17 | 18,0 | 18,5 | 20,0 | +1,5 | +2,0 |
| 11 | Удельный вес поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общей сумме собственных доходов в бюджет, % | 15,3 | 16 | 16,5 | 16,5 | +0 | +0,5 |
| 12 | Средняя заработная плата работающих, руб. | 9733 | 11947 | 13077 | 14725 | +1648 | +2778 |
| 13 | Соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума | 2,87 | 2,97 |  | 3,00 |  | +0,03 |
| 14 | Доля учащихся 11-х классов в общеобразовательных учреждениях, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам в общей численности сдававших ЕГЭ, (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | +0 | +0 |
| 15 | Доля учащихся 15-17 лет общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования, употребляющих психоактивные вещества, от общего количества учащихся, охваченных добровольным тестированием, % | 2,8 |  | 3,1 | тестирование не проводилось |  |  |
| 16 | Доля учащихся, совершивших преступление в период обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования и в течение 3 лет после окончания учебного заведения, % | 1,5 |  | 1,4 | обследование не проводилось |  |  |
| 17 | Число умерших от несчастных случаев, отравлений и травм | 235 | 240 | 240 | 217 | -23 | -23 |
| 18 | Число умерших от болезней системы кровообращения, человек/в т.ч. в трудоспособном возрасте, человек | 961/215 | 878/205 | 852/199 | 826/174 | -26/25 | -52/31 |
| 19 | Число умерших от новообразований, человек/в т.ч. в трудоспособном возрасте, человек | 165/55 | 200/61 | 180/60 | 213/68 | +33/8 | +13/7 |
| 20 | Число больных туберкулезом, человек | 596 | 579 | 570 | 553 | -17 | -26 |

Анализ    выполнения  в  2008  году  индикативных  показателей,  утвержденных  Программой  социально-экономического развития  Соликамского городского округа  на  2008 – 2012 годы,  позволяет  отметить  ряд  позитивных  достижений:

- выросла рождаемость,  снизилась  смертность  населения,   снизился уровень   общей  заболеваемости населения,  снизилось  число  больных  туберкулезом,   ниже  стала  смертность  от  заболеваний  органов  кровообращения,  травм,  уровень  преступности,  сократилась   доля  детей,   стоящих  в  очередности   в  детский  сад,    увеличилась  средняя  заработная  плата.

Однако  по  ряду  показателей  ситуация  продолжает  оставаться  тревожной:

- сокращение  численности  населения  города  имеет  все  еще  достаточно  высокие  показатели,  хотя   по  сравнению  с  2007  годом  выросла  рождаемость  и  сократилась  смертность.  Однако  эти  положительные  тенденции  не  смогли  компенсировать  довольно   высокий  уровень  миграционного  оттока  населения;

-остаются  низкими  темпы  строительства  жилья;

- достаточно высокая  доля  молодежи  среди  безработных;

- растет смертность от новообразований.

Основными задачами администрации города  в  2009  году  в  свете  реализации  мероприятий  Программы  социально-экономического  развития    должны  стать:

- контроль  за  завершением  работ  по  муниципальным  контрактам,  заключенным  в  2008 году,  строго  в  соответствии  со  сроками    согласно  этим   контрактам;

-  активизация    работы  по  мероприятиям  Программы,  не  требующим    финансовых  затрат,  либо  с  небольшими  финансовыми  затратами,  особенно,   в  сфере  проведения   воспитательной  и  организационной  работы  среди   подростков  и  молодежи  (управление образования,  управление  культуры,  комитет  по ФКиС);

- организация  работ  по  максимальному  привлечению  средств  вышестоящих  бюджетов   посредством  вхождения  в  региональные  и  федеральные  программы  и  проекты для  решения  социально-экономических  проблем  и  задач  города;

-  организация  работы  по  второму  этапу  участия  в  софинансировании  проекта  создания   инновационно-производственного  бизнес-инкубатора,  завершение  работ  по  реконструкции,   проведение  всех  организационно-методологических  мероприятий,  обеспечивающих  функционирование   после  ввода  в  эксплуатацию.

Исполняющий полномочия главы

города Соликамска                                                                                      Л.В.Выдрина