3. Оценка итогов исполнения мероприятий Программы социально - экономического развития (оценка уровня выполнения мероприятий, оценка уровня достижения показателей эффективности, анализ финансовых затрат)

Программа социально-экономического развития Соликамского городского округа на 2008-2012 гг. (далее - Программа) утверждена  решением Соликамской городской Думы от 27.02.2008 г. № 304.

Программа представляет собой комплекс подпрограмм, определяющих ключевые приоритетные направления развития города на среднесрочный период.

Целью Программы является обеспечение реализации Стратегии развития Соликамского городского округа до 2018 г. (первый этап – до 2012 г.).

В соответствии с приоритетами, целями и задачами Стратегии развития Соликамского городского округа до 2018 г. в  Программу   включены  следующие среднесрочные муниципальные целевые  программы:

- «Совершенствование городского хозяйства»;

- «Управления землей и недвижимостью»;

- «Развитие и оптимизация  социальной  сферы»;

- «Повышение инвестиционной привлекательности города»;

- «Решение жилищной проблемы, включая   программу  развития жилищного  финансирования»;

- «Обеспечение общественной безопасности»;

- «Реформирование финансов»;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства».

В течение 2010 года на основании решений  Соликамской  городской Думы в Программу вносились изменения.  Результаты  выполнения мероприятий   по  основным  приоритетным  направлениям приведены  в таблице 1:

1.  Программа «Совершенствование городского хозяйства»

Основной целью программы «Совершенствование городского хозяйства» является создание комфортной городской среды, обеспечение перспективы развития города соответствующей коммунальной инфраструктурой, повышение эффективности и надежности работы коммунальных систем, сдерживание темпов удорожания проживания в городе. Освоение средств за 2008-2010 г.г. в разрезе основных  подпрограмм и разделов подпрограмм программы  отражено в таблице:

тыс. руб.

| Раздел | Объем финансирования по программе на период: |  |  | Предусмотрено в бюджете СГО на период: |  | Фактически исполнено за период: |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008-2012 г.г. | 2008-2010 г.г. | 2010 г. | 2008-2010 г.г. | 2010 г. | 2008-2010 г.г. | 2010 г. | 2008-2010 г.г. (5-7) | 2010 г. (6-8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная целевая программа "Развитие и реконструкция инженерной инфраструктуры СГО на 2007-2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 260289,3 | 208489,3 | 48930,0 | 54730,4 | 17610,4 | 46527,9 | 10740,6 | 8202,4 | 6869,8 |
| региональный | 56559,3 | 56559,3 | 8400,0 | 20159,3 | 4634,3 | 19789,9 | 4634,3 | 369,4 | 0 |
| местный | 154858,0 | 103058,0 | 37030,0 | 30963,1 | 11476,1 | 23130,0 | 4606,4 | 7833,1 | 6869,8 |
| прочие | 48872,0 | 48872,0 | 3500,0 | 3608,0 | 1500,0 | 3608,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 13770,6 | 13770,6 | 10430 | 5641,6 | 4781,7 | 2340,6 | 1500,0 | 3301,0 | 3281,7 |
| местный | 9770,6 | 9770,6 | 8430,0 | 4141,6 | 3281,7 | 840,6 | 0 | 3301,0 | 3281,7 |
| прочие | 4000,0 | 4000,0 | 2000,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 0 | 0 |
| Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 141251,1 | 111251,1 | 16250,0 | 28087,1 | 4634,3 | 27717,7 | 4634,3 | 369,4 | 0 |
| региональный | 20159,3 | 20159,3 | 0 | 20159,3 | 4634,3 | 19789,9 | 4634,3 | 369,4 | 0 |
| местный | 82219,8 | 52219,8 | 16250,0 | 6719,8 | 0 | 6719,8 | 0 | 0 | 0 |
| прочие | 38872,0 | 38872,0 | 0 | 1208,0 | 0 | 1208,0 | 0 | 0 | 0 |
| Теплоснабжение и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 64692,2 | 45692,2 | 14500,0 | 14736,2 | 5440,0 | 12902,4 | 4448,2 | 1833,8 | 991,8 |
| региональный | 14700,0 | 14700,0 | 4200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 43992,2 | 24992,2 | 8800,0 | 13836,2 | 5440,0 | 12002,4 | 4448,2 | 1833,8 | 991,8 |
| прочие | 6000,0 | 6000,0 | 1500,0 | 900,0 | 0 | 900,0 | 0 | 0 | 0 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 40575,4 | 37775,4 | 7750,0 | 6265,6 | 2754,5 | 3567,3 | 158,2 | 2698,3 | 2596,3 |
| региональный | 21700,0 | 21700,0 | 4200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 18875,4 | 16075,4 | 3550,0 | 6265,6 | 2754,5 | 3567,3 | 158,2 | 2698,3 | 2596,3 |
| Подпрограмма "Совершенствование и перспективное развитие системы электроснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 108100,0 | 69600,0 | 55000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 71100,0 | 39600,0 | 35000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие | 37000,0 | 30000,0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма "Совершенствование и перспективное развитие системы теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 156458,7 | 156458,7 | 17500,0 | 10078,8 | 0 | 10039,8 | 0 | 39,0 | 0 |
| местный | 46088,4 | 46088,4 | 17500,0 | 9708,5 | 0 | 9669,5 | 0 | 39,0 | 0 |
| прочие | 110370,3 | 110370,3 | 0 | 370,3 | 0 | 370,3 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма "Совершенствование и перспективное развитие систем ВКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 4200,0 | 4200,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 4200,0 | 4200,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальная целевая программа "Благоустройство СГО" на 2008-2010 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по созданию, содержанию и охране зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 13136,0 | 13136,0 | 4651,0 | 7030,0 | 2692,3 | 7009,0 | 2651,3 | 21,0 | 41,0 |
| местный | 13136,0 | 13136,0 | 4651,0 | 7030,0 | 2692,3 | 7009,0 | 2651,3 | 21,0 | 41,0 |
| Мероприятия по улучшению эстетического и архитектурного решений фасадов зданий и сооружений г. Соликамска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 2888,1 | 2888,1 | 926,0 | 2255,6 | 2254,0 | 2252,5 | 2252,5 | 3,1 | 1,5 |
| местный | 2888,1 | 2888,1 | 926,0 | 2255,6 | 2254,0 | 2252,5 | 2252,5 | 3,1 | 1,5 |
| Содержание территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 34175,0 | 34175,0 | 10590,0 | 17531,7 | 6084,5 | 16669,4 | 6032,2 | 862,3 | 52,3 |
| местный | 34175,0 | 34175,0 | 10590,0 | 17531,7 | 6084,5 | 16669,4 | 6032,2 | 862,3 | 52,3 |
| Проектирование и строительство благоустройства мест общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 99354,1 | 99354,1 | 35445,7 | 21781,9 | 19827,6 | 19890,7 | 18278,0 | 1891,2 | 1549,7 |
| местный | 99354,1 | 99354,1 | 35445,7 | 21781,9 | 19827,6 | 19890,7 | 18278,0 | 1891,2 | 1549,7 |
| Мероприятия по улучшению эстетического и архитектурного решений фасадов зданий, памятников культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 4000,0 | 4000,0 | 3800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 4000,0 | 4000,0 | 3800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в т.ч.: | 153553,2 | 153553,2 | 55412,7 | 48599,2 | 30858,44 | 45821,6 | 29213,9 | 2777,6 | 1644,5 |
| местный | 153553,2 | 153553,2 | 55412,7 | 48599,2 | 30858,44 | 45821,6 | 29213,9 | 2777,6 | 1644,5 |
| Приоритетный региональный проект "Муниципальные дороги" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 450762,5 | 277441,3 | 147229,0 | 313182,1 | 87428,4 | 285596,4 | 79112,4 | 27585,7 | 8316,0 |
| региональный | 0 | 0 | 0 | 169861,4 | 21929,8 | 151147,0 | 17543,9 | 18714,4 | 4385,9 |
| местный | 450762,5 | 277441,3 | 147229,0 | 143320,7 | 65498,6 | 134449,4 | 61568,5 | 8871,3 | 3930,1 |
| Подпрограмма "Организация управления и обслуживания жилищного фонда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 2690,0 | 2570,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 2690,0 | 2570,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе, в т.ч.: | 1136053,6 | 872312,4 | 324271,7 | 426590,5 | 135897,3 | 387985,8 | 119066,9 | 38604,8 | 16830,3 |
| федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| региональный | 56559,3 | 56559,3 | 8400,0 | 190020,7 | 26564,1 | 170936,9 | 22178,2 | 19083,8 | 4385,9 |
| местный | 883252,0 | 626510,8 | 292371,7 | 232591,5 | 107833,2 | 213070,6 | 95388,8 | 19521,0 | 12444,4 |
| прочие | 196242,3 | 189242,3 | 23500,0 | 3978,3 | 1500,0 | 3978,3 | 1500,0 | 0 | 0 |

На реализацию мероприятий настоящей программы в  2010 г.  запланировано 324271,7 тыс.руб., из них предусмотрено в бюджете – 135897,3 тыс.руб., фактически за отчетный год было освоено   119066,9  тыс.руб. (88%).

На реализацию мероприятий муниципальной целевой программы "Развитие и реконструкция инженерной инфраструктуры СГО на 2007-2010 г. в  2010 г.  запланировано   48930,0 тыс.руб., из них предусмотрено в бюджете –   17610,4 тыс.руб., фактически за отчетный год было освоено 10740,6 тыс.руб. (61%). В рамках настоящей программы в 2010 г. были реализованы следующие мероприятия:

строительство 2-х цепной воздушной линии (ВЛ)-10 кВ от подстанции "Бумажная" до р-на Клестовка - в 2010 г. в бюджете предусмотрены средства в объеме 3281,7 тыс.руб. на СМР, однако выявлено несоответствие данных ПСД, в настоящее время осуществляется работа по корректировке ПСД, в связи с чем средств на СМР не реализованы и работы не выполнены;

реконструкция КЛ-6кВ в Северной части города (замена кабелей на большее сечение) от   РП-2 до ТП №148 (1000 м)- стоимость работ 1,5 млн.руб. средства внебюджетных источников;

инвестиционный проект «Строительство водовода от камеры переключения, расположенной на водоводе «Соликамск» до существующего водовода около поста ГИБДД по ул. Карналлитовой» - контракт заключен в 2008 г.,  в 2008 г. освоены средства местного бюджета - 5213,8 тыс.руб., в 2009 г. -13015,1 тыс.руб. средств краевого бюджета, в бюджете на 2010 г. были предусмотрены остатки средств краевого бюджета 4634,3 тыс.руб., которые были освоены в полном объеме и строительство объекта завершено;

монтаж системы ГВС в многоквартирных домах взамен ранее установленных титанов - в бюджете на 2010 г. предусматривались средства в размере 5440,0 тыс.руб., фактически освоены - 4448,2 тыс.руб., не освоены средства 991,8 тыс.руб., по причине несвоевременного предоставления подрядчиком платежных документов, работы выполнены в полном объеме;

газификация многоквартирных домов, не имеющих стационарных плит - в бюджете были предусмотрены средства в размере 2754,5 тыс.руб. на разработку ПСД 354,5 тыс.руб. и выполнение СМР 2400,0 тыс.руб., в 2010 г. работы по разработке ПСД выполнены в полном объеме, а СМР не реализованы, в связи с тем, что согласно разработанной ПСД для СМР необходимы средства в объеме 9885,8 тыс.руб.

На реализацию мероприятий подпрограмм «Совершенствование и перспективное развитие системы электроснабжения», «Совершенствование и перспективное развитие системы теплоснабжения», «Совершенствование и перспективное развитие систем ВКХ» в 2010 г. средства в бюджете не были предусмотрены.

На реализацию мероприятий муниципальной целевой программы "Благоустройство Соликамского городского округа" на 2008-2010 г.г. в  2010 г.  запланировано  55412,7 тыс.руб., из них предусмотрено в бюджете – 30858,44 тыс.руб., фактически за отчетный год было освоено 29213,9 тыс.руб. (94,7%). В рамках настоящей программы в 2010 г. были реализованы следующие мероприятия:

по разделу "Санитарная очистка и содержание городских парков" работы велись на территории парков и скверов общей площадью 180,6 тыс.кв.м. (городской парк в Северной части города, центральный сквер в Южной части города, сквер вдоль ул. Черняховского, сквер по ул. 3-ей Пятилетки, парк в районе СМЗ);

по разделу "Клумбы, цветники, газоны"  работы выполнены на 39,8 тыс.кв.м., в перечень работ входило устройство цветников в вазонах на территории парков и скверов и их содержание;

по разделам "Посадка деревьев, кустарников", "Уход за зелеными насаждениями" было высажено 548 деревьев и кустарников, свалено и обрезано 213 деревьев, 1895 пог.м. кустарников;

по разделу "Содержание территорий муниципального образования" были исполнены мероприятия: очистка русла реки Селянка и обустройство подъезда к Людмилинской скважине, оборудование и восстановление 37 контейнерных площадок; восстановление 10 детских площадок;  изготовление и установление 88 урн и скамеек, уборка несанкционированных свалок, общим объемом 4570 куб.м., восстановление наружного освещения 2762 м;

на ремонт центрального сквера в бюджете на 2010 г. были предусмотрены средства 15351,6 тыс.руб., фактически исполнено 15254,9 0 тыс.руб., неисполнение составила экономия бюджетных средств;

на ремонт сквера от пл. Ленинского комсомола до пр. Юбилейный были предусмотрены средства 1476 тыс.руб., в т.ч. на ПСД - 100,0 и СМР м- 1376,0, фактически в 2010 г. разработана ПСД, СМР не выполнены в связи с тем, что согласно разработанной ПСД для СМР необходимы средства в объеме 6315,6 тыс.руб.

на строительство тротуара от ул.Водников до МОУ "СОШ № 10" в 2010 г. были запланированы - 3000,0 тыс.руб., фактически освоены - 2923,1 тыс.руб., работы выполнены, не освоенные средства - экономия бюджетных средств.

На реализацию мероприятий приоритетного регионального проекта «Муниципальные дороги» в  2010 г.  запланировано в программе 147229,0 тыс.руб., из них предусмотрено в бюджете – 87428,4 тыс.руб., фактически за отчетный год было освоено 79112,4 тыс.руб. (90%). В рамках настоящей программы в 2010 г. были реализованы следующие мероприятия:

ремонт а/дорог по ул. Революции ( в т.ч. мост через реку Усолка);

по пр. Строителей (от ул. Черняховского до пр. Юбилейный);

по ул. Северная (от магазина "Перекресток" до а/д на Красновишерск;

перекрестка  ул. Луначарского и ул. Лесная; по ул. Черняховского;

по пр. Строителей (от ул. Молодежная до ул. Черняховского);

объездной дороги по Клестовке;

разработана ПСД на капитальный ремонт перекрестка (ул. 20 лет Победы - ул. Революции).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Организация управления и обслуживание жилищного фонда» в 2010 г. средства в бюджете не были предусмотрены.

2.  Программа «Управление землей и недвижимостью»

Основной целью программы «Управления землей и недвижимостью» является создание эффективной системы управления и использования землей и иной недвижимостью, активное вовлечение их в хозяйственный оборот и стимулирование инвестиционной деятельности на рынке недвижимости.

Освоение средств за 2008-2010 г.г. в разрезе основных  мероприятий программы  отражено в таблице:

тыс.руб.

| Раздел | Объем финансирования по программе на период: |  |  | Предусмотрено в бюджете СГО на период: |  | Фактически исполнено за период: |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008-2012 г.г. | 2008-2010 г.г. | 2010 г. | 2008-2010 г.г. | 2010 г. | 2008-2010 г.г. | 2010 г. | 2008-2010 г.г. (5-7) | 2010 г. (6-8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Разработка муниципальной нормативной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Развитие рынка земли муници-пального округа | 11000,0 | 5000,0 | 2000,0 | 1236,5 | 650,0 | 1228,6 | 643,7 | 7,9 | 6,3 |
| местный | 11000,0 | 5000,0 | 2000,0 | 1236,5 | 650,0 | 1228,6 | 643,7 | 7,9 | 6,3 |
| Управление недвижимостью | 15300,0 | 11100 | 1100,0 | 828,0 | 316,0 | 828,0 | 316,0 | 0 | 0 |
| местный | 15300,0 | 11100 | 1100,0 | 828,0 | 316,0 | 828,0 | 316,0 | 0, | 0 |
| Организация муниципальной геоинформацион-ной системы | 4600,0 | 4000,0 | 3400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 4600,0 | 4600,0 | 3400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе | 30900,0 | 20700 | 6500,0 | 2064,5 | 966,0 | 2056,6 | 959,7 | 7,9 | 6,3 |
| местный | 30900,0 | 20700 | 6500,0 | 2064,0 | 966,0 | 2056,6 | 959,7 | 7,9 | 6,3 |

На реализацию мероприятий настоящей программы в  2010 г.  запланировано 6500,0 тыс.руб., из них предусмотрено в бюджете – 966,0 тыс.руб., фактически за отчетный год было освоено   959,7  тыс.руб. (99,3%).

В 2010 г. выполнялись  следующие мероприятия:

в рамках формирования, уточнения и внесения в натуру границ земельных территорий, межевания земель - составление землеустроительных проектов перераспределения и межевания территорий (сформировано 114 земельных участков при плане 40 участков), уточнение и вынесение в натуру границ земельных территорий, межевание земель - сформировано 164 земельных участка;

проведение в установленном порядке технической инвентаризации объектов муниципального недвижимого имущества (25 объектов при плане 19, в связи с оптимизацией работы).

По  другим  мероприятиям программы: либо мероприятия выполнялись в рамках текущей деятельности, либо выполнение мероприятий программы не планировалось в 2010 г..

3. Программа «Развитие и оптимизация социальной сферы»

Программа «Развитие и оптимизация  социальной  сферы» направлена на охрану и улучшение здоровья населения, повышение доступности и результативности образования, содействие молодежи в трудоустройстве, развитие возможностей для досуга и поддержку граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Освоение средств за 2008-2010 г.г. в разрезе основных  направлений программы  отражено в таблице:

тыс. руб.

| Раздел |  | Объем финансирования по программе на период: |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено в бюджете СГО на период: |  |  |  |  | Фактически исполнено за период: |  |  |  |  | Отклонение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008-2012 г.г. |  | 2008-2010 г.г. |  | 2010 г. |  | 2008-2010 г.г. |  |  | 2010 г. |  | 2008-2010 г.г. |  |  | 2010 г. |  | 2008-2010 г.г. (5-7) |  |  | 2010 г. (6-8) |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |
| Цель "Охрана и улучшение здоровья населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: |  | 330103,0 |  | 85521,0 |  | 75171,0 |  | 109383,5 |  |  | 70595,4 |  | 96834,1 |  |  | 58046 |  | 12549,4 |  |  | 12549,4 |
| региональный |  | 3000,0 |  | 2800,0 |  | 100,0 |  | 40289,9 |  |  | 11717,5 |  | 35607,2 |  |  | 7034,7 |  | 4682,8 |  |  | 4682,8 |
| местный |  | 311603,0 |  | 68221,0 |  | 61571,0 |  | 69093,6 |  |  | 58877,9 |  | 61226,9 |  |  | 51011,3 |  | 7866,6 |  |  | 7866,6 |
| прочие |  | 15500,0 |  | 14500,0 |  | 13500,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Цель "Повышение доступности и результативности образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: |  | 300000,0 |  | 5000 |  | 5000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| региональный |  | 225000,0 |  | 3750 |  | 3750 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| местный |  | 75000,0 |  | 1250 |  | 12500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Цель "Содействие молодежи в трудоустройстве" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: |  | 4875,5 |  | 2707,3 |  | 1084,1 |  | 427,2 |  |  | 184,0 |  | 354,0 |  |  | 149,5 |  | 73,2 |  |  | 34,5 |
| региональный |  | 935,0 |  | 641,0 |  | 147,0 |  | 352,0 |  |  | 150,0 |  | 351,5 |  |  | 149,5 |  | 0,5 |  |  | 0,5 |
| местный |  | 2980,5 |  | 1490,3 |  | 745,1 |  | 75,2 |  |  | 34,0 |  | 2,5 |  |  | 0 |  | 72,7 |  |  | 34,0 |
| прочие |  | 960,0 |  | 576,0 |  | 192,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Цель "Развитие возможностей для досуга" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 413742,6 |  | 315817,3 |  | 224977,6 |  | 102784,0 |  |  | 97690,3 |  | 28800,3 |  |  | 23718,6 |  | 73983,7 |  |  | 73971,8 |  |
| федеральный | 6500 |  | 4500 |  | 1500 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| региональный | 191148,5 |  | 124706,5 |  | 89031,5 |  | 63431,5 |  |  | 63431,5 |  | 0 |  |  | 0 |  | 63431,5 |  |  | 63431,5 |  |
| местный | 147542,8 |  | 126162,8 |  | 81997,8 |  | 39352,5 |  |  | 34258,8 |  | 28800,3 |  |  | 23718,6 |  | 10552,2 |  |  | 10540,2 |  |
| прочие | 68551,3 |  | 60448,3 |  | 52448,3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Цель " Поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: |  | 16644,0 |  | 13986,4 |  | 1328,8 |  | 13019,4 |  |  | 944,2 |  | 2398,8 |  |  | 944,2 |  | 10620,6 |  |  | 0 |
| региональный |  | 7000,0 |  | 7000,0 |  | 0 |  | 7000,0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 7000,0 |  |  | 0 |
| местный |  | 9644,0 |  | 6986,4 |  | 1328,8 |  | 6019,4 |  |  | 944,2 |  | 2398,76 |  |  | 944,2 |  | 3620,6 |  |  | 0 |
| Приоритетный региональный проект "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: |  | 51918,7 |  | 51918,7 |  | 14000 |  | 34664,0 |  |  | 5570,2 |  | 29306,9 |  |  | 2752,1 |  | 5357,1 |  |  | 2818,1 |
| региональный |  | 38939,0 |  | 38939,0 |  | 10500,0 |  | 26605,2 |  |  | 4784,9 |  | 21481,6 |  |  | 2200,2 |  | 5123,6 |  |  | 2584,7 |
| местный |  | 12979,7 |  | 12979,7 |  | 3500,0 |  | 8058,8 |  |  | 785,3 |  | 7825,3 |  |  | 551,9 |  | 233,5 |  |  | 233,4 |
| Проведение исследований для оценки результативности реализации программы (с участием внешних специалистов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: |  | 1000,0 |  | 600,0 |  | 200,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| местный |  | 1000,0 |  | 600,0 |  | 200,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Всего, в т.ч.: |  | 1118283,8 |  | 475551,0 |  | 321761,5 |  | 260278,1 |  |  | 174984,1 |  | 157694,1 |  |  | 85610,3 |  | 102584,1 |  |  | 89373,8 |
| федеральный |  | 6500,0 |  | 4500,0 |  | 1500,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| региональный |  | 466022,5 |  | 177836,5 |  | 103528,5 |  | 137678,6 |  |  | 80083,9 |  | 57440,3 |  |  | 9384,4 |  | 80238,4 |  |  | 70699,5 |
| местный |  | 560750 |  | 217690,2 |  | 150592,7 |  | 122599,5 |  |  | 94900,2 |  | 100253,8 |  |  | 76225,9 |  | 22345,7 |  |  | 18674,3 |
| прочие |  | 85011,3 |  | 75524,3 |  | 66140,3 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |

На реализацию мероприятий настоящей программы в  2010 г.  запланировано  321761,5 тыс.руб., из них предусмотрено в бюджете – 174984,1 тыс.руб., фактически за отчетный год было освоено 85610,4 тыс.руб. (49%).

Цель "Охрана и улучшение здоровья населения"

Финансирование большинства мероприятий не было предусмотрено в бюджете,  в связи с разработкой общей концепции развития здравоохранения города Соликамска на 2009-2013 г.г. и утверждением ДЦП "Развитие системы здравоохранения СГО на 2010-2014 г.г."

По мероприятию "Капитальный и текущие ремонты в лечебных учреждениях "Качественное здравоохранение" выполнены капитальные ремонты систем ГВС, ХВС, канализации, полов, облицовка стен, эл. монтажные работы, установка дверей, смена окон и другие работы в 4-х больницах города; в 2 поликлиниках установлены 4 противопожарные двери, в ПАБ проведен капитальный ремонт вентиляции, ремонты внутренних помещений в станции СМП. Все работы выполнены в целях устранения предписаний надзорных органов.

Капитальный и текущей ремонты в муниципальных медицинских учреждениях осуществлялись по ДЦП  "Развитие системы здравоохранения СГО на 2010-2014 г.г." на сумму 14750,3 тыс.руб.

В рамках укрепления материально-технической базы ММУ - приобретено видеохирургическая стойка, программный комплекс для плазмофореза, мед. оборудование и мебель для баклаборатории, цифровой флюорограф, эндоскопическая камера, кувезы для новорожденных, оборудование для КДЛ, компьтерный спирометр.

В целях сохранения кадрового потенциала медицинских  учреждений города и привлечение врачей- специалистов для работы в ММУ города - осуществлялись выплаты стимулирующего характера врачам и средним медицинским работникам ММУ.

По мероприятию "Проведение профилактических мероприятий заболеваемости детского и взрослого населения" - приобретено 1680 доз вакцины против вируса папиломы человека на 560 чел.

По мероприятию "Реализация программы "Репродуктивное здоровье" приобретены контрацептивы и медикаменты для проведения фармологического аборта.

Цель "Повышение доступности и результативности образования"

Мероприятия данной цели в 2010 г. не реализовывались, бюджетные средства на их реализацию не были предусмотрены.

Цель "Содействие молодежи в трудоустройстве"

Бюджетные средства на реализацию большинства мероприятий данной цели в 2010 г. не были предусмотрены. По формированию и развитию у молодежи внутренней потребности в трудовой занятости в рамках реализации КЦП «Семья и дети Пермского края на 2007-2010 годы» по Соликамскому городскому округу  трудоустроено 150 подростков от 14 до 18 лет. Подростки были трудоустроены  на 4-х часовой рабочий день в течении 10 смен. Организацией определяемой объемы работ выступала ПМК-11. Заработная плата подростков составила 1000 рублей.  В рамках правового и информационного содействия молодежи в трудоустройстве организована и проведена ярмарка – выставка «Образование и карьера – 2010», март. Общее количество зрителей 1500 человек, участников 20 профессиональных учебных заведений.

Цель "Развитие возможностей для досуга"

Бюджетные средства на реализацию большинства мероприятий данной цели в 2010 г. не были предусмотрены.

В целях создания условий для занятия физкультурой по месту жительства в августе 2010 г. начато строительство ФОЦ, заложен фундамент, предварительный срок окончания работ 3 квартал 2011 г.. Открытие данного центра позволит повысить пропускную способность спортивных объектов города Соликамска, повысить удельный вес населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, позволит проводить спортивные соревнования различного уровня, а также повысить процент количественного и качественного предоставления услуг для населения города. Также в 2010 г. создано отделение МОУ ДОД ДЮСШОР в микрорайоне «Дубрава», установлена вентиляция в помещении по Дубравной, проведен кап. ремонт: смена дверных блоков, ремонт сантехники, что позволило увеличить контингент учащихся школы на 2,6%.

По мероприятию "Сохранение, восстановление и рациональное использование памятников природы и культурных ценностей г. Соликамска" - в основном мероприятие реализовано в рамках ЦП "Развитие сферы культуры СГО на 2010-2015 г.г." Проведены ремонтные работы по объектам: Воскресенская церковь, Соборная колокольня, Мемориал ВОВ, памятник на Борке, Троицкий Собор, проведены работы по архитектурному освещению Соборной колокольни и научно-проектные работы по реставрации сользавода, Памятника Ладкину.

По мероприятию "Увеличение культурных ценностей" в 2010 г. приобретено 19895 экз. книг и брошюр в МУК "Централизованная библиотечная система", в фонды МУК "Соликамский краеведческий музей" закуплено 34 экспоната.

По мероприятию "Проведение конкурса "Виват, культура!" - в течение 2008-2010 гг. проведено 49 мероприятий, в которых приняли участие 4846 чел. -  непосредственных участников и 62664 чел. - зрителей.

Цель " Поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации"

Мероприятия данного раздела  реализуются через городскую целевую программу «Адресная социальная поддержка населения Соликамского городского округа на 2008-2010 годы», цель которой оказание социальной поддержки малообеспеченным семьям и одиноким гражданам, попавшим в чрезвычайную или особо трудную жизненную ситуацию.

В 2010 г. были реализованы следующие мероприятия: на 85,0 тыс.руб. была оказана помощь 80 первоклассникам из многодетных семей, находящихся в СОП; 67 чел. получили наборы письменно - школьных принадлежностей по 298 руб.; оказана материальная помощь 154 чел., попавшим в экстремальную ситуацию (пожар), на приобретение медикаментов, на лечение и  обследование, на одежду и обувь, продукты питания и ремонты; оказана помощь 63 подросткам и женщинам, освободившимся из мест лишения свободы на продукты питания; были организованы досуговые мероприятия для одиноких пожилых граждан, в которых  приняли участие 1518 чел.; 129 детей получили новогодние подарки, подарки и поздравления получили одинокие долгожители.

Приоритетный региональный проект "Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы"

Подпроект "Привидение в нормативное состояние спортивных объектов"

Были произведены ремонтные работы в ДЮСШОР и лыжной базе "Снежинка", приобретен спортивный инвентарь.

Подпроект "Привидение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики"

Проведены ремонты в учреждениях: МУК "ЦБС" (ремонт внутренних помещений, противопожарные мероприятия, ремонт фасада), МУК ДК "Прикамье" (замена дверных блоков, противопожарные мероприятия), МУК "Соликамский краеведческий музей" (огнезащитная обработка деревянных конструкций), ЦДЮТиЭ "Соликамский горизонт" (электропроводка, табло "Выход").

4. Программа «Повышение инвестиционной привлекательности города»

Главная цель программы «Повышение инвестиционной привлекательности города» - это повышение инвестиционной привлекательности  Соликамска путем проведения эффективной инвестиционной политики.

Освоение средств за 2008-2010 г.г. в разрезе основных  мероприятий программы  отражено в таблице:

тыс.руб.

| Раздел | Объем финансирования по программе на период: |  |  | Предусмотрено в бюджете СГО на период: |  |  | Фактически исполнено за период: |  | Отклонение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008-2012 г.г. | 2008-2010 г.г. | 2010 г. | 2008-2010 г.г. | 2010 г. | 2008-2010 г.г. |  | 2010 г. |  | 2008-2010 г.г. (5-7) | 2010 г. (6-8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| Формирование инвестиционной политики города | 190,0 | 190,0 | 50,0 | 28,5 | 0 | 15,0 |  | 0 |  | 13,5 | 0 |
| Проведение мониторинга инвестиционного климата | 1038,0 | 1038,0 | 346,0 | 150,0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 150,0 | 0 |
| Инвестиционный маркетинг города | 5782,0 | 5782,0 | 2379,0 | 4009,0 | 1985 | 3694,9 |  | 1865,0 |  | 314,1 | 120,0 |
| Продвижение информации о городе на целевых рынках | 12040,0 | 12040,0 | 2620,0 | 4223,2 | 2155,5 | 3845,0 |  | 2146,1 |  | 378,2 | 9,4 |
| Активизация использования кредитных механизмов | 250,0 | 250,0 | 250,00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Использование международных донорских источников для поддержки инвестиционной привлекательности города | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Итого по программе | 19300,0 | 19300,0 | 5645,0 | 8410,7 | 4140,5 | 7554,9 |  | 4011,1 |  | 855,8 | 129,4 |
| местный | 19300,0 | 19300,0 | 5645,0 | 8410,7 | 4140,5 | 7554,9 |  | 4011,1 |  | 855,8 | 129,4 |

На реализацию мероприятий настоящей программы в  2010 г.  запланировано 5645,0 тыс.руб., из них предусмотрено в бюджете – 4140,5 тыс.руб., фактически за отчетный год было освоено 4011,1 тыс.руб. (97%).

По разделу «Инвестиционный маркетинг города» - разработан инвестиционный паспорт города, несвоевременное предоставление платежных документов, переходящий остаток средств в объеме 120,0 тыс.руб., были использованы в январе 2011 г..

По формированию имиджа города, благоприятного для осуществления инвестиционных проектов - в течение года к праздничным мероприятиям города были изготовлены баннеры, растяжки, полиграфическая продукция и сувениры, реклама.

В рамках проведения информационной кампании по продвижению инвестиционной привлекательности Соликамска - было подготовлено и размещено в СМИ 111 пресс-релизов, проведено 4 пресс-конференции и 5 брифингов, размещение имиджевой информации в СМИ, организовано 4 пресс-тура.

Была организована работа нового сайта администрации.

В рамках реализации мероприятия "Организация знаковых мероприятий" - реализация литературно исторического проекта "Соликамские версты", организация и проведение научно-практической конференции "Демидовские встречи".

В рамках мероприятия "Развитие информационных технологий и качества информационных каналов" выполнены следующие задачи: рост количества информационных материалов о городе, принятых для размещения в региональных и федеральных СМИ, увеличение тиража муниципальной газеты, увеличение количества зрителей местного телевидения (UTV, Культура). В 2010 г. подключено кабельное телевидение "Соликамск-ТВ".

По  другим  мероприятиям программы: либо мероприятия выполнялись в рамках текущей деятельности, либо выполнение мероприятий программы не планировалось в 2010 г..

5. Программа «Решение жилищной проблемы, включая программу жилищного финансирования»

Программа «Решение жилищной проблемы, включая   программу  развития жилищного  финансирования» нацелена на создание комфортной городской среды, улучшение условий проживания и повышение уровня обеспеченности жильем в городе.

Освоение средств за 2008-2010 г.г. в разрезе основных  разделов программы  отражено в таблице:

тыс.руб.

| Раздел | Объем финансирования по программе на период: |  |  |  | Предусмотрено в бюджете СГО на период: |  |  | Фактически исполнено за период: |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008-2012 г.г. | 2008-2010 г.г. | 2010 г. | 2008-2010 г.г. |  | 2010 г. | 2008-2010 г.г. |  | 2010 г. | 2008-2010 г.г. (5-7) |  | 2010 г. (6-8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
| Целевая программа Соликамского городского округа «Увеличение объемов жилищного фонда городского округа путем реконструкции муниципального имущества» на 2008-2010 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 362537,5 | 336028,8 | 252793,7 | 53332,2 |  | 0 | 51949,4 |  | 0 | 1382,9 |  | 0 |
| региональный | 206302,3 | 206302,3 | 68680,0 | 38122,3 |  | 0 | 38092,4 |  | 0 | 29,9 |  | 0 |
| местный | 156235,2 | 129726,5 | 184113,7 | 15209,9 |  | 0 | 13857,0 |  | 0 | 1353,0 |  | 0 |
| Приоритетный региональный проект «Достойное жилье» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 3141634,7 | 2866635,2 | 999985,2 | 64673,5 |  | 39517,7 | 22272,2 |  | 34181,9 | 42401,4 |  | 5335,8 |
| региональный | 0 | 0 | 0 | 48263,4 |  | 36244,2 | 5891,4 |  | 30908,4 | 42372,1 |  | 0,0 |
| местный | 166634,7 | 166635,2 | 49985,2 | 15913,2 |  | 3273,5 | 15913,2 |  | 3273,5 |  |  | 5335,8 |
| прочие | 2975000 | 2700000 | 950000 | 496,9 |  | 0 | 467,6 |  | 0 | 29,3 |  | 0,0 |
| Краевая целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 133332 | 133332 | 55555 | 216896,4 |  | 29524,9 | 214685,8 |  | 27729,4 | 2210,6 |  | 1795,5 |
| федеральный | 0 | 0 | 0 | 25143,2 |  | 7991 | 24889,5 |  | 7841,4 | 253,7 |  | 149,6 |
| региональный | 0 | 0 | 0 | 37684,3 |  | 16447,5 | 36307,8 |  | 15224,8 | 1376,5 |  | 1222,7 |
| местный | 133332 | 133332 | 55555 | 14068,9 |  | 5086,4 | 13492,2 |  | 4663,2 | 576,7 |  | 423,2 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 140000 |  | 0 | 139996,3 |  | 0 | 3,69 |  | 0 |
| Муниципальная целевая программа «Развитие системы жилищного финансирования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 444225,0 | 126134,0 | 54043,0 | 19111,4 |  | 0 | 17995,0 |  | 0 | 1116,3 |  | 0 |
| федеральный | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| региональный | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| местный | 57560,0 | 36135,0 | 10710,0 | 10000,0 |  | 0 | 8883,6 |  | 0 | 1116,3 |  | 0 |
| прочие | 386665,0 | 89999,0 | 43333,0 | 9111,4 |  | 0 | 9111,4 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Подпрограмма «Развитие массового строительства и капремонтов жилья с применением современных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 1003300,0 | 722900,0 | 309700,0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| региональный | 175000,0 | 116667,3 | 46667,0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| местный | 109300,0 | 64900,0 | 25700,0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| прочие | 719000,0 | 541332,7 | 237333,0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| ИТОГО по программе, в т.ч.: | 5085029,2 | 4185030,0 | 1672076,9 | 354013,5 |  | 69042,6 | 306902,3 |  | 61911,3 | 47111,2 |  | 7131,3 |
| федеральный | 0 | 0 | 0 | 25143,2 |  | 7991,0 | 24889,5 |  | 7841,4 | 253,7 |  | 149,6 |
| региональный | 381302,3 | 322969,6 | 115347,0 | 124070,0 |  | 52691,7 | 80291,3 |  | 46133,2 | 43778,7 |  | 6558,5 |
| местный | 623061,9 | 530728,7 | 326063,9 | 55192,0 |  | 8359,9 | 52146,2 |  | 7936,7 | 3045,8 |  | 423,2 |
| прочие | 4080665,0 | 3331331,7 | 1230666,0 | 149608,3 |  | 0 | 149575,3 |  | 0 | 33,0 |  | 0 |

На реализацию мероприятий настоящей программы в  2010 г.  запланировано 1672076,9 тыс.руб., из них предусмотрено в бюджете – 69042,6 тыс.руб., фактически за отчетный год было освоено   61911,3  тыс.руб. (90%).

Мероприятия целевой программы Соликамского городского округа «Увеличение объемов жилищного фонда городского округа путем реконструкции муниципального имущества» на 2008-2010 г.г. в 2010 г. не реализовывались, по причине не обеспечения финансированием.

Приоритетный региональный проект «Достойное жилье»

На реализацию мероприятий настоящего проекта в  2010 г.  запланировано 999985,2 тыс.руб., из них предусмотрено в бюджете –  39517,7 тыс.руб., фактически за отчетный год было освоено  34181,9 тыс.руб. (86%).  По направлению проекта "Капитальный ремонт многоквартирных домов" - проводились капитальный ремонт кровли, ремонт фасада, замена оконных блоков, ремонт вентиляции и полов в 5 МКД города, ремонты в которых были начаты в 2009 г. По направлению проекта "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда" в 2010 г. произведена выплата субсидий на приобретение 31 жилого помещения  жильцам ветхого и аварийного дома по ул. Плеханова, 6, реализация которого начата в 2009 г., а также субсидии на приобретение 7 жилых помещений жильцам ветхого и аварийного дома по ул. 20-летия Победы, д. 183, окончание реализации которого будет осуществлено  в 2011 г.

Краевая целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей

в Пермском крае»

На реализацию программы в  2010 г.  запланировано 55555,0 тыс.руб.,  предусмотрено в бюджете – 29524,9 тыс.руб., фактически за отчетный год было освоено 27729,4 тыс.руб. (94%). Остаток неиспользованных средств сформировался по причине того, что 3 семьи не реализовали свои сертификаты до конца 2010 г.

Другие подпрограммы программы «Решение жилищной проблемы, включая программу жилищного финансирования» в 2010 г. не реализовывались, бюджетные средства на их реализацию не были предусмотрены.

- Программа «Обеспечение общественной безопасности».

Целями программы «Обеспечение общественной безопасности» являются: защита населения от преступных посягательств и охрана общественного порядка; снижение тяжести последствий возможных чрезвычайных ситуацией и пожаров; сокращение количества ДТП с  пострадавшими, снижение травматизма и смертности в результате ДТП.

Освоение средств за 2008-2010 г.г. в разрезе основных  разделов программы  отражено в таблице:

тыс. руб.

| Раздел | Объем финансирования по программе на период: |  |  | Предусмотрено в бюджете СГО на период: |  | Фактически исполнено за период: |  |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008-2012 г.г. | 2008-2010 г.г. | 2010 г. | 2008-2010 г.г. | 2010 г. |  | 2008-2010 г.г. | 2010 г. | 2008-2010 г.г. (5-7) |  | 2010 г. (6-8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Защита населения от преступных посягательств и охрана общественного порядка | 35714,0 | 20211,0 | 7461,0 | 2379,0 | 574,0 |  | 2378,9 | 574,0 | 0,1 |  | 0 |
| местный | 35714,0 | 20211,0 | 7461,0 | 2379,0 | 574,0 |  | 2378,9 | 574,0 | 0,1 |  | 0 |
| Основные направления повышения экологической безопасности | 105557,0 | 62077,0 | 20378,0 | 4335,5 | 80,0 |  | 2356,5 | 80,0 | 1979,0 |  | 0 |
| местный | 105557,0 | 62077,0 | 20378,0 | 4335,5 | 80,0 |  | 2356,5 | 80,0 | 1979,0 |  | 0 |
| Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности | 74358,0 | 45271,2 | 14848,5 | 2365,5 | 542,0 |  | 2045,7 | 541,4 | 319,8 |  | 0,6 |
| местный | 74358,0 | 45271,2 | 14848,5 | 2365,5 | 542,0 |  | 2045,7 | 541,4 | 319,8 |  | 0,6 |
| Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение тяжести последствий ДТП | 34410,0 | 22160 | 6230,0 | 7951,5 | 100,0 |  | 7399,2 | 97,7 | 552,3 |  | 2,3 |
| местный | 34410,0 | 22160 | 6230,0 | 7951,5 | 100,0 |  | 7399,2 | 97,7 | 552,3 |  | 2,3 |
| Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 410,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,00 |  | 256,2 | 256,2 | 23,8 |  | 23,8 |
| местный | 410,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,00 |  | 256,2 | 256,2 | 23,8 |  | 23,8 |
| Итого по программе | 250449,0 | 149999,2 | 49197,5 | 17311,5 | 1576,0 |  | 14436,5 | 1549,3 | 2875,0 |  | 26,7 |
| местный | 250449,0 | 149999,2 | 49197,5 | 17311,5 | 1576,0 |  | 14436,5 | 1549,3 | 2875,0 |  | 26,7 |

На реализацию мероприятий настоящей программы в  2010 г.  запланировано 49197,5 тыс.руб., из них предусмотрено в бюджете – 1576,0 тыс.руб., фактически за отчетный год было освоено   1549,3  тыс.руб. (98%).

В 2010 г. выполнялись  следующие мероприятия:

по разделу "Защита населения от преступных посягательств и охрана общественного порядка":

обеспечение деятельности городской добровольной дружины по охране общественного порядка - 300 тыс.руб.,

установка в комнатах содержания задержанных лиц систем видеонаблюдения, переговорного устройства, системы громкоговорящей связи- 99 тыс.руб.;

информационная работа с населением о действиях при возможной угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания людей и ЧС техногенного  и природного характера и через наглядную агитацию, СМИ- 5 тыс.руб.;

по разделу "Противодействие незаконному обороту наркотиков":

стимулирование участия религиозных конфессий в социальной реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, а также форм оказания помощи данной категории граждан при монастыре и храмах - 5 тыс.руб.,

информационная работа с населением о вреде алкоголизма и наркомании и через наглядную агитацию, СМИ - 20 тыс.руб.,

проведение операции «Мак», приобретение тестов на определение изъятых веществ - 100 тыс.руб.;

по разделу " Основные направления повышения экологической безопасности":

обеспечение проведения конкурсов образовательных учреждений образовательных программ, предметов, учебных курсов экологической направленности - 80 тыс.руб. (конкурс "Природа просит защиты" в рамках краевого проекта "Генеральная уборка", интеллектуально - познавательная игра "Экология и мы", конкурс буклетов "В защиту зеленой ели", конкурс "Письмо синичке", семинар "Дни защиты от экологической опасности", долговременная игра для детей группы риска СОП "Бумеранг", семейный праздник "Семья и 7 Я", турнир им. В.Л.Вольфа, выставка на экологическом форуме "ЭКОПОЛИС" и другие. Общее количество участников - свыше 10000 чел.;

по разделу "Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности":

создание и учет запасов нейтрализующих веществ, пенообразователя, материалов и продовольствия на случай проведения работ по ликвидации ЧС - 5 тыс.руб. ,

обучение населения мерам пожарной безопасности - 20,0 тыс.руб.,

приобретение специальной литературы - 8 тыс.руб.,

оснащение спасательных постов плавсредствами и спасательным оборудованием – 436,4 тыс.руб.,

разъяснения в СМИ правил - 30,0 тыс.руб.,

памятки по правилам сезонного поведения на водоемах - 32,0 тыс.руб.,

практические занятия по правилам поведения на воде и оказания помощи пострадавшим в учебных заведениях, дошкольных учреждениях, детских лагерях - 10,0 тыс.руб.;

по разделу "Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение тяжести последствий ДТП":

проведение в общеобразовательных учреждениях открытых тематических уроков, викторин, конкурсов, выставок детских рисунков, смотров школьных газет и уголков по безопасности дорожного движения - 97,7 тыс.руб.;

по разделу "Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма;

приобретение средств оповещения для информационной работы с населением в местах с массовым пребыванием людей, для проведения учений по отработке действий при возможной угрозе возникновения террористических и экстремистских актов - 39,5 тыс.руб.,

приобретение средств для усиления антитеррористической защищенности объектов - 100 тыс.руб.,

установка тревожных кнопок в дошкольных учреждениях - 87,0 тыс.руб.,

подготовка и проведение учений по отработке действий на объектах при возможной угрозе возникновения террористических и экстремистских актов - 29,8 тыс.руб.

По  другим  мероприятиям программы: либо не планировалось выполнение мероприятий программы в 2010 г., либо не было предусмотрено средств в бюджете.

6. Программа «Реформирование финансов»

Основной целью программы «Реформирование финансов» является переход преимущественно на принципы результативного бюджетирования на основе повышение уровня прозрачности проектирования проектов и программ города и повышения уровня конкуренции в сфере предоставления муниципальных услуг.

Освоение средств за 2008-2010 г.г. в разрезе основных  мероприятий программы  отражено в таблице:

тыс. руб.

| Раздел | Объем финансирования по программе на период: |  |  | Предусмотрено в бюджете СГО на период: |  | Фактически исполнено за период: |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008-2012 г.г. | 2008-2010 г.г. | 2010 г. | 2008-2010 г.г. | 2010 г. | 2008-2010 г.г. | 2010 г. | 2008-2010 г.г. (5-7) | 2010 г. (6-8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Разделение функций заказчика и исполнителя муниципальных услуг | 700,0 | 700,0 | 0 | 100,0 | 0 | 91,0 | 0 | 9,0 | 0 |
| местный | 700,0 | 700,0 | 0 | 100,0 | 0 | 91,0 | 0 | 9,0 | 0 |
| Внедрение среднесрочного бюджетирования, ориентированно-го на результат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Совершенствование программно-целевых и проектных методов бюджетирования | 2540,0 | 2540,0 | 0 | 1734,0 | 0 | 1704,5 | 0 | 29,5 | 0 |
| местный | 2540,0 | 2540,0 | 0 | 1734,0 | 0 | 1704,5 | 0 | 29,5 | 0 |
| Итого по программе | 3240,0 | 3240,0 | 0 | 1834,0 | 0 | 1795,5 | 0 | 38,5 | 0 |
| местный | 3240,0 | 3240,0 | 0 | 1834,0 | 0 | 1795,5 | 0 | 38,5 |  |

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в 2010 г. не были утверждены в бюджете. В рамках текущей деятельности выполнены следующие мероприятия: утверждены Методика планирования бюджетных ассигнований на 2011-2013 г.г. и Порядок формирования муниципальных заданий, модуль "АЦК - планирование" использован для формирования фрагментов реестра расходных обязательств ГРБС и формирования бюджетных заявок ГРБС по текущим расходам к проекту бюджета.

7. Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» призвана обеспечить устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства в г. Соликамске, повышение социально-экономической эффективности его деятельности, а также диверсификацию экономики города.

Освоение средств за 2008-2010 г.г. в разрезе основных  разделов программы  отражено в таблице:

тыс. руб.

| Раздел | Объем финансирования по программе на период: |  |  | Предусмотрено в бюджете СГО на период: |  | Фактически исполнено за период: |  |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008-2012 г.г. | 2008-2010 г.г. | 2010 г. | 2008-2010 г.г. | 2010 г. |  | 2008-2010 г.г. | 2010 г. | 2008-2010 г.г. (5-7) |  | 2010 г. (6-8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Цель «Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в г. Соликамске, повышение социально-экономической эффективности его деятельности, а также диверсификация экономики города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 169160,0 | 169095,0 | 843,0 | 184668,0 | 97986,0 |  | 129648,7 | 43066,1 | 55018,4 |  | 54919,9 |
| федеральный | 84000,0 | 84000,0 | 0 | 99638,9 | 69451,0 |  | 56274,1 | 26086,3 | 43363,9 |  | 43364,7 |
| региональный | 67725,9 | 67725,9 | 0 | 67725,0 | 27725,0 |  | 56879,8 | 16879,8 | 10845,2 |  | 10845,2 |
| местный | 17434,1 | 17369,1 | 843,0 | 17304,1 | 810,0 |  | 16494,8 | 100,0 | 809,3 |  | 710,0 |
| 2. Расширение доступа малого и среднего предпринимательства к ресурсам для организации бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 31650,0 | 14015,0 | 8710,0 | 1575,0 | 1165,0 |  | 1575,0 | 1165,0 | 0 |  | 0 |
| региональный | 11000,0 | 5000,0 | 3000,0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| местный | 8300,0 | 3535,0 | 2330,0 | 1575,0 | 1165,0 |  | 1575,0 | 1165,0 | 0 |  | 0 |
| прочие | 12350,0 | 5480,0 | 3380,0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3. Стимулирование граждан к осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности, содействие развитию молодежного предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 7915,0 | 2985,0 | 2465,0 | 405,0 | 175,0 |  | 397,9 | 175,0 | 7,1 |  | 0 |
| региональный | 5100,0 | 1800,0 | 1650,0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| местный | 2815,0 | 1185,0 | 815,0 | 405,0 | 175,0 |  | 397,9 | 175,0 | 7,1 |  | 0 |
| 4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| местный | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 5. Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: | 210,0 | 160,0 | 20,0 | 160,0 | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | 140,0 |  | 0 |
| местный | 210,0 | 160,0 | 20,0 | 160,0 | 20,0 |  | 20,0 | 20,0 | 140,0 |  | 0 |
| ИТОГО, в т.ч.: | 209135,0 | 186355,0 | 12088,0 | 186808,0 | 99346,0 |  | 131641,7 | 44426,1 | 55166,3 |  | 54919,9 |
| федеральный | 84000,0 | 84000,0 | 0 | 99638,9 | 69451,0 |  | 56274,2 | 26086,3 | 43364,7 |  | 43364,7 |
| региональный | 83825,9 | 74525,9 | 4650,0 | 67725,0 | 27725,0 |  | 56879,8 | 16879,8 | 10845,2 |  | 10845,2 |
| местный | 28959,1 | 22349,1 | 4058,0 | 19444,1 | 2170,0 |  | 18487,7 | 1460,0 | 956,4 |  | 710,0 |
| прочие | 12350,0 | 5480,0 | 3380,0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

На реализацию мероприятий настоящей программы в  2010 г.  запланировано 12088,0 тыс.руб., из них предусмотрено в бюджете – 99346,0 тыс.руб., фактически за отчетный год было освоено   44426,1  тыс.руб. (45%).

Основным мероприятием данной программы  в  2010 г. продолжает оставаться "Создание инновационно–производственного бизнес – инкубатора "Верхнекамье".  В течение года велась  работа согласно  муниципального  контракта   по  реконструкции  производственной  базы  под  бизнес-инкубатор (ул. Радищева, 14)-  реконструкция административного здания,  строительство двух учебных мастерских. Работы выполнены, сумма средств в размере 26086,3 тыс.руб. не освоена, т.к. средства не поступили из краевого бюджета. Приобретено кухонное оборудование, мебель, орг.техника в административное здание, оплата произведена в 2011 г. В связи с неполным получением в 2010 г. средств из краевого и федерального бюджета на окончание реконструкции бизнес-инкубатора, срок ввода его в эксплуатацию перенесен на 2011 г. соответственно финансирование деятельности бизнес-инкубатора на начальном этапе не производилось.

В рамках программы были направлены средства в виде имущественного взноса Соликамского городского округа в некоммерческую организацию "Соликамский фонд поддержки малого предпринимательства" и автономную некоммерческую организацию "Бизнес-школа для предпринимателей" на содействие текущей деятельности данных некоммерческих организаций. Также были направлены средства в объеме 1165,0 тыс.руб. на предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства города Соликамска. В целях содействия участию малого и среднего предпринимательства в региональных, российских и международных фестивалях, выставках, ярмарках, конкурсах проведены конкурсы среди СМСП. Проведен торжественный прием главы города СМСП.

В целом по Программе по итогам 2010 г.:

- объем финансирования по Программе социально-экономического развития на 2010 г. – 2391540,7 тыс.руб., из них предусмотрено в бюджете на 2010 г. – 485952,5 тыс.руб., что составляет 20,3%, данное значение является результатом отсутствия ежегодной корректировки перечня программных мероприятий и объемов их финансирования в соответствии с приоритетами развития города и финансовыми возможностями, в том числе с возможностями бюджетных средств Соликамского городского округа на очередной финансовый год и плановый период;

- фактически освоено за 2010 г. – 317534,8 тыс. руб., из них федеральные средства – 33927,7 тыс.руб., средства краевого бюджета -  94575,6 тыс. руб., средства местного бюджета – 187531,5 тыс. руб., прочие средства (внебюджетные источники) – 1500,0 тыс. руб., что составляет  65,4 % от общего объема средств, предусмотренных на 2010 г.

- Не освоены средства в объеме 168417,7 тыс.руб. (34,6 %), из них: 7937,4 тыс.руб. (1,6%) реально не освоенные средства, 9193,9 тыс.руб. (1,9%) экономия средств, образовавшаяся в результате конкурсных процедур, 151286,5 тыс.руб. (31,1%) - средства, переходящие на следующий год и  которые будут освоены в 2011 г. С учетом экономии средств и переходящих средств процент исполнения составил 98%.

Анализ выполнения индикативных показателей за 2010 год,  утвержденных  Программой  социально-экономического развития  Соликамского городского округа  на  2008 – 2012 г.г.,  позволяет  отметить  следующее:

| № п/п | Индикаторы | факт 2008 г. | факт 2009 г. | 2010 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт. | +,- к плану | +,- к 2009 г |
|  | Численность населения города на начало года, тыс. чел. | 97,3 | 96,2 | 96,4 | 95,2 | -1,2 | -1,0 |
|  | Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) | 12,1 | 12,4 | 15,6 | 12,8 | -17,9 | +3,2 |
|  | Коэффициент смертности (на 1000 человек населения) | 14,8 | 14,4 | 14,7 | 14,1 | -4,1 | -2,1 |
|  | Сальдо миграций (в т.ч. за счет привлечения населения с северных территорий), чел. (отток населения) | -774 | -839 | -300 | -797 | +165,7 | -5,0 |

* демографическая ситуация за последние годы характеризуется повышением уровня рождаемости, снижением уровня смертности населения:  повышение уровня рождаемости является основной задачей развития человеческого потенциала,  уровень  рождаемости влияет на темп роста численности населения, определяет демографическую нагрузку на население трудоспособного возраста; острой проблемой демографической ситуации остается высокий уровень смертности, что является одной из причин сокращения численности населения, однако, положительная динамика ряда лет по снижению уровня смертности является положительным фактором; в следствии, выше перечисленных положительных факторов, коэффициент естественного прироста населения  имеет тенденцию роста, значение  данного показателя за 2010 год – минус 1,3;                                                              с 2005 г. наблюдается интенсивный миграционный отток населения: по данным статистики, в основном - это внутрирегиональная миграция, выезжают в Центральный Федеральный округ, Южный Федеральный округ, в Свердловскую, Тюменскую область; однако, за 2010 г. наблюдается  снижение  численности мигрантов к соответствующему периоду прошлого года, небольшой миграционный приток осуществляется в основном за счет переселения жителей с северных территорий края и с ближнего зарубежья из Таджикистана, Узбекистана и Казахстана

| № п/п | Индикаторы | факт 2008 г. | факт 2009 г. | 2010 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт. | +,- к плану | +,- к 2009 г |
|  | Общий уровень заболеваемости населения | 2599 | 2304,6 | 2100 | 2348,4 | +11,8 | +1,9 |
|  | Число умерших от несчастных случаев, отравлений и травм | 217 | 183 | 220 | 201 | -8,6 | +9,8 |
|  | Число умерших от болезней системы кровообращения, человек/в т.ч. в трудоспособном возрасте, человек | 826/174 | 831/177 | 801/187 | 797/195 | -0,5/ +4,3 | -4,1/ +10,2 |
|  | Число умерших от новообразований, человек/в т.ч. в трудоспособном возрасте, человек | 213/68 | 207/75 | 157/52 | 184/61 | +17,2/ +17,3 | -11,1/ -18,7 |
|  | Число больных туберкулезом, человек | 553 | 225 | 536 | 506 | -5,6 | +124,9 |

* показатели  по заболеваемости населения в городе превышают средне краевые  значения, в том числе и среди работающего населения, причина высоких показателей заболеваемости по городу кроется как в экологических факторах, так и в вопросах социального характера, однако, за последние годы наблюдается положительная тенденция снижения заболеваемости населения города; в структуре общей заболеваемости ведущие позиции на протяжении многих лет занимают болезни органов дыхания, сердечно-сосудистые заболевания, болезни костно-мышечной системы, травмы и отравления,  в целом значения данных показателей выше краевых значений; снижение заболеваемости и смертности от управляемых причин, сохранение и укрепление здоровья населения города -  одна из основных целей программы социально-экономического развития;

*основными причинами смертности в 2010 году, как и в целом по Пермскому краю, были сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, травмы и отравления, при этом, в городе  показатель по заболеваемости  сердечно-сосудистыми  и  онкологическими заболеваниями незначительно выше среднекраевых показателей; показатель смертности в трудоспособном возрасте по городу  значительно ниже среднекраевого уровня, в последние годы наметилась положительная тенденция к снижению смертности среди трудоспособного населения, произошли изменения и в структуре смертности трудоспособного населения, первое место занимают сердечно сосудистые заболевания, второе травмы и отравления, третье место онкологические заболевания; в целях профилактики и здорового образа жизни в городе функционирует «Центр медицинской профилактики», который является инициатором проведения многочисленных акций, мероприятий конкурсов направленных на формирование у населения города здорового образа жизни, на базе данного учреждения  функционирует межрайонный «Центр здоровья»; уровень младенческой смертности в городе - один из самых низких в крае, что в первую очередь обеспечивается слаженной и грамотной работой службы родовспоможения и детской больницы города;

| № п/п | Индикаторы | факт 2008 г. | факт 2009 г. | 2010 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт. | +,- к плану | +,- к 2009 г |
|  | Годовой объем ввода жилья (тыс. кв. м) | 4,47 | 10,4 | 37 | 18,0 | -51,4 | +73,1 |

*в отчетном периоде на территории города предприятиями и организациями всех форм собственности, а также индивидуальными застройщиками построено 267 квартир  общей площадью 18018,8 м2, что выше уровня предыдущего года;

| № п/п | Индикаторы | факт 2008 г. | факт 2009 г. | 2010 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт. | +,- к плану | +,- к 2009 г |
|  | Доля детей дошкольного возраста, стоящих в очереди на размещение в детский сад,% | 11,6 | 10,2 | 10 | 9,5 | -5,0 | -6,9 |
|  | Доля учащихся 11-х классов общеобразовательных учреждениях, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам в общей численности сдававших ЕГЭ, (%) | 100 | 99 | 100 | 99,3 | -0,7 | +0,3 |

*в целом охват дошкольным образованием составил    85%, что продолжает превышать показатели  по  Российской Федерации (58%),  Пермскому краю (73%)   и подтверждает доступность дошкольного образования в городе; для снижения очерёдности детей раннего возраста  была разработана ведомственная целевая программа «Снижение очередности в дошкольные образовательные  учреждения г. Соликамска на  2009-2011г.г.»; за 2010 г. удалось охватить услугами дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет на 100 %, и детей из семей социально-опасного положения на 45 %. Уже два года размещается заказ на услугу в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях города на 160 мест. Открыто 5 дополнительных групп. Однако в городе еще остается проблема предоставления услуги для детей раннего возраста с одного года до 3-х лет. Решение данной проблему будет осуществляться за счет вхождения с 01 января 2011 года в краевой проект «Мамин выбор». Из местного бюджета выделено 25 млн. рублей.

*в 2010 г. в ЕГЭ приняли участие 280 чел. (97,8%) выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений; по результатам ЕГЭ в сравнении с прошлым годом превышены показатели по среднему баллу по городу по 4-м предметам (по физике, химии, литературе и французскому языку), снижены показатели по среднему баллу по всем предметам на 0,3, по обязательным предметам – на 2,1.; одна выпускница 11-го  класса СОШ №12 сдала  ЕГЭ на максимальные 100 баллов, увеличилась доля выпускников, набравших более 225 баллов по результатам ЕГЭ; впервые в сдаче ЕГЭ участвовали 4 выпускника с ограниченными возможностями;

| № п/п | Индикаторы | факт 2008 г. | факт 2009 г. | 2010 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт. | +,- к плану | +,- к 2009 г |
|  | Доля учащихся 15-17 лет общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования, употребляющих психоактивные вещества, от общего количества учащихся, охваченных добровольным тестированием, % | 1,8 | 0,7 | 3,5 | Нет данных | - | - |
|  | Доля учащихся, совершивших преступление в период обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования и в течение 3 лет после окончания учебного заведения, % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,5 | -58,3 | -58,3 |
|  | Общий уровень преступности (кол-во преступлений на 10 тыс. населения) | 355 | 363 | 375 | 344,2 | -8,2 | -5,2 |

*доля несовершеннолетней преступности за 2010 г. составила  4% от общей преступности в городе, работа с несовершеннолетними преступниками, где задействованы все субъекты профилактики, в 2010 году имеет более весомые результаты:  за 2010 г. несовершеннолетними лицами  на территории г. Соликамска совершено 71 преступление (за 2009 г. – 129), к  уголовной ответственности  органами предварительного следствия  и  дознания привлечено 82 несовершеннолетних (за 2009 г. – 137); за 2010 г. снизилось количество детей и семей, находящихся в СОП на 17,7% семьи и 12% дети; снизилась численность несовершеннолетних, находящихся в СОП, совершивших преступления на 9,4%;

| № п/п | Индикаторы | факт 2008 г. | факт 2009 г. | 2010 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт. | +,- к плану | +,- к 2009 г |
|  | Доля молодежи среди безработных, % | 36,7 | 47,2 | 30 | 36,8 | +22,7 | -22,0 |

*число обратившихся в службу занятости в 2010 г. -  4840 чел. (в 2008 - 5045 , в 2009 - 5934),  в т.ч. молодежь – 1767 чел. (2008 - 2147, 2009 - 2476 ). Получили   статус  безработного в 2010 г. -  2185 чел. (2008 – 1201 чел., 2009 – 2981 чел.), в т.ч. молодежь – 1018 чел. (2008 - 638, 2009 - 1525);

| № п/п | Индикаторы | факт 2008 г. | факт 2009 г. | 2010 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт. | +,- к плану | +,- к 2009 г |
|  | Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве, % к обшей численности занятых в экономике города | 20,0 | 21,5 | 21 | 21 | 100 | -2,0 |
|  | Удельный вес поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общей сумме собственных доходов в бюджет, % | 16,5 | 12,5 | 20 | 20 | 100 | +60,0 |
|  | Средняя заработная плата работающих, руб. | 14725,0 | 15322,2 | 16440 | 18020,2 | +9,6 | +17,6 |
|  | Соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума | 3,0 | 2,8 | 2,96 | 2,96 | 100 | +5,7 |
| *среднемесячная заработная плата по городу за январь-декабрь 2010 года составила 18020,2 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2009 года на 17,6%. |  |  |  |  |  |  |  |

Программа социально-экономического развития определяет ключевые направления деятельности городского округа, обеспечивающие планомерное и системное решение проблем социально-экономического развития городского округа и представляет собой систему целей и задач, мероприятий и показателей социально-экономического развития.

Основной целью Программы являются стабилизация и улучшение качества жизни, направленные на улучшение среды жизнедеятельности населения.

Основными задачами администрации города  в  2011  году  в  свете  реализации  мероприятий  Программы  социально-экономического  развития    должны  стать:

- реализация мероприятий  Программы  социально-экономического  развития    с целью сохранения стабильности и развитие городского округа с устойчивой и сбалансированной экономикой, комфортной городской средой;

- контроль  за  завершением  работ  по  муниципальным  контрактам,  заключенным  в  2010 году,  строго  в  соответствии  с установленными контрактом сроками и условиями;

- активизация    работы  по  мероприятиям  Программы,  не  требующим    финансовых  затрат,  либо  с  небольшими  финансовыми  затратами;

- организация  работ  по  максимальному  привлечению  средств  вышестоящих  бюджетов   посредством  вхождения  в  региональные  и  федеральные  программы  и  проекты для  решения  социально-экономических  проблем  и  задач  города;

- продолжение  работы  по созданию   инновационно - производственного  бизнес - инкубатора,  проведение  всех  организационно-методологических  мероприятий,  обеспечивающих  функционирование   после  ввода  в  эксплуатацию;

- реализация большинства мероприятий Программы и освоение средств, предусмотренных в бюджете на их реализацию, в полном объеме.