Отчет о реализации Стратегии социально-экономического развития Соликамского городского округа до 2030 года

за 2023 год

Генеральная цель социально-экономического развития Соликамского городского округа: «Соликамский городской округ - комфортная территория Прикамья». Достижение генеральной цели требует реализации комплекса действий - эффективного использования основных стратегических ресурсов и повышения качества муниципального управления.

Исходя из поставленной генеральной цели, основными направлениями развития Соликамского городского округа (далее – СГО) определены:

- Развитие социальной сферы;

- Развитие комплексной безопасности;

- Экономическое развитие;

- Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа;

- Развитие эффективности и результативности муниципального самоуправления.

Индикатором реализации Стратегии социально-экономического развития Соликамского городского округа до 2030 года (далее – Стратегия) является «Сохранение численности населения городского округа».

Тенденция демографической ситуации СГО повторяет тенденцию Пермского края, которая характеризуется сокращением численности населения.

Среднегодовая численность постоянного населения СГО за 2023 г. составила 100341 человек и уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 665 человек или на 0,7%.

Несмотря на снижение численности населения среди городских округов Пермского края СГО занимает устойчивое третье место.

Основные демографические процессы по данным Пермьстата :

|  | человек |  | на 1000 чел. населения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Численность родившихся | 823 | 796 | 8,1 | 7,9 |
| Численность умерших | 1269 | 1241 | 12,6 | 12,3 |
| Естественный прирост, убыль (-) | -446 | -445 | -4,5 | -4,4 |
| Число прибывших, чел. | 1725 | 1492 | 17,1 | 14,8 |
| Число выбывших, чел. | 1826 | 1821 | 18,1 | 18,1 |
| Миграционное движение | -101 | -329 | -1,0 | -3,3 |

По итогам 2023 года наблюдается положительная динамика по численности умерших, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение составило 2,2%. Но, несмотря на выявленный факт, число умерших превысило число родившихся, в результате чего образовалась естественная убыль населения – (-445) человек.

Причинами снижения уровня рождаемости являются:

отложенное деторождение (средний возраст матери первенца – 26 лет);

увеличение численности населения старшего возраста;

жилищные проблемы, материально – бытовые трудности;

высокие затраты на уход за детьми и их образование;

недостаточное качество оказания медицинской помощи,

ухудшение репродуктивного здоровья населения;

изменение статуса женщины: независимость, желание сделать карьеру;

рост трудовой занятости женщин.

Отрицательная динамика за 2023 год наблюдается по уровню миграционного движения – рост в 3,3 раза к уровню 2022 года.

Основными причинами миграционного оттока населения остаются причины личного и семейного характера, а также в связи с учебой и работой в других городах и регионах.

Аналогичная ситуация снижения численности населения характерна почти для всех муниципальных образований Пермского края (в целом по краю убыль населения за 2023 год составила – 12,8 тыс. чел.).

Дальнейшая реализация мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения СГО, увеличение продолжительности жизни, сокращение уровня смертности, формирование мотивации для ведения здорового образа жизни позволит замедлить темпы естественной убыли населения.

В свою очередь, реализация мероприятий, направленных на повышение уровня комфортности проживания и уровня привлекательности территории окажет положительное влияние на миграционное движение.

Основным механизмом реализации Стратегии является План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития СГО (далее – План реализации Стратегии), который предусматривает значения целевых показателей и финансовое обеспечение реализации Стратегии.

Стратегией предусмотрено ежегодное проведение мониторинга реализации Стратегии.

Мониторинг результативности целевых показателей Стратегии по итогам 2023 года показал следующие результаты:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Отчетный период 2023 год |  | Уровень достижения планового значения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Социальная сфера |  |  |  |  |
| 1.1 | Среднегодовая численность постоянного населения | человек | 100 198 | 100 341 | 100,1 |
| 1.2 | Миграционный прирост населения | человек | -424 | -329 | 77,6 |
| 1.3 | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, в общем количестве выпускников 11 классов | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.4 | Превышение среднего балла Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам в сравнении со среднекраевым показателем | баллов | 0,2 | 3,6 | 1800,0 |
| 1.5 | Доля учителей в общеобразовательных учреждениях со стажем работы до 3 лет (включительно) в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Соликамского городского округа | процентов | 11,6 | 5,5 | 47,4 |
| 1.6 | Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования Соликамского городского округа, к средней заработной плате учителей муниципальных общеобразовательных учреждений Соликамского городского округа | процентов | 90,0 | 101,4 | 112,7 |
| 1.7 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в актуальной очереди для определения в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, в общем количестве детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования | процентов | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.8 | Доля детей, охваченных различными формами оздоровления и отдыха, от числа детей в возрасте от 7 до 18 лет | процентов | 90,0 | 92,1 | 102,3 |
| 1.9 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 54,5 | 59,5 | 109,2 |
| 1.10 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности | процентов | 58,9 | 67,4 | 114,4 |
| 1.11 | Доля образовательных организаций, имеющих бессрочные лицензии на осуществление образовательной деятельности от общего количества образовательных организаций | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.12 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в нормативном состоянии и не требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждении культуры | процентов | 94,0 | 90,0 | 95,7 |
| 1.13 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и не требующих капитального ремонта в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процентов | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 1.14 | Доля объектов социальной сферы, доступных для маломобильных групп населения | процентов | 88,8 | 88,8 | 100,0 |
| 1.15 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Пермском крае | процентов | 95,0 | 97,8 | 102,9 |
| 1.16 | Доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно от числа многодетных семей, поставленных на учет | процентов | 50,6 | 59,4 | 117,4 |
| 1.17 | Увеличение общего потока организованных туристов и экскурсантов | процентов | 3,0 | 7,3 | 243,3 |
| 2. | Экономическое развитие |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Соликамского городского округа (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета Соликамского городского округа (без учета субвенций) | процентов | 65,01 | 51,16 | 78,7 |
| 2.2 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади территории Соликамского городского округа | процентов | 35,6 | 36,2 | 101,7 |
| 2.3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, использующих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (на 10 000 человек населения) | единиц | 500,0 | 681,0 | 136,2 |
| 2.4 | Увеличение количества объектов, включенных в Перечень муниципального имущества Соликамского городского округа, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | процентов | 10,0 | 11,8 | 118,0 |
| 2.5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Соликамского городского округа (без субъектов малого предпринимательства) | рублей | 57 777,1 | 60 698,5 | 105,1 |
| 2.6 | Уровень регистрируемой безработицы за год (на 01 января) | процентов | 0,59 | 0,27 | 45,8 |
| 2.7 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | рублей | 93 575,7 | 146 308,4 | 156,4 |
| 2.8 | Объем привлеченных средств бюджетов всех уровней на развитие Соликамского городского округа в расчете на одного жителя Соликамского городского округа | рублей | 35 279,9 | 45 402,6 | 128,7 |
| 2.9 | Объем освоенных бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ Соликамского городского округа | процентов | 94,0 | 97,7 | 103,9 |
| 2.10 | Просроченная задолженность по заработной плате (на начало года) по органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям Соликамского городского округа | рублей | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.11 | Объем задолженности муниципальных учреждений, организаций по бюджету Соликамского городского округа в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды | рублей | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3. | Природопользование, инфраструктура, управление ресурсами, имуществом |  |  |  |  |
| 3.1 | Площадь сформированных земельных участков под жилищное строительство | гектаров | 11,8 | 14,5 | 122,9 |
| 3.2 | Ввод общей площади жилья в Соликамском городском округе | кв.метров | 17 710 | 65 440 | 369,5 |
| 3.3 | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | процентов | 0,67 | 2,47 | 368,7 |
| 3.4 | Объем незавершенного строительства в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета Соликамского городского округа | рублей | 0 | 0 | 100,0 |
| 3.5 | Процент выполнения от установленного Соликамскому городскому округу показателя по расселению общей площади жилых помещений аварийного жилищного фонда | процентов | 100,0 | 95,5 | 95,5 |
| 3.6 | Наличие задолженности муниципальных учреждений за потребленные топливно-энергетические ресурсы, превышающей 2 расчетных периода | да/нет | нет | нет | 100 |
| 3.7 | Доля организаций коммунального комплекса, участие Соликамского городского округа в уставном капитале которых составляет не менее 25%, прошедших обязательное энергетическое обследование | процентов | 90,0 | 100,0 | 111,1 |
| 3.8 | Доход с единицы площади муниципального арендного фонда | рублей/кв.м. | 1 310,3 | 1 613,8 | 123,2 |
| 3.9 | Темп роста поступлений земельного налога, арендной платы за землю, платы по соглашениям об установлении сервитутов и доходов от продажи земельных участков в бюджет Соликамского городского округа | процентов | 0,1 | 3,2 | 103,2 |
| 3.10 | Доля муниципального имущества, не используемого для решения вопросов местного значения городского округа, в общем количестве муниципального имущества | процентов | 5,3 | 5,2 | 98,1 |
| 3.11 | Наличие просроченной задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт муниципального имущества | да/нет | нет | нет | 100 |
| 4. | Развитие территории Соликамского городского округа |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | 48,5 | 50,0 | 103,1 |
| 4.2 | Исполнение приоритетных региональных проектов (в разрезе каждого приоритетного проекта)* | процентов | 98,0 | 98,7 | 100,7 |
| 4.3 | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий | единиц | 8 | 9 | 112,5 |
| 4.4 | Доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности внутриквартальных проездов | процентов | 28,0 | 28,0 | 100,0 |
| 4.5 | Доля транспортных средств с низким расположением пола в общем числе средств, осуществляющих перевозки пассажиров городским общественным транспортом | процентов | 68,5 | 74,0 | 108,0 |
| 4.6 | Доля остановочных пунктов, соответствующих нормативному состоянию (ГОСТ Р 52766-2007), в общем количестве остановочных пунктов | процентов | 39,0 | 39,2 | 100,5 |
| 4.7 | Доля обустроенных остановочных пунктов городского общественного транспорта с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан, к общему числу остановочных пунктов городского общественного транспорта | процентов | 36,0 | 36,0 | 100,0 |
| 4.8 | Доля выполнения планового количества рейсов движения пассажирского транспорта до труднодоступных населённых пунктов (п.Красный Берег, п.Басим) | процентов | 98,0 | 98,0 | 100,0 |
| 4.9 | Доля протяженности освещенных частей улиц в их общей протяженности | процентов | 41,0 | 41,0 | 100,0 |
| 5. | Общественная безопасность |  |  |  |  |
| 5.1 | Число совершенных преступлений | единиц на 10 000 человек | 179,0 | 172,7 | 96,5 |
| 5.2 | Количество преступлений, совершенных в общественных местах | единиц | 490 | 476 | 97,1 |
| 5.3 | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в социально-опасном положении (СОП), в возрасте от 7 до 17 лет охваченных дополнительной занятостью от общего количества детей СОП от 7 до 17 лет | процентов | 78,1 | 84,6 | 108,3 |
| 6. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Соликамского городского округа и муниципальными учреждениями в электронном виде, в общем объеме муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Соликамского городского округа, муниципальными учреждениями, в том числе первоочередных | процентов | 62,0 | 63,3 | 102,1 |
| 6.2 | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджета Соликамского городского округа | процентов | 6,4 | 5,15 | 80,5 |
| 6.3 | Удовлетворенность населения деятельностью главы городского округа – главы администрации Соликамского городского округа, администрации Соликамского городского округа, в том числе их информационной открытостью | % положительных ответов от числа опрошенных | 50,0 | 38,7 | 77,4 |
| 6.4 | Доля выполненных администрацией Соликамского городского округа решений, принятых Думой Соликамского городского округа, и депутатских запросов Думы | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6.5 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, в общем количестве муниципальных служащих | процентов | 30,0 | 35,0 | 116,7 |

*Показатель 4.2. Исполнение приоритетных региональных проектов (в разрезе каждого приоритетного проекта):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Отчетный период 2023г. |  | Уровень достижения планового значения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ремонт объекта общественной инфраструктуры МАОУ «Гимназия № 1» (структурное дошкольное подразделение) | рублей | 3 462 553,54 | 3 462 553,54 | 100,0 |
| 2. | Ремонт объекта общественной инфраструктуры МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» | рублей | 5 006 380,6 | 5 006 380,6 | 100,0 |
| 3. | Ремонт объекта общественной инфраструктуры МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» (структурное дошкольное подразделение) | рублей | 2 691 980,45 | 2 691 980,45 | 100,0 |
| 4. | Ремонт объекта общественной инфраструктуры МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» (структурное дошкольное подразделение) | рублей | 3 460 073,21 | 3 460 073,21 | 100,0 |
| 5. | Ремонт объекта общественной инфраструктуры МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» (структурное дошкольное подразделение) | рублей | 2 965 949,91 | 2 965 949,91 | 100,0 |
| 6. | Ремонт объекта общественной инфраструктуры МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» (структурное дошкольное подразделение) | рублей | 8 189 738,69 | 8 189 738,69 | 100,0 |
| 7. | Ремонт объекта общественной инфраструктуры МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» (структурное дошкольное подразделение) | рублей | 7 639 422,32 | 7 639 422,32 | 100,0 |
| 8. | Ремонт объекта общественной инфраструктуры МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (структурное дошкольное подразделение) | рублей | 5 210 469,81 | 5 210 469,81 | 100,0 |
| 9. | Ремонт объекта общественной инфраструктуры МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» | рублей | 7 673 774,80 | 7 673 774,80 | 100,0 |
| 10. | Ремонт объекта общественной инфраструктуры МАОУ «Городищенская средняя общеобразовательная школа» | рублей | 2 558 004,24 | 2 558 004,24 | 100,0 |
| 11. | Ремонт объекта общественной инфраструктуры МАОУ «Родниковская средняя общеобразовательная школа» | рублей | 2 722 761,78 | 2 722 761,78 | 100,0 |
| 12. | Ремонт объекта общественной инфраструктуры МБОУ "С(К)ОШ" | рублей | 1 821 567,60 | 1 821 567,60 | 100,0 |
| 13. | Ремонт объекта общественной инфраструктуры МАДУ «Центр развития речи-Детский сад № 13 «Солнечный» (компенсирующий)» | рублей | 3 254 322,05 | 3 254 322,05 | 100,0 |
| 14. | Ремонт объекта общественной инфраструктуры МАДОУ «Детский сад «Детский квартал» | рублей | 7 054 817,15 | 7 054 817,15 | 100,0 |
| 15. | Ремонт объекта общественной инфраструктуры МБОУ ДО «Детский эколого-биологический центр» | рублей | 1 859 068,80 | 1 859 068,80 | 100,0 |
| 16. | Ремонт объекта общественной инфраструктуры МАОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка» | рублей | 38 922 556,40 | 38 922 556,40 | 100,0 |
| 17. | Ремонт объекта общественной инфраструктуры МБУК «Центральная библиотечная система»** | рублей | 7 202 590,0 | 5 697 300,38 | 79,1 |
| 18. | Ремонт кровли МАУ ДО «СШ «ФОЦ» по адресу: Пермский край, г. Соликамск, пр-кт Ленина, д. 15 | рублей | 5 534 460,00 | 5 534 460,00 | 100 |
| 19. | Нераспределенный остаток бюджетных средства | рублей | 0,05 | 0 | 0 |
| Итого |  | рублей | 117 230491,40 | 115 725201,73 | 98,7 |

** субсидию бюджета ПК и долю местного бюджета на условиях софинансирования планируется реализовать в срок до 30.04.2024г.

Согласно полученным результатам наблюдается положительная динамика по большинству показателей.

Финансирование Стратегии осуществляется за счет средств федерального бюджета, краевого и местного бюджетов и внебюджетных источников.

Мониторинг финансового обеспечения реализации Стратегии по итогам 2023 года изложен в прилагаемой к отчету таблице.

Для решения поставленных в Стратегии задач предусмотрен стратегический план развития СГО.

В рамках стратегического плана развития СГО в 2023 году осуществлялись мероприятия по следующим направлениям:

1.Развитие социальной сферы

Реализованы следующие мероприятия социальной направленности:

1.1.В отрасли «Образование»:

В целях обеспечения доступного и качественного образования:

проведены текущие ремонтные работы на 43 объектах (ремонт кровель, замена оконных блоков, ремонт крылец);

проведена работа по совершенствованию системы безопасности в образовательных учреждениях:

- установлены системы охранной сигнализации (в зданиях 7 школ);

- проведены совместно с представителями Соликамского отдела Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Пермскому краю тренировки в условиях вооруженного нападения с обучающимися и работниками школ;

- проведена замена автоматической пожарной сигнализации (в зданиях 4 школ);

- проведена замена эвакуационных пожарных лестниц (в 2 структурных дошкольных образовательных учреждениях);

заменены ограждения территории 4 детских садов;

завершено строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием (межшкольный стадион) на территории школы 
№ 12, ремонт спортивных залов в 3 школах (4 спортивных зала);

завершены работы по капитальному ремонту бассейна МАОУ ДО «ДООЦ «Лесная сказка», бассейн введен в эксплуатацию;

обустроены спортивные площадки на территориях 2 садов  и безопасные подходы к структурным подразделениям  школ (детские сады № 5, 12, 30, 36) и к МАОУ «СОШ № 7» (благотворительная помощь ПАО «Уралкалий»);

проведены работы по благоустройству территории  структурного подразделения МАОУ «СОШ № 14» (устройство покрытия на детских площадках, проездах и выездах, ограждения, прогулочных зон, наружное освещение территории, озеленение территории) и МАОУ ДО «ДООЦ «Лесная сказка».

Создан центр образования цифрового, естественного, технического и гуманитарного профилей на базе МАОУ «Родниковская СОШ» - «Точки роста». Дети  сельских школ получили возможность обучаться цифровым, естественнонаучным, техническим дисциплинам в классах, оборудованных по современным стандартам:  компьютеры, медиазоны, учебное оборудование для уроков физики, химии, биологии и робототехники.

Приобретено современное оборудование (интерактивное, компьютерное, презентационное, мультимедийное) для обеспечения образовательного процесса:

в трех детских садах (развивающие панели, игровые спортивные уличные комплексы, песочницы, интерактивные комплексы, Lego–конструкторы, логопедические комплексы);

в  МАОУ  СОШ № 7, 9, 12, 14, 15, 17, Гимназия №1  (ноутбуки, камеры, МФЦ, серверы, интерактивные панели, программное обеспечение);

оснащены мастерские МАОУ «СОШ №7» по предмету «Технология»;

приобретено дополнительное оборудование кабинетов, актового зала МАОУ «Солнечная радуга»;

приобретен спортивный инвентарь и оборудование для школ.

В результате развития рынка образовательных услуг:

обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста;

организована деятельность по развитию вариативных форм дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 3 лет, в том числе не посещающих детские сады на базе образовательных учреждений:

- консультационный центр для родителей (законных представителей), МАДОУ «Детский сад «Детский квартал»;

- три службы ранней помощи: МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 13 «Солнечный» (компенсирующий)», МАОУ «СОШ № 12» структурное подразделение «Детский сад», МАОУ «СОШ № 15» структурное подразделение «Детский сад»;

- лекотека, МАДОУ «Детский сад «Детский квартал»;

- пять консультативных пунктов на базе структурных подразделений МАОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 7», МАОУ «СОШ № 9», МАОУ «СОШ № 17», МАОУ «Тохтуевская СОШ».

Результатами внедрения современных образовательных программ в 18 общеобразовательных учреждениях являются результаты итоговой аттестации (ЕГЭ). На протяжении нескольких последних лет СГО входит в перечень 15 муниципалитетов – лидеров по среднему баллу ЕГЭ. В общем рейтинге по результатам ЕГЭ среди муниципалитетов Пермского края СГО занял: 3 место по русскому языку; 5 место по предметам по выбору; 7 место по доле высокобалльных работ; 5 место  по всем предметам.

Максимальные результаты на ЕГЭ получили 5 выпускников по двум учебным предметам: русскому языку и обществознанию; повысился средний балл по 7 учебным предметам; снизилась доля выпускников, не преодолевших минимальный порог баллов на ЕГЭ.

25 выпускников получили медаль «За особые успехи в учении».

В образовательных учреждениях СГО выстроено взаимодействие с родителями: функционируют  родительские клубы, родительские патрули, службы ранней помощи, родительский контроль питания, Совет отцов, Дни открытых дверей и др. Все мероприятия активно освещаются в сети Интернет.

В целях развития дополнительного образования детей, в рамках Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» и по приказу Министерства просвещения Российской Федерации в школах СГО работают советники, создаются центры детских инициатив, которые являются местом притяжения школьников, центром формирования их креативного мышления, самореализации, профориентации, социализации. На сегодня в проекте «Навигаторы детства» работают 8 школ (10 советников) и 4 учреждения СПО (5 советников).

В отчетном году активно реализуется волонтерское движение, количество волонтерских объединений выросло в два раза: 2023 г. - 15  (2022г. – 7).

31 марта 2023 года на базе МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звёздный» состоялось торжественное открытие первичных отделений и местного отделения РДДМ «Движение первых» (Российское движение детей и молодежи). Зарегистрировано 18 первичных отделений: 17 на базе общеобразовательных организаций и 1 на базе дополнительного образования (ЦРТДиЮ «Звездный»).

Развивается юнармейское движение, объединение насчитывает 1300 участников (21 отряд). Решением заседания главного штаба Юнармии МАОУ ДО «ЦРТДиЮ «Звездный» присвоен статус «Центр по подготовке юнармейцев «Дом Юнармии», который осуществляет координирующую, организационную деятельность по военно-патриотическому воспитанию.

В 2023г. юнармейский отряд «Искра» МАОУ «Родниковская СОШ» занял второе место в краевом конкурсе «Лучший юнармейский отряд» регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Пермского края.

В отчетном году проведены различные мероприятия: фестиваль для детей с ОВЗ  и их родителей  «От сердца к сердцу»; ярмарка «Оранжевое настроение»; фестиваль «Хоровод дружбы».

Образовательные услуги детям с ограниченными возможностями здоровья осуществляются в форме: инклюзивного образования, обучение в специализированных классах, учебных заведениях, дистанционное обучение. Доступность дошкольного образования, в т.ч. для воспитанников с ОВЗ и/или инвалидностью (от актуального спроса) – 100%.

Для получения дошкольного, начального общего, основного общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в городском округе функционируют специализированные учреждения:

- МАДОУ «Детский сад «Детский квартал»;

- МАДОУ «Центр развития речи – Детский сад № 13 «Солнечный (компенсирующий)»;

- МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями».

В целях обеспечения услугами дошкольного образования детей с особыми потребностями функционируют:

- центр психолого-педагогической помощи населению;

- 21 группа компенсирующей направленности (группы для воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи - 11;  группы для воспитанников с нарушениями опорно-двигательного аппарата  - 4; группы для детей с задержкой психического развития - 4;  группы для детей с нарушением интеллекта – 2).

В рамках выявления и развития потенциала лучших образовательных учреждений, педагогов и учащихся:

сформирована система конкурсных и олимпиадных мероприятий, направленных на выявление талантливых обучающихся, успешно реализуется проект «Олимпийская сборная Соликамска»;

проводятся конкурсы исследовательских работ;

на территории СГО созданы три профильных класса: медицинский  на базе МАОУ «Гимназия №1», инженерный в МАОУ «СОШ № 1», педагогический в МАОУ «СОШ № 15».

По итогам аттестации 62% выпускников  медицинского класса  поступили в медицинскую академию, половина – по целевому обучению от Соликамска.

Обучающиеся педагогического класса  прошли стажировку во время профильной смены муниципального лагеря «Соликамский АртеК - 2022»,  приняли участие в краевом детском форуме «Мой выбор: профессия «Вожатый»; приняли участие в организации профориентационного проекта Центра опережающей профессиональной подготовки «Профкомпас»;  стали Лауреатами 1 степени Международного Фестиваля Искусств «Парад Звезд» в номинации «Видеоклипы» с темой «Профессия педагог». В каникулярный период для обучающихся была организована педагогическая практика в структурных подразделениях «Детский сад».

14 обучающихся СГО награждены Знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края».

В СГО достаточно высокий процент аттестованных педагогов (всего аттестовано 1267 чел (83%)). В конкурсном отборе среди лучших учителей Пермского края 6 педагогов СГО стали обладателями премии Президента РФ. Результативно и участие педагогов и в других региональных конкурсах.

Для позиционирования положительного имиджа учителя в 2023 году:

проведен Форум молодых педагогов «Моё пространство. Пространство возможностей» на базе МАОУ «Гимназия «Солнечная радуга»;

разработан муниципальный проект «Вся СОЛЬ в школе», в рамках года Педагога и наставника;

создан коллегиальный орган – совет молодых педагогов;

проведены встречи актива молодых педагогов, Слет молодых  педагогов «Мое пространство открытий».

Для работников социальной сферы  в 2023 году  обеспечена реализация 27 путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление (в том числе: 23 – в сфере образования,  3 – в сфере культуры, 1 - в сфере спорта).

1.2.В отрасли «Физическая культура и спорт»:

В целях повышения обеспеченности инфраструктурой для занятия физкультурой и массовым спортом в 2023г.:

отремонтировано 6 спортивных залов:

- спортивный зал МАУ ДО «ФОЦ», расположенный по адресу: г.Соликамск, пр. Ленина, 15;

- ремонт  пола спортивного зала СШОР «Олимпиец», расположенного по адресу: г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 1;

- спортивный зал МБОУ «С(К)ОШ» по адресу: г. Соликамск, ул. 20 лет  Победы,138;

- спортивный зал МАОУ «СОШ № 17» по адресу: г. Соликамск, ул. Северная, 36а;

- спортивный зал МАОУ «СОШ 12» по адресу: г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 89;

- большой спортивный зал МАОУ «СОШ № 12» по адресу: г. Соликамск, ул. Набережная, 169;

введена в эксплуатацию  и оборудована необходимым инвентарем площадка ГТО в с. Жуланово СГО;

выполнен ремонт кровли МАУ ДО «СШ «ФОЦ» по адресу: г. Соликамск, пр-т Ленина, д. 15;

построен межшкольный стадион по адресу: г.Соликамск, ул. Набережная, 169. В рамках строительства установлено футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, беговая дорожка, протяженностью 100 м, тренажеры, видеонаблюдение, проведено освещение.

МАУ ДО «СШОР «Старт» заключен договор с ООО «Метрополия» г. Пенза (победитель аукциона) на разработку проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в северной части административного центра СГО. Срок выполнения работ – до 31.12.2024 г.

На территории городского округа осуществляли деятельность 69 организаций и учреждений, в которых проводится физкультурно-оздоровительная работа по 34 видам спорта, в том числе муниципальные учреждения, предоставляющие услуги в области физической культуры и спорта: МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпиец», проводят занятия по 7 видам спорта; МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Старт», проводят занятия по 11 видам спорта; МАУ ДО «Физкультурно-оздоровительный центр» проводят занятия по 6 видам спорта, к услугам населения предоставлены залы: игровой, единоборств, тренажерный, фитнес и бильярдный.

Реализованы следующие краевые и федеральные проекты в области физической культуры и спорта:

«Федеральный проект – Спорт норма жизни», «Массовый спорт», «Каждому муниципалитету – умный маршрут здоровья», «Тренер нашего двора», «Умею плавать», «Школьный спортивный клуб» и др.;

краевой проект «Развитие массового спорта», в рамках которого на территории пяти образовательных школ (№ 1, 9, 15, 16, 17) были организованы занятия физкультурой под руководством тренеров по видам спорта: волейбол, баскетбол, ОФП, легкая атлетика, лыжные гонки, фитнес, скандинавская ходьба, футбол, подвижные игры, спортивный туризм и другие;

федеральный проект «Спорт-норма жизни», в рамках реализации которого в с. Жуланово была построена открытая площадка для выполнения нормативов ФВСК «ГТО».

Краевой проект «Умею плавать», направленный на обучение плаванию учащихся 3-х классов, реализуется на базе бассейна МАОУ ДО «ЦРТДЮ «Звездный». Всего в проекте участвовали 291 обучающийся.

На территории городского округа проведены соревнования краевого уровня: Кубок «Верхнекамье» по хоккею, Чемпионат и Первенство Пермского края по армрестлингу.

6 человек награждены знаком отличия «Гордость Пермского края» в номинации «Физическая культура и спорт».

1.3.В отрасли «Культура»:

В рамках развития новых уникальных ниш для привлечения инвестиционных потоков и туристов:

организовано и проведено более 6 тыс. культурных мероприятий в форматах онлайн и офлайн, Соликамский городской	 округ посетили 113798 туристов и экскурсантов;

реализовано 4 проекта:

- разработана Спилс-карта СГО «Собираем Соликамск» (НФ «Соликамский фонд поддержки и развития ТОС и ОИ»);

- экскурсия «Соляная верста: прошлое и настоящее» (Юлия Глинкина);

- «Музыкальные-поэтические четверги на «Соляной версте» (МБУК «ЦКС»);

- «Соленые профессии: прошлое, настоящее, будущее» (МАУК «Музей-заповедник «Сользавод»»);

организовано участие делегации 12 мастеров народных промыслов СГО в 17-ой межрегиональной «Ярмарке народных промыслов и декоративно-прикладного искусства» (22-26 февраля г. Пермь);

принято участие во всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» и

в Первом форуме гостеприимства России (17-20 мая, г. Пермь);

состоялась презентация туристского потенциала и инвестплощадок на выставке «Дни Пермского бизнеса» (23-24 мая г.Пермь);

организован и проведен в рамках сотрудничества с ПАО «Уралкалий» конкурс социальных проектов в сфере туризма «Путешествие по Соликамску» был, на который было представлено 21 проект.

В рамках работы с Ассоциацией малых туристских городов (далее - АМТГ):

принято участие в Общем собрании городов-членов АМТГ (3 февраля, г. Москва);

пройдено обучение в Акселераторе АМТГ «Мастерская проектной деятельности», результатом которого стала защита проекта «9 Пятница по Пасхе» (6 июня, г. Таруса);

принято участие соликамской делегации в Фестивале малых туристских городов (8-9 июля, г. Кунгур);

подготовлена информация о событийных мероприятиях СГО на сайт АМТГ;

размещена  информация на инвестиционном портале.

В рамках поддержки и популяризации деятельности существующих творческих школ и творческих коллективов:

оказано содействие и информационное сопровождение участия соликамской делегации в V Краевом смотре-конкурсе традиционного костюма «DRESS - СтроганоFF» (26 августа, п. Верхнечусовские городки). Результат – костюмы мастера Алины Горшковой заняли 2 место;

гран-при в номинации "Линейка туристических сувениров" получили сувениры фестиваля «Биармия» и МАУК «ДК «Прикамье»;

принято  участие 23-25 ноября в Национальной премии Russian Event Awards в г.Нижний Новгород, финалисты конкурса фестиваль «БИАРМИЯ» и событие «ЛеньДень» МАУК ДК «Прикамье». Фестиваль «БИАРМИЯ» в номинации «Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении» занял 2 место;

20 мая организован экскурсионный тур в Соликамск для финалистов конкурса «Мастера гостеприимства» и участников форума гостеприимства России;

организована поездка участников зонального этапа краевого XV Фестиваля искусств детей и юношества им. Д.Б.Кабалевского «Наш Пермский край» (42 чел.), в  номинации «Хореография» - 12 коллективов одержали победу и прошли в дальнейший краевой этап;

организованы: поездка в город Пермь участников церемонии награждения и гала-концерта детского творческого конкурса «Дарования Прикамья» (8 чел.);  поездка для участия в творческой встрече с работниками культурно-досуговых учреждений г. Губаха (11 чел.);

принято участие в XXVI фестивале команд КВН г.Пермь Пермского края, количество участников (8 чел);

принято участие учащимися ДШИ, ДМШ в конкурсе «Русская фантазия-2023» (20 чел.).

4 человека награждены знаком отличия «Гордость Пермского края» в номинации «Культура и искусство».

В рамках развития общественно-коммуникационных функций библиотек:

принято участие в Федеральном проекте по созданию центральной модельной библиотеки.

В рамках создания условий для развития и строительства туристических объектов:

в целях создания общественного пространства в исторической части города разработан мастер-план центра города и дизайн-кода центра города для участия в Федеральном конкурсе нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» разработан проект на создание причальной инфраструктуры для маломерных и круизных пассажирских судов в районе МАУК «Музей-заповедник «Сользавод». Срок реализации – 2024г.

В  декабре 2023 г. состоялось торжественное открытие «Многофункционального молодежного центра «Молодежь Соликамска». В центре множество разнообразных пространств: общения, встреч, добра, звука, просвещения, событий, креатива, действий, актовый зал на 100 человек. В стенах центра размещен современный конференц-зал, 2 хореографических зала, вокальная студия, дизайн-студия и еще много других направлений.
На входе бесплатный WI-FI, зона для общения.

1.4.В отрасли «Здравоохранение»:

С целью стимулирования здорового образа жизни населения и развития системы профилактических мероприятий:

проведена информационно-разъяснительная работа с населением о спортивных мероприятиях, о людях, ведущих здоровый образ жизни, медицинских работниках, рассказывающих о профилактике различных заболеваний, о вакцинации и др.:

размещены материалы, транслировались сюжеты на тему о здоровом образе жизни: 1644 материала размещено на ресурсах администрации (сайте, страницах ВКонтакте, Одноклассники, в т.ч. видеохостинге на You Tube), 93 сюжета на телеканалах Соль-ТВ и Соликамск ТВ, 125 аудиороликов на радио «Соликамск ФМ», в газетах «Соликамский рабочий», «Городок», «Наш Соликамск»;

проведено 265 массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых приняли участие 16257 человек (АППГ - 7264 человека).

В ГБУЗ ПК «Городская детская больница» г. Соликамск организовано 2 отделения медицинской профилактики.

По пропаганде ЗОЖ и профилактике неинфекционных заболеваний обучено 259 мед. работников (проведено 30 занятий).

Проведена следующая работа Государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Пермского края г. Соликамска:

диспансеризация населения, позволяющая предотвратить хронизацию процесса и снизить инвалидность;

профилактические медицинские осмотры врачами акушерами-гинекологами, детскими урологами-андрологами;

формирование приверженности к иммунопрофилактике среди детей и их родителей, в том числе в образовательных организациях;

разработаны и внедрены в практику обучающие модули для медицинских работников по профилактике школьно-обусловленных заболеваний;

организована работа в мобильных пунктах вакцинации (в 2023 году было организовано 2 мобильных пункта вакцинации в двух частях города для удобства жителей), выезды для вакцинации на предприятия города;

работа кабинета психологического консультирования.

В целях повышения доступности приема населения узкими специалистами:

ГБУЗ ПК «Городская детская больница»:

привлекаются врачи-специалисты из других территорий края (г. Пермь, 
г. Красновишерск) на условиях совместительства. Так в 2023 г. привлечены врач-эндокринолог, 2 врача-невролога. Приемы ведутся в вечернее время и выходные дни;

увеличено время приема врачей-специалистов в рамках проекта «Инцидент 38»- продолжительность рабочей недели составляет 39 часов;

проведено обучение на циклах профессиональной переподготовки врачей: эндокринолога детского, гастроэнтеролога, анестезиолога-реаниматолога.

ГБУЗ ПК «Городская больница г. Соликамск»:

организована работа выездной поликлиники ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница» по графику, выезды специалистов Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии  1 раз/месяц;

организована выдача направлений к узким специалистам в частные медицинские организации, участвующие в системе ОМС (поликлиника «Интима» г. Соликамск).

В рамках укрепления общего состояния материально-технической базы системы здравоохранения и ее кадровых ресурсов:

В ГБУЗ ПК «Городская детская больница»:

- при содействии АО «Соликамскбумпром» приобретено медицинское и иное оборудование: аппарат физиотерапевтический многофункциональный «ЭЛ-ЭСКУЛАП» (3 шт.), процессоры к персональным компьютерам в детскую поликлинику (6 шт.), холодильник бытовой для пациентов в педиатрическое отделение;

- в рамках Краевой программы «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Пермском крае» Министерством здравоохранения ПК передано: портативный электрокардиограф для детей 3-6-12 канальный 1 шт., термометр медицинский электронный инфракрасный 1 шт., диагностический фонарик 1 шт., стетофонендоскоп 1 шт., молоточек неврологический 1 шт., автомобиль RENAULT SANDERO STEPWAY 1 шт;

- по Федеральной программе «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» передан: аппарат для исследования функций внешнего дыхания (Спирограф) 1 шт., аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности 1 шт., автомобиль LADA GRANTA 1 шт;

- произведен капитальный ремонт индивидуального теплового узла (ИТП) за счет средств местного бюджета, разработана ПСД на пожарную сигнализацию;

- за счет благотворительной помощи ПАО «Уралкалий» разработан дизайн-проект по благоустройству территории по ул.Клары Цеткин, д. 20Б;

В ГБУЗ ПК «Городская больница г. Соликамска»:

- за счет краевого бюджета выполнен капитальный ремонт входной группы терапевтического стационара, разработана ПСД на капитальный ремонт здания инфекционного отделения, выполнена замена бойлера в больничном комплексе по ул. Молодежная, 16;

- за счет благотворительной помощи ПАО «Уралкалий»:  начата разработка дизайн-проекта по благоустройству территорий больничного комплекса по ул.Молодежная, 16, разработано ПСД на капремонт помещений и инженерных сетей, капитальный ремонт терапевтического стационара и подъездных путей Перинатального центра. Приобретена хирургическая стойка (система эндоскопическая хирургическая электромеханическая), стоматологическая  установка и автомобиль грузовой NEXT;

- за счет благотворительной помощи ПАО «Лукойл» приобретено многофункциональное устройство.

В рамках расширения сети амбулаторно-поликлинических учреждений:

В 2023 году разработан эскизный проект - строительство детской поликлиники в микрорайоне Боровск, который проходил процедуру согласования и доработки по замечаниям главного врача ГБУЗ ПК «Городская детская больница» г. Соликамск, а также Министерства здравоохранения Пермского края. Согласованы помещения внутри Объекта, строение крыши, расположение подвального помещения, цветовая гамма фасада здания. Со стороны главного врача ГБУЗ ПК «Городская детская больница» направлены замечания по инженерному оборудованию в Министерство здравоохранения Пермского края.

Кадровые ресурсы:

трудоустроены 14 врачей - молодых специалистов  и врачей остродефицитных специальностей, из них: врач-невролог (по целевому договору), врач-гастроэнтеролог (по целевому договору), 2 врача-травматолога-ортопеда, врач-хирург, врач-детский хирург, врач-акушер-гинеколог, 3 педиатра, анестезиолог-реаниматолог, офтальмолог, физиотерапевт, а также 19 человек среднего медицинского персонала: 4 фельдшера и 15 медицинских сестер;

оказаны меры социальной поддержки 13 врачам;

заключен договор о сотрудничестве с Управлением образования, Гимназией № 1, проводились Дни открытых дверей с целью профориентации выпускников;

заключен договор с ССПК им. Раменского о сотрудничестве по привлечению выпускников на работу в ГДБ;

разработан План мероприятий, направленный на устранение дефицита медицинских кадров.

2.Развитие комплексной безопасности

В рамках профилактики первичной и рецидивной преступности на территориях массового пребывания людей – решением межведомственной комиссией по профилактике правонарушений в СГО созданы 6 рабочих групп.

В результате деятельности рабочих групп:

оказана помощь 17 освободившимся гражданам;

оказана государственная услуга «Социальная реабилитация граждан, признанных нуждающимися» - 12 гражданам;

обеспечена работа 2 автопатрулей частного охранного предприятия, которыми совместно с полицией отработано 1157 вызовов в дежурную часть, привлечены 753 лица за административные нарушения;

реализованы мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий;

осуществлен мониторинг преступлений и правонарушений несовершеннолетних, осуществлялось информирование педагогических коллективов о состоянии преступлений и правонарушений, совершенных с участием обучающихся (за 2023 год 13 школьников привлечены к уголовной ответственности, что ниже, чем в прошлом году);

организовано проведение родительского форума «СИЛА В ЕДИНСТВЕ-3» в целях профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

проведено 37 рейдовых мероприятий, составлен 21 протокол об административном правонарушении по незаконной продаже спиртосодержащей, табачной  продукции, вейпов;

размещены опросы о вреде алкоголя (приняли участие более 200 человек), памяток;

осуществлена организация временной занятости молодежи СГО в летний период, трудоустроено 134 человека, из них 40 человек СОП, 14 – «группа риска»;

организованы летние оздоровительные кампании субъектами профилактики – привлечено 3986 детей;

проведена профилактическая работа в рамках групп «Xside» и «Молодежь Соликамска»;

реализован проект «Тренер нашего двора», в котором приняло участие более 170 чел;

проведены беседы о последствиях употребления алкоголя, наркотиков, профилактические беседы – количество участников – 325;

снят профилактический ролик «Выбери жизнь», 10723 просмотра;

записаны 2 трека и 2 клипа на тему профилактики наркомании, которые набрали 21750 просмотров;

выявлено 16 нарушений,  возбуждено 67 административных при осмотре малых лесопильных комплексов и 34 нарушения по перевозке древесины – объем незаконных рубок составил 82,9 м3, сумма ущерба от незаконных рубок 897,6 тыс.руб;

возбуждено 28 административных дел по нарушению требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней.

В рамках АПК «Безопасный город» в сегмент видеонаблюдения включены «Соляная верста», пр.Строителей, микрорайоны «Красное» и  «Дубрава», видеонаблюдение пополнилось 109 камерами.

Выработанные и реализованные субъектами профилактики меры,  мероприятия муниципальной программы «Развитие комплексной безопасности на территории Соликамского городского округа, развитие АПК «Безопасный город»» позволили обеспечить общественную безопасность и правопорядок в округе.

В рамках обеспечения  городского округа  источниками противопожарной  защиты и противопожарного водоснабжения:

проводятся мероприятия по строительству пожарного депо на 2 выезда в микрорайоне Клестовка (работы проводит ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края»). На объекте завершены монтаж кровли, цоколя (утепление), отделка башни, устройство внутренних перегородок. Выполняются работы по прокладке инженерных систем, укладке кабеля светозвукового оповещателя, планировке территории и др.  Срок завершения строительства – апрель 2024г.;

построен противопожарный водоем в д. Чертеж.

В рамках организации противопожарной пропаганды:

проведено обучение граждан мерам пожарной безопасности – 44110 чел., проведены радио-беседы с радиоточек по вопросам пожарной безопасности – 2151 трансляций, опубликовано в СМИ профилактических статей – 337, проводилась трансляция видеороликов по вопросам пожарной безопасности;

проведены мероприятия по размещению сиренно-речевых установок в п.Усовский и п.Затон - установлена дублирующая система управления муниципальной автоматизированной системой централизованного оповещения населения СГО.

В рамках повышения уровня информирования населения по вопросам гражданской защиты:

изготовлен видеоролик по вопросам ГО  и ЧС, который транслировался на местном телевидении, охват населения составил более 15%.

В рамках снижения уровня загрязнения воздуха, в том числе при участии и финансовой поддержке предприятий, на территории СГО проведены различные акции и мероприятия:

высажено 13 тысяч саженцев хвойных деревьев, 560 саженцев кустарника разбито 4,9 тыс. кв.м. цветочных клумб;

проведено 17 субботников, собрано и вывезено  более 200 тонн мусора;

произведены работы по ликвидации несанкционированных свалок по решениям суда (полностью ликвидированы 2 свалки: с.Половодово и свалка отходов лесопиления (горбыль) СНТ Тохтуева, частично ликвидирована свалка на 2 км а/д «Чертеж-Тюлькино-Вильва», а/д «Соликамск-Половодово», а/д Соликамск-Половодово вблизи д.Харюшина), всего вывезено и размещено на полигоне в г.Березники 500,00 тонн мусора (2000 м³);

в рамках проведения различных акций, конкурсов, экологических субботников собрано 29,8 тонн макулатуры, использованных батареек – 810 кг., ликвидировано 435 свалок;

по данным Пермского ЦГМС–филиал ФГБУ «Уральское УГМС»  уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории городского округа в 2023г. характеризуется как низкий (ИЗА- низкий).

Снижение уровня загрязнения рек и других водных объектов  в пределах территории городского округа за счет выполнения работ:

очищение береговой полосы «Торфяники» микрорайон Клестовка, береговая полоса от Людмилинской скважины до Моста влюбленных, протяженностью 13 км;

выполнена очистка водоотводных канав в весенний период п. Тюлькино, очистка русла р. Селянка, ул. Набережная д. 69. Вывезено 3100 м³ снега, очищено 600 погонных метров лотков, канав и водопропускных труб;

осуществления контроля за уровнем состояния качества проб воды. По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» в 5 из 8 водных объектах нормативы не превышают обобщенные, химические, микробиологические и паразитологические показатели.

3.Экономическое развитие

В рамках содействия развитию крупного, малого и среднего бизнеса:

В целях оказания имущественной поддержки субъектам МСП утвержден Перечень муниципального имущества, в который включено 19 объектов. В течение года исключено 3 объекта, по которому в течение 2 лет с момента включения имущества в Перечень, от субъектов МСП не поступало заявок на предоставление данного имущества; дополнительно включено 5 объектов.

Содействие развитию предпринимательской деятельности в городском округе осуществляется посредством финансовых и нефинансовых мер поддержки. В рамках муниципальной программы «Экономическое развитие СГО» реализованы следующие мероприятия:

организовано 27 ярмарок, количество участников - 413 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъект МСП);

организовано торговое обслуживание жителей СГО во время проведения 8 городских мероприятий;

3 субъекта МСП (группа компаний СЛЗК, ООО «Завод металлических изделий», ООО «ВЗПТ») приняли участие в работе инвестиционной площадки форума «Дни Пермского бизнеса» в честь профессионального праздника «День российского предпринимательства» и в рамках мероприятий, приуроченных к юбилею города Перми «Пермь-300»;

1 субъект МСП принял участие в международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве;

организована доставка товаров первой необходимости жителям в 4 отдаленных и труднодоступных населенных пункта СГО (с.Осокино, д.Тюлькино, д.Левина д.Лызиб) и в 2 малонаселенных пункта СГО (с.Пегушино, д.Володино);

оказана информационная поддержка: в специальном разделе «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте администрации СГО размещено 274 материала в сфере предпринимательства, в том числе 100 обучающих материала, осуществлена рассылка НПА и иных материалов на электронные почты 1665 субъектам МСП;

предоставлены консультационные услуги 208 субъектам МСП;

проведено 4 заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства;

33 субъектам МСП оказаны консультационные услуги о порядке предоставления финансовой поддержки в форме субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и грантовой поддержке в сфере развития туризма. По итогам конкурса субсидию в размере 5 млн. руб. получил 1 субъект МСП;

23 субъекта МСП привлечены к участию в федеральных конкурсах;

заключено 3 дополнительных соглашения о продлении срока действия договора на размещение НТО, ежегодный доход в бюджет СГО от которых составил 630,261 тыс. руб.;

проведены 4 встречи главы СГО с предпринимательским сообществом СГО;

на территории СГО введено в эксплуатацию 6 торговых объектов общей площадью 3595,06 кв.м.

В целях создания благоприятного климата для экономической и инвестиционной деятельности:

утвержден план мероприятий «Дорожная карта» по реализации инвестиционного профиля  СГО;

утвержден перечень товарных рынков и план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в СГО на 2022-2025гг.;

проведено 3 заседания совета по улучшению инвестиционного климата в Соликамском городском округе.

Реализуются инвестиционные проекты субъектов крупного, среднего и малого предпринимательства:

в рамках модернизации оборудования технологической линии по производству  волокна и бумаги реализован проект «Установка технологической линии транспортировки и упаковки рулонов бумаги», инвестиции составили около 500 млн. руб., создано 10 модернизированных рабочих мест.

Технические возможности новой упаковочной линии  позволят:

- выпускать газетную бумагу и бумагу упаковочного назначения в рулонах большого формата, который наиболее востребован у производителей тарного картона;

- развить продуктовую линейку интерлайнера и расширение географии его продаж;

- повысят производительность труда на участке упаковки за счет современной полностью автоматизированной линии, имеющей в своем составе промышленные роботизированные установки.

строительство Половодовского калийного комбината ПАО «Уралкалий» - продолжаются работы по подготовке площадки строительства, реализация проекта позволит увеличить мощность до 2,8 млн. тонн хлористого калия, инвестиции составили 89 млн. руб.;

строительство Нового Южного рудника «СКРУ-2» ПАО «Уралкалий» в районе с.Родники – введены в эксплуатацию стволы, продолжается строительство объектов поверхностного комплекса, реализация проекта позволит увеличить мощность до 2,3 млн. тонн хлористого калия, инвестиции составили 5 млрд. руб.

Кроме включенных проектов в стратегический план, на территории городского округа реализованы проекты:

«Модернизация схемы электроснабжения АО «Соликамскбумпром. Строительство ГПП - 5 с кабельными линиями», инвестиции составили более 1 млрд. руб. Проект позволит повысить надежность и эффективность использования собственной энергетической инфраструктуры;

инвестиционные проекты, связанные:

с техническим перевооружением производственных мощностей - позволят повысить уровень промышленной безопасности;

с организацией производства по выпуску изделий – позволят нарастить объемы производства.

4. Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа

4.1. Дорожное хозяйство:

В целях повышения эффективности деятельности в сфере дорожного хозяйства и транспорта выполнены работы:

по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог - 4000 кв.м: по ул. Революции, ул. Всеобуча, ул. 20-летия Победы, и т.д.,  на территории сельских поселений (с. Городище, с. Половодово, с. Тохтуева, с.Родники), автомобильной дороги Соликамск-Половодово, Черное-Сим;

по устройству временной объездной дороги с переходным типом покрытия п. Карналлитовый (1 км);

по ремонту ул. Преображенского (от ул. Цифриновича до пр. Ленина) в щебеночном исполнении (385 м);

проведен ремонт автомобильных дорог, общей протяжённостью 6,517 км;

выполнены работы по разработке ПСД по объектам:

«Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Всеобуча от ул. Железнодорожной до ул. Всеобуча, д. 95а»;

«Строительство автомобильной дороги пр-т Юбилейный (от ул. Крылова 
до ул. Матросова)».

выполнены работы по инженерно-геодезических и инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту «Капитальный ремонт моста через р. Усолку на автомобильной дороге «Соликамск-Половодово»;

заключены контракты на выполнение работ:

по строительству автомобильной дороги от пересечения улиц Сильвинитовая и Преображенского до земельного участка в микрорайоне Клестовка;

по реконструкции участка автомобильной дороги по ул. Всеобуча от ул. Железнодорожной до ул. Всеобуча, д.95а;

по ремонту проезжей части от д. 50 по ул. Северная до автомобильной дороги ул. Северная.

за счет средств, выделенных компанией ПАО «Уралкалий»:

отремонтирован участок дороги от ж/д переезда до муниципального пляжа р. Кама вблизи лодочной станции «Нептун», также произведен ремонт тротуаров общей протяженностью 272 м.;

отремонтирован участок автодороги д.Села, ул.Строителей (от объездной автодороги Соликамск-Красновишерск до ул.Новая), протяженностью 323 м.;

В рамках обеспечения транспортной безопасности выполнено:

содержание автомобильных дорог - вывезено 204,33 м³ снега;

нанесено 20,0 тыс.кв.м горизонтальной дорожной разметки, установлено и заменено 185 дорожных знаков, обустроено 5 искусственных дорожных неровностей. На автобусных остановках «ул. Металлургов» и «Городской суд» отремонтированы кровля и стены из профильного листа;

произведены работы по содержанию 19 светофорных объектов, 34 светофоров Т7;

выполнены работы по установке автобусной остановки с устройством подходов «ул. Ульянова», а также приведены в нормативное состояние автобусные остановки «Галургия» и «Корякино»;

счет средств ИП Кузьмин И.П. в нормативное состояние приведена автобусная остановка по ул. Молодежная (нечетная сторона) «Библиотека».

В рамках обеспечения развития пассажирских перевозок:

обеспечено функционирование 25 муниципальных маршрутов, с ежедневным выходом на рейс 63 единиц транспорта;

заключен муниципальный контракт на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам.

4.2. Благоустройство территории городского округа:

В рамках повышения уровня благоустройства территории городского округа выполнено:

благоустройство места отдыха людей у воды р.Боровица. Произведены работы по устройству парковки – 981 кв.м, дорожек с асфальтобетонным и деревянным покрытием – 860 кв.м, площадка с покрытием из террасной доски 513 кв.м, привезен песок – 1500 тонн, установлена новая контейнерная площадка, вышка для спасателей, кабинки для переодевания, навес с качелями, навес с лежаками, обустроен комплекс лежаков, добавлено оборудование в спортивной зоне, заменено оборудование на детской игровой зоне, обустроена посадочная площадка на автобусной остановке, установлено пешеходное ограждение и видеонаблюдение, устроено освещение, в т.ч. декоративное.

обустройство зоны для торговли дикоросами «Поле Чудес» м-н Боровск, ул. Северная: установлены навесы с прилавками, установлено ограждение по периметру, скамейки и урны, видеонаблюдение и освещение, новые тротуары с плиточным и асфальтобетонным покрытием – 973 кв.м;

благоустройство воинских захоронений, расположенных по адресу: ш. Соликамское в южной части города: 174 захоронения, заменено покрытие плиточное – 190 кв.м, асфальтобетонное – 310 кв. м на пешеходных дорожках, замены плиты надмогильные и установлены 2 памятника;

обустройство пешеходных дорожек в сквере Преображенского (162,5м) и к медсанчасти «Калиец»;

обустройство подходов к МАОУ «СОШ № 14» общей протяженностью 95 м. в асфальтовом исполнении;

реализован проект «Аллея истории деревни Чертеж»;

за счет средств, выделенных компанией ПАО «Уралкалий»:

отремонтирован тротуар за домом по ул.Матросова 10, безопасный путь до МАОУ «СОШ № 17»;

отремонтирован тротуар ул. Д.Бедного - Коминтерна к детскому саду № 9 и спортивной площадки.

Установлено 17 новых детских и спортивных площадок на территории СГО (в том числе 8 - на территории города, 9 – в сельской местности),  в том числе за счет  благотворительной помощи ПАО «Уралкалий» - 14.

В рамках улучшения экологического состояния территории городского округа:

полностью ликвидирована свалка в с.Половодово и свалка отходов лесопиления СНТ Тохтуева;

частично ликвидирована свалка на 2 км а/д «Чертеж-Тюлькино-Вильва», а/д «Соликамск-Половодово», свалка вблизи д.Харюшина;

вывезено мусора с ликвидированных свалок 2,0 тыс.куб.м.;

проложено 375 м ливневых канализаций;

вывезено снега – 240 тыс.куб.м.;

отремонтированы 10 контейнерных площадок;

обработано дезинфекционным раствором 71 объект или 137 га территорий и пространств общественного пользования, произведена дератизация 20 контейнерных площадок;

обработано 130 га территории, засоренной борщевиком (д. Чертёж, с.Тохтуева, с. Городище).

4.3. Коммунальная инфраструктура:

По направлению повышение энергетической эффективности выполнены:

работы по устройству сетей наружного освещения на участках: 
ул. Гражданская (от д. № 37 до д. № 62), пешеходная дорожка между домами по ул. Сильвинитовая д. 20 и ул. Преображенского, 11а, в районе дома № 80 по ул. Фрунзе (спортивный стадион) и т.д. В рамках устройства были произведены работы по монтажу железобетонных опор – 38 шт., монтажу провода СИП – 5,2 км, монтажу светодиодных светильников – 104 шт.;

работы по обустройству сетей наружного освещения в д. Села, д. Ескина, д. Чертеж. В рамках обустройства были произведены работы по монтажу железобетонных опор – 3 шт., монтажу провода СИП – 5,6 км, монтажу светодиодных светильников – 122 шт.

По обеспечению линий наружного освещения участков, выделенных многодетным семьям проведены работы по устройству линий наружного освещения по ул.2-я Бабушкина, ул. 2-я Ватутина, ул. Удимова. В рамках устройства были произведены работы по монтажу железобетонных опор – 3 шт., монтажу провода СИП – 1,2 км, монтажу светодиодных светильников – 34 шт.

В целях создания качественной и эффективной системы уличного освещения осуществлено круглогодичное содержание сетей наружного освещения – 257,3 км. произведены работы по устройству наружного освещения, протяженностью 4,5 км, установлено 77 светодиодных светильников.

В рамках повышения качества коммунальных услуг, надежности функционирования объектов и сетей коммунальной инфраструктуры:

устранено 100 аварийных ситуаций на бесхозяйных коммунальных сетях;

выполнены работы:

по составлению гидрогеологических заключений с целью организации водоснабжения в населенных пунктах п. Тюлькино, п. Сим, п. Красный берег, д. Кокорино, д. Усть-Вишера;

по устройству водопровода (д.Усть-Вишера, д. Володино);

по ремонту водопровода в п.Черное;

по устройству пожарного водоёма в д. Чертёж;

по ремонту водопроводных сетей в д. Лызиб;

по обустройству скважины в д. Кокорино;

по замене насосного агрегата на КНС, расположенной по адресу: г. Соликамск, ул. Всеобуча, д. 93;

заключен контракт на выполнение работ по устройству трубопровода водоснабжения от ул. Набережная до ул. К. Либкнехта;

по реконструкции коммунальных сетей теплоснабжения «Станция смешения (бойлерная)» по ул. Урицкого, д.42а, перенос из помещения по ул.Белинского, д. 8а.

по ремонту теплотрассы в п. Тюлькино;

по обслуживанию муниципальных сетей газоснабжения, врезка и первичный пуск газа в межпоселковый газопровод высокого давления «Соликамск-Чертеж».

4.4. Жилье:

В рамках создания условий для развития жилищного строительства преимущественно в пределах застроенных территорий:

разработана документация по планировке территории (развитие существующих населённых пунктов за счет застройки индивидуальными жилыми домами и создание комплексной квартирной жилой застройки) в отношении территорий расположенных в населенных пунктах д. Нижнее Мошево, д. Левина, д. Села.

В целях создания условий для удовлетворения жилищных потребностей молодых семей и семей с детьми выполнено:

оплачено 28 свидетельств молодым семьям, из них 6 семей получили социальную выплату в размере 35% расчетной (средней) стоимости жилья, 22 семьи получили выплату в размере 10% расчетной (средней) стоимости жилья.

В рамках региональной и муниципальной адресных программ по расселению аварийного жилищного фонда, в течение года расселено 406,3 кв.м. (32 человека);

ведется строительство многоквартирного дома в микрорайоне Клестовка для переселения 235 граждан из аварийного жилья площадью 3463,3 кв.м., срок окончания работ – 2 квартал 2024 г.;

выполнены работы по сносу 7-и аварийных многоквартирных домов (далее – МКД), проведено обследование 58-ми МКД на признание домов аварийными, подлежащими сносу или реконструкции;

организована работа межведомственной комиссии по оценке жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа на признание аварийными и подлежащими сносу либо непригодными для проживания по 127 заявлениям.

В целях обеспечения мероприятий по содержанию и ремонту жилищного фонда СГО:

проведено 6 открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления МКД, в отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления либо выбранный способ управления не реализован;

произведена оплата выставленных счетов по взносам за капитальный ремонт, включая счета по жилым помещениям, приобретённым для детей-сирот;

в рамках субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию и ремонту общего имущества ветхих и аварийных МКД произведен  ремонт в 15-ти МКД;

выполнены работы по текущему ремонту 29 жилых помещений муниципального жилого фонда.

5. Развитие эффективности и результативности муниципального самоуправления

В рамках развития некоммерческого сектора в СГО:

На 01 января 2024 г. в СГО насчитывается   более 300 некоммерческих организаций и общественных объединений разной направленности. Наиболее массовыми являются детские и молодежные организации и объединения (64,5% от всего некоммерческого сектора), спортивные (6,4%), волонтерские (5,5%), ветеранские организации (9,1%), профсоюзные организации (3,9%).

В  рамках муниципальной программы «Развитие общественного самоуправления в Соликамском городском округе» выполнены следующие мероприятия:

- оказана финансовая помощь при проведении 8 городских мероприятий СО НКО (840 участников), организованы и проведены 36 мероприятий с участием НКО (3544 человека);

- проведено 87 мероприятий с участием ТОСов (3 057 участников);

- адресную материальную помощь получили 2 989 ветеранов;

- проведено 198 культурно-досуговых мероприятий для ветеранов (16 677 человек);

- проведено обучение 259 пенсионеров в рамках проекта «Школа самореализации для пенсионеров «Золотая пора»;

- проведено 411 культурно-массовых, спортивных, оздоровительных мероприятий для инвалидов (6 424 человека), в том числе в 36 мероприятиях краевого уровня приняли участие 220 человек; проведено 22 мероприятия для детей-инвалидов (1 045 детей);

- оказана финансовая помощь при проведении 18 городских мероприятий с участием национальных НКО (1 502 человека);

- оказана поддержка участия делегаций национальных НКО                                в 4 мероприятиях краевого уровня (47 участников);

- приобретено 2 национальных костюма;

- обеспечена деятельность НФ «Соликамский фонд поддержки и развития ТОС и ОИ», Совета ветеранов, 4 организаций инвалидов, национального общественного центра «Дом Дружбы».

- организован при участии Местной общественной организации «Фонд культурных инициатив «Созидание» семинар для НКО по подготовке проектов на грантовые конкурсы.

В отчетном году продолжал работу ВНО «Соликаский Медиа Центр», в который входит телевидение (Соликамское Телевидение), печатное издание (газета «Соликамский рабочий») и сайт (просоликамск.рф).

В рамках развития накопленного потенциала сообщества городского округа  в  сфере гражданских инициатив

В целях стимулирования и поддержки общественных инициатив                             в 2023 году по итогам конкурсов реализовано 9 проектов инициативного бюджетирования – победителей краевого конкурсного отбора 2022 года:

- «Аллея истории деревни Чертеж» (ТОС «Лесное»);

- «Обустройство детско-спортивного комплекса для детей от 3 до 15 лет в деревне Чертеж» (ТОС «Лесное»);

- «Обустройство пешеходной дорожки к медсанчасти «Калиец» (ТОС «Клестовка»);

- «Обустройство пешеходной дорожки в сквере Преображенского» (ТОС «Клестовка»);

- «Ремонт Усовского сельского клуба» ТОС «Усовский»);

- «Устройство спортивной открытой площадки в поселке Басим» (инициативная группа п.Басим);

- «Обустройство детской площадки «Дворик детства» в селе Касиб» (инициативная группа с.Касиб);

- «Изготовление и установка памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы в селе Тохтуева» (инициативная группа с.Тохтуева);

- «Торговые ряды» (инициативная группа с.Жуланово).

Победителями на краевом этапе конкурса в 2023 году стали 10 проектов от инициативных групп и ТОСов, которые будут реализованы в 2024 году.

- реализован один проект самообложения граждан - победителя краевого конкурсного отбора: «Устройство детской площадки по адресу: деревня Толстик, улица Нижняя, д.11».

В рамках вовлечения граждан в местное самоуправление через общественные слушания и открытие новых площадок с целью обсуждения общественно значимых вопросов

В 2023 году продолжили свою работу совещательные органы с участием представителей общественности: Совет общественности при администрации СГО (проведено 5 заседаний, рассмотрено 17 вопросов); Координационный совет по национальным вопросам при администрации СГО (проведено 4 заседания, рассмотрено 12 вопросов); 	Совет жен и матерей участников специальной военной операции при администрации Соликамского городского округа (проведено 3 заседания, рассмотрено 13 вопросов, подготовлено и направлено 12 запросов); Мобильная приемная главы городского округа – главы администрации Соликамского городского округа (4 выезда).

В рамках повышения информационной открытости и прозрачности органов местного самоуправления.

В течение 2023 года в официальных сообществах и группах администрации СГО в социальных сетях и мессенджерах размещено 8959 постов, сообщений, информаций, из них: ВКонтакте - 3438, Одноклассники - 3638, Viber - 831, Telegram - 1009, сторис - 43.

В течение года на официальном сайте администрации СГО размещено 2347 новостных материалов, 2141 прочих информационных материалов и документов в разделах сайта.

В октябре 2023 года начал работу новый сайт администрации.

Организовано исполнение структурными подразделениями и подведомственными администрации учреждениями положений Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 N 8-ФЗ, в результате:  создано 56 сообществ, которые получили госметку «Госорганизация» и обеспечили брендирование страниц; все сообщества предоставили права администратора ботам Центра управления регионами для обеспечения работы системы Госпаблик; в учреждениях изданы приказы и назначены ответственные за работу с официальными сообществами в социальных сетях.

В течение года в СМИ вышло 8030 материалов с упоминанием администрации СГО, 97,6% из них положительной, либо нейтральной коннотации.  В течение года в СМИ было направлено более 400 пресс-релизов и информационных материалов.

Организовано и проведено 40 брифингов и пресс-подходов с участием специалистов администрации СГО и приглашенными сотрудниками учреждений

В целях информационного сопровождения деятельности администрации СГО в СМИ заключено 5 контрактов на ТВ,  3 контракта - печатные издания, - радио – 1 контракт.

В рамках заключенных муниципальных контрактов согласовано: 50 полос газетных материалов, 115 сюжетов, 77 радиопередач, 16 аналитических программ на ТВ.

В рамках создания условий для самоорганизации общества:

В СГО  активно работают 28 ТОС. В 2023 году, уже девять сельских старост продолжили свою работу по организации взаимодействия между ОМС и жителями сельских населенных пунктов по решению вопросов местного значения (деревни Кузнецова, Володино, Бараново, Кокорино, Попова-Останина, поселок Усовский, село Жуланово, поселок Нижнее Мошево и деревня Левина). За отчетный год в двух сельских населенных пунктах СГО были избраны сельские старосты: поселок Нижнее Мошево и деревня Левина.

В рамках обучения (повышения квалификации) муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, в том числе в сфере цифровой трансформации:

178 муниципальных служащих администрации СГО и 215 работников муниципальных учреждений прошли повышение квалификации, краткосрочные курсы, тренинги, семинары.

Основные темы повышения квалификации:

- профилактика коррупционных правонарушений в ОМС;

- управление государственными и муниципальными закупками;

- охрана труда;

- управление цифровой трансформацией. Проектный подход;

- курсы повышения квалификации в сферах культуры, физической культуры и образования.

Результаты анализа реализации Стратегии позволяют сделать выводы о положительной динамике выполнения показателей результативности Стратегии, об эффективном исполнении объемов финансирования по направлениям Стратегии.