УТВЕРЖДЕН

решением Думы Соликамского муниципального округа

от 30.05.2025 № 673

**Отчет о реализации Стратегии социально-экономического развития Соликамского городского округа до 2030 года**

**за 2024 год**

Генеральная цель социально-экономического развития Соликамского городского округа: «Соликамский городской округ - комфортная территория Прикамья». Достижение генеральной цели требует реализации комплекса действий - эффективного использования основных стратегических ресурсов и повышения качества муниципального управления.

Исходя из поставленной генеральной цели, основными направлениями развития Соликамского городского округа (далее – СГО) определены:

* Развитие социальной сферы;
* Развитие комплексной безопасности;
* Экономическое развитие;
* Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа;
* Развитие эффективности и результативности муниципального самоуправления.

Индикатором реализации Стратегии социально-экономического развития Соликамского городского округа до 2030 года (далее – Стратегия) является «Сохранение численности населения городского округа».

Тенденция демографической ситуации СГО повторяет тенденцию Пермского края, которая характеризуется сокращением численности населения.

Среднегодовая численность постоянного населения СГО за 2024 г. составила 99 676 человек и уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 665 человек или на 0,7%.

Несмотря на снижение численности населения среди муниципальных округов Пермского края СГО занимает пятое место.

Основные демографические процессы по данным Пермьстата :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **человек** | | **на 1000 чел. населения** | |
| 2023 г. | 2024 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Численность родившихся | 796 | 769 | 7,9 | 7,7 |
| Численность умерших | 1241 | 1341 | 12,3 | 13,5 |
| Естественный прирост, убыль (-) | -445 | -572 | -4,4 | -5,8 |
| Число прибывших, чел. | 1492 | 1727 | 16,3 | 17,3 |
| Число выбывших, чел. | 1821 | 1717 | 20,2 | 17,2 |
| Миграционное движение | -329 | +10 | -3,9 | 0,1 |

По итогам 2024 года наблюдается отрицательная динамика по численности родившихся, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение составило 3,4%. Число умерших превысило число родившихся, в результате чего образовалась естественная убыль населения – (-572) человека.

Причинами снижения уровня рождаемости являются:

отложенное деторождение (средний возраст матери первенца – 26 лет);

увеличение численности населения старшего возраста;

жилищные проблемы, материально – бытовые трудности;

высокие затраты на уход за детьми и их образование;

недостаточное качество оказания медицинской помощи,

ухудшение репродуктивного здоровья населения;

изменение статуса женщины: независимость, желание сделать карьеру;

рост трудовой занятости женщин.

Положительная динамика за 2024 год наблюдается по уровню миграционного движения – прирост 10 человек (2023 год – (-329)).

Дальнейшая реализация мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения СГО, увеличение продолжительности жизни, сокращение уровня смертности, формирование мотивации для ведения здорового образа жизни позволит замедлить темпы естественной убыли населения.

В свою очередь, реализация мероприятий, направленных на повышение уровня комфортности проживания и уровня привлекательности территории окажет положительное влияние на миграционное движение.

Основным механизмом реализации Стратегии является План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития СГО (далее – План реализации Стратегии), который предусматривает значения целевых показателей и финансовое обеспечение реализации Стратегии.

Стратегией предусмотрено ежегодное проведение мониторинга реализации Стратегии.

Мониторинг результативности целевых показателей Стратегии по итогам 2024 года показал следующие результаты:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Отчетный период  **2024 год** | | Уровень достижения планового значения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Социальная сфера** | | | | |
| 1.1 | Среднегодовая численность постоянного населения | человек | 99 639 | 99 676 | 100,0 |
| 1.2 | Миграционный прирост населения | человек | -404 | 10 | - 2,5 |
| 1.3 | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, в общем количестве выпускников 11 классов | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.4 | Превышение среднего балла Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам в сравнении со среднекраевым показателем | баллов | 0,2 | 0,5 | 250,0 |
| 1.5 | Доля учителей в общеобразовательных учреждениях со стажем работы до 3 лет (включительно) в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Соликамского городского округа | процентов | 5,4 | 5,3 | 98,1 |
| 1.6 | Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования Соликамского городского округа, к средней заработной плате учителей муниципальных общеобразовательных учреждений Соликамского городского округа | процентов | 100,0 | 101,5 | 101,5 |
| 1.7 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в актуальной очереди для определения в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, в общем количестве детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования | процентов | 0 | 0 | 100,0 |
| 1.8 | Доля детей, охваченных различными формами оздоровления и отдыха, от числа детей в возрасте от 7 до 18 лет | процентов | 90,0 | 91,0 | 101,1 |
| 1.9 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 56,1 | 61,7 | 110,0 |
| 1.10 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности | процентов | 68,4 | 68,4 | 100,0 |
| 1.11 | Доля образовательных организаций, имеющих бессрочные лицензии на осуществление образовательной деятельности от общего количества образовательных организаций | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.12 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в нормативном состоянии и не требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждении культуры | процентов | 94,0 | 94,0 | 100,0 |
| 1.13 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и не требующих капитального ремонта в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процентов | 56,2 | 47,1 | 83,8 |
| 1.14 | Доля объектов социальной сферы, доступных для маломобильных групп населения | процентов | 92,6 | 92,6 | 100,0 |
| 1.15 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Пермском крае | процентов | 97,8 | 103,5 | 105,8 |
| 1.16 | Доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно от числа многодетных семей, поставленных на учет | процентов | 51,0 | 64,7 | 126,9 |
| 1.17 | Увеличение общего потока организованных туристов и экскурсантов | процентов | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
| **2.** | **Экономическое развитие** | | | | |
| 2.1 | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Соликамского городского округа (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета Соликамского городского округа (без учета субвенций) | процентов | 42,2 | 48,0 | 113,7 |
| 2.2 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади территории Соликамского городского округа | процентов | 35,7 | 35,85 | 100,4 |
| 2.3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, использующих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (на 10 000 человек населения) | единиц | 550,0 | 828,0 | 150,5 |
| 2.4 | Увеличение количества объектов, включенных в Перечень муниципального имущества Соликамского городского округа, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | процентов | 10,0 | -5,3 | -53,0 |
| 2.5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Соликамского городского округа (без субъектов малого предпринимательства) | рублей | 67 557,4 | 72 739,3 | 107,7 |
| 2.6 | Уровень регистрируемой безработицы за год (на 01 января) | процентов | 0,44 | 0,25 | 56,8 |
| 2.7 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | рублей | 148 156,8 | 153 376,6 | 103,5 |
| 2.8 | Объем привлеченных средств бюджетов всех уровней на развитие Соликамского городского округа в расчете на одного жителя Соликамского городского округа | рублей | 52 606,7 | 56 586,0 | 107,6 |
| 2.9 | Объем освоенных бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальных программ Соликамского городского округа | процентов | 94,6 | 99,27 | 104,9 |
| 2.10 | Просроченная задолженность по заработной плате (на начало года) по органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям Соликамского городского округа | рублей | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 2.11 | Объем задолженности муниципальных учреждений, организаций по бюджету Соликамского городского округа в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды | рублей | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| **3.** | **Природопользование, инфраструктура, управление ресурсами, имуществом** | | | | |
| 3.1 | Площадь сформированных земельных участков под жилищное строительство | гектаров | 14,17 | 16,2 | 114,3 |
| 3.2 | Ввод общей площади жилья в Соликамском городском округе | кв.метров | 20 050 | 43 227 | 215,6 |
| 3.3 | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | процентов | 0,76 | 1,62 | 213,2 |
| 3.4 | Объем незавершенного строительства в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета Соликамского городского округа | рублей | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3.5 | Процент выполнения от установленного Соликамскому городскому округу показателя по расселению общей площади жилых помещений аварийного жилищного фонда | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.6 | Наличие задолженности муниципальных учреждений за потребленные топливно-энергетические ресурсы, превышающей 2 расчетных периода | да/нет | нет | нет | 100,0 |
| 3.7 | Доля организаций коммунального комплекса, участие Соликамского городского округа в уставном капитале которых составляет не менее 25%, прошедших обязательное энергетическое обследование | процентов | 90,0 | 93,94 | 104,4 |
| 3.8 | Доход с единицы площади муниципального арендного фонда | рублей/кв.м. | 1 310,5 | 1 622,4 | 123,8 |
| 3.9 | Темп роста поступлений земельного налога, арендной платы за землю, платы по соглашениям об установлении сервитутов и доходов от продажи земельных участков в бюджет Соликамского городского округа | процентов | 100,1 | 106,2 | 106,1 |
| 3.10 | Доля муниципального имущества, не используемого для решения вопросов местного значения городского округа, в общем количестве муниципального имущества | процентов | 5,25 | 4,25 | 80,9 |
| 3.11 | Наличие просроченной задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт муниципального имущества | да/нет | нет | нет | 100,0 |
| **4.** | **Развитие территории Соликамского городского округа** | | | | |
| 4.1 | Доля автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | 49,5 | 49,95 | 100,9 |
| 4.2 | Исполнение приоритетных региональных проектов (в разрезе каждого приоритетного проекта)\* | процентов | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.3 | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий | единиц | 8 | 9 | 112,5 |
| 4.4 | Доля внутриквартальных проездов, находящихся в нормативном состоянии, в общей протяженности внутриквартальных проездов | процентов | 28,1 | 28,0 | 99,6 |
| 4.5 | Доля транспортных средств с низким расположением пола в общем числе средств, осуществляющих перевозки пассажиров городским общественным транспортом | процентов | 68,5 | 68,5 | 100,0 |
| 4.6 | Доля остановочных пунктов, соответствующих нормативному состоянию (ГОСТ Р 52766-2007), в общем количестве остановочных пунктов | процентов | 39,6 | 40,1 | 101,3 |
| 4.7 | Доля обустроенных остановочных пунктов городского общественного транспорта с учетом требований доступности для маломобильных категорий граждан, к общему числу остановочных пунктов городского общественного транспорта | процентов | 36,4 | 36,87 | 101,3 |
| 4.8 | Доля выполнения планового количества рейсов движения пассажирского транспорта до труднодоступных населённых пунктов (п.Красный Берег, п.Басим) | процентов | 98,0 | 98,1 | 100,1 |
| 4.9 | Доля протяженности освещенных частей улиц в их общей протяженности | процентов | 41,5 | 42,9 | 103,4 |
| **5.** | **Общественная безопасность** | | | | |
| 5.1 | Число совершенных преступлений | единиц на 10 000 человек | 178,0 | 191,5 | 107,6 |
| 5.2 | Количество преступлений, совершенных в общественных местах | единиц | 485 | 481 | 99,2 |
| 5.3 | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в социально-опасном положении (СОП), в возрасте от 7 до 17 лет охваченных дополнительной занятостью от общего количества детей СОП от 7 до 17 лет | процентов | 80,0 | 81,0 | 101,3 |
| **6.** | **Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления** | | | | |
| 6.1 | Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Соликамского городского округа и муниципальными учреждениями в электронном виде, в общем объеме муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Соликамского городского округа, муниципальными учреждениями, в том числе первоочередных | процентов | 73,4 | 77,2 | 105,2 |
| 6.2 | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджета Соликамского городского округа | процентов | 4,9 | 4,53 | 92,4 |
| 6.3 | Удовлетворенность населения деятельностью главы городского округа – главы администрации Соликамского городского округа, администрации Соликамского городского округа, в том числе их информационной открытостью | % положительных ответов от числа опрошенных | 50,0 | 53,7 | 107,4 |
| 6.4 | Доля выполненных администрацией Соликамского городского округа решений, принятых Думой Соликамского городского округа, и депутатских запросов Думы | процентов | 100 | 100,0 | 100,0 |
| 6.5 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, в общем количестве муниципальных служащих | процентов | 30,0 | 38,7 | 129,0 |

\*Показатель 4.2. Исполнение приоритетных региональных проектов (в разрезе каждого приоритетного проекта):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Отчетный период  **2024г**. | | Уровень достижения планового значения, % |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ремонт объекта общественной инфраструктуры МБУК «Центральная библиотечная система»\* | рублей |  | 1 505 289,62 | 100,0 |
| **Итого** | | **рублей** |  | 1 505 289,62 | 100,0 |

\*заключено дополнительное Соглашение с Министерством территориального развития Пермского края от 26 января 2024 г. № 53-09.05-258-3 в части достижения целевых показателей результативности использования межбюджетных трансфертов, срок продлен до 30 марта 2024 года (остатки 2023г.).

Согласно полученным результатам наблюдается положительная динамика по большинству показателей.

Финансирование Стратегии осуществляется за счет средств федерального бюджета, краевого и местного бюджетов и внебюджетных источников.

Мониторинг финансового обеспечения реализации Стратегии по итогам 2024 года изложен в прилагаемой к отчету таблице.

Для решения поставленных в Стратегии задач предусмотрен стратегический план развития СГО.

В рамках стратегического плана развития СГО в 2024 году осуществлялись мероприятия по следующим направлениям:

**1.Развитие социальной сферы**

Реализованы следующие мероприятия социальной направленности:

***1.1.В отрасли «Образование»:***

*В целях обеспечения доступного и качественного образования:*

завершен первый этап капитального ремонта здания МАОУ «СОШ №12», здание введено в эксплуатацию;

выполнен капитальный ремонт здания структурного подразделения МБОУ «Половодовская ООШ», расположенного в п. Черное, ул. Набережная, 14 (ремонт фасада (утепление), цоколя, отмостки, крылец и запасных выходов, частичный ремонт кровли));

проведены текущие ремонтные работы в целях подготовки образовательных учреждений к новому учебному году, устранены предписания надзорных органов (направлено более 17,0 млн. руб. бюджетных средств);

проведены работы по благоустройству прилегающих территорий:

к зданию структурного подразделения МАОУ «СОШ № 16»;

к зданию МАДОУ «Детский сад «Детский квартал»;

к зданию МАОУ «СОШ № 15» и МАОУ «СОШ № 17»;

к зданию МБОУ «Городищенская СОШ»;

к зданию МБОУ «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (МБОУ «СКОШ»);

в детском саде № 47 структурного подразделения МАОУ «СОШ № 16» установлена спортивная площадка, проведены работы по ремонту крылец, отмостки и цоколя здания;

завершен второй этап работ по благоустройству территории структурного подразделения МАОУ «СОШ № 14» (установлены теневые навесы на прогулочных площадках, МАФы, спортивное оборудование);

установлены остановочные пункты для школьных автобусов в п. Родники и с. Жуланово.

В 2024 году составлен локально-сметный расчет на проведение работ по ремонту фасада здания МБОУ «СКОШ».

В целях создания специализированных помещений для развития технического творчества:

оборудован кабинет технологии МАОУ «СОШ № 17»;

созданы образовательные центры для углубленного изучения естественно-научных и технических дисциплин «Точки роста» на базе МАОУ «Тохтуевская СОШ», МБОУ «Половодовская ООШ»;

в 6 кабинетах зданий МБОУ «СКОШ» завершены ремонтные работы по созданию эксклюзивных специализированных условий для обучения детей с ограниченными условиями здоровья и детей-инвалидов;

завершено строительство универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием (межшкольные стадионы) на территории МАОУ «СОШ № 17», МБОУ «Городищенская СОШ»;

завершен ремонт спортивного зала МАОУ «СОШ № 15».

В октябре 2024 года направлена заявка на получение субсидии в целях проведения работ по капитальному ремонту пищеблока МАОУДО «ДООЦ «Лесная сказка» (заявка прошла конкурсный отбор, в 2025 году будут проведены работы на сумму более 32,0 млн. руб.).

Приобретено современное оборудование (интерактивное, компьютерное, презентационное, мультимедийное) для обеспечения образовательного процесса:

в трех детских садах (развивающие панели, игровые спортивные уличные комплексы, песочницы, интерактивные комплексы, Lego–конструкторы, логопедические комплексы);

во всех школах (ноутбуки, специализированное оборудование для кабинетов ОБЗР, камеры, МФЦ, серверы, интерактивные панели).

*В результате развития рынка образовательных услуг:*

обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста;

организована деятельность по развитию вариативных форм дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 3 лет, в том числе не посещающих детские сады на базе образовательных учреждений:

- консультационный центр для родителей (законных представителей), МАДОУ «Детский сад «Детский квартал»;

- три службы ранней помощи: МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 13 «Солнечный» (компенсирующий)», МАОУ «СОШ № 12» структурное подразделение «Детский сад», МАОУ «СОШ № 15» структурное подразделение «Детский сад»;

- лекотека, МАДОУ «Детский сад «Детский квартал»;

- пять консультативных пунктов на базе структурных подразделений МАОУ «СОШ № 1», МАОУ «СОШ № 7», МАОУ «СОШ № 9», МАОУ «СОШ № 17», МАОУ «Тохтуевская СОШ».

Одним из показателей качества предоставления услуги общего образования являются результаты независимой оценки в форме всероссийских проверочных работ и государственной итоговой аттестации (далее-ГИА) выпускников 9-х и 11-х классов. 100 % выпускников старшей школы получили аттестаты по итогам основного периода ГИА.

Результатами внедрения современных образовательных программ в 18 общеобразовательных учреждениях являются результаты единого государственного экзамена (далее-ЕГЭ). В общем рейтинге по результатам ЕГЭ среди муниципалитетов Пермского края СГО занял: 4 место по русскому языку; 7 место по предметам по выбору; 6 место по профильной математике.

Максимальные результаты на ЕГЭ получили 3 выпускника по трем учебным предметам: русскому языку, профильной математике и физике; повысился средний балл по 3 учебным предметам. Доля высокобалльных работ составила 15%.

44 выпускника получили медаль «За особые успехи в учении», в том числе 21 выпускник – I степени и 23 выпускника - II степени.

Реализованы проекты духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста: «Мы все живем в России!», «Защитники Отечества», «Дети-герои Великой Отечественной войны». В структурном подразделении МАОУ «СОШ №16» в уклад деятельности детского сада введена церемония поднятия (спуска) Государственного флага РФ.

Проведен фестиваль технического творчества «ТехноFest-2024» с участием 85 детей и 56 педагогов.

На базе СП МАОУ «СОШ № 1» проведены консультации, семинары, практикумы по подготовке команд к соревнованиям технической направленности, муниципальный этап робототехнических соревнований «ИКаРенок».

В 18 образовательных организациях созданы первичные отделения РДДМ «Движение первых», которые насчитывают 958 человек.

Впервые на базе МАОУ ДОДООЦ «Лесная сказка» для 75 обучающихся 3-4 классов общеобразовательных организаций Пермского края организовано обучение по федеральной программе «Орлята России».

*Образовательные услуги детям с ограниченными возможностями здоровья осуществляются в форме*: инклюзивного образования, обучение в специализированных классах, учебных заведениях, дистанционное обучение. Доступность дошкольного образования, в т.ч. для воспитанников с ОВЗ и/или инвалидностью (от актуального спроса) – 100%.

Для получения дошкольного, начального общего, основного общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в городском округе функционируют специализированные учреждения:

- МАДОУ «Детский сад «Детский квартал»;

- МАДОУ «Центр развития речи – Детский сад № 13 «Солнечный (компенсирующий)»;

- МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

В целях обеспечения услугами дошкольного образования детей с особыми потребностями функционируют:

- центр психолого-педагогической помощи населению;

- 22 группы компенсирующей направленности (группы для воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи - 10;  группы для воспитанников с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 4; группы для детей с задержкой психического развития - 7; группы для детей с нарушением интеллекта – 1).

*В рамках выявления и развития потенциала лучших образовательных учреждений, педагогов и учащихся:*

сформирована система конкурсных и олимпиадных мероприятий, направленных на выявление талантливых обучающихся, успешно реализуется проект «Олимпийская сборная Соликамска»;

проводятся конкурсы исследовательских работ;

на территории СГО созданы три профильных класса: медицинский на базе МАОУ «Гимназия №1», инженерный в МАОУ «СОШ № 1», педагогический в МАОУ «СОШ № 15».

По итогам аттестации 77% выпускников инженерного класса поступили в учреждения высшего профессионального образования, в том числе 4 человека – по целевому обучению от ПАО «Уралкалий».

В рамках реализации совместного плана с учреждениями СПО и градообразующими предприятиями СГО в ноябре 2024 года проведена Ярмарка профессий, в которой приняли участие более 250 человек. А также успешно реализуется проект «Профориентир», в котором приняли участие 271 обучающийся из 14 школ.

20 обучающихся СГО награждены Знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края».

В СГО достаточно высокий процент аттестованных педагогов (всего аттестовано 1169 чел (83,2%)). В конкурсном отборе среди лучших учителей Пермского края 3 педагога СГО стали обладателями премии Губернатора Пермского края и 6 педагогов СГО стали обладателями премии Президента РФ. Результативно и участие педагогов и в других региональных конкурсах.

Для позиционирования положительного имиджа учителя в 2024 году:

проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года»;

принято участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»;

заключено 8 договоров о целевом обучении по педагогическим специальностям.

Для работников социальной сферы в 2024 году обеспечена реализация 26 путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление (в том числе: 23 – в сфере образования, 2 – в сфере культуры, 1 - в сфере спорта).

***1.2. В отрасли «Физическая культура и спорт»:***

*В целях повышения обеспеченности инфраструктурой для занятия физкультурой и массовым спортом в 2024г.:*

Произведены текущие ремонты:

- крытой спортивной площадки МАУ ДО «СШ «ФОЦ», г. Соликамск, пр-т Ленина, 15;

- крытой спортивной площадки МАУ ДО «СШОР «Олимпиец» г. Соликамск, пр-т Строителей, 1г;

-спортивного зала МАУ ДО «СШОР «Старт», г. Соликамск, ул. Белинского, 15;

- крытой спортивной площадки МАОУ «СОШ №15», г. Соликамск, пр-т Юбилейный, 49а.

Завершено строительство универсальных спортивных площадок с искусственным покрытием (межшкольный стадион) по следующим адресам:

- г. Соликамск, ул. Северная, 31;

- Соликамский городской округ, с. Городище.

Проведены инженерно-геодезические, инженерно-экологические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания для разработки проектно-сметной документации на «Строительство универсального дворца спорта (бассейна с универсальными залами) в г. Соликамск».

Произведено устройство:

- открытой спортивной площадки по адресу: г. Соликамск, ул. Дубравная, 53.

- уличной спортивной волейбольной площадки по адресу: г. Соликамск, пр-т Ленина, 15.

Произведена модернизация лыжной базы «Снежинка», расположенной по адресу: г. Соликамск, ул. Ватутина, 57, включающая в себя устройство автопарковки, лыжероллерной трассы, модульного здания, модульного гаража, спортивной площадки-стрельбища, установку ограждения, технологическое присоединение к коммунальным сетям, электросетям и к системе водоснабжения.

В 2024 году проведена работа по разработке проектно-сметной документации объекта по адресу: ул. Володарского, 20.

В июне 2024 году Соликамский городской округ традиционно присоединился к Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», участниками стали образовательные учреждения, спортивные организации, инициативные группы граждан (более 1 000 человек).

На территории городского округа осуществляли деятельность 67 организаций и учреждений, в которых проводится физкультурно-оздоровительная работа по 35 видам спорта, в том числе муниципальные учреждения, предоставляющие услуги в области физической культуры и спорта: МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпиец», проводят занятия по 7 видам спорта; МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Старт», проводят занятия по 11 видам спорта; МАУ ДО «Физкультурно-оздоровительный центр» проводят занятия по 6 видам спорта, к услугам населения предоставлены залы: игровой, единоборств, тренажерный, фитнес и бильярдный. В МАУК СКО «Соликамский горизонт» проводится оздоровительная работа еще по одному виду спорта - спортивный туризм.

Реализованы следующие краевые и федеральные проекты в области физической культуры и спорта:

Федеральный проект «Успех каждого ребенка», краевые проекты: «Умею плавать», «Тренер нашего двора», «Самбо – в школу», «Футбол в школу», проект по оказанию физкультурно-оздоровительной работы для участников СВО.

краевой проект по оказанию физкультурно-оздоровительной работы для участников СВО занял 2 место по количеству участников среди территорий Пермского края;

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» реализуется в 18 общеобразовательных организациях, где созданы и функционируют школьные спортивные клубы, охват составил более 50% учащихся.

Краевой проект «Умею плавать», направленный на обучение плаванию учащихся 3-х классов, реализуется на базе бассейна МАОУ ДО «ЦРТДЮ «Звездный» и МАОУ ДО ДООЦ «Лесная сказка». Всего в проекте участвовали 203 обучающихся.

На территории городского округа проведены соревнования федерального и краевого уровня: первенства Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов России по хоккею, всероссийский турнир по армрестлингу «Вершина #30», первенство Приволжского федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров, первенство Пермского края по кёрлингу, первенство Пермского края по пауэрлифтингу, всероссийский турнир по баскетболу среди мальчиков 2012 г.р. и другие.

4 человека награждены знаком отличия «Гордость Пермского края» в номинации «Физическая культура и спорт».

***1.3.В отрасли «Культура»:***

*В рамках развития новых уникальных ниш для привлечения инвестиционных потоков и туристов:*

Реализован проект туристического кода центра города (проведены масштабные работы по обустройству исторической части города, общая стоимость проекта составила 59,7 млн. руб., также привлечены внебюджетные средства в размере 9 млн. руб.: ПАО «Уралкалий», ОАО «СМЗ», АО «Соликамбумпром», ООО «Соликамский завод десульфураторов»).

В ходе реализации проекта выполнены следующие мероприятия:

организован Туристско-информационный центр «Соликамск» (приобретена мебель, оргтехника, витрина для сувениров и иной имиджевой продукции);

выполнена художественная подсветка Троицкого собора, Колокольни и Воскресенской церкви, Моста влюбленных;

установлены 15 информационных пилонов, 10 навигационных указателей, 2 интерактивные стелы;

установлено 5 ярмарочных павильонов;

установлен арт-объект «Портал времени», памятник Воеводе;

световая конструкция «Соляная столица»;

установлен модульный туалет;

организовано и проведено более 7 тыс. культурных мероприятий в форматах онлайн и офлайн, Соликамский городской округ посетили 124 377 туристов и экскурсантов;

реализовано 6 проектов:

- «Улицы Победы» (печать сборника об улицах, которые носят названия героев Соликамска, МУП «Соликамск-Медиа»);

- экскурсия с элементами иммерсивного спектакля «Солёная любовь» (Наталья Савенкова);

- экскурсия «Деньги прошлого» (Юлия Глинкина);

- «Мой край родной – моя история живая» (МБУК «Половодовский СДК»);

- «Контора: Новая жизнь!» (МАУК «Музей-заповедник «Сользавод»»);

- историко-краеведческая игра «Солёная линия», (АНО "ЦПиРСИ "КоРифей");

проведена совместно с Соликамским государственным педагогическим институтом (филиал ПГНИУ) научно-практическая конференция «Культурно-историческое наследие как фактор устойчивого развития территории» с международным участием, в которой приняли участие 300 человек из 8 территорий Российской Федерации;

организовано мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству на Соляной версте в рамках программы «Мастеровые четверги»;

организовано участие мастеров Соликамска в Выставке-ярмарке "Народные промыслы России" в городе Пермь;

организован конкурс сувенирной продукции "Пермский сувенир" – 2024, от СГО было подано 18 заявок от шести мастеров, получено четыре награды, из них две за первое место;

организован конкурс «Мастер Соликамского городского округа», в котором приняли участие 8 мастеров, победитель - мастер по керамике Евгения Фадеева;

в Межрегиональном фестивале-конкурсе декоративно-прикладного искусства «Золотая береста» в Томской области соликамский мастер Виктор Усаткин занял второе место;

Соликамский городской округ был представлен на 30 Международной выставке по туризму #MITT2023 в г. Москва;

проводилась работа по включению Соликамска в единый межрегиональный туристический маршрут «Большой Урал»;

разрабатывался проект стенда с дополненной реальностью, для установки на Соляной версте, которым предусмотрено создание виртуального изображения объектов Мельница и Электростанция на Усолке начала 20 века;

принято участие в формировании краевого Детского совета по туризму, в состав совета вошел ученик первой гимназии Савелий Сахно;

принято участие в Первом Всероссийском форуме детского и молодежного семейного туризма в г. Пермь представителями соликамских турфирм;

в рамках продвижения имиджа территории СГО:

организовано сопровождение съемочной группы Общероссийского федерального канала передачи «Диалоги о рыбалке»; проведена презентация программы развития СГО до 2030 года для Русского географического общества; организована презентация событийного календаря туроператорам и экскурсоводам г. Березники. СГО был представлен на II Всероссийском круизном форуме в г. Пермь, на стратегической сессии креативных индустрий в г. Пермь;

проведены соревнования по технике лыжного туризма «Снежинка – 2024» и турслет «Дружба» в рамках Кубка СГО по спортивному туризму;

разработано и издано 1000 экземпляров Книжки-магнита «Соликамск. Точка на карте», которую можно увидеть в гостиницах, ТИЦ «Соликамск» и в презентационной сувенирной продукции СГО;

организовано сопровождение и участие краеведов Соликамска в методическом семинаре «Пермь-36»;

организована деловая встреча с представителями объектов туристкой индустрии, посвященная Всемирному дню туризма;

оказывалась информационная и консультационная помощь предпринимателям СГО в сфере гостеприимства (гостиницам, турфирмам) о действующих программах и льготах, грантовых конкурсах. В 2024 году грант на приобретение туристского оборудования в размере 620 699,0 руб. получила индивидуальный предприниматель Глумова И.И. (Гостиничный комплекс «7 Небо»).

Набирает популярность сообщество в соцсетях «Туризм в Соликамске», рост подписчиков составил 58%.

*В рамках поддержки и популяризации деятельности существующих творческих школ и творческих коллективов:*

проведены концерты-экскурсии для воспитанников дошкольных учреждений и детей летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием (МАОУ «СОШ №1», МАОУ «СОШ №7»);

обучающиеся ДШИ СГО приняли участие более чем в 70 конкурсах и фестивалях, в т.ч. международного уровня. Более 180 обучающихся стали дипломантами конкурсов, фестивалей, как в коллективном, так и сольном/индивидуальном творчестве, из них более 50 наград всероссийского и международного уровней;

в финале Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в городе Пермь соликамские мастера в разных номинациях заняли первое, второе и два третьих места;

подготовлены заявки на участие в Международном конкурсе Russian Event Awards в г. Йошкар-Ола, соликамский проект «Красим делом» прошел в финал конкурса;

принято участие во всероссийском конкурсе «Туристический код моей страны, города, поселка, района - ПРО-туризм» в г.Москва, в котором Наталья Шумкова заняла второе место в номинации «Семейный туризм»;

оказано содействие в подаче заявки на участие во Всероссийском конкурсе «Краеведы России» в рамках реализации Международного инновационного проекта «Моя Отчизна». Соликамские краеведы выступили успешно: Михаил Богданов занял первое место с работой «Соликамские купцы и промышленники XVII - начала XX века», Нина Белорусова – 2 место с работой «Заслуженные учителя Российской Федерации Соликамского городского округа».

*В рамках создания условий для развития и строительства туристических объектов:*

в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» разработан проект на создание причальной инфраструктуры для маломерных и круизных пассажирских судов в районе МАУК «Музей-заповедник «Сользавод». Срок реализации – 2025г.

*Создание условий для развития инфраструктуры сферы культуры за счет капитальных ремонтов (реконструкций) объектов культуры:*

завершен капитальный ремонт Черновского сельского клуба (подразделение муниципального бюджетного учреждения культуры «Половодовский сельский дом культуры»), расположенного по адресу: п. Черное, ул. Мира д. 19 (проведены ремонтные работы сцены, внутренних помещений, произведена замена системы отопления, инженерных сетей);

проводилась работа по реализации проекта по развитию причальной инфраструктуры около музея-заповедника «Сользавод» в рамках конкурсного отбора на предоставление субсидий на создание причальной инфраструктуры для маломерных и круизных пассажирских судов. В результате СГО привлек 32 млн. руб. из краевого бюджета (89% от общей стоимости проекта). Установка модульного причала планируется в 2025 году.

*В рамках функционирования муниципального Молодежного центра:*

проводилось оснащение материально-технической базы;

выполнены ремонтные работы: внутренних помещений (запасные лестничные марши и тамбура, помещение склада), по утеплению и ремонту фасада здания, по благоустройству прилегающей территории (асфальтовое покрытие, тротуарные дорожки, частичное освещение территории, МАФы).

***1.4.В отрасли «Здравоохранение»:***

*С целью стимулирования здорового образа жизни населения и развития системы профилактических мероприятий:*

проведена информационно-разъяснительная работа с населением о спортивных мероприятиях, о людях, ведущих здоровый образ жизни, медицинских работниках, рассказывающих о профилактике различных заболеваний, о вакцинации и др.:

размещены материалы, транслировались сюжеты на тему о здоровом образе жизни, вакцинации, диспансеризации: 1754 материала размещено на ресурсах администрации (сайте, страницах ВКонтакте, Одноклассники), 102 сюжета на телеканалах Соль-ТВ и Соликамск ТВ, 130 аудиороликов на радио «Соликамск ФМ», 345 материалов в газетах «Соликамский рабочий», «Городок», «Наш Соликамск»;

проведено 267 массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых приняли участие 20 000 человек (АППГ – 16 257 человек);

организована работа некоммерческих организаций с гражданами, имеющими инвалидность и ограниченные возможности здоровья, участниками стали более 1350 человек.

В ГБУЗ ПК «Городская детская больница» г. Соликамск продолжает функционировать 2 отделения медицинской профилактики.

По пропаганде ЗОЖ и профилактике неинфекционных заболеваний обучено 258 мед. работников (проведено 30 занятий).

Проведена следующая работа Государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Пермского края г. Соликамска:

диспансеризация населения, позволяющая предотвратить хронизацию процесса и снизить инвалидность;

профилактические медицинские осмотры врачами акушерами-гинекологами, детскими урологами-андрологами;

формирование приверженности к иммунопрофилактике среди детей и их родителей, в том числе в образовательных организациях;

разработаны и внедрены в практику обучающие модули для медицинских работников по профилактике школьно-обусловленных заболеваний;

организована работа в мобильных пунктах вакцинации (в 2024 году было организовано 2 мобильных пункта вакцинации в двух частях города для удобства жителей), выезды для вакцинации на предприятия города;

19 статей опубликовано в печатных изданиях «Наш Соликамск», «Соликамский рабочий», «Городок», «Руда» «Бумажник», «Магниевик», снято 4 программы и 35 сюжетов на Соликамск ТВ и Соль ТВ, 4 радиоэфира на Соликамск ФМ.

*В целях повышения доступности приема населения узкими специалистами:*

ГБУЗ ПК «Городская детская больница»:

привлекаются врачи-специалисты из других территорий края (г. Пермь,   
г. Красновишерск) на условиях совместительства. Так в 2024 г. привлечены врач-эндокринолог, 2 врача-невролога. Приемы ведутся в вечернее время и выходные дни;

в рамках реализации программы «Медицинские кадры Прикамья» меры поддержки оказаны 2 врачам-педиатрам, трудоустроенным в 2024 году;

проведено обучение в целевой ординатуре врачей по специальностям: окулист, кардиолог;

проведено обучение на циклах профессиональной переподготовки врачей: эндокринолога детского, невролога, анестезиолога-реаниматолога;

ГБУЗ ПК «Городская больница г. Соликамск»:

организована работа выездной поликлиники ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница» по графику, выезды специалистов Федерального центра сердечно - сосудистой хирургии 1 раз/месяц;

организована выдача направлений к узким специалистам в частные медицинские организации, участвующие в системе ОМС (поликлиника «Интима» г. Соликамск);

трудоустроены после обучения по программе специалитета на должность врач-терапевт участковый – 4 человека, после ординатуры на должность врач – акушер-гинеколог – 1 человек.

*В рамках укрепления общего состояния материально-технической базы системы здравоохранения и ее кадровых ресурсов:*

В ГБУЗ ПК «Стоматологическая поликлиника г. Соликамска»:

- за счет средств краевого бюджета проведен капитальный ремонт по адресу: ул. Северная, 13 (устройство пандуса для маломобильных групп населения).

В ГБУЗ ПК «Городская больница г. Соликамска»:

-за счет средств краевого бюджета реализованы (реализуются) следующие мероприятия:

проводится капитальный ремонт инфекционного отделения по ул. Молодежная, 16 (работы продолжатся в 2025 году);

разработана ПСД на проведение капитального ремонта хирургического стационара по ул. Молодежная, 16 (сроки реализации кап. ремонта 2025-2027 гг.);

проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности (оборудование системой видеонаблюдения паспортизированных объектов);

приобретен автомобиль.

За счет благотворительной помощи ПАО «Уралкалий» для ГБУЗ ПК «Городская больница г. Соликамска» приобретено оборудование - лазерная система с принадлежностями для литотрипсии.

За счет краевой программы «Комфортный край» проведены работы по строительству тротуара и пешеходных переходов на подходе к зданию ГБУЗ ПК «Стоматологическая поликлиника г. Соликамска» по ул. Кузнецова, 6, с обустройством пандуса и лестничного марша для обеспечения доступности объекта для маломобильных групп населения.

*В рамках расширения сети амбулаторно-поликлинических учреждений:*

В ноябре 2024 года заключен государственный контракт между ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края» (технический заказчик) и ООО «Акрополь-М» (подрядчик) на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Детская поликлиника в северной части г. Соликамска», в том числе проектно-изыскательных работ. Окончание работ – 31 декабря 2025 года.

Кадровые ресурсы:

трудоустроены 22 врача, из них 9 по целевому обучению; 54 человека -средний медицинский персонал (медсестры, фельдшеры);

оказаны меры социальной поддержки 14 врачам;

организована работа «Выездной поликлиники», телемедицинские консультации с участием узких специалистов краевых медицинских центров;

реализуется договор о сотрудничестве с Управлением образования, МАОУ «Гимназия № 1»;

заключен договор с ГБПОУ «Соликамский социально-педагогический колледж им. Раменского» о сотрудничестве по привлечению выпускников на работу в учреждения здравоохранения.

**2.Развитие комплексной безопасности**

*В рамках профилактики первичной и рецидивной преступности на территориях массового пребывания людей -* решением межведомственной комиссией по профилактике правонарушений в СГО функционируют 6 рабочих групп.

В результате деятельности рабочих групп:

2024 году признаны нуждающимися в предоставлении государственной услуги «Социальная реабилитация граждан, признанных нуждающимися» - 43 чел., из них 24 гражданина - освободившиеся из мест лишения свободы, 19 чел. осужденные к мерам наказания, не связанным с изоляцией от общества;

обратились за трудоустройством 18 граждан, из них 5 трудоустроено;

оказана материальная помощь 10 освободившимся гражданам на продукты питания;

обеспечена работа 2 автопатрулей частного охранного предприятия, которыми совместно с полицией отработано 1017 вызовов в дежурную часть, привлечены 424 лица за административные нарушения.

В целях формирования культуры поведения в общественных местах:

организовано проведение родительского форума «СИЛА В ЕДИНСТВЕ», в котором приняли участие 679 человек;

проводятся, физкультурно-спортивные мероприятия, тематические акции, викторины, спортивные соревнования с целью формирования потребности здорового образа жизни;

организованы летние оздоровительные кампании - привлечено 350 детей;

организована трудовая занятость подростков, в которой принимали участие учебные заведения, градообразующие предприятия: АО «Соликамскбумпром», ОАО «Соликамский магниевый завод», трудоустроено 422 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет. Предприятиями было трудоустроено 207 человек, через реализацию проекта «Солидные люди» охвачено 200 подростков, 15 человек приняли участие в городской добровольческой акции «Отряд главы»;

В целях формирования у населения негативного отношения к алкоголю проведено: 405 лекций, бесед в образовательных учреждениях; 60 выступлений на родительских собраниях; 31 мероприятие совместно с субъектами профилактики; 102 рейда, направленных на осуществление контроля за семьями, находящимися в социально опасном положении, выявление и постановки на учет данной категории граждан, выявление несовершеннолетних, совершающих противоправные деяния, употребляющих спиртные напитки;

в СМИ размещено 467 материалов о проведении физкультурно-спортивных мероприятий, акций, заседаний рабочих групп, брифингов, фестивалей, направленных на профилактику ПАВ;

за употребление спиртных напитков на учет в СОП поставлено 35 н/л, обучающихся в школах (АППГ-14);

поступило 43 материала по зарегистрированным обращениям граждан о совершении противоправных действий с признаками бытового дебоширства, составлено 20 административных протоколов, в 22 случаях вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, в работе находится 1 материал;

поступил 491 материал по зарегистрированным обращениям граждан о совершении действий для принятия решения по признакам нарушения тишины и покоя граждан в ночное время, составлено 108 административных протокола, вынесено 383 определений об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении;

проведено 11 консультирований в целях выявления и пресечения фактов незаконной продажи алкогольной (спиртосодержащей) продукции, выявлено 5 нарушений;

Реализованы мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий:

проведено 5 заседаний рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения, в ходе которых было рассмотрено 52 вопроса касающихся создания безопасных условий для участников дорожного движения;

проведены мероприятия в части эффективных мер профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганде правил дорожного движения для детей и взрослых;

Осуществлен мониторинг преступлений и правонарушений несовершеннолетних. На основании данных мониторинга за 2024 года 12 школьников привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений (АППГ – 13). За совершение ООД привлечены к ответственности 8 несовершеннолетних (АППГ – 12 чел.).

Выявлено 5 преступлений в сфере лесопромышленного комплекса (АППГ - 9), расследовано и приостановлено по 2 уголовных дела.

Сотрудниками отдела Госавтоинспекции ОМВД проверено 1 198 транспортных средств, перевозящих лесную продукцию, составлено 2 протокола об административных правонарушениях в отношении юридических лиц.

В рамках АПК «Безопасный город» функционировало 137 камер уличного видеонаблюдения.

Выработанные и реализованные субъектами профилактики меры, мероприятия муниципальной программы «Развитие комплексной безопасности на территории Соликамского городского округа, развитие АПК «Безопасный город»» позволили обеспечить общественную безопасность и правопорядок в округе.

*В рамках обеспечения городского округа источниками противопожарной защиты и противопожарного водоснабжения:*

проводятся мероприятия по строительству пожарного депо на 2 выезда в микрорайоне Клестовка (работы проводит Министерство строительства Пермского края, ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края»), в марте 2025г. заключен новый контракт с ООО «Парма». Срок завершения строительства – октябрь 2025 года.

В организации обеспечения первичными средствами пожаротушения на территории СГО:

выполнены работы по ремонту пожарных гидрантов в д. Чертеж, 1 гидранта в п. Сим;

выполнены работы по устройству пожарных гидрантов в д. Чертеж, в с. Городище, в п. Черное;

заключен договор по устройству противопожарного трубопровода с пожарного гидранта в д. Чертеж.

*В рамках организации противопожарной пропаганды:*

Посещено 3 505 жилых домов и 3 995 квартир, вручено 26 265 памяток о мерах пожарной безопасности;

проведено обучение граждан мерам пожарной безопасности – 27 017 чел., проведены радио-беседы с радиоточек по вопросам пожарной безопасности – 1944 трансляций, опубликовано в СМИ профилактических статей – 35, проводилась трансляция видеоролика по вопросам пожарной безопасности, проведено 1 590 выступлений по телевидению и в сети Интернет;

установлено 109 автономных дымовых пожарных извещателя в семьях, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, пенсионерам, возраст которых превышает 75 лет, инвалидам;

приобретено 2 блока акустического оповещения для создания муниципальной системы оповещения населения.

*В рамках повышения уровня информирования населения по вопросам гражданской защиты:*

изготовлен видеоролик по вопросам ГО и ЧС, который транслировался на местном телевидении, охват населения составил более 15%.

В рамках снижения уровня загрязнения воздуха, в том числе при участии и финансовой поддержке предприятий, на территории СГО проведены различные акции и мероприятия, в которых приняло участие 40 150 человек:

проведено 8 субботников, собрано и вывезено более 200 тонн мусора;

в рамках проведения различных акций, конкурсов, экологических субботников собрано 3,2 тонны макулатуры, использованных батареек – 175 кг;

проведен конкурс «Зеленая планета», на который было принято 133 работы в различной технике исполнения от жителей городского округа в возрасте от 7 до 15 лет;

уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории городского округа в 2024г. характеризуется как низкий (ИЗА- низкий).

В целях снижения уровня загрязнения рек и других водных объектов в пределах территории городского округа произведена очистка водоотводных канав в весенний период в п. Тюлькино, очистка русла р. Селянка, ул. Набережная д. 69.

**3.Экономическое развитие**

*В рамках содействия развитию крупного, малого и среднего бизнеса:*

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - субъект МСП) утвержден Перечень муниципального имущества, в который включено 18 объектов. В течение года исключено 5 объектов, по которым в течение 2 лет с момента включения имущества в Перечень от субъектов МСП не поступало заявок на предоставление данного имущества; дополнительно включено 4 объекта.

Содействие развитию предпринимательской деятельности в городском округе осуществляется посредством финансовых и нефинансовых мер поддержки. В рамках муниципальной программы «Экономическое развитие СГО» реализованы следующие мероприятия:

организована 21 ярмарка, количество участников - 214 субъектов МСП;

организовано торговое обслуживание жителей СГО во время проведения 7 городских мероприятий, в которых приняли участие 159 субъектов МСП;

организована доставка товаров первой необходимости жителям в 4 отдаленных и труднодоступных населенных пункта СГО (с. Осокино, д. Тюлькино, д. Левина д. Лызиб) и в 2 малонаселенных пункта СГО (с. Пегушино, д. Володино);

оказана информационная поддержка: в специальном разделе «Малое и среднее предпринимательство» на официальном сайте администрации СГО размещено 414 материалов в сфере предпринимательства, в том числе 57 обучающих материала, осуществлена рассылка НПА и иных материалов на электронные почты 1396 субъектам МСП;

предоставлены консультационные услуги 435 субъектам МСП;

проведено 4 заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства;

проведена информационно-разъяснительная работа с субъектами МСП – участниками оборота маркированной продукции;

на территории СГО введено в эксплуатацию 9 торговых объектов общей площадью 5 764,4 кв. м.

*В целях создания благоприятного климата для экономической и инвестиционной деятельности:*

проведена работа по совершенствованию нормативно-правовых актов: внесены изменения в план мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в СГО, в Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата в СГО;

утвержден Регламент сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории СГО по принципу «Одного окна»;

проведен мониторинг плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в СГО, подготовлен отчет по достижению целевых показателей эффективности инвестиционной команды администрации СГО, актуализирован Инвестиционный профиль СГО Пермского края, проведено 4 заседания совета по улучшению инвестиционного климата в СГО.

*Реализуются инвестиционные проекты субъектов крупного, среднего и малого предпринимательства:*

Строительство древесно-подготовительного цеха-4 АО «Соликамскбумпром» - проводится работа по подбору поставщика оборудования, реализация проекта позволит снизить затраты на подготовку древесины, увеличит производительность труда на лесосырьевом производстве предприятия более чем в 2 раза, снизит нагрузку на окружающую среду путем сокращения использования природных ресурсов, инвестиции составили 3 500,0 млн. руб., планируется создать 40 модернизированных рабочих мест.

Строительство Половодовского калийного комбината ПАО «Уралкалий» - продолжаются работы по подготовке площадки строительства, реализация проекта позволит увеличить мощность до 2,8 млн. тонн хлористого калия, инвестиции составили 95 млн. руб.;

Строительство Нового Южного рудника «СКРУ-2» ПАО «Уралкалий» в районе с.Родники – проект предполагает строительство объектов поверхностного комплекса, реализация проекта позволит увеличить мощность до 2,3 млн. тонн хлористого калия, инвестиции составили 2, 323 млрд. руб.;

Строительство комплекса по разделению на индивидуальные редкоземельные элементы ОАО «Соликамский магниевый завод» - проводится работа по разработке проектной и рабочей документации, реализация проекта позволит создать мощность сбыта до 2,5 тыс.тонн в год, в целом инвестиции составят 16,839 млрд.руб., планируется создать 231 рабочее место за период 2025-2030 г.г.

Техническое перевооружение ОПО с целью внедрения системы интеллектуального видеонаблюдения и цифровой системы управления промышленной безопасностью на АО «Соликамский завод «Урал» - проводится разработка и согласование технического задания, проведение тендерной процедуры, заключения договора, реализация проекта позволит снизить уровень аварийности и травматизма, исключить риски для жизни и здоровья работников, риски ущерба имуществу, инвестиции составят 50 млн. руб.

Техническое перевооружение ОПО с целью внедрения роботизированного комплекса на фазе механической обработки на АО «Соликамский завод «Урал» - проводится разработка и согласование технического задания, реализация проекта предусматривает внедрение станка с ЧПУ и системой стружко-удаления на фазе механической обработки изделий, инвестиции составят – 38,9 млн. руб.

Кроме включенных проектов в стратегический план, на территории городского округа реализуются проекты:

«Перевод распылительных сушилок топочного мазута на природный газ» АО «Соликамскбумпром». Ведутся строительно-монтажные работы, установка оборудования, в целом инвестиции составят 76 млн. руб. Проект позволит сократить расходы на топливо, улучшить качество готового продукта;

«Внедрение 1С: ERP (и иные информационные проекты)» АО «Соликамскбумпром», произведено обследование бизнес-процессов предприятия, в целом инвестиции составят 190 млн. руб., проект позволит повысить производительность труда и эффективность бизнес-процессов за счет автоматизации, оптимизировать использование ресурсов и затрат, облегчит работу сотрудников, повысит качество данных;

«Монтаж автоматической линии упаковки порошкообразных лигносульфонатов» АО «Соликамскбумпром», инвестиции – 30 млн. руб., проект повысит производительность труда, более чем в 2 раза, снизит тяжелый физический труд, планируется создать 11 модернизированных рабочих мест;

инвестиционные проекты, связанные:

с реконструкцией водовода хозяйственно-питьевого водоснабжения – повысит надежность водоснабжения, уменьшит аварийность, улучшит качество воды;

с уменьшением тепловых потерь;

с техническим перевооружением производственных мощностей - позволят повысить уровень промышленной безопасности;

с организацией производства по выпуску изделий – позволят нарастить объемы производства.

**4. Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа**

***4.1. Дорожное хозяйство:***

*В целях повышения эффективности деятельности в сфере дорожного хозяйства и транспорта выполнены работы:*

завершена реконструкция участка автомобильной дороги от ул. Железнодорожной до ул. Всеобуча, д. 95а;

выполнен ремонт дороги (отсыпка) в ТОС «Корякино» ул. Чапаева; ТОС «Давыдово» ул. Челюскинцев, ул. 1-я подгорная, ул. Чернышевского, ул. Серова;

по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог – 6 000 кв.м.;

выполнены работы по ремонту дворовых проездов: ул. Володарского, д. 21; пр-т Ленина, д. 32, д. 34; пр-т Юбилейный, д. 9;

отремонтировано автомобильных дорог общей протяженностью 7,02 км, в том числе:

в г. Соликамске:

участок дороги ул. 2-я Ватутина от ул. Герцена до ул. Удимова;

участок дороги по пер. Васильевский, пер. 1-й Карналлитовый в п. Карналлитово;

участок дороги ул. Северная от ул. Молодежная до ул. Матросова;

участок дороги по ул. Революции от ул. Всеобуча до ул. Набережная;

в сельской местности:

участок дороги «Чертеж - Тюлькино - Вильва» - Керчевский»;

участок дороги в п. Мишарино по ул. Родниковая;

участок дороги в с. Малое Городище по ул. Советская, ул. Березовая, ул. Дружбы, ул. Розы Ветров, ул. Семейная;

участок дороги «Соликамск - Половодово»;

выполнены работы по ремонту участков автомобильной дороги «Соликамск-Половодово»;

выполнено строительство автомобильной дороги от пересечения улиц Сильвинитовая и Преображенского в микрорайоне Клестовка г. Соликамск.

В 2024 году заключены контракты:

по ремонту участка дороги ул. Северная от ул. Молодежная до ул. Матросова в г. Соликамск;

по ремонту участка дороги «Черное - Лога»;

по выполнению работ по разработке рабочей документации на «Ремонт автомобильной дороги ул. 20-летия Победы от ул. Олега Кошевого до ул. Советской в г. Соликамск».

В рамках обеспечения транспортной безопасности выполнено:

содержание автомобильных дорог - вывезено 234,258 тыс. м³ снега;

нанесено 28,740 тыс.кв.м горизонтальной дорожной разметки, установлено и заменено 230 дорожных знаков, обустроено 4 искусственных дорожных неровностей;

установлено 55 дорожных знаков на а/д «Соликамск-Половодово»;

установлены 396 м дорожных ограждений на автомобильных дорогах округа (ул. Мира с. Городище, ул. Российская д. Сёла);

установлены 2000 м пешеходных ограждений на автомобильных дорогах по ул. 20-летия Победы, 85 и Соликамское шоссе;

изготовлено и установлено 47 информационных табличек на автобусных остановках округа;

выполнены работы по профилированию 33,196 кв.м. автомобильных дорог с добавлением материала.

*В рамках обеспечения развития пассажирских перевозок:*

обеспечено функционирование 25 муниципальных маршрутов, в том числе на 5 маршрутах проезд осуществляется по нерегулируемым тарифам;

заключено 3 муниципальных контракта на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам;

С целью улучшения качества пассажирских перевозок на базе СМУП «Теплоэнерго» было принято решение о создании автотранспортного предприятия. В декабре 2024 г. предприятием получена лицензия на осуществление пассажирских перевозок.

***4.2. Благоустройство территории городского округа:***

*В рамках повышения уровня благоустройства территории городского округа выполнено:*

комплексное благоустройство городского парка «Калинников парк», расположенного по адресу: г. Соликамск, ул.Черняховского - ул. Молодежная, площадью 120,933 м2;

выполнены работы по благоустройству территорий обелисков участникам ВОВ в п. Затон и с. В.Мошево за счет участия средств самообложения граждан;

выполнены работы по содержанию и ремонту действующих 48 детских и спортивных площадок;

вывезен мусор с контейнеров на территории массового отдыха людей у воды в объеме 180 куб. м., 45 тонн (пруд в микрорайоне Клестовка, в районе базы отдыха «Нептун», в п. Тюлькино);

выполнены работы по содержанию 34 общественных мест («Соляная верста» (10 элементов), «Парк калинников» (8), строителей (3), «памятник Ладкина», мемориал ВОВ, сквер афганцев, памятник Чернобыльцам, сквер в с. Родники, пляж в Боровой (3), рынок по продаже дикоросов, Потемкинская лестница, уличная волейбольная площадка, 2 объекта в д. Чертеж);

приобретено 6 единиц коммунальной техники: 3 КДМ (комплексные дорожные машины), Газ Next А22R33 3, погрузчик TLB-827, Беларус 82.1.

выполнены работы по ремонту и устройству элементов дорожно-тропиночной сети, в том числе тротуаров с твердым покрытием: ул. Фрунзе; ул. 1 Мая; ул. Советская; ул. Кузнецова; ул. Белинского;

благоустроены 8 дворовых территорий;

проведен ремонт тротуаров: от д. 157 ул. 20-летия Победы вдоль МАОУ «ООШ № 4»; от д. 130 ул. Калийная до пересечения с ул. Всеобуча; вдоль д. 6 ул. Кузнецова с обустройством пешеходных переходов; по ул. Молодежная от д. 3 до д. 19А.

*В рамках улучшения экологического состояния территории городского округа:*

полностью ликвидирован объект «Городская свалка ТБО г. Соликамска»;

ликвидированы 2 свалки в д. Харюшина и п. Тюлькино;

вывезено мусора с ликвидированных свалок 6,4 тыс. куб. м.;

вывезено несанкционированного мусора, расположенного вблизи контейнерных площадок, в том числе с кладбищ – 14,9 тыс. куб. м.;

вывезено всего снега – 355 тыс. куб. м.;

обработано дезинфекционным раствором 70 объектов или 137 га территорий и пространств общественного пользования 39,6 га (2023 г. – 71 объект или 137 га), произведена дератизация 60 контейнерных площадок (2023 г. – 20 контейнерных площадок);

обработано 130,58 га территорий химическим и механическим способом, из них 11,0 га было обработано повторно химическим способом по гарантии, произведен механический скос и химическая обработка борщевика Сосновского на площади 29,96 га, (2023 г. – 130,0 га).

***4.3. Коммунальная инфраструктура:***

*По направлению повышение энергетической эффективности выполнены:*

устранено 140 аварийных ситуаций на бесхозяйных коммунальных сетях;

проведен ремонт сетей наружного освещения в г. Соликамск: ул.20-летия Победы, ул. Матросова, ул. 1 Мая, ул. Набрежная, дополнительно установлено 50 светодиодных светильников;

в рамках направления «Наша улица» регионального проекта «Комфортный край» выполнен ремонт сетей уличного освещения по ул. 20-летия Победы и по ул. Матросова, заменено 78 опор и 141 светильник на светодиодный энергосберегающий с более низким потреблением, проведена замена 2,4 км провода уличного освещения.

*В целях создания качественной и эффективной системы уличного освещения* осуществлено круглогодичное содержание сетей наружного освещения – 269,3 км.;

произведены работы по устройству наружного освещения с использованием энергосберегающих технологий, протяженностью 5,1 км, установлено 100 светодиодных светильников в д. Села, д. Чертеж, с. Городище.

произведены работы по устройству сетей наружного освещения с использованием энергосберегающих технологий в г. Соликамск по ул. Набережная, ул. С.Разина, ул. Гастелло, ул. Л.Толстого, ул. Зеленая, пер. Школьный, ул. Нахимова, ул. Панфилова, ул. Гоголя, ул. 20-летия Победы в районе домов №№ 55, 67, 81, 83, протяженностью 6,8 км, установлено 120 светодиодных светильников;

*В рамках повышения качества коммунальных услуг, надежности функционирования объектов и сетей коммунальной инфраструктуры:*

Строительство квартальной и внутриквартальной тепловой сети района «Клестовка»:

квартальная тепловая сеть района «Клестовка» от магистрального трубопровода Ду 400 мм для подключения земельного участка с кадастровым номером 59:10:0402005:8;

внутриквартальная тепловая сеть от ТК-11/1 до земельного участка с кадастровым номером 59:10:0402005:129 (район Клестовка, ул. Сильвинитовая, з/у 14).

Капитальный ремонт тепловых сетей г. Соликамска:

магистральная тепловая сеть от ТК-6 до ТК-149 по ул. Черняховского, ул. Добролюбова, ул. Коммунаров;

теплотрасса от ТК2 до К66, от К66 до К69, 67 квартал;

теплотрасса от ТК-167 до дома 85 ул. 20 лет Победы: ТК8-44 до ТК8-43.

Строительство (реконструкция) водопроводов:

выполнены работы по ремонту водоводов, расположенных по следующим адресам: п. Черное ул. Фурманова; п. Черное ул. Молодёжная, ул. Чапаева; с. Жуланово ул. Лесная, ул. Молодежная; с. Жуланово ул. Полевая, ул. 9 Мая;

выполнены работы по устройству водопровода ул. Лесная в п. Черное, по устройству водопроводных сетей д. Кокорино.

***4.4. Жилье:***

*В рамках создания условий для развития жилищного строительства преимущественно в пределах застроенных территорий:*

разработана документация по планировке территории в отношении территории, ограниченной ул. Пролетарская, ул. Революции, р. Усолка, ул. 1-го Мая;

в рамках проведения комплексных кадастровых разработаны межевания территории, предусматривающие жилищное строительство в д. Села, п. Черное, д. Нижнее Мошево, д. Лобанова, д. Лога, с. Городище;

определена территория для комплексного развития незастроенной территории населенного пункта, общей площадью 2,4 га.

*В целях создания условий для удовлетворения жилищных потребностей молодых семей и семей с детьми выполнено:*

принято 80 решений по заявлениям молодых семей о признании (непризнании) их в соответствии с Порядком нуждающимися в улучшении жилищных условий;

оплачено 31 свидетельство молодым семьям, из них 8 семей получили социальную выплату в размере 35% расчетной (средней) стоимости жилья, 23 семьи получили выплату в размере 10% расчетной (средней) стоимости жилья;

В рамках региональной и муниципальной адресных программ по расселению аварийного жилищного фонда, в течение года расселено 3 516,9 кв.м. (219 человек);

завершено строительство и введен в эксплуатацию многоквартирный дом в микрорайоне Клестовка по ул. Сильвинитовая, д. 14, 65 семьям предоставлены благоустроенные жилые помещения;

организована работа межведомственной комиссии по оценке жилых помещений муниципального жилищного фонда городского округа на признание аварийными и подлежащими сносу либо непригодными для проживания по 52 заявлениям.

*В целях обеспечения мероприятий по содержанию и ремонту жилищного фонда СГО:*

проведено 10 открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления МКД, годичный срок управления которыми в соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса РФ истёк, в том числе способ управления в которых собственниками помещений не выбран либо выбранный способ управления не реализован;

произведена оплата выставленных счетов по взносам за капитальный ремонт, включая счета по жилым помещениям, приобретённым для детей-сирот;

в рамках субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по содержанию и ремонту общего имущества ветхих и аварийных МКД произведен ремонт в 10-ти МКД;

выполнены работы по текущему ремонту 14 жилых помещений муниципального жилого фонда.

**5. Развитие эффективности и результативности муниципального самоуправления**

*В рамках развития некоммерческого сектора в СГО:*

На 01 января 2025 г. в СГО насчитывается более 300 некоммерческих организаций и общественных объединений разной направленности. Наиболее массовыми являются детские и молодежные организации и объединения (64,5% от всего некоммерческого сектора), спортивные (6,4%), волонтерские (5,5%), ветеранские организации (9,1%), профсоюзные организации (3,9%).

В рамках муниципальной программы «Развитие общественного самоуправления в Соликамском городском округе» выполнены следующие мероприятия:

* оказана финансовая помощь при проведении 7 городских мероприятий СО НКО (925 участников), организованы и проведены 20 мероприятий с участием НКО (1 913 человек);
* проведено 68 мероприятий с участием ТОСов (5 127 участников);
* адресную материальную помощь получили 2 944 ветерана;
* проведено 194 культурно-досуговых мероприятия для ветеранов (17 916 человек);
* проведено обучение 227 пенсионеров в рамках проекта «Школа самореализации для пенсионеров «Золотая пора»;
* проведено 256 культурно-массовых, спортивных, оздоровительных мероприятий для инвалидов (3 923 человека), в том числе в 35 мероприятиях краевого уровня приняли участие 265 человек; проведено 18 мероприятий для детей-инвалидов (1 005 детей);
* оказана финансовая помощь при проведении 18 городских мероприятий с участием национальных НКО (1 546 человек);
* оказана поддержка участия делегаций национальных НКО в 8 мероприятиях краевого уровня (103 участника);
* обеспечена деятельность НФ «Соликамский фонд поддержки и развития ТОС и ОИ», Совета ветеранов, 4-х организаций инвалидов, национального общественного центра «Дом Дружбы».

*В рамках развития накопленного потенциала сообщества городского округа в сфере гражданских инициатив*

В целях стимулирования и поддержки общественных инициатив в 2024 году по итогам конкурсов реализовано 9 проектов инициативного бюджетирования – победителей краевого конкурсного отбора 2023 года:

- «Благоустройство памятника участникам Великой Отечественной войны в деревне Вильва» (инициативная группа д.Вильва);

- «Благоустройство территории около клуба села Касиб (инициативная группа с.Касиб»);

- «Обустройство детской площадки в поселке Геологоразведка (инициативная группа п.Геологоразведка);

- «Ремонт помещений Родниковского сельского Дома культуры» (молодежная инициативная группа);

- «Устройство детской площадки в поселке Нижнее Мошево» (инициативная группа п.Нижнее Мошево);

- «Устройство уличной спортивной волейбольной площадки по адресу: проспект Ленина, дом 15» (инициативная группа района Клестовка);

- «Ремонт участка дороги в ТОС «Сёла» (ТОС «Сёла»);

- «Ремонт участков дороги в ТОС «Корякино» (ТОС «Корякино»);

- «Ремонт участков дороги в ТОС «Давыдово» (ТОС «Давыдово»).

В 2024 году реализовано 2 мероприятия с участием средств самообложения граждан-победителей краевого конкурсного отбора:

- «Благоустройство территории обелиска участникам Великой Отечественной войны в селе Верхнее Мошево»;

- «Благоустройство территории обелиска участникам Великой Отечественной войны в поселке Затон».

*В рамках вовлечения граждан в местное самоуправление через общественные слушания и открытие новых площадок с целью обсуждения общественно значимых вопросов*

В 2024 году продолжили свою работу совещательные органы с участием представителей общественности: Совет общественности при администрации СГО (проведено 4 заседания, рассмотрено 9 вопросов); Координационный совет по национальным вопросам при администрации СГО (проведено 4 заседания, рассмотрено 12 вопросов); Совет жен и матерей участников специальной военной операции при администрации Соликамского городского округа (проведено 3 расширенных тематических встречи, рассмотрено 6 вопросов); Мобильная приемная главы городского округа – главы администрации Соликамского городского округа (8 выездов, в результате которых поступило 73 вопроса (направлены на отработку в структурные подразделения администрации).

*В рамках повышения информационной открытости и прозрачности органов местного самоуправления.*

В течение 2024 года муниципальным центром управления Соликамского округа отработано:

- 6 721 обращение, поступившее в систему «Инцидент менеджмент»;

- 729 обращений, поступивших в систему Модуль «Мониторинг социальных сетей»;

- 141 устное обращение, принятое по тел.333-00;

- 133 обращения, поступившие во время прямой линии Президента.

Осуществлен контроль за своевременностью предоставления ответов на обращения граждан:

- на сайте «Управляем вместе» - 3814 обращений;

- на Платформе обратной связи на портале государственных услуг-197 обращений;

- по письменным обращениям граждан в рамках №59-ФЗ - 678 обращений.

По результатам социологического исследования «Анализ социально-экономической ситуации в Соликамском городском округе» за 2024 год удовлетворенность жителей СГО информационной открытостью администрации СГО выросла на 13,7% по сравнению с 2023 годом и составила 61,3%, удовлетворенность информационной открытостью главы СГО увеличилась на 17,8% и составила 59,6%, информационная открытость Думы СГО увеличилась на 13,1% и составила 53,2%. Исследование проводилось Агентством социологических исследований «СВОИ», г. Пермь.

*В рамках создания условий для самоорганизации общества:*

В СГО активно работают 28 ТОС. В 2024 году девять сельских старост продолжили свою работу по организации взаимодействия между ОМС и жителями сельских населенных пунктов по решению вопросов местного значения (д. Кузнецова, Володино, Бараново, Кокорино, Попова-Останина, п. Усовский, с.Жуланово, п. Нижнее Мошево и д. Левина).

*В рамках обучения (повышения квалификации) муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, в том числе в сфере цифровой трансформации:*

171 муниципальный служащий администрации СГО и 789 работников муниципальных учреждений прошли повышение квалификации, краткосрочные курсы, тренинги, семинары.

Основные темы повышения квалификации:

- противодействие коррупции в ОМСУ;

- антимонопольный комплаенс;

- охрана труда;

- профилактика терроризма и экстремизма;

- цифровая трансформация;

- курсы повышения квалификации в сферах культуры, физической культуры и образования.

Результаты анализа реализации Стратегии позволяют сделать выводы о положительной динамике выполнения показателей результативности Стратегии, об эффективном исполнении объемов финансирования по направлениям Стратегии.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к отчету о реализации Стратегии социально-экономического | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | развития Соликамского городского округа до 2030 года за 2024 год | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет по плану мероприятий по реализации** | | | | | | | | | | | | |
| **Стратегии социально-экономического развития Соликамского городского округа до 2030 года в разрезе муниципальных программ Соликамского городского округа за 2024 год** | | | | | | | | | | | | |
| № цели | Наименование цели 1-4 уровня | Наименование показателя цели 1-4 уровня | Единица измерения показателя | Период, год реализации | Планове значение показателя | Фактичекое значение показателя | Ресурсное обеспечение, тыс.руб. | | | | | Механизмы достижения цели (наименование программы, проекта) |
| Всего | в том числе по источникам | | | |
| Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
|
| **1.** | **СОЛИКАМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – КОМФОРТНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ПРИКАМЬЯ** | **Сохранение численности населения городского округа** | **чел.** | **план 2024 г.** | **99639** | **99676** | **5689031,2** | **959174,7** | **2506753,8** | **2193403,7** | **29699,0** | **Муниципальные программы (далее – МП)** |
| **факт 2024 г.** | **5678827,8** | **959016,0** | **2501252,2** | **2156756,1** | **61803,5** |
| **отклонение** | **10203,4** | **158,7** | **5501,6** | **36647,6** | **-32104,5** |
| **1.1.** | **РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ.** | **Всего:** |  | **план 2024 г.** |  |  | **3199221,1** | **250079,3** | **1890286,0** | **1029755,8** | **29100,0** | **МП «Развитие системы образования Соликамского городского округа»; МП «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского городского округа»; МП «Физическая культура и спорт Соликамского городского округа»; МП «Социальная поддержка и охрана здоровья граждан в Соликамском городском округе»** |
| **факт 2024 г.** | **3215749,2** | **249936,4** | **1885704,8** | **1018903,5** | **61204,5** |
| **отклонение** | **-16528,1** | **142,9** | **4581,2** | **10852,3** | **-32104,5** |
| **Доля населения, отмечающего при опросах улучшение качества оказываемых услуг в сфере социальной политики** | **%** | **2024 г.** | **48,4** | **58,1** |  |  |  |  |  |
| **Интегральный показатель (формируется из фактических значений показателей нижестоящего уровня)** | **%** | **2024 г.** | **не менее 95** | **97,4** |  |  |  |  |  |
| **1.1.1.** | **Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности и качества образования.** | **Итого по МП:** | | **план 2024 г.** |  | | **2375973,0** | **188338,0** | **1711818,1** | **475816,9** | **0,0** | **МП «Развитие системы образования Соликамского городского округа»** |
| **факт 2024 г.** | **2370646,7** | **188338,0** | **1707795,6** | **474513,1** | **0,0** |
| **отклонение** | **5326,3** | **0,0** | **4022,5** | **1303,8** | **0,0** |
| **Удовлетворенность населения доступностью и качеством образования по итогам опросов общественного мнения** | **%** | **2024г.** | **не менее 90,75** | **93,1** |  |  |  |  |  |
| **Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %** | **%** | **2024 г.** | **76,45** | **85,4** |  |  |  |  |  |
| **Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем общем образовании** | **%** | **2024 г.** | **100** | **100** |  |  |  |  |  |
| **Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, %** | **%** | **2024 г.** | **не менее 82,3** | **82,4** |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Создание условий и новых форм для качественных изменений материально- технической составляющей муниципальной системы образования. | Итого по подпрограмме: |  | план 2024 г. |  |  | 250204,7 | 98 048,2 | 99 485,8 | 52 670,7 | 0,0 | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Соликамского городского округа» |
| факт 2024 г. | 248470,1 | 98 048,2 | 99 004,2 | 51 417,7 | 0,0 |
| отклонение | 1734,6 | 0,0 | 481,6 | 1253,0 | 0,0 |
| Доля образовательных организаций, имеющих бессрочные лицензии на осуществление образовательной деятельности от общего количества образовательных организаций | % | 2024 г. | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Количество созданных мест для детей дошкольного и школьного возраста | ед. | 2024 г. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Повышение качества организационно-методических и социально-педагогических условий для развития муниципальной системы образования. | Итого по подпрограмме: |  | план 2024 г. |  |  | 1774,8 | 0,0 | 100,0 | 1 674,8 | 0,0 |
| факт 2024 г. | 1724,0 | 0,0 | 100,0 | 1624,0 | 0,0 |
| отклонение | 50,8 | 0,0 | 0,0 | 50,8 | 0,0 |
| 1.1.1.2. | Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников). | % | 2024 г. | не менее 38 | 60,5 |  |  |  |  |  |
| Доля аттестованных педагогических работников к общему числу педагогических работников. | % | 2024 г. | не менее 72 | 83,3 |  |  |  |  |  |
| **1.1.2.** | **Обеспечение реализации муниципальной программы.** | **Достижение результатов муниципальной программы (интегрированный показатель задач).** | **%** | **план 2024г.** | **не менее 95** | **99,3** | **2123993,5** | **90289,8** | **1612232,3** | **421471,4** | **0,0** | **МП «Развитие системы образования Соликамского городского округа»** |
| **факт 2024 г.** | **2120452,6** | **90289,8** | **1608691,4** | **421471,4** | **0,0** |
| **отклонение** | **3540,9** | **0,0** | **3540,9** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1.2.1. | Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств. | Итого по подпрограмме: | | план 2024 г. |  | | 397073,3 | 0,0 | 1442,2 | 395631,1 | 0,0 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Соликамского городского округа» |
| факт 2024 г. | 397073,3 | 0,0 | 1442,2 | 395631,1 | 0,0 |
| отклонение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года). | % | 2024 г. | не менее 95 | 100 |  |  |  |  |  |
| Отсутствие задолженности по платежам в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды; отсутствие просроченной бюджетной задолженности. | да/нет | 2024 г. | да | да |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2. | Реализация государственных полномочий и публичных обязательств в сфере образования. | Итого по подпрограмме: | | план 2024 г. |  | | 1 726 920,2 | 90 289,8 | 1 610 790,1 | 25 840,3 | 0,0 |
| факт 2024 г. | 1 723 379,3 | 90 289,8 | 1 607 249,2 | 25 840,3 | 0,0 |
| отклонение | 3 540,9 | 0,0 | 3 540,9 | 0,0 | 0,0 |
| Доля целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию государственных полномочий и публичных обязательств. | % | 2024 г. | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| **1.1.3.** | **Повышение качества услуг в сфере культуры, туризма и молодежной политики.** | **Итого по МП:** | | **план 2024 г.** |  | | **456934,5** | **51773,4** | **96771,3** | **299289,8** | **9100,0** | **МП «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского городского округа»** |
| **факт 2024 г.** | **456903,1** | **51773,4** | **96771,3** | **299258,4** | **9100,0** |
| **отклонение** | **31,4** | **0,0** | **0,0** | **31,4** | **0,0** |
| **Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, туризма и молодежной политики.** | **%** | **2024 г.** | **не менее 86** | **95** |  |  |  |  |  |
|
|
| 1.1.3.1. | Усиление роли сферы культуры в повышении качества жизни горожан. | Увеличение доли участников культурно-массовых мероприятий (по сравнению с прошлым годом). | % | план 2024 г. | не менее 3 | -12,7 | 15052,8 | 3105,3 | 1035,1 | 10912,4 | 0,0 | Подпрограмма «Развитие сферы культуры в Соликамском городском округе» |
| факт 2024 г. | 15052,7 | 3105,3 | 1035,1 | 10912,3 | 0,0 |
| отклонение | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 1.1.3.2. | Создание условий для повышения конкурентоспособности туристского рынка Соликамского городского округа. | Увеличение доли общего потока организованных туристов и экскурсантов (по сравнению с прошлым годом). | % | план 2024 г. | не менее 3 | 3 | 97040,8 | 45862,0 | 33880,7 | 8198,1 | 9100,0 | Подпрограмма «Развитие сферы туризма в Соликамском городском округе» |
| факт 2024 г. | 97024,1 | 45862,0 | 33880,7 | 8181,4 | 9100,0 |
| отклонение | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 |
| 1.1.3.3. | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта) от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. | % | план 2024 г. | не менее 56,2 | 56,2 | 53417,7 | 2806,1 | 35286,7 | 15324,9 | 0,0 | Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия в Соликамском городском округе» |
| факт 2024 г. | 53417,7 | 2806,1 | 35286,7 | 15324,9 | 0,0 |
| отклонение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.4. | Развитие условий для социального становления и самореализации молодежи на территории Соликамского городского округа. | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в процессы развития Соликамского городского округа, посредством самореализации своих способностей через участие в различных муниципальных, региональных, всероссийских, международных мероприятиях. | % | план 2024 г. | не менее 26 | 27 | 47948,1 | 0,0 | 26568,8 | 21379,3 | 0,0 | Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Соликамском городском округе» |
| факт 2024 г. | 47948,1 | 0,0 | 26568,8 | 21379,3 | 0,0 |
| отклонение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.5. | Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств. | Итого по подпрограмме: | | план 2024 г. |  | | 243475,1 | 0,0 | 0,0 | 243475,1 | 0,0 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского городского округа» |
| факт 2024 г. | 243460,5 | 0,0 | 0,0 | 243460,5 | 0,0 |
| отклонение | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 0,0 |
| Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года). | % | 2024 г. | не менее 95 | 99,99 |  |  |  |  |  |
|
|
| Отсутствие задолженности по платежам в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды; отсутствие просроченной бюджетной задолженности. | да/нет | 2024 г. | да | да |  |  |  |  |  |
| **1.1.4.** | **Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом.** | **Итого по МП:** | | **план 2024 г.** |  | | **272971,5** | **4399,3** | **66004,8** | **202567,4** | **0,0** | **МП «Физическая культура и спорт Соликамского городского округа»** |
| **факт 2024 г.** | **267364,9** | **4399,3** | **66004,8** | **196960,8** | **0,0** |
| **отклонение** | **5606,6** | **0,0** | **0,0** | **5606,6** | **0,0** |
| **Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет.** | **%** | **2024 г.** | **не менее 56,1** | **61,7** |  |  |  |  |  |
| **Уровень удовлетворенности граждан созданными условиями для занятий физической культуры и спортом.** | **%** | **2024 г.** | **не менее 86** | **86** |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципальных учреждений. | Итого по подпрограмме: | | план 2024 г. |  | | 120657,3 | 4399,3 | 66004,8 | 50253,2 | 0,0 | Подпрограмма «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом» |
| факт 2024 г. | 115050,7 | 4399,3 | 66004,8 | 44646,6 | 0,0 |
| отклонение | 5606,6 | 0,0 | 0,0 | 5606,6 | 0,0 |
| Количество посещений муниципальных учреждений спорта. | тыс.чел. | 2024 г. | не менее 30,5 | 30,9 |  |  |  |  |  |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности. | % | 2024 г. | не менее 68,4 | 68,4 |  |  |  |  |  |
|
| Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры. | % | 2024 г. | не менее 80 | 64,4 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.2. | Развитие потребности в занятиях физической культурой и массовым спортом. | Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий. | тыс.чел. | 2024 г. | не менее 13,1 | 13,7 |  |  |  |  |  |
| Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи. | % | 2024 г. | не менее 92,2 | 100 |  |  |  |  |  |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения Соликамского городского округа. | % | 2024 г. | не менее 7,4 | 21,2 |  |  |  |  |  |
| Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста. | % | 2024 г. | не менее 54,3 | 61,3 |  |  |  |  |  |
| Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста. | % | 2024 г. | не менее 12,1 | 22 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.3. | Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств. |  | план 2024 г. |  |  | 152314,2 | 0,0 | 0,0 | 152314,2 | 0,0 | Подпрограмма "Обеспечение муниципальной программы «Физическая культура и спорт Соликамского городского округа» |
| факт 2024 г. | 152314,2 | 0,0 | 0,0 | 152314,2 | 0,0 |
| отклонение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года). | % | 2024 г. | не менее 95 | 100 |  |  |  |  |  |
| Отсутствие задолженности по платежам в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды; отсутствие просроченной бюджетной задолженности. | да/нет | 2024 г. | да | да |  |  |  |  |  |
| **1.1.5.** | **Повышение качества жизни населения через оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и улучшение здоровья.** | **Итого по МП:** |  | **план 2024 г.** | **не менее 41,6** | **59** | **93342,1** | **5568,6** | **15691,8** | **52081,7** | **20000,0** | **МП «Социальная поддержка и охрана здоровья граждан в Соликамском городском округе»** |
| **Доля граждан, получивших социальную поддержку, в общем числе граждан, обратившихся за социальной поддержкой.** | % |
| **факт 2024 г.** | **120834,5** | **5425,7** | **15133,1** | **48171,2** | **52104,5** |
| **отклонение** | **27492,4** | **142,9** | **558,7** | **3910,5** | **32104,5** |
| 1.1.5.1. | Муниципальная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия к общему количеству молодых семей, стоящих на учете в качестве потенциального участника. | % | план 2024 г. | не менее 4,8 | 41,3 | 45369,1 | 5568,6 | 14450,5 | 5350,0 | 20000,0 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Соликамском городском округе» |
| факт 2024 г. | 76783,5 | 5425,7 | 14040,7 | 5212,6 | 52104,5 |
| отклонение | -31414,4 | 142,9 | 409,8 | 137,4 | -32104,5 |
| 1.1.5.2. | Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан. | Доля граждан, получивших адресную материальную помощь, от общего числа обратившихся граждан. | % | план 2024 г. | не менее 95 | 99,8 | 35028,1 | 0,0 | 396,4 | 34631,7 | 0,0 | Подпрограмма «Укрепление общественного здоровья и социальная поддержка отдельных категорий граждан в Соликамском городском округе» |
| факт 2024 г. | 32133,7 | 0,0 | 375,1 | 31758,6 | 0,0 |
| отклонение | 2894,4 | 0,0 | 21,3 | 2873,1 | 0,0 |
| 1.1.5.3. | Муниципальная поддержка отдельных категорий граждан. | Доля освоенных средств, выделенных на муниципальную поддержку отдельных категорий граждан в отчетном периоде. | % | план 2024 г. | не менее 95 | 84,9 | 844,9 | 0,0 | 844,9 | 0,0 | 0,0 |
| факт 2024 г. | 717,3 | 0,0 | 717,3 | 0,0 | 0,0 |
| отклонение | 127,6 | 0,0 | 127,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5.4. | Повышение доступности бесплатной медицинской помощи населению. | Количество врачей остродефицитных специальностей, трудоустроенных в государственные учреждения здравоохранения, действующие на территории Соликамского городского округа. | чел. | план 2024 г. | не менее 5 | 14 | 12100,0 | 0,0 | 0,0 | 12100,0 | 0,0 | Подпрограмма «Врачебные кадры в Соликамском городском округе» |
| факт 2024 г. | 11200,0 | 0,0 | 0,0 | 11200,0 | 0,0 |
| отклонение | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |
| **1.2.** | **РАЗВИТИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.** | **Всего:** | | **план 2024 г.** |  | | **73898,7** | **0,0** | **2483,8** | **71414,9** | **0,0** | **МП «Развитие комплексной безопасности на территории Соликамского городского округа, развитие АПК «Безопасный город»** |
| **факт 2024 г.** | **72458,1** | **0,0** | **1777,9** | **70680,2** | **0,0** |
| **отклонение** | **1440,6** | **0,0** | **705,9** | **734,7** | **0,0** |
| **Доля населения, отмечающего при опросах повышение комплексной безопасности городской среды.** | **%** | **2024 г.** | **56,7** | **59,85** |  |  |  |  |  |
| **Интегральный показатель (формируется из фактических значений показателей нижестоящего уровня).** | **%** | **2024 г.** | **не менее 95** | **98** |  |  |  |  |  |
| **1.2.1.** | **Обеспечение общественной безопасности** | **Количество совершенных преступлений на 10000 человек населения СГО.** | **ед.** | **план 2024 г.** | **не более 178** | **191,5** | **7704,5** | **0,0** | **2483,8** | **5220,7** | **0,0** |
| **факт 2024 г.** | **6947,6** | **0,0** | **1777,9** | **5169,7** | **0,0** |
| **отклонение** | **756,9** | **0,0** | **705,9** | **51,0** | **0,0** |
| 1.2.1.1. | Снижение количества преступлений, зарегистрированных в округе. | Количество преступлений на территории Соликамского городского округа. | ед. | 2024г. | не более 1821 | 1914 |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа» |
| 1.2.1.2. | Формирование негативного отношения к употреблению наркотических средств и распространению ВИЧ-инфекции. | Доля граждан до 25 лет, участвующих в антинаркотических мероприятиях. | % | 2024 г. | 25 | 60,1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3. | Формирование негативного отношения к употреблению алкоголя. | Доля граждан до 25 лет, участвующих в профилактических мероприятиях. | % | 2024 г. | 15 | 60,1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4. | Профилактика терроризма. | Процент от количества установленных мест массового пребывания людей, защищенных от угрозы терроризма. | % | 2024 г. | не менее 82 | 87,5 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.5. | Обеспечение информационной безопасности в структурных подразделениях и отраслевых (функциональных) органов администрации Соликамского городского округа. | Доля объектов (от их общего числа), на которых выполняются установленные требования по технической защите информации. | % | 2024 г. | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Доля операционных систем отечественного производства, установленного и используемого на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем. | % | 2024 г. | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением «облачной» технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения. | % | 2024 г. | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| **1.2.2.** | **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Соликамского городского округа.** | **Доля населения, охваченного мероприятиями по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.** | **%** | **план 2024 г.** | **не менее 90** | **90** | **33104,3** | **0,0** | **0,0** | **33104,3** | **0,0** | **МП «Развитие комплексной безопасности на территории Соликамского городского округа, развитие АПК «Безопасный город»** |
| **факт 2024 г.** | **32641,2** | **0,0** | **0,0** | **32641,2** | **0,0** |
| **отклонение** | **463,1** | **0,0** | **0,0** | **463,1** | **0,0** |
| 1.2.2.1. | Защита населения и территорий от ЧС, выполнение мероприятий ГО. | Доля защищенного населения по вопросам ГО и ЧС. | % | 2024 г. | не менее 95 | 95 |  |  |  |  |  | Подпрограммы «Развитие безопасности жизнедеятельности населения Соликамского городского округа» |
| Количество погибших на водных объектах, в местах дежурства спасательных постов. | ед. | 2024 г. | не более 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2. | Создание эффективной системы пожарной безопасности | Доля защищенного населения по вопросам ГО и ЧС | шт. | 2024 г. | не менее 90 | 90 |  |  |  |  |  |
| **1.2.3.** | **Совершенствование экологической безопасности, экологического образования, экологической культуры.** |  | | **план 2024г.** |  | | **170,0** | **0,0** | **0,0** | **170,0** | **0,0** | **МП «Развитие комплексной безопасности на территории Соликамского городского округа, развитие АПК «Безопасный город»** |
| **факт 2024 г.** | **170,0** | **0,0** | **0,0** | **170,0** | **0,0** |
| **отклонение** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Индекс загрязнения атмосферного воздуха.** | **ИЗА** | **2024 г.** | **низкий (не более 4)** | **4** |  |  |  |  |  |
| **Индекс загрязнения воды.** | **класс** | **2024 г.** | **не более 2 класса (слабозагрязнённая)** | **2** |  |  |  |  |  |
| **Доля населения, охваченного экологической пропагандой.** | **%** | **2024 г.** | **не менее 70** | **70** |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | Повышение экологической безопасности. | Площадь озелененной территории Соликамского городского округа. | га | 2024 г. | не менее 1 | 1 |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Охрана окружающей среды Соликамского городского округа» |
| Доля нестандартных проб воды в водных объектах, находящихся в собственности Соликамского городского округа. | % | 2024 г. | не более 61 | 61 |  |  |  |  |  |
| Площадь, занятая несанкционированными свалками в городских лесах на территории Соликамского городского округа. | га | 2024 г. | не более 5 | 4 |  |  |  |  |  |
| Доля установленных границ охранной зоны водных объектов, находящихся в муниципальной собственности Соликамского городского округа. | % | 2024 г. | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2. | Повышение экологического образования, уровня экологической культуры. | Доля жителей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение уровня экологического образования, уровня экологической культуры. | % | 2024 г. | не менее 31 | 32 |  |  |  |  |  |
| **1.2.4.** | **Обеспечение реализации муниципальной программы.** | **Достижение результатов муниципальной программы (интегрированный показатель задач).** | **%** | **план 2024 г.** | **не менее 95** | **98,1** | **32919,9** | **0,0** | **0,0** | **32919,9** | **0,0** | **МП «Развитие комплексной безопасности на территории Соликамского городского округа, развитие АПК «Безопасный город»** |
| **факт 2024 г.** | **32699,3** | **0,0** | **0,0** | **32699,3** | **0,0** |
| **отклонение** | **220,6** | **0,0** | **0,0** | **220,6** | **0,0** |
| 1.2.4.1. | Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств. | Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года). | % | 2024 г. | не менее 95 | 98,98 |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие комплексной безопасности на территории Соликамского городского округа, развитие АПК «Безопасный город» |
| Отсутствие задолженности по платежам в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды; отсутствие просроченной бюджетной задолженности. | да/нет | 2024 г. | да | да |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.2. | Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему направлению деятельности. | Процент результативности выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий по результатам внутренних аудитов СМК, мониторингов качества предоставления муниципальных услуг. | % | 2024 г. | 100 | 71,4 |  |  |  |  |  |
| **1.3.** | **ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.** | **Всего:** | | **план 2024 г.** |  | | **59927,6** | **0,0** | **13488,4** | **46068,2** | **371,0** | **МП «Экономическое развитие Соликамского городского округа»** |
| **факт 2024 г.** | **59570,5** | **0,0** | **13488,4** | **45711,1** | **371,0** |
| **отклонение** | **357,1** | **0,0** | **0,0** | **357,1** | **0,0** |
| **Доля населения, отмечающего при опросах улучшение экономической ситуации.** | **%** | **2024 г.** | **42,5** | **61,6** |  |  |  |  |  |
| **Интегральный показатель (формируется из фактических значений показателей нижестоящего уровня).** | **%** | **2024 г.** | **не менее 95** | **99,98** |  |  |  |  |  |
| **1.3.1.** | **Развитие малого и среднего предпринимательства** | **Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников предприятий и организаций** | **%** | **план 2024 г.** | **25,27** | **30,48** | **711,0** | **0,0** | **0,0** | **711,0** | **0,0** |
| **факт 2024 г.** | **711,0** | **0,0** | **0,0** | **711,0** | **0,0** |
| **отклонение** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.3.1.1. | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, использующих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (на 10 000 человек населения) | ед. | 2024 г. | не менее 550 | 823,4 |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Соликамском городском округе» |
| **1.3.2.** | **Повышение эффективности управления муниципальной собственностью.** | **Доля земельных участков и имущества Соликамского городского округа, вовлечённого в хозяйственный оборот.** | **%** | **план 2024 г.** | **не менее 82,5** | **82,5** | **19432,1** | **0,0** | **13488,4** | **5943,7** | **0,0** | **МП «Экономическое развитие Соликамского городского округа»** |
| **факт 2024 г.** | **19432,1** | **0,0** | **13488,4** | **5943,7** | **0,0** |
| **отклонение** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.3.2.1. | Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом. | Исполнение плановых назначений по поступлениям доходов, получаемым в виде арендной платы и от продажи объектов муниципальной собственности. | % | 2024 г. | 100 | 298,1 |  |  |  |  |  | Подпрограммы «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Соликамском городском округе» |
| 1.3.2.2. | Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами. | Исполнение плановых назначений по поступлениям доходов, получаемым в виде арендной платы, платы по соглашениям об установлении сервитутов и от продажи земельных участков, расположенных на территории Соликамского городского округа. | % | 2024 г. | 100 | 121,9 |  |  |  |  |  |
| **1.3.3.** | **Развитие сельского хозяйства на территории Соликамского городского округа.** |  | | **план 2024 г.** |  | | **2337,1** | **0,0** | **0,0** | **1966,1** | **371,0** | **МП «Экономическое развитие Соликамского городского округа»** |
| **факт 2024 г.** | **2337,1** | **0,0** | **0,0** | **1966,1** | **371,0** |
| **отклонение** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Уровень продуктивности отрасли сельского хозяйства в хозяйствах, состоящих в реестре государственной поддержки (объем продукции в % к предыдущему году).** | **%** | **2024 г.** | **не менее 95** | **95** |  |  |  |  |  |
| **Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах, состоящих в реестре государственной поддержки.** | **га** | **2024 г.** | **не менее 1900** | **1900** |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. | Обеспечение развития отраслей сельскохозяйственного производства. | Уровень продуктивности растениеводства в хозяйствах, состоящих в реестре государственной поддержки (объем продукции растениеводства в % к предыдущему году). | % | 2024 г. | не менее 95 | 95 |  |  |  |  |  | Подпрограммы «Поддержка сельского хозяйства в Соликамском городском округе» |
| Уровень продуктивности животноводства в хозяйствах, состоящих в реестре государственной поддержки (объем продукции животноводства в % к предыдущему году). | % | 2024 г. | не менее 95 | 95 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.2. | Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения. | Доля ярового сева в общей площади пашни в хозяйствах, состоящих в реестре государственной поддержки. | % | 2024 г. | не менее 15 | 17,3 |  |  |  |  |  |
| **1.3.4.** | **Обеспечение реализации муниципальной программы.** | **Достижение результатов муниципальной программы (интегрированный показатель задач).** | **%** | **план 2024 г.** | **не менее 95** | **99,9** | **37447,4** | **0,0** | **0,0** | **37447,4** | **0,0** | **МП «Экономическое развитие Соликамского городского округа»** |
| **факт 2024 г.** | **37090,3** | **0,0** | **0,0** | **37090,3** | **0,0** |
| **отклонение** | **357,1** | **0,0** | **0,0** | **357,1** | **0,0** |
| 1.3.4.1. | Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств. | Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года). | % | 2024 г. | не менее 95 | 99,1 |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Соликамского городского округа» |
| Отсутствие задолженности по платежам в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды; отсутствие просроченной бюджетной задолженности. | да/нет | 2024 г. | да | да |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.2. | Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему направлению деятельности. | Процент результативности выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий по результатам внутренних аудитов СМК, мониторингов качества предоставления муниципальных услуг. | % | 2024 г. | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| **1.4.** | **РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.** | **Всего:** | | **план 2024 г.** |  | | **1989781,0** | **704381,4** | **583481,3** | **701918,3** | **0,0** | **МП «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа»** |
| **факт 2024 г.** | **1965778,3** | **704381,4** | **583266,8** | **678130,1** | **0,0** |
| **отклонение** | **24002,7** | **0,0** | **214,5** | **23788,2** | **0,0** |
| **Доля населения, отмечающего при опросах улучшение инфраструктуры Соликамского городского округа.** | **%** | **2024 г.** | **61** | **65,45** |  |  |  |  |  |
| **Интегральный показатель (формируется из фактических значений показателей нижестоящего уровня).** | **%** | **2024 г.** | **не менее 95** | **98,1** |  |  |  |  |  |
| **1.4.1.** | **Благоустройство Соликамского городского округа.** |  | | **план 2024 г.** |  | | **996687,8** | **633567,1** | **275477,4** | **87643,3** | **0,0** |
| **факт 2024 г.** | **988692,1** | **633567,1** | **275477,4** | **79647,6** | **0,0** |
| **отклонение** | **7995,7** | **0,0** | **0,00** | **7995,7** | **0,0** |
| **Площадь мест общего пользования, подлежащая комплексному благоустройству (город Соликамск/сельские территории).** | **тыс. кв.м.** | **2024 г.** | **не менее 809,8951/не менее 77,5** | **809,8951/77,5** |  |  |  |  |  |
| **Увеличение числа элементов благоустройства.** | **ед.** | **2024 г.** | **не менее 30** | **34** |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.1. | Формирование благоприятных и комфортных условий проживания граждан. | Уровень удовлетворенности населения благоустройством Соликамского городского округа от общего числа опрошенного населения (внутреннее анкетирование). | % | 2024 г. | не менее 61 | 61 |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Благоустройство Соликамского городского округа» |
| 1.4.1.2. | Улучшение внешнего облика Соликамского городского округа и условий проживания граждан. | Уровень удовлетворенности населения внешним обликом Соликамского городского округа и условиями проживания (внутреннее анкетирование). | % | 2024 г. | не менее 57 | 57 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.3. | Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Соликамского городского округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов. | Доля площади благоустроенных дворовых территорий, от территорий требующих благоустройства. | % | 2024 г. | 22,67 | 22,67 |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Соликамского городского округа. | ед. | 2024 г. | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| **1.4.2.** | **Повышение уровня обеспеченности и качества коммунальных услуг.** |  | | **план 2024 г.** |  | | **138825,7** | **32417,4** | **43875,5** | **62532,8** | **0,0** | **МП «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа»** |
| **факт 2024 г.** | **134434,2** | **32417,4** | **43821,0** | **58195,8** | **0,0** |
| **отклонение** | **4391,5** | **0,0** | **54,5** | **4337,0** | **0,0** |
| **Готовность жилищного фонда, котельных, тепловых сетей, центральных точек приема (ЦТП) к отопительному периоду.** | **%** | **2024 г.** | **100** | **100** |  |  |  |  |  |
| **Протяженность бесхозяйных инженерных сетей СГО в расчете на одного проживающего.** | **м2** | **2024 г.** | **0,2160** | **0,2160** |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1. | Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной, бюджетной и жилищной сферах. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах города Соликамска: |  | | | | | | | | | Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа» |
| электрическая энергия | кВтч/чел. | 2024 г. | не более 585,8 | 585,8 |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия | Гкал/кв.м. | 2024 г. | не более 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |
| вода | куб.м./чел. | 2024 г. | не более 52,0 | 52 |  |  |  |  |  |
| газ | куб.м./чел. | 2024 г. | не более 108,8 | 108,8 |  |  |  |  |  |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах сельских территорий: |  | | | | | | | | |
| электрическая энергия | кВтч/чел. | 2024 г. | не более 433,0 | 433 |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия | Гкал/кв.м. | 2024 г. | не более 0,25 | 0,25 |  |  |  |  |  |
| вода | куб.м./чел. | 2024 г. | не более 34,0 | 34 |  |  |  |  |  |
| газ | куб.м./чел. | 2024 г. | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными учреждениями (из расчета на одного человека) города Соликамска: |  | | | | | | | | |
| электрическая энергия | кВтч/чел. | 2024 г. | не более 59,0 | 59 |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия | Гкал/кв.м. | 2024 г. | не более 0,21 | 0,21 |  |  |  |  |  |
| вода | куб.м./чел. | 2024 г. | не более 4,75 | 4,75 |  |  |  |  |  |
| газ | куб.м./чел. | 2024 г. | не более 4,6 | 4,6 |  |  |  |  |  |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными учреждениями (из расчета на одного человека) сельских территорий: |  | | | | | | | | |
| электрическая энергия | кВтч/чел. | 2024 г. | не более 98,0 | 98 |  |  |  |  |  |
| тепловая энергия | Гкал/кв.м. | 2024 г. | не более 0,24 | 0,24 |  |  |  |  |  |
| вода | куб.м./чел. | 2024 г. | не более 1,1 | 1,1 |  |  |  |  |  |
| газ | куб.м./чел. | 2024 г. | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.2. | Обеспечение земельных участков инфраструктурой | Уровень удовлетворенности населения коммунальными услугами (внутреннее анкетирование) | % | 2024 г. | не менее 92 | 92 |  |  |  |  |  |
| Протяженность введенных в эксплуатацию инженерных сетей на территории Соликамского городского округа: |  | | | | | | | | |
| Водоснабжение | км. | 2024 г. | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение | км. | 2024 г. | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| **1.4.3.** | **Развитие дорожной сети и логистики Соликамского городского округа.** | **Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.** | **%** | **план 2024 г.** |  | | **402565,7** | **0,0** | **191348,7** | **211217,0** | **0,0** | **МП «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа»** |
| **факт 2024 г.** | **400404,8** | **0,0** | **191302,8** | **209102,0** | **0,0** |
| **отклонение** | **2160,9** | **0,0** | **45,9** | **2115,0** | **0,0** |
| **2024 г.** | **не менее 46** | **50** |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.1. | Содержание автодорог и искусственных сооружений на них в соответствии с необходимыми требованиями. | Уровень удовлетворенности населения содержанием улично-дорожной сети от общего числа опрошенного населения (внутреннее анкетирование). | % | 2024 г. | не менее 37 | 37 |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Развитие и содержание дорог Соликамского городского округа» |
| 1.4.3.2. | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог, транзитных объектов (транзитных мостов) и систем водоотвода. | Выполнение соглашений, заключаемых между администрацией Соликамского городского округа и Министерством транспорта Пермского края (в части протяженности дорог освоения выделяемых субсидий). | % | 2024 г. | не менее 95 | 100 |  |  |  |  |  |
| **1.4.4.** | **Административное и инфраструктурное обеспечение функционирования объектов жилищной и социальной сферы и стимулирование нового строительства.** | **Годовой объем ввода жилья.** | **тыс.кв.м.** | **план 2024 г.** | **20,05** | **43,227** | **161596,2** | **38396,9** | **44335,5** | **78863,8** | **0,0** | **МП «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа»** |
| **факт 2024 г.** | **153302,0** | **38396,9** | **44222,3** | **70682,8** | **0,0** |
| **отклонение** | **8294,2** | **0,0** | **113,2** | **8181,0** | **0,0** |
| **Общая площадь аварийного жилищного фонда, расселенного в рамках реализуемых на территории Соликамского городского округа программ.** | **кв. м.** | **2024 г.** | **не менее 3000** | **3454** |  |  |  |  |  |
| 1.4.4.1. | Обеспечение комфортного и безопасного жилья. | Количество ветхих и аварийных многоквартирных домов. | ед. | план 2024 г. | не более 450 | 235 | 159880,7 | 37854,9 | 44154,8 | 77871,0 | 0,0 | Подпрограмма «Поддержка технического состояния и развития жилищного фонда Соликамского городского округа» |
| факт 2024 г. | 151586,5 | 37854,9 | 44041,6 | 69690,0 | 0,0 |
| отклонение | 8294,2 | 0,0 | 113,2 | 8181,0 | 0,0 |
| 1.4.4.2. | Обеспечение устойчивого развития территории СГО градостроительными средствами. | Количество разработанной и утвержденной градостроительной документации. | шт. | план 2024 г. | 3 | 4 | 1715,5 | 542,0 | 180,7 | 992,8 | 0,0 | Подпрограмма «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского городского округа» |
| факт 2024 г. | 1715,5 | 542,0 | 180,7 | 992,8 | 0,0 |
| отклонение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Застроенная территория Соликамского городского округа, в отношении которой разработаны проекты планировки территории (нарастающим итогом) | % | план 2024 г. | 19,8 | 19,8 |  |  |  |  |  |
| факт 2024 г. |  |  |  |  |  |
| отклонение |  |  |  |  |  |
| **1.4.5.** | **Обеспечение реализации муниципальной программы.** |  |  | **план 2024 г.** |  | | **290105,6** | **0,0** | **28444,2** | **261661,4** | **0,0** | **МП «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа»** |
| **факт 2024 г.** | **288945,2** | **0,0** | **28443,3** | **260501,9** | **0,0** |
| **отклонение** | **1160,4** | **0,0** | **0,9** | **1159,5** | **0,0** |
| **Достижение результатов муниципальной программы (интегрированный показатель задач).** | **%** | **план 2024 г.** | **не менее 95** | **98,1** |  |  |  |  |  |
| **факт 2024 г.** |  |  |  |  |  |
| **отклонение** |  |  |  |  |  |
| 1.4.5.1. | Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств. | Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года). | % | 2024 г. | не менее 95 | 99,6 |  |  |  |  |  | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа» |
| Отсутствие задолженности по платежам в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды; отсутствие просроченной бюджетной задолженности. | да/нет | 2024 г. | да | да |  |  |  |  |  |
| 1.4.5.2. | Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему направлению деятельности. | Процент результативности выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий по результатам внутренних аудитов СМК, мониторингов качества предоставления муниципальных услуг. | % | 2024 г. | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| **1.5.** | **РАЗВИТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.** | **Всего:** | | **план 2024 г.** |  | | **366202,8** | **4714,0** | **17014,3** | **344246,5** | **228,0** | **МП «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа», МП «Развитие общественного самоуправления в Соликамском городском округе»** |
| **факт 2024 г.** | **365271,7** | **4698,2** | **17014,3** | **343331,2** | **228,0** |
| **отклонение** | **931,1** | **15,8** | **0,0** | **915,3** | **0,0** |
| **Доля населения, отмечающего при опросах улучшение муниципального управления.** | **%** | **2024 г.** | **36,3** | **43,23** |  |  |  |  |  |
| **Интегральный показатель (формируется из фактических значений показателей нижестоящего уровня).** | **%** | **2024 г.** | **не менее 95** | **98,6** |  |  |  |  |  |
| **1.5.1.** | **Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления.** | **Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (социологический опрос).** | **%** | **план 2024 г.** | **не менее 48,0** | **45,4** | **344884,4** | **4714,0** | **8242,4** | **331928,0** | **0,0** | **МП «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа»** |
| **факт 2024 г.** | **344053,3** | **4698,2** | **8242,4** | **331112,7** | **0,0** |
| **отклонение** | **831,1** | **15,8** | **0,0** | **815,3** | **0,0** |
| 1.5.1.1. | Развитие и совершенствование муниципальной службы в администрации СГО и ее отраслевых (функциональных) органах. | Среднее значение коэффициента «текучести кадров» (выбытия персонала). | % | план 2024 г. | не более15 | 14,7 | 1601,3 | 0,0 | 0,0 | 1601,3 | 0,0 | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Соликамском городском округе» |
| факт 2024 г. | 1502,6 | 0,0 | 0,0 | 1502,6 | 0,0 |
| отклонение | 98,7 | 0,0 | 0,0 | 98,7 | 0,0 |
| 1.5.1.2. | Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств. |  | | план 2024 г. |  | | 170946,8 | 4714,0 | 8121,0 | 158111,8 | 0,0 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа» |
| факт 2024 г. | 170272,0 | 4698,2 | 8121,0 | 157452,8 | 0,0 |
| отклонение | 674,8 | 15,8 | 0,0 | 659,0 | 0,0 |
| Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года). | % | 2024 г. | не менее 95 | 99,8 |  |  |  |  |  |
| Отсутствие задолженности по платежам в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды; отсутствие просроченной бюджетной задолженности. | да/нет | 2024 г. | да | да |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.3. | Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему направлению деятельности. | Процент результативности выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий по результатам внутренних аудитов СМК, мониторингов качества предоставления муниципальных услуг. | % | план 2024 г. | 100 | 100 | 145371,9 | 0,0 | 0,0 | 145371,9 | 0,0 |
| факт 2024 г. | 145314,8 | 0,0 | 0,0 | 145314,8 | 0,0 |
| отклонение | 57,1 | 0,0 | 0,0 | 57,1 | 0,0 |
| 1.5.1.4. | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Соликамского городского округа. Повышение качества управления муниципальными финансами. |  | | план 2024 г. |  | | 26964,4 | 0,0 | 121,4 | 26843,0 | 0,0 |
| факт 2024 г. | 26963,9 | 0,0 | 121,4 | 26842,5 | 0,0 |
| отклонение | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| Соблюдение ограничений по размерам дефицита местного бюджета. | % | 2024 г. | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Отсутствие задолженности по платежам в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды; отсутствие просроченной бюджетной задолженности. | да/нет | 2024 г. | да | да |  |  |  |  |  |
| **1.5.2.** | **Развитие общественного самоуправления.** | **Итого МП:** | | **план 2024 г.** |  | | **21318,4** | **0,0** | **8771,9** | **12318,5** | **228,0** | **Муниципальная программа «Развитие общественного самоуправления в Соликамском городском округе»** |
| **факт 2024 г.** | **21218,4** | **0,0** | **8771,9** | **12218,5** | **228,0** |
| **отклонение** | **100,0** | **0,0** | **0,0** | **100,0** | **0,0** |
| **Доля жителей Соликамского городского округа, принимающих участие в деятельности общественных организаций и объединений.** | **%** | **2024 г.** | **не менее 43** | **45,6** |  |  |  |  |  |
| **Наличие трехстороннего соглашения между профессиональными союзами, работодателями и администрацией Соликамского городского округа.** | **да/нет** | **2024 г.** | **да** | **да** |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.1. | Развитие взаимодействия органов местного самоуправления с гражданским обществом. | Количество социально значимых инициатив, реализуемых социально ориентированными НКО при поддержке администрации Соликамского городского округа. | ед. | план 2024 г. | не менее 39 | 40 | 15906,1 | 0,0 | 8771,9 | 6970,2 | 164,0 | Подпрограмма «Поддержка и развитие общественных инициатив в Соликамском городском округе» |
| факт 2024 г. | 15806,1 | 0,0 | 8771,9 | 6870,2 | 164,0 |
| отклонение | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1.5.2.2. | Обеспечение поддержки ветеранов и пенсионеров. | Доля ветеранов, охваченных мероприятиями Программы, от общего количества ветеранов, состоящих на учете в Совете ветеранов СГО. | % | план 2024 г. | не менее 95 | 100 | 2803,9 | 0,0 | 0,0 | 2783,9 | 20,0 | Подпрограмма «Поддержка ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в Соликамском городском округе» |
| факт 2024 г. | 2803,9 | 0,0 | 0,0 | 2783,9 | 20,0 |
| отклонение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2.3. | Социальная реабилитация и адаптация инвалидов Соликамского городского округа. | Доля инвалидов, охваченных мероприятиями Программы, от общего количества инвалидов, состоящих на учете в организациях инвалидов. | % | план 2024 г. | не менее 95 | 100 | 2313,6 | 0,0 | 0,0 | 2289,6 | 24,0 | Подпрограмма «Социальная реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Соликамском городском округе» |
| факт 2024 г. | 2313,6 | 0,0 | 0,0 | 2289,6 | 24,0 |
| отклонение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2.4. | Содействие формированию гармоничной межнациональной и межконфессиональной ситуации в Соликамском городском округе. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений, от числа опрошенных (социологический опрос). | % | план 2024 г. | не менее 76 | 79,9 | 294,8 | 0,0 | 0,0 | 274,8 | 20,0 | Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и межнационального согласия в Соликамском городском округе» |
| факт 2024 г. | 294,8 | 0,0 | 0,0 | 274,8 | 20,0 |
| отклонение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |