Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

за 2023 год

Муниципальная программа

«Развитие системы образования Соликамского городского округа»

Перечень подпрограмм,  включенных в муниципальную программу:

- Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Соликамского городского округа»;

- Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Соликамского городского округа».

| Руководитель программы | Заместитель главы администрации Соликамского городского округа |
| --- | --- |

Оценка достижения целей, целевых показателей муниципальной программы.

| Наименование цели | Степень достижения цели, % | Причины отклонений |
| --- | --- | --- |
| 1. Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение доступности и качества образования | 97,41 | Не освоены бюджетные средства в сумме 8 250,2 тыс. руб. Причины не освоения средств указаны в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы». |
| 2. Обеспечение реализации муниципальной программы | 91,62 | Не освоены средства в сумме 1 649,5 тыс. руб., в т.ч.: – 20,7 тыс.руб. средства местного бюджета; – 1628,8 тыс.руб. средства краевого бюджета. Причины не освоения средств указаны в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы». Не выполнен показатель задачи 2.1.2. |

| Наименование показателей цели | Значения показателей |  |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренные в программе | Фактически достигнутые | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг образования по итогам опросов общественного мнения, % | Не менее 90,75 | 95,88 | 100 | - |
| 1.2. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % | 80,15 | 84,13 | 100 | - |
| 1.3. Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, % | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.4. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, % | Не менее 80 | 82,2 | 100 | - |
| 2.1. Достижение результатов МП (интегрированный показатель задач), % | Не менее 95 | 95 | 100 | - |

Оценка достижения задач, целевых показателей муниципальной программы.

| Наименование задачи | Степень достижения задачи, % | Причины отклонений, меры по устранению причин не достижения задач |
| --- | --- | --- |
| - Создание условий и новых форм для качественных изменений материально- технической составляющей муниципальной системы образования | 84,46 | Не освоены бюджетные средства в сумме 8 250,2 тыс. руб., в т.ч.: -8060,8 тыс. руб. переходящие контракты на разработку ПДС и капитальный ремонт кабинета ГОЧС; -189,4 тыс. руб. экономия, в связи с оплатой по факту выполненных работ (оказанных услуг). |
| 1.2. Повышение качества организационно-методических и социально-педагогических условий для развития муниципальной системы образования | 100 | - |
| 2.1.Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств | 83,33 | Не освоены бюджетные средства в сумме 0,5 тыс.руб. экономия, в связи с оплатой по факту выполненных работ (оказанных услуг). Не выполнен показатель: «Отсутствие задолженности по платежам в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды; отсутствие просроченной бюджетной задолженности». |
| 2.2.Реализация государственных полномочий и публичных обязательств в сфере образования | 99,91 | Не освоены бюджетные средства в сумме 1649,0 тыс. руб., в связи с оплатой по факту выполненных работ (оказанных услуг), также заявительным характером предоставления выплат, в т.ч.: – 20,2 тыс.руб. средства местного бюджета ; – 1628,8 тыс. руб. средства краевого бюджета. |

| Наименование показателей задачи | Значения показателей |  |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренные в программе | Фактически достигнутые | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.1. Доля образовательных организаций, имеющих бессрочные лицензии на осуществление образовательной деятельности от общего количества образовательных организаций, % | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.1.2. Количество созданных мест для детей дошкольного и школьного возраста, ед. | 0 | 0 | - | - |
| 1.2.1. Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников),% | Не менее 38 | 38,7 | 100 | - |
| 1.2.2 Доля аттестованных педагогических работников к общему числу педагогических работников,% | Не менее 72 | 76,6 | 100 | - |
| 2.1.1. Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года),% | Не менее 95 | 98,2 | 100 | - |
| 2.1.2. Отсутствие задолженности по платежам в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды; отсутствие просроченной бюджетной задолженности, да/нет | да | нет | 0 | Имеется просроченная кредиторская задолженность в сумме 334,1 тыс. руб. (МАОУ "СОШ №16" в сумме 147,44 тыс. руб. за организацию горячего питания ООО КШП; МАОУ "Гимназия Солнечная Радуга" в сумме 104,74 тыс. руб. услуги охраны ООО ОА Аякс; МБОУ «Касибская СОШ» в сумме 81,9 тыс. руб., в т.ч.: 15,0 тыс. руб. за техническое обслуживание зданий ИП Зарубина Надежда Михайловна, 66,9 тыс. руб. за обслуживание дровяной котельной ИП Гуммель Д.В.). |
| 2.2.1. Доля целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию государственных полномочий и публичных обязательств, % | 100 | 100 | 100 | - |

Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы.

| Наименование мероприятия | Описание выполненных работ, анализ итогов выполнения мероприятий |  | Объем финансирования программы, тыс.руб. |  |  |  |  | Причины не выполнения мероприятий, не освоения средств, меры, принимаемые заказчиком программы для их устранения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Краевой бюджет | Федеральный бюджет/ Внебюджетные источники |  |  |
| Задача муниципальной программы 1.1: Создание условий и новых форм для качественных изменений материально- технического составляющей муниципальной системы образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Соликамского городского округа». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. |  | 187 518,6 |  | 61 744,5 | 125 774,1 | 0,0/0,0 | Причины не освоения средств: -189,4 тыс. руб.- экономия, в связи с оплатой по факту выполненных работ (оказанных услуг); -8060,8 тыс. руб. переходящие контракты на выполнение работ со сроком выполнения в 2024 году, в т.ч.: -695,0 тыс. руб , на разработку ПСД на капитальный ремонт МАОУ «Тохтуевская СОШ», структурного подразделения «Тохтуевский детский сад» (выставлены штрафные санкции подрядчику ООО «ГрафикСити); - 7365,8 тыс. руб. на капитальный ремонт кабинета ГОЧС МАОУ «Тохтуевская СОШ (структурное подразделение, расположенное в п. Затон). |  |
| Факт |  |  | 179 268,4 |  | 53 494,3 | 125 774,1 | 0,0/0,0 |  |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  |  | 8 250,2 |  | 8 250,2 | 0,0 | 0,0/0,0 |  |  |
| Задача муниципальной программы 1.2: Повышение качества организационно-методических и социально-педагогических условий для развития муниципальной системы образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Соликамского городского округа». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План |  | В рамках финансирования мероприятия выполнены. | 1 488,6 | 1 368,6 |  | 120,0 | 0,0/0,0 |  | - |
| Факт |  |  | 1 488,6 | 1 368,6 |  | 120,0 | 0,0/0,0 |  |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0/0,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Соликамского городского округа»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План |  |  | 189 007,2 |  | 63 113,1 | 125 894,1 | 0,0/0,0 |  | - |
| Факт |  |  | 180 757,0 |  | 54 862,9 | 125 894,1 | 0,0/0,0 |  |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  |  | 8 250,2 |  | 8 250,2 | 0,0 | 0,0/0,0 |  |  |
| Задача муниципальной программы 2.1: Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Соликамского городского округа». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План |  | В рамках финансирования мероприятия выполнены. | 368 712,3 |  | 366 909,5 | 1 802,8 | 0,0/0,0 |  | Причины не освоения средств: - 0,5 тыс.руб. экономия, в связи с оплатой по фактическим объемам выполненных работ (услуг) (коммунальные услуги, прочие и текущие расходы в муниципальных образовательных, учреждениях и учреждениях доп. образования). |
| Факт |  |  | 368 711,8 |  | 366 909,0 | 1 802,8 | 0,0/0,0 |  |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,0 | 0,0/0,0 |  |  |
| Задача муниципальной программы 2.2: Реализация государственных полномочий и публичных обязательств в сфере образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Соликамского городского округа». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План |  | Мероприятия в рамках финансирования выполнены. Не исполнено | 1 483 364,3 |  | 26 192,8 | 1 403 693,4 | 53 478,1/0 |  | Причины не освоения средств: – 20,2 тыс. руб. экономия средств местного бюджета, в т.ч.: -0,8 тыс. руб. по дополнительным формам отдыха и оздоровления детей; -19,4 тыс.руб. по факту посещения дошкольных учреждений детьми с ОВЗ и инвалидностью; – 1628,8 тыс.руб. экономия средств краевого бюджета, в связи заявительным характером предоставления выплат по оздоровлению детей в лагерях с дневным пребываем, соц.поддержка учащимся из многодетных и малообеспеченных семей, компенсация части род.платы за содержание ребенка в д/с, а также соц.выплаты педагогическим работникам с учетом фактически отработанного времени и объема работ. |
| Факт |  |  | 1 481 715,3 |  | 26 172,6 | 1 402 064,6 | 53 478,1/0 |  |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  |  | 1 649,0 |  | 20,2 | 1 628,8 | 0,0/0,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Соликамского городского округа»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План |  |  | 1 852 076,6 |  | 393 102,3 | 1 405 496,2 | 53 478,1/0 |  | - |
| Факт |  |  | 1 850 427,1 |  | 393 081,6 | 1 403 867,4 | 53 478,1/0 |  |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  |  | 1 649,5 |  | 20,7 | 1 628,8 | 0,0/0 |  |  |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План |  |  | 2 041 083,8 |  | 456 215,4 | 1 531 390,3 | 53 478,1/0 |  |  |
| Факт |  |  | 2 031 184,1 |  | 447 944,5 | 1 529 761,5 | 53 478,1/0 |  |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  |  | 9 899,7 |  | 8 270,9 | 1 628,8 | 0,0/0 |  |  |

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

постановление администрации Соликамского городского округа от 28.11.2022 г. № 3113-па; постановление администрации Соликамского городского округа от 07.04.2023 г. № 744-па; постановление администрации Соликамского городского округа от 13.04.2023 г. № 809-па; постановление администрации Соликамского городского округа от 23.05.2023 г. № 1171-па; постановление администрации Соликамского городского округа от 12.07.2023 г. № 1743-па; постановление администрации Соликамского городского округа от 02.10.2023 г. № 2526-па; постановление администрации Соликамского городского округа от 28.12.2023 г. № 3348-па; постановление администрации Соликамского городского округа от 14.02.2024 г. № 280-па.

Выводы и предложения:

В 2023 году запланированные мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной  программы. Эффективность реализации муниципальной программы составила 95%. Неисполненные бюджетные средства по переходящим муниципальным контрактам будут реализованы в 2024 году. По состоянию на 01.01.2024г. имеется просроченная кредиторская задолженность в сумме 334,1 тыс. руб. (МАОУ "СОШ №16", МАОУ «Гимназия Солнечная Радуга»,  МБОУ «Касибская СОШ»).

Муниципальная программа

«Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского городского округа»

Перечень подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

- Подпрограмма «Развитие сферы культуры в Соликамском городском округе»;

- Подпрограмма «Развитие сферы туризма в Соликамском городском округе»;

- Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия в Соликамском городском округе»;

- Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Соликамском городском округе»;

- Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского городского округа».

| Руководитель программы | Заместитель главы администрации Соликамского городского округа |
| --- | --- |

Оценка достижения целей, целевых показателей муниципальной программы.

| Наименование цели | Степень достижения цели, % | Причины отклонений |
| --- | --- | --- |
| 1.Повышение качества услуг в сфере культуры, туризма и молодежной политики | 91,01 | Не освоены бюджетные средства в сумме – 44 346,8 тыс. руб. Причины не освоения средств указаны в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы». |

| Наименование показателей цели | Значения показателей |  |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренные в программе | Фактически достигнутые в отчетном периоде | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, туризма и молодежной политики, % | Не менее 86 | 88,06 | 100 | - |

Оценка достижения задач, целевых показателей муниципальной программы:

| Наименование задачи | Степень достижения задачи, % | Причины отклонений, меры по устранению причин не достижения задач |
| --- | --- | --- |
| 1.1.Усиление роли сферы культуры в повышении качества жизни горожан. | 97,89 | Не освоены бюджетные средства в сумме 2 587,1 тыс. руб., в т.ч.: - 120,0 тыс. руб. экономия от проведения конкурсных процедур, -2467,1 тыс. руб. по переходящем контактам на разработку ПСД, ремонт МБУК ЦБС. |
| 1.2. Создание условий для повышения конкурентоспособности туристского рынка Соликамского городского округа. | 85,33 | Не освоены бюджетные средства в сумме 35 526,4 тыс. руб., в т.ч.: -35 356,1 тыс. руб. по переходящему контакту на изготовление и монтаж модульного причала; -170,3 тыс. руб. экономия от проведения конкурсных процедур. |
| 1.3. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия. | 79,02 | Не освоены бюджетные средства в сумме 6 222,5 тыс. руб. по переходящему контракту. Не выполнен показатель по задаче 1.3.1. |
| 1.4. Развитие условий для социального становления и самореализации молодежи на территории Соликамского городского округа. | 100 | Не освоены бюджетные средства в сумме 0,7 тыс. руб. экономия, в связи с оплатой по факту заключения договора с исполнителем. |
| 1.5. Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств. | 83,84 | Не освоены бюджетные средства в сумме 10,1 тыс. руб. неиспользованные средства на оплату коммунальных услуг за декабрь 2023г. Не выполнен показатель задачи 1.5.2. |

| Наименование показателей задачи | Значения показателей |  |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренные в программе | Фактически достигнутые | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Увеличение доли участников культурно-массовых мероприятий (по сравнению с прошлым годом), % | Не менее 3 | 7,54 | 100 | - |
| 1.2.1. Увеличение доли общего потока организованных туристов и экскурсантов (по сравнению с прошлым годом), % | Не менее 3 | 6,79 | 100 | - |
| 1.3.1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта) от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, % | Не менее 53 | 50,0 | 94,3 | Не введен в эксплуатацию МАУК «Музей-заповедник» Сользавод». |
| 1.4.1. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в процессы развития Соликамского городского округа, посредством самореализации своих способностей через участие в различных муниципальных, региональных, всероссийских, международных мероприятиях, % | Не менее 26 | 31,73 | 100 | - |
| 1.5.1.Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года), % | Не менее 95 | 96,99 | 100 | - |
| 1.5.2. Отсутствие задолженности по платежам в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды; отсутствие просроченной бюджетной задолженности, да/нет | да | нет | 0 | Имеется простроченная кредиторская задолженность в сумме 2,1 тыс. руб. МБУ «ЦБС» ООО «Водоканал» за водоснабжение |

Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы.

| Наименование мероприятия | Описание выполненных работ, анализ итогов выполнения мероприятий | Объем финансирования программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины не выполнения мероприятий, не освоения средств, меры, принимаемые заказчиком для их устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | Краевой бюджет |  | Федеральный бюджет/ внебюджетные источники |  |
| Задача муниципальной программы 1.1: Усиление роли сферы культуры в повышении качества жизни горожан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Развитие сферы культуры в Соликамском городском округе». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. | 17 613,5 |  |  | 10 676,3 |  |  |  | 5 401,9 |  | 0,0/1 535,3 | Причины не освоения средств: -1081,9 тыс. руб. средства местного бюджета, в т.ч.: - 120,0 тыс. руб. экономия от проведения конкурсных процедур; - 961,9 тыс. руб. переходящие контракты на выполнение работ по разработке ПСД МБУ ДО «Детская школа искусств», ремонт отопления и установка дверей в МБУК ЦБС; -1505,2 тыс. руб. не исполненные средства по переходящему контракту на выполнение работ по монтажу цельностеклянной перегородки и дверей в МБУК ЦБС ул. Коминтерна, д13, в т.ч.: - 376,3 тыс.руб. средства местного бюджета; -1128,9 тыс. руб. средства краевого бюджета. |
| Факт |  | 15 026,4 |  |  | 9 218,1 |  |  |  | 4 273,0 |  | 0,0/1 535,3 |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  | 2 587,1 |  |  | 1 458,2 |  |  |  | 1 128,9 |  | 0,0/0,0 |  |
| Итого по подпрограмме «Развитие сферы культуры в Соликамском городском округе». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План |  | 17 613,5 |  |  | 10 676,3 |  |  |  | 5 401,9 |  | 0,0/1 535,3 | - |
| Факт |  | 15 026,4 |  |  | 9 218,1 |  |  |  | 4 273,0 |  | 0,0/1 535,3 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | 2 587,1 |  |  | 1 458,2 |  |  |  | 1 128,9 |  | 0,0/0,0 |  |
| Задача муниципальной программы 1.2: Создание условий для повышения конкурентоспособности туристского рынка Соликамского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Развитие сферы туризма в Соликамском городском округе». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. Не выполнено мероприятие 1.1.6: «Создание причальной инфраструктуры для маломерных и круизных пассажирских судов» | 36 930,2 |  |  | 4 929,3 |  |  |  | 32 000,9 |  | 0,0/0,0 | Причины не освоения средств: - 170,3 тыс. руб. экономия от проведения конкурсных процедур; - 35 356,1 тыс. руб. неисполненные средства, в связи с тем, что проектная документация была принята исполнителем в конце декабря 2023г., что не позволило осуществить работы по изготовлению и монтажу модульного причала. Срок реализации продлен до 15.11.2024 г. в т.ч.: -3889,2 тыс. руб. средства местного бюджета; -31466,9 тыс. руб. средства краевого бюджета. |
| Факт |  | 1 403,8 |  |  | 869,8 |  |  |  | 534,0 |  | 0,0/0,0 |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  | 35 526,4 |  |  | 4 059,5 |  |  |  | 31 466,9 |  | 0,0/0,0 |  |
| Итого по подпрограмме «Развитие сферы туризма в Соликамском городском округе». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План |  | 36 930,2 |  |  | 4 929,3 |  |  |  | 32 000,9 |  | 0,0/0,0 | - |
| Факт |  | 1 403,8 |  |  | 869,8 |  |  |  | 534,0 |  | 0,0/0,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | 35 526,4 |  |  | 4 059,5 |  |  |  | 31 466,9 |  | 0,0/0,0 |  |
| Задача муниципальной программы 1.3: Сохранение и популяризация объектов культурного наследия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Сохранение объектов культурного наследия в Соликамском городском округе». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. |  |  | 42 986,9 |  |  | 12 986,9 |  | 30 000,0 |  | 0,0/0,0 | Причины не освоения средств: - 6222,5 тыс.руб. переходящий контракт по объекту МАУК «Музей-заповедник» Сользавод», работы выполнены в 2023г. акт приемки работ подписан в январе 2024г., в т.ч.: -1871,1 тыс. руб. средства местного бюджета; -4351,4 тыс. руб. средства краевого бюджета. |
| Факт |  |  |  | 36 764,4 |  |  | 11 115,8 |  | 25 648,6 |  | 0,0/0,0 |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  |  |  | 6 222,5 |  |  | 1 871,1 |  | 4 351,4 |  | 0,0/0,0 |  |
| Итого по подпрограмме «Сохранение объектов культурного наследия в Соликамском городском округе». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План |  |  | 42 986,9 |  |  | 12 986,9 |  | 30 000,0 |  | 0,0/0,0 |  | - |
| Факт |  |  | 36 764,4 |  |  | 11 115,8 |  | 25 648,6 |  | 0,0/0,0 |  |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  |  | 6 222,5 |  |  | 1 871,1 |  | 4 351,4 |  | 0,0/0,0 |  |  |
| Задача муниципальной программы 1.4: Развитие условий для социального становления и самореализации молодежи на территории Соликамского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Развитие молодежной политики в Соликамском городском округе». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. |  |  | 69 946,7 |  |  | 2 092,2 |  | 3 630,2 |  | 64 224,3/0 | Причины не освоения средств: - 0,7 тыс. руб. экономия, в связи с оплатой по факту заключения договора с исполнителем (подрядчиком). |
| Факт |  |  |  | 69 946,0 |  |  | 2 091,5 |  | 3 630,2 |  | 64 224,3/0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  |  |  | 0,7 |  |  | 0,7 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |
| Итого по подпрограмме «Развитие молодежной политики в Соликамском городском округе». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План |  |  |  | 69 946,7 |  |  | 2 092,2 |  | 3 630,2 |  | 64 224,3/0 | - |
| Факт |  |  |  | 69 946,0 |  |  | 2 091,5 |  | 3 630,2 |  | 64 224,3/0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  |  |  | 0,7 |  |  | 0,7 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |
| Задача муниципальной программы 1.5: Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского городского округа». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. |  |  | 216761,5 |  |  | 215304,0 |  | 364,4 |  | 1 093,1/0,0 | Причины не освоения средств: -10,1 тыс. руб. неиспользованные средства на оплату коммунальных услуг за декабрь 2023г., т.к. счета выставлены в январе 2024г. |
| Факт |  |  |  | 216751,4 |  |  | 215293,9 |  | 364,4 |  | 1 093,1/0,0 |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  |  |  | 10,1 |  |  | 10,1 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |
| Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры, туризма и молодежной политики Соликамского городского округа». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План |  |  |  | 216761,5 |  |  | 215304,0 |  | 364,4 |  | 1093,1/0,0 | - |
| Факт |  |  |  | 216751,4 |  |  | 215293,9 |  | 364,4 |  | 1093,1/0,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  |  |  | 10,1 |  |  | 10,1 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План |  |  |  | 384238,8 |  |  | 245988,7 |  | 71397,4 |  | 65 317,4/ 1 535,3 | - |
| Факт |  |  |  | 339892,0 |  |  | 238589,1 |  | 34450,2 |  | 65 317,4/ 1 535,3 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  |  |  | 44346,8 |  |  | 7399,6 |  | 36947,2 |  | 0,0/0,0 |  |

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

постановление администрации Соликамского городского округа от 03.11.2022 года № 2885-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 06.04.2023 года № 727-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 14.04.2023 года № 815-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 05.07.2023 года № 1663-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 13.10.2023 года № 2625-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 10.11.2023 года № 2897-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 15.02.2024 года № 288-па.

Выводы и предложения:

В 2023 году запланированные  мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы. Эффективность реализации муниципальной программы составила 91,01%. Неисполненные бюджетные средства по переходящим муниципальным контрактам будут реализованы в 2024 году.  По состоянию на 01.01.2024г. имеется просроченная кредиторская задолженность в сумме 2,14049 тыс. руб. МБУК «Центральная библиотечная система».

Муниципальная программа

«Развитие комплексной безопасности на территории Соликамского городского округа, развитие АПК «Безопасный город»

Перечень подпрограмм,  включенных в муниципальную программу:

- Подпрограмма «Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа»;

- Подпрограмма «Развитие безопасности жизнедеятельности населения Соликамского городского округа»;

- Подпрограмма «Охрана окружающей среды Соликамского городского округа»;

- Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие комплексной безопасности на территории Соликамского городского округа, развитие АПК «Безопасный город».

| Руководитель программы | Заместитель главы администрации Соликамского городского округа |
| --- | --- |

Оценка достижения целей, целевых показателей муниципальной программы.

| Наименование цели | Степень достижения цели, % | Причины отклонений |
| --- | --- | --- |
| 1.Обеспечение общественной безопасности. | 98,89 | Не освоены бюджетные средства в сумме 1 398,5 тыс. руб. Причины не освоения средств указаны в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы». |
| 2.Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Соликамского городского округа. | 93,09 | Не освоены бюджетные средства в сумме 1 069,4 тыс. руб. Причины не освоения средств указаны в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы». |
| 3.Совершенствование экологической безопасности, экологического образования, экологической культуры | 96,89 | Не освоены бюджетные средства в сумме 175,9 тыс. руб. Причины не освоения средств указаны в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы». |
| 4.Обеспечение реализации муниципальной программы | 99,43 | Не освоены бюджетные средства в сумме 495,9 тыс. руб. Причины не освоения средств указаны в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы». |

| Наименование показателей цели | Значения показателей |  |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренные в программе | Фактически достигнутые | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Количество совершенных преступлений на 10000 человек населения СГО, ед. | Не более 193,0 | 172,74 | 100 | - |
| 2.1. Доля населения, охваченного мероприятиями по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, % | Не менее 90 | 90 | 100 | - |
| 3.1. Индекс загрязнения атмосферного воздуха, ИЗА | Низкий (не более 4) | 4 | 100 | Информация полученная от Пермского ЦГМС - филиал ФГБУ «Уральское УГМС» |
| 3.2. Индекс загрязнения воды, класс | Не более 2 класса (слабозагрязнённая) | 2 | 100 |  |
| 3.3. Доля населения, охваченного экологической пропагандой, % | Не менее 65 | 65 | 100 | - |
| 4.1. Достижение результатов муниципальной программы (интегрированный показатель задач), % | Не менее 95 | 97,08 | 100 | - |

Оценка достижения задач, целевых показателей муниципальной программы.

| Наименование задачи | Степень достижения задачи, % | Причины отклонений, меры по устранению причин не достижения задач |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Снижение количества преступлений, зарегистрированных в округе | 93,38 | Не освоены бюджетные средства в сумме 1397,5 тыс. руб., в т.ч.: -0,2 тыс. руб. экономия, в связи с оплатой по факту выполненных работ (оказанных услуг); -264,1 тыс. руб. местного бюджета (отсутствие подрядных организаций по отлову безнадзорных собак и экономия по обеспечению охраны объектов в период общегородских мероприятий); -1133,2 тыс. руб. средства краевого бюджета (отсутствие подрядных организаций по отлову безнадзорных собак и выплата стимулирования членам ДНД). Не выполнен показатель по мероприятию 1.1.4. |
| 1.2. Формирование негативного отношения к употреблению наркотических средств и распространению ВИЧ-инфекции | 100 | - |
| 1.3. Формирование негативного отношения к употреблению алкоголя | 100 | - |
| 1.4. Профилактика терроризма | 100 | Не освоены бюджетные средства в сумме 0,1 тыс. руб., экономия по результатам проведения конкурсных процедур. |
| 1.5. Обеспечение информационной безопасности в структурных подразделениях и отраслевых (функциональных) органах администрации Соликамского городского округа | 99,94 | Не освоены бюджетные средства в сумме 0,9 тыс. руб., экономия по результатам проведения конкурсных процедур. |
| 2.1. Защита населения и территорий от ЧС, выполнение мероприятий ГО | 99,19 | Не освоены бюджетные средства в сумме 72,0 тыс. руб., экономия по результатам конкурсных процедур и в связи с оплатой по факту выполненных работ. |
| 2.2. Создание эффективной системы пожарной безопасности | 80,08 | Не освоены бюджетные средства в сумме 997,4 тыс. руб., в т.ч.: -898,6 тыс. руб. переходящие контракты со сроков выполнения работ в 2024году; -98,8 тыс. руб. экономия и неисполненные бюджетные средства в результате несостоявшегося аукциона. |
| 3.1. Повышение экологической безопасности | 84,44 | Не освоены бюджетные средства в сумме 175,9 тыс. руб. Не выполнены показатели по мероприятиям:1.1.4, 1.1.7, 1.2.2. |
| 3.2. Повышение экологического образования, уровня экологической культуры | 100 | - |
| 4.1. Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств. | 99,84 | Не освоены бюджетные средства в сумме 495,9 тыс. руб. , в т.ч.: -363,7 тыс. руб. экономия от проведения конкурсных процедур, по результатам фактически выполненных работ, услуг; --132,2 тыс. руб., неисполненные средства, в результате несостоявшейся закупкой на спецодежду. |
| 4.2. Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему направлению деятельности | 100 | - |

| Наименование показателей задачи | Значения показателей |  |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренные в программе | Фактически достигнутые | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.1. Количество преступлений на территории Соликамского городского округа, ед. | Не более 1827 | 1740 | 100 | - |
| 1.2.1. Доля граждан до 25 лет, участвующих в антинаркотических мероприятиях, % | 25 | 39,5 | 100 | 12358/31265*100=39,5, где:12358 чел.- количество участников до 25 лет вовлеченных в мероприятия 31265 чел.– общее количество граждан в возрасте до 25 лет |
| 1.3.1. Доля граждан до 25 лет, участвующих в профилактических мероприятиях, % | 15 | 39,5 | 100 | 12358/31265*100=39,5 |
| 1.4.1. Процент от количества установленных мест массового пребывания людей, защищённых от угрозы терроризма, %. | Не менее 80 | 80 | 100 | - |
| 1.5.1. Доля объектов (от их общего числа), на которых выполняются установленные требования по технической защите информации, % | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.5.2. Доля операционных систем отечественного производства, установленного и используемого на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, % | 100 | 100 | 100 | План перехода на отечественное ПО утвержден в 2023 г. на 2024 г. |
| 1.5.3. Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением «облачной» технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения, % | 100 | 100 | 100 | План перехода на отечественное ПО утвержден в 2023 г. на 2024 г. |
| 2.1.1. Доля защищенного населения по вопросам ГО и ЧС, % | Не менее 95 | 95 | 100 | - |
| 2.1.2. Количество погибших на водных объектах, ед. | Не более 7 | 7 | 100 | По данным Соликамского участка ГИМС ГУ МЧС России по Пермскому краю |
| 2.2.1. Количество зарегистрированных пожаров, шт. | Не более 185 | 185 | 100 | По данным 10 отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Соликамскому городскому округу УНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю |
| 3.1.1 Площадь озелененной территории Соликамского городского округа, га | Не менее 1 | 1 | 100 | - |
| 3.1.2. Доля нестандартных проб воды в водных объектах, находящихся в собственности Соликамского городского округа, %. | Не более 62 | 61 | 100 | - |
| 3.1.3. Площадь, занятая несанкционированными свалками в городских лесах на территории Соликамского городского округа, га | Не более 5 | 3 | 100 | - |
| 3.1.4. Доля установленных границ охранной зоны водных объектов, находящихся в муниципальной собственности Соликамского городского округа, % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3.2.1. Доля жителей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение уровня экологического образования, уровня экологической культуры,% | Не менее 30 | 32 | 100 | - |
| 4.1.1. Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года), % | Не менее 95 | 96,73 | 100 | - |
| 4.1.2. Отсутствие задолженности по платежам в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды; отсутствие просроченной бюджетной задолженности, да/нет | да | да | 100 | - |
| 4.2.1. Процент результативности выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий по результатам внутренних аудитов СМК, мониторингов качества предоставления муниципальных услуг,% | 100 | 100 | 100 | - |

Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы.

| Наименование мероприятия | Описание выполненных работ, анализ итогов выполнения мероприятий | Объем финансирования программы, тыс. руб. |  |  |  | Причины не выполнения мероприятия, не освоения средств, меры, принимаемые заказчиком программы для их устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | Всего | Местный бюджет | Краевой бюджет | Федеральный бюджет/ внебюджетные источники |  |
| Задача муниципальной программы 1.1: Снижение количества преступлений, зарегистрированных в округе. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа». |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. Не выполнено мероприятие 1.1.4. «Отлов, содержание, лечение, стерилизация и кремация собак». | 5905,4 | 3342,0 | 2563,4 | 0,0 | Причины не освоения средств: - 1397,5 тыс. руб. неисполненные средства, в т.ч.: -264,3 тыс. руб. местного бюджета: -0,2 тыс. руб. экономия, в связи с оплатой по факту выполненных работ (оказанных услуг); - 3,7 тыс. руб. ввиду отсутствия подрядных организаций по отлову безнадзорных собак; -260,4 тыс. руб. переходящий контракт по обеспечению охраны объектов в период общегородских мероприятий (охрана елок и ледовых городков с оплатой в январе 2024г.); -1133,2 тыс. руб. средства краевого бюджета: -1126,8 тыс. руб., неисполненные средства ввиду отсутствия подрядных организаций по отлову безнадзорных собак и отсутствия муниципального приюта на территории СГО; -6,4 тыс. руб. невостребованные средства, в связи с тем, что субсидию, предусмотренную на выплату стимулирования членам ДНД за участие в раскрытии преступлений и правонарушений, невозможно спланировать. |
| Факт |  | 4507,9 | 3077,7 | 1430,2 | 0,0 |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  | 1397,5 | 264,3 | 1133,2 | 0,0 |  |
| Задача муниципальной программы 1.2: Формирование негативного отношения к употреблению наркотических средств и распространению ВИЧ-инфекции. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа». |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. | 87,0 | 87,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Факт. |  | 87,0 | 87,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача муниципальной программы 1.3: Формирование негативного отношения к употреблению алкоголя. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа». |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. | 69,3 | 69,3 | 0,0 | 0,0 | - |
| Факт |  | 69,3 | 69,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача муниципальной программы 1.4.: Профилактика терроризма. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа». |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. | 839,4 | 839,4 | 0,0 | 0,0/0,0 | Причины не освоения средств: - 0,1 тыс. руб. экономия по результатам проведения конкурсных процедур. |
| Факт |  | 839,3 | 839,3 | 0,0 | 0,0/0,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0/0,0 |  |
| Задача муниципальной программы 1.5.: Обеспечение информационной безопасности в структурных подразделениях и отраслевых (функциональных) органах администрации Соликамского городского округа. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа». |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. | 175,24 | 175,2 | 0,0 | 0,0 | Причины не освоения средств: - 0,9 тыс. руб. экономия по результатам проведения конкурсных процедур. |
| Факт |  | 174,3 | 174,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме «Общественная безопасность на территории Соликамского городского округа»: |  |  |  |  |  |  |
| План |  | 7076,3 | 4512,9 | 2563,4 | 0,0 | - |
| Факт |  | 5677,8 | 4247,6 | 1430,2 | 0,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | 1398,5 | 265,3 | 1133,2 | 0,0 |  |
| Задача муниципальной программы 2.1: Защита населения и территорий от ЧС, выполнение мероприятий ГО. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Развитие безопасности жизнедеятельности населения Соликамского городского округа». |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. | 2828,3 | 2828,3 | 0,0 | 0,0 | Причины не освоения средств: - 72,0 тыс. руб. неисполненные средства, в т.ч.: -63,2 тыс. руб. экономия по результатам проведения конкурсных процедур; -8,8 тыс. руб. экономия, в связи с оплатой по факту выполненных работ. |
| Факт |  | 2756,3 | 2756,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача муниципальной программы 2.2: Создание эффективной системы пожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Развитие безопасности жизнедеятельности населения Соликамского городского округа». |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. Не выполнено мероприятие 2.3.1. « Проведение мероприятий по защите городских лесов от пожаров. Участие в ликвидации лесных и других ландшафтных (природных) пожаров» | 24628,3 | 24628,3 | 0,0 | 0,0 | Причины не освоения средств: - 997,4 тыс. руб. неисполненные средства, в т.ч.: -15,4 тыс. руб. экономия бюджетных средств по установке АПС в образовательных учреждениях; -53,2 тыс. руб. экономия, в связи с оплатой по факту выполненных работ; -845,4 тыс. руб. переходящие контракты на строительство пожарного гидранта в д.Чертеж и содержание пожарных водоисточников, срок выполнения работ в 2024г. -83,4 тыс. руб. неисполненные средства в связи с тем, что документы на проведение электронного аукциона на реализацию мероприятия 2.3.1. не были подготовлены в срок, в связи этим аукцион не состоялся. |
| Факт |  | 23630,9 | 23630,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | 997,4 | 997,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме «Развитие безопасности жизнедеятельности населения Соликамского городского округа»: |  |  |  |  |  |  |
| План |  | 27456,6 | 27456,6 | 0,0 | 0,0 | - |
| Факт |  | 26387,2 | 26387,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | 1069,4 | 1069,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача муниципальной программы 3.1: Повышение экологической безопасности. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Охрана окружающей среды Соликамского городского округа». |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. Не выполнено мероприятия: 1.1.4 «Озеленение территорий Соликамского городского округа» | 509,2 | 509,2 | 0,0 | 0,0 | Причины не освоения средств: - 175,9 тыс. руб. неисполненные средства на реализацию мероприятия 1.1.4. |
| Факт |  | 333,3 | 333,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | 175,9 | 175,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача муниципальной программы 3.2: Повышение экологического образования, уровня экологической культуры. |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Факт |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме «Охрана окружающей среды Соликамского городского округа»: |  |  |  |  |  |  |
| План |  | 509,2 | 509,2 | 0,0 | 0,0 | - |
| Факт |  | 333,3 | 333,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | 175,9 | 175,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача муниципальной программы 4.1: Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие комплексной безопасности на территории Соликамского городского округа, развитие АПК «Безопасный город». |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. | 28937,8 | 28937,8 | 0,0 | 0,0 | Причины не освоения средств: - 495,9 тыс. руб. неисполненные средства, в т.ч.: -189,1 тыс. руб. экономия от проведения конкурсных процедур; - 149,5 тыс. руб. экономия по договорам по результатам фактически выполненных работ, услуг; - 25,1 тыс. руб. экономия по обеспечению деятельности УГЗ, СГСС (налоги, ФОТ, остаток средств на оплату штрафов); -132,2 тыс. руб., по результатам несостоявшаяся закупка на спецодежду, процедура выбора поставщика проводилась три раза. Заявлялся единственный участник, который был не допущен, в связи с ошибками при оформлении заявки на участие в аукционе. |
| Факт |  | 28441,9 | 28441,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | 495,9 | 495,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| Задача муниципальной программы 4.2: Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему направлению деятельности. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие комплексной безопасности на территории Соликамского городского округа, развитие АПК «Безопасный город». |  |  |  |  |  |  |
| План | Мероприятия выполнены. Финансирование не предусмотрено. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Факт |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие комплексной безопасности на территории Соликамского городского округа, развитие АПК «Безопасный город»: |  |  |  |  |  |  |
| План |  | 28937,8 | 28937,8 | 0,0 | 0,0 | - |
| Факт |  | 28441,9 | 28441,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | 495,9 | 495,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  |  |
| План |  | 63979,9 | 61416,5 | 2563,4 | 0,0/0,0 | - |
| Факт |  | 60840,2 | 59410,0 | 1430,2 | 0,0/0,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | 3139,7 | 2006,5 | 1133,2 |  |  |

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

постановление администрации Соликамского городского округа от 08.11.2022 года № 2931-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 13.03.2023 года № 554-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 12.04.2023 года № 792-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 19.05.2023 года № 1135-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 29.06.2023 года № 1612-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 30.08.2023 года № 2244-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 22.09.2023 года № 2456-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 02.11.2023 года № 2832-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 18.12.2023 года № 3215-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 28.12.2023 года № 3326-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 12.02.2024 года № 270-па.

Выводы и предложения:

В 2023 году запланированные мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы. Эффективность реализации муниципальной программы составила 97,08 %. Неисполненные бюджетные средства по переходящим муниципальным контрактам будут реализованы в 2024 году.

Муниципальная программа

«Экономическое развитие Соликамского городского округа»

Перечень подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

- Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Соликамском городском округе»;

- Подпрограмма «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Соликамском городском округе»;

- Подпрограмма «Поддержка сельского хозяйства в Соликамском городском округе»;

- Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Соликамского городского округа».

| Руководитель программы | Первый заместитель главы администрации Соликамского городского округа |
| --- | --- |

Оценка достижения целей, целевых показателей муниципальной программы.

| Наименование цели | Степень достижения цели, % | Причины отклонений |
| --- | --- | --- |
| - Развитие малого и среднего предпринимательства | 89,35 | Не выполнен целевой показатель цели 1.1.: «Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников предприятий и организаций». |
| - Повышение эффективности управления муниципальной собственностью | 102,32 | Не освоены бюджетные средства в сумме 0,6 тыс.руб. экономия, сложившаяся в результате оформления документов по выморочному имуществу у нотариусов. Перевыполнение показателя связано с поступлением внеплановых доходов от вовлечения в хозяйственный оборот имущества и земельных участков, поступлением авансовых платежей, проведения претензионно-исковой работы. |
| - Развитие сельского хозяйства на территории Соликамского городского округа | 100,95 | Перевыполнение целевого показателя: «Объем реализованной продукции» на 45,6% от запланированного объема (план -750 тн., факт -1092,09тн). |
| - Обеспечение реализации муниципальной программы | 99,96 | Не освоены бюджетные средства в сумме 80,2 тыс.руб., экономия по начислению заработной платы, налогам и содержанию объектов муниципальной собственности. |

| Наименование показателей цели | Значения показателей |  |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренные в программе | Фактически достигнутые | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников предприятий и организаций, (%) | 34,0 | 26,75 | 78,7 | (30108 (числ-ть раб-ов кроме СМП)+6708(числ. раб-ов у СМП)+4286(СМЗ)= Всего 41102. 10994/41102=26,75% Информация по данному показателю ранее считалась по среднекраевому значению. За отчетный год поступили данные о численности работающих в сфере СМП по муниципалитету с Агентства по развитию предпринимательства ПК и Федеральной налоговой службы ПК. На основании полученных данных были откорректированы значения показателя в МП на период 2024-2026г.г. |
| 2.1.Доля земельных участков и имущества Соликамского городского округа, вовлеченного в хозяйственный оборот,(%) | не менее 82,4 | 82,46 | 100 | - |
| 3.1. Уровень продуктивности отрасли сельского хозяйства в хозяйствах, состоящих в реестре государственной поддержки (объем продукции в % к предыдущему году), % | не менее 95 | 95 | 100 | - |
| 3.1. Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах, состоящих в реестре государственной поддержки, га | не менее 2314 | 2361 | 100 | - |
| 4.1. Достижение результатов муниципальной программы (интегрированный показатель задач), % | не менее 95,0 | 98,15 | 100 | - |

Оценка достижения задач, показателей задач муниципальной программы.

| Наименование задачи | Степень достижения задачи, % | Причины отклонений, меры по устранению причин не достижения задач |
| --- | --- | --- |
| 1.1.Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства. | 100 | - |
| 2.1.Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом. | 104,93 | Не освоены бюджетные средства в сумме 0,6 тыс.руб. экономия, сложившаяся в результате оформления документов по выморочному имуществу у нотариусов. Перевыполнение показателя по доходам связано с поступлением внеплановых доходов от продажи и аренды имущества, поступлением авансовых платежей, проведения претензионно-исковой работы. |
| 2.2.Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами. | 102,03 | Перевыполнение показателя связано с поступлением внеплановых доходов от продажи и аренды земли, в связи с вовлечением в оборот новых земельных участков, поступлением авансовых платежей, проведения претензионно-исковой работы. Бюджетные средства освоены в полном объеме. |
| 3.1. Обеспечение развития отраслей сельскохозяйственного производства. | 103,8 | Перевыполнен показатель: «Объем реализованной продукции» на 45,6% от запланированного объема (план -750 тн., факт -1092,09 тн.). |
| 3.2. Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения. | 100 | - |
| 4.1.Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств. | 99,92 | Показатели выполнены. Не освоены бюджетные средства в сумме - 80,2 тыс.руб., экономия по начислению заработной платы, налогов и содержанию объектов муниципальной собственности. |
| 4.2.Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему направлению деятельности. | 100 | - |

| Наименование показателей задачи | Значения показателей |  |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренные в программе | Фактически достигнутые | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, использующих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (на 10000 человек населения), (ед.) | не менее 290,0 | 675,8 | 100 | Уточнены данные по ИП на 01.01.2024г. согласно Пермьстата. Увеличение значения данного показателя произошло в связи со значительным увеличением численности граждан, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». |
| 2.1.1. Исполнение плановых назначений по поступлениям доходов, получаемым в виде арендной платы и от продажи объектов муниципальной собственности, (%) | 100 | 109,96 | 109,96 | Перевыполнение плановых показателей произошло в связи со следующим: - досрочный выкуп приобретенных ранее муниципальных объектов в рассрочку; - превышения выкупной цены объектов над запланированной согласно прогнозному плану приватизации; - заключение новых договоров аренды; - претензионно-исковой работы. |
| 2.2.1. Исполнение плановых назначений по поступлениям доходов, получаемым в виде арендной платы, платы по соглашениям об установлении сервитутов и от продажи земельных участков, расположенных на территории Соликамского городского округа, (%) | 100 | 104,05 | 104,05 | Перевыполнение плановых показателей произошло в связи со следующим: - вовлечение в оборот новых земельных участков; - превышения выкупной цены земельных участков от начальной по итогам аукционов; - выкупы земельных участков собственниками строений и в порядке перераспределения по итогам комплексных кадастровых работ в 2021-2022 гг.; -претензионно-исковой работы. |
| 3.1.1. Уровень продуктивности растениеводства в хозяйствах, состоящих в реестре государственной поддержки (объем продукции растениеводства в % к предыдущему году), (%) | не менее 95 | 95 | 100 | Данные сельскохозяйственных товаропроизводителей. |
| 3.1.2. Уровень продуктивности животноводства в хозяйствах, состоящих в реестре государственной поддержки (объем продукции животноводства в % к предыдущему году), (%) | не менее 95 | 95 | 100 | Данные сельскохозяйственных товаропроизводителей. |
| 3.2.1. Доля ярового сева в общей площади пашни в хозяйствах, состоящих в реестре государственной поддержки | не менее 15 | 18,6 | 100 | 440,11 га яровой сев 2023 г. Общая площадь пашни 2 361 га. Статистические данные формы № 1 – фермер. |
| - Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года), (%) | не менее 95 | 99,76 | 100 | - |
| - Отсутствие задолженности по платежам в бюджет различных уровней и во внебюджетные фонды; отсутствие просроченной бюджетной задолженности, (да/нет) | да | да | 100 | - |
| 4.2.1. Процент результативности выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий по результатам внутренних аудитов СМК, мониторингов качества предоставления муниципальных услуг, (%) | 100 | 100 | 100 | В ходе проведения аудита несоответствий и замечаний нет. По результатам проведения мониторинга МАОУ ДПО «Ресурсный центр» замечаний и рекомендаций нет. |

Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы.

| Наименование мероприятия |  | Описание выполненных работ, анализ итогов выполнения мероприятий |  |  | Объем финансирования программы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины не выполнения мероприятий, не освоения средств, меры, принимаемые заказчиком программы для их устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | Местный бюджет |  | Краевой бюджет |  | Федеральный бюджет/ внебюджетные источники |  |  |
| Задача муниципальной программы 1.1.: Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Развитие малого и среднего предпринимательства в Соликамском городском округе». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План |  | В рамках финансирования мероприятия выполнены. |  |  |  | 711,0 |  | 711,0 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  | - |
| Факт |  |  |  |  |  | 711,0 |  | 711,0 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Соликамском городском округе»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План |  |  |  |  |  | 711,0 |  | 711,0 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  | - |
| Факт |  |  |  |  |  | 711,0 |  | 711,0 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |  |
| Задача муниципальной программы 2.1 Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Соликамском городском округе». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План |  | В рамках финансирования мероприятия выполнены. |  |  |  | 406,9 |  | 406,9 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  | Причины не освоения средств: -0,6 тыс. руб., экономия, сложившаяся в результате оформления документов по выморочному имуществу у нотариусов |
| Факт |  |  |  |  |  | 406,3 |  | 406,3 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  |  |  |  |  | 0,6 |  | 0,6 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |  |
| Задача муниципальной программы 2.2: Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Соликамском городском округе». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. |  | 416,5 |  |  |  |  | 416,5 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  | - |
| Факт |  |  | 416,5 |  |  |  |  | 416,5 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Соликамском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План |  |  | 823,4 |  |  |  |  | 823,4 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  | - |
| Факт |  |  | 822,8 |  |  |  |  | 822,8 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |  |
| Задача муниципальной программы 3.1: Обеспечение развития отраслей сельскохозяйственного производства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка сельского хозяйства в Соликамском городском округе». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. |  | 1100,0 |  |  |  |  | 1100,0 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  | - |
| Факт |  |  | 1100,0 |  |  |  |  | 1100,0 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |  |
| Задача муниципальной программы 3.2.: Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка сельского хозяйства в Соликамском городском округе». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. |  | 1527,8 |  |  |  |  | 1069,5 |  | 0,0 |  | 0,0/458,3 |  | - |
| Факт |  |  | 1527,8 |  |  |  |  | 1069,5 |  | 0,0 |  | 0,0/458,3 |  |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме «Поддержка сельского хозяйства в Соликамском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План |  |  | 2627,8 |  |  |  |  | 2169,5 |  | 0,0 |  | 0,0/458,3 |  | - |
| Факт |  |  | 2627,8 |  |  |  |  | 2169,5 |  | 0,0 |  | 0,0/458,3 |  |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |  |
| Задача муниципальной программы 4.1: Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Соликамского городского округа». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. |  | 32744,4 |  |  |  | 32744,4 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  | Причины не освоения средств: - 80,2 тыс.руб., экономия по начислениям заработной платы, налогов и содержанию объектов муниципальной собственности. |  |
| Факт |  |  | 32664,2 |  |  |  | 32664,2 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |  |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  |  | 80,2 |  |  |  | 80,2 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |  |  |
| Задача муниципальной программы 4.2.: Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему направлению деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Соликамского городского округа». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План | Мероприятия выполнены. Финансирование по мероприятиям не предусмотрено. |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  | - |  |
| Факт |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |  |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Соликамского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План |  |  |  | 32744,4 |  |  | 32744,4 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |  |  |
| Факт |  |  |  | 32664,2 |  |  | 32664,2 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |  |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  |  |  | 80,2 |  |  | 80,2 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |  |  |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План |  |  |  |  | 36906,6 |  | 36448,3 |  | 0,0 |  | 0,0/458,3 |  |  |  |
| Факт |  |  |  |  | 36825,8 |  | 36367,5 |  | 0,0 |  | 0,0/458,3 |  |  |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  |  |  |  | 80,8 |  | 80,8 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |  |  |

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

постановление администрации Соликамского городского округа от 01.11.2022 № 2867-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 28.03.2023 № 633-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 07.04.2023 № 733-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 22.06.2023 № 1534-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 29.06.2023 № 1613-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 31.07.2023 № 1937-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 31.07.2023 № 1950-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 28.08.2023 № 2215-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 06.10.2023 № 2573-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 28.12.2023 № 3327-па.

Выводы и предложения:

В 2023 году запланированные мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы. Эффективность реализации муниципальной программы составила 98,15%,  не выполнен целевой показатель: «Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников предприятий и организаций».

Муниципальная программа

«Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа»

Перечень подпрограмм,  включенных в муниципальную программу:

- Подпрограмма «Благоустройство Соликамского городского округа»;

- Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа»;

-  Подпрограмма «Развитие и содержание дорог Соликамского городского округа»;

-  Подпрограмма «Поддержка технического состояния и развитие жилищного фонда Соликамского городского округа»;

-  Подпрограмма «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского городского округа»;

- Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа».

| Руководитель программы | Заместитель главы администрации Соликамского городского округа |
| --- | --- |

Оценка достижения целей, целевых показателей муниципальной программы.

| Наименование цели | Степень достижения цели, % | Причины отклонений |
| --- | --- | --- |
| 1.Благоустройство Соликамского городского округа | 98,39 | Не освоены средства в сумме 513 818,3 тыс. руб. Причины не освоения отражены в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы» |
| 2.Повышение уровня обеспеченности и качества коммунальных услуг | 98,05 | Не освоены средства местного бюджета в сумме 5 783,4 тыс. руб. Причины не освоения отражены в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы» |
| 3.Развитие дорожной сети и логистики Соликамского городского округа | 96,52 | Не освоены средства местного бюджетные в сумме 9237,3 тыс. руб. Причины не освоения отражены в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы» |
| 4.Административное и инфраструктурное обеспечение функционирования объектов жилищной и социальной сферы и стимулирование нового строительства | 88,08 | Не выполнен показатель цели 4.2. «Общая площадь аварийного жилищного фонда, расселенного в рамках, реализуемых на территории Соликамского городского округа программ». Не освоены бюджетные средства в сумме 15 533,4 тыс. руб. Причины не освоения отражены в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы» |
| 5.Обеспечение реализации муниципальной программы | 99,97 | Не освоены средства местного бюджетные в сумме 56,9 тыс. руб. Причины не освоения отражены в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы» |

| Наименование показателей цели | Значения показателей |  |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренные в программе | Фактически достигнутые | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.Площадь мест общего пользования, подлежащая комплексному благоустройству (город Соликамск/сельские территории), тыс. кв.м. | Не менее 809,8951/ не менее 77,5 | 809,8951/77,5 | 100 | - |
| 1.2. Увеличение числа элементов благоустройства, ед. | Не менее 30 | 30 | 100 | - |
| 2.1. Готовность жилищного фонда, котельных, тепловых сетей, центральных точек приема (ЦТП) к отопительному периоду, % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.2. Протяженность бесхозных инженерных сетей СГО в расчете на одного проживающего, м2 | 0,2965 | 0,2965 | 100 | - |
| 3.1.Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | Не менее 45 | 50 | 100 | - |
| 4.1.Годовой объем ввода жилья, тыс.кв.м. | 17,71 | 65,44 | 100 | Значение показателя составляет 369,5% |
| 4.2. Общая площадь аварийного жилищного фонда, расселенного в рамках реализуемых на территории Соликамского городского округа программ, тыс. кв.м. | 0,7 | 0,4 | 57,1 | Показатель не выполнен, в связи с отказом заключения Соглашений об изъятии жилых помещений собственниками, ввиду несогласия с выкупной ценой. |
| 5.1.Достижение результатов муниципальной программы (интегрированный показатель задач), % | Не менее 95 | 96,2 | 100 | - |

Оценка достижения задач, целевых показателей муниципальной программы.

| Наименование задачи | Степень достижения задачи, % | Причины отклонений, меры по устранению причин не достижения задач |
| --- | --- | --- |
| 1.1.Формирование благоприятных и комфортных условий проживания граждан. | 96,6 | Не освоены бюджетные средства в сумме 511660,0 тыс. руб., в т.ч.: -217,4 тыс. руб. экономия от конкурсных процедур и в связи с расторжением договора по соглашению сторон; -1433,6 тыс. руб. переходящие контракты на содержание контейнерных площадок и осуществление авторского надзора за ликвидацией свалки; -510 009,0 тыс. руб. переходящий контракт на ликвидацию несанкционированной свалки ТБО, в пос. Карналлитовый, в 2023 году субсидия перечислена МБУ «Управление благоустройства СГО» в полном объеме. |
| 1.2.Улучшение внешнего облика Соликамского городского округа и условий проживания граждан. | 95,37 | Не освоены бюджетные средства в сумме 2153,3 тыс. руб., экономия от конкурсных процедур и в связи с расторжением договора по соглашению сторон. Значение целевых показателей перевыполнены. |
| - Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Соликамского городского округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов. | 100 | Не освоены бюджетные средства в сумме 5,0 тыс. руб., экономия от проведения конкурсных процедур. |
| 2.1.Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной, бюджетной и жилищной сферах. | 93,1 | Не освоены бюджетные средства в сумме 5066,5 тыс. руб., в т.ч.: -2,2 тыс. руб. экономия, в связи с фактически оказанной услуги по подвозу воды; -5064,3 тыс. руб. переходящие контракты на устранение аварийных ситуаций на бесхозяйственных сетях, разработку ПСД на реконструкцию системы приточно-вытяжной вентиляции и системы дымоудаления и выполнение работ по устройству трубопровода водоснабжения. |
| 2.2.Обеспечение земельных участков инфраструктурой. | 99,1 | Не освоены бюджетные средства в сумме 716,9 тыс. руб. , в т.ч.: -306,8 тыс. руб. экономия, полученная по факту выполненных работ (услуг); -410,1 тыс. руб. переходящий контракт на прокладку временной тепловой сети к новому МКД . |
| 3.1.Содержание автодорог и искусственных сооружений на них в соответствии с необходимыми требованиями. | 96,33 | Не освоены бюджетные средства в сумме 1719,6 тыс. руб., в т.ч.: - 536,2 тыс. руб. экономия от проведения конкурсных процедур; -850,4 тыс. руб. экономия, в связи с оплатой за фактически потребленную электроэнергию; -333,0 переходящие контракты на разработку паспортов и планов обеспечения транспортной безопасности. |
| 3.2.Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог, транзитных объектов (транзитных мостов) и систем водоотвода. | 93,23 | Не освоены бюджетные средства в сумме 7517,7 тыс. руб., переходящие контракты на ремонт проезжей части от ул. Северной до пр-кт Юбилейный 17, проектирование пр. Юбилейный, стройконтроль на реконструкцию а/д по ул. Всеобуча, капитальный ремонт моста через р.Усолку. |
| 4.1.Обеспечение комфортного и безопасного жилья. | 95,23 | Не освоены бюджетные средства в сумме 15533,4 тыс. руб., в т.ч.: 7617,1 тыс. руб. средства местного бюджета; 2293,4тыс. руб. средства краевого бюджета, 4922,9 тыс. руб. средства федерального бюджета, в т.ч.: -22,5 тыс. руб. экономия, от проведения конкурсных процедур и оплатой взносов на капремонт МКД за мун. жил. фонд по факту выставленных счетов; - 7445,4 тыс. руб. переходящие контракты на проведение ремонта помещений муниципального жилого фонда; -149,2 тыс. руб. неисполненные средства, в связи с оплатой счетов за декабрь 2023г. в январе 2024г.; - 7916,3 тыс.руб., неисполненные бюджетные средства, в т.ч.: -2993,4 тыс. руб. средства краевого бюджета; - 4922,9 тыс. руб. средства федерального бюджета, ввиду несогласия собственников жилых помещений с выкупной ценой, изъятие ведется в судебном порядке. |
| 4.2.Обеспечение устойчивого развития территории СГО градостроительными средствами. | 100 | Значение целевых показателей перевыполнены. |
| 5.1.Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств. | 99,98 | Не освоены бюджетные средства в сумме 54,4 тыс. руб. неиспользованный остаток ФОТ (КАиГ) и начисление налогов на ФОТ |
| 5.2.Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему направлению деятельности. | 98,02 | Не освоены бюджетные средства в сумме 2,5 тыс. руб., в т.ч: - 2,3 тыс. руб. экономия, полученная в результате заключенных муниципальных контрактов; -0,2 тыс. руб. экономия от проведения конкурсных процедур. |

| Наименование показателей задачи | Значения показателей |  |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренные программы | Фактически достигнутые | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.1.Уровень удовлетворенности населения благоустройством Соликамского городского округа от общего числа опрошенного населения (внутреннее анкетирование), % | Не менее 61 | 61 | 100 | - |
| 1.2.1. Уровень удовлетворенности населения внешним обликом Соликамского городского округа и условиями проживания (внутреннее анкетирование), % | Не менее 57 | 57 | 100 | - |
| 1.3.1.Доля площади благоустроенных дворовых территорий от территорий, требующих благоустройства, % | 21,98 | 21,98 | 100 | - |
| 1.3.2. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Соликамского городского округа, ед. | 1 | 1 | 100 | - |
| 2.1.1.Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах города Соликамска |  |  |  |  |
| - электрическая энергия, кВтч/чел. | Не более 585,8 | 585,8 | 100 | - |
| - тепловая энергия, Гкал/кв.м. | Не более 0,2 | 0,2 | 100 | - |
| - вода, куб.м/чел. | Не более 52,0 | 52,0 | 100 | - |
| - газ, куб.м./чел. | Не более 108,8 | 108,8 | 100 | - |
| 2.1.2.Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в многоквартирных домах сельских территорий |  |  |  |  |
| - электрическая энергия, кВтч/чел. | Не более 433,0 | 433,0 | 100 | - |
| - тепловая энергия, Гкал/кв.м. | Не более 0,25 | 0,25 | 100 | - |
| - вода, куб.м/чел. | Не более 34,0 | 34,0 | 100 | - |
| - газ, куб.м./чел. | 100,0 | 100,0 | 100 | - |
| 2.1.3.Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными учреждениями (из расчета на одного человека) города Соликамска |  |  |  |  |
| - электрическая энергия, кВтч/чел. | Не более 59,0 | 59,0 | 100 | - |
| - тепловая энергия, Гкал/кв.м. | Не более 0,21 | 0,21 | 100 | - |
| - вода, куб.м/чел. | Не более 4,75 | 4,75 | 100 | - |
| - газ, куб.м./чел. | Не более 4,6 | 4,6 | 100 | - |
| 2.1.4. Удельная величина потребления энергетических ресурсов (электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) муниципальными учреждениями (из расчета на одного человека) сельских территорий |  |  |  |  |
| - электрическая энергия, кВтч/чел. | Не более 98,0 | 98,0 | 100 | - |
| - тепловая энергия, Гкал/кв.м. | Не более 0,24 | 0,24 | 100 | - |
| -вода, куб.м/чел. | Не более 1,1 | 1,1 | 100 | - |
| - газ, куб.м./чел. | 0,0 | 0,0 | 100 | - |
| 2.2.1.Уровень удовлетворенности населения коммунальными услугами (внутреннее анкетирование), % | Не менее 92 | 92 | 100 | - |
| 2.2.2. Протяженность введенных в эксплуатацию инженерных сетей на территории Соликамского городского округа |  |  |  |  |
| Водоснабжение, км. | 0 | 0 | - | - |
| Газоснабжение, км. | 0 | 0 | - | - |
| 3.1.1.Уровень удовлетворенности населения содержанием улично-дорожной сети от общего числа опрошенного населения (внутреннее анкетирование), % | Не менее 37 | 37 | 100 | - |
| 3.2.1. Выполнение соглашений, заключаемых между администрацией Соликамского городского округа и Министерством транспорта Пермского края (в части протяженности дорог освоения выделяемых субсидий), % | Не менее 95 | 95 | 100 | - |
| 4.1.1.Количество ветхих и аварийных многоквартирных домов, ед. | Не более 450 | 211 | 100 | - |
| 4.2.1.Количество разработанной и утвержденной градостроительной документации, шт. | 3 | 4 | 100 | Значение показателя составляет 133,3 % |
| 4.2.2.Застроенная территория Соликамского городского округа, в отношении которой разработаны проекты планировки территории (нарастающим итогом), % | 19,6 | 19,6 | 100 | - |
| 5.1.1.Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года), % | Не менее 95 | 95,67 | 100 | - |
| 5.1.2. Отсутствие задолженности по платежам в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды; отсутствие просроченной бюджетной задолженности, да/нет. | да | да | 100 | - |
| 5.2.1.Процент результативности выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий по результатам внутренних аудитов СМК, мониторингов качества предоставления муниципальных услуг, % | 100 | 100 | 100 | - |

Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы:

| Наименование мероприятия | Описание выполненных работ, причины не выполнения | Объем финансирования программы |  |  |  | Причины не выполнения мероприятия, средств, меры, принимаемые заказчиком программы для их устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Всего | Местный бюджет | Краевой бюджет | Федеральный бюджет/ внебюджетные источники |  |
| Задача муниципальной программы 1.1: Формирование благоприятных и комфортных условий проживания граждан. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Благоустройство Соликамского городского округа». |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. Не выполнены показатели по мероприятиям: 1.2.7 «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопления вреда окружающей среде по объекту «Городская свалка ТБО г. Соликамск, в южной части города, в пос. Карналлитовый»; 1.2.9 «Сбор и вывоз размещенных на несанкционированных свалках в границах муниципального образования твердых коммунальных отходов (далее – отходы) на полигон, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов». | 534345,1 | 28807,1 | 126003,7 | 379534,3/0 | Причины не освоения средств: - 1651,0 тыс. руб. средств местного бюджета, в т.ч.: - 1341,7 тыс. руб. переходящий контракт на осуществление авторского надзора за ликвидацией свалки; -186,9 тыс. руб. экономия от проведения конкурсных процедур; -30,5 тыс. руб. экономия в связи с расторжением договора по соглашению сторон; -91,9 тыс. руб. переходящий контракт на содержание контейнерных площадок со сроком выполнения работ январь 2024г.; - 510 009,0 тыс. руб., в т. ч.: 377 725,4 тыс. руб. средства федерального бюджета; 125 908,5 тыс. руб. средства краевого бюджета; 6 375,1 тыс. руб. средства местного бюджета, переходящий контракт на ликвидацию несанкционированной свалки ТБО, в пос. Карналлитовый (далее- проект), в связи с тем, что подрядчик не имел возможности приступить к работам без согласования Росприроднадзором, 15.12.2023г. проект прошел согласование и оформлены акты о приостановлении работ по контракту (переходящий контракт). В 2023 году субсидия перечислена МБУ «Управление благоустройства СГО» в полном объеме. Подрядчик приступил к выполнению работ в январе 2024г. |
| Факт |  | 22685,1 | 20781,0 | 95,2 | 1808,9/0 |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  | 511660,0 | 8026,1 | 125908,5 | 377725,4/0 |  |
| Задача муниципальной программы 1.2: Улучшение внешнего облика Соликамского городского округа и условий проживания граждан. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Благоустройство Соликамского городского округа». |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. Не выполнен показатель по мероприятию 2.2.2 «Демонтаж, перемещение, хранение, транспортирование и захоронение либо утилизация самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на территории Соликамского городского округа». | 10710,2 | 1784,9 | 6727,8 | 2197,5/0,0 | Причины не освоения средств: - 22,1 тыс. руб. экономия средств местного бюджета, в т.ч.: - 21,5 тыс. руб. от проведения конкурсных процедур на выполнение работ по сносу зданий в Соликамского городского округа; -0,6 тыс. руб. в результате расторжения контракта по соглашению сторон; -2131,2 тыс. руб. экономия средств краевого бюджета от проведения конкурсных процедур на выполнение работ по сносу зданий в Соликамского городского округа. |
| Факт |  | 8556,9 | 1762,8 | 4596,6 | 2197,5/0,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | 2153,3 | 22,1 | 2131,2 | 0,0/0,0 |  |
| Задача муниципальной программы 1.3.: Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территории общего пользования Соликамского городского округа, а также дворовых территорий многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Благоустройство Соликамского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены | 65992,7 | 11498,3 | 22522,3 | 31972,1/0,0 | Причины не освоения средств: - 5,0 тыс. руб. экономия от проведения конкурсных процедур |
| Факт |  | 65987,7 | 11493,3 | 22522,3 | 31972,1/0,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0/0,0 |  |
| Итого по подпрограмме «Благоустройство Соликамского городского округа»: |  |  |  |  |  | - |
| План |  | 611048,0 | 42090,3 | 155253,8 | 413703,9/0,0 |  |
| Факт |  | 97229,7 | 34037,1 | 27214,1 | 35978,5/0,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | 513818,3 | 8053,2 | 128039,7 | 377725,4/0 |  |
| Задача муниципальной программы 2.1.: Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной, бюджетной и жилищной сферах. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. Не выполнены показатели по мероприятию: 1.2.4. «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию системы приточно-вытяжной вентиляции и системы дымоудаления по адресу: ул. 20-летия Победы, д. 115». | 25037,9 | 25037,9 | 0,0 | 0,0/0,0 | Причины не освоения средств: -5066,5 тыс. руб. неисполненные средства, в т.ч.: - 2,2 тыс. руб. экономия, в связи с фактически оказанной услуги по подвозу воды; -1883,8 тыс.руб. переходящие контракты на устранение аварийных ситуаций на бесхозяйственных сетях; -1749,2 тыс. руб. переходящий контракт на выполнение работ по устройству трубопровода водоснабжения от ул. Набережная до ул. К.Либкнехта; -1431,3 тыс. руб. переходящий контракт на разработку ПСД на реконструкцию системы приточно-вытяжной вентиляции и системы дымоудаления. |
| Факт |  | 19971,4 | 19971,4 | 0,0 | 0,0/0,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | 5066,5 | 5066,5 | 0,0 | 0,0/0,0 |  |
| Задача муниципальной программы 2.2.: Обеспечение земельных участков инфраструктурой. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. | 9991,0 | 9991,0 | 0,0 | 0,0/0,0 | Причины не освоения средств: -716,9 тыс. руб. неисполненные средства, в т.ч.: -410,1 тыс.руб. переходящий контракт на прокладку временной тепловой сети (устройство тепловой камеры) к новому строящемуся объекту – многоквартирный жилой дом: Пермский край, г. Соликамск, микрорайон Клестовка; -306,8 тыс. руб. экономия, полученная по факту выполненных работ (услуг). |
| Факт |  | 9274,1 | 9274,1 | 0,0 | 0,0/0,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | 716,9 | 716,9 | 0,0 | 0,0/0,0 |  |
| Итого по подпрограмме «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности на территории Соликамского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| План |  | 35028,9 | 35028,9 | 0,0 | 0,0/0,0 | - |
| Факт |  | 29245,5 | 29245,5 | 0,0 | 0,0/0,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | 5783,4 | 5783,4 | 0,0 | 0,0/0,0 |  |
| Задача муниципальной программы 3.1: Содержание автодорог и искусственных сооружений на них в соответствии с необходимыми требованиями. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Развитие и содержание дорог Соликамского городского округа». |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. Не выполнен показатель по мероприятию 1.1.6. «Проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры. Разработка паспортов и планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры». | 284804,4 | 221668,1 | 63136,3 | 0,0/0,0 | Причины не освоения средств: -1719,6 тыс. руб. неисполненные средства, в т.ч.: -536,2 тыс. руб. экономия от проведения конкурсных процедур; -333,0 переходящие контракты на разработку паспортов и планов обеспечения транспортной безопасности со сроком выполнения апрель 2024г.; - 850,4 тыс. руб. экономия, в связи с оплатой за фактически потребленную электроэнергию. |
| Факт |  | 283084,8 | 219948,5 | 63136,3 | 0,0/0,0 |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  | 1719,6 | 1719,6 | 0,0 | 0,0/0,0 |  |
| Задача муниципальной программы 3.2: Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог, транзитных объектов (транзитных мостов) и систем водоотвода. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Развитие и содержание дорог Соликамского городского округа». |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. Не выполнен показатель по мероприятию 2.1.6. «Разработка ПСД на капитальный ремонт моста через р. Усолку автомобильной дороги "Соликамск-Половодово». | 122361,1 | 39117,4 | 83243,7 | 0,0/0,0 | Причины не освоения средств: - 7517,7 тыс.руб. переходящие контракты на ремонт проезжей части от ул. Северной до пр-кт Юбилейный 17, проектирование пр. Юбилейный, стройконтроль на реконструкцию а/д по ул. Всеобуча от ул.Железнодорожной до ул. Всеобуча, д.95а, капитальный ремонт моста через р.Усолку а/д «Соликамск-Половодово» (проект находится на экспертизе). |
| Факт |  | 114843,4 | 31599,7 | 83243,7 | 0,0/0,0 |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  | 7517,7 | 7517,7 | 0,0 | 0,0/0,0 |  |
| Итого по подпрограмме «Развитие и содержание дорог Соликамского городского округа»: |  |  |  |  |  |  |
| План |  | 407165,5 | 260785,5 | 146380,0 | 0,0/0,0 | - |
| Факт |  | 397928,2 | 251548,2 | 146380,0 | 0,0/0,0 |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  | 9237,3 | 9237,3 | 0,0 | 0,0/0,0 |  |
| Задача муниципальной программы 4.1: Обеспечение комфортного и безопасного жилья. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Поддержка технического состояния и развитие жилищного фонда Соликамского городского округа». |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. Не выполнен показатель по мероприятию 1.1.1 «Предоставление субсидий в области жилищного хозяйства на территории СГО»; 1.3.2. Количество расселенных жилых помещений | 272031,3 | 37630,2 | 31891,0 | 202510,1/0 | Причины не освоения средств: -7617,1 тыс. руб. неисполненные средства местного бюджета, в т.ч.: -8,9 тыс.руб. экономия, от проведения конкурсных процедур; -13,6 тыс. руб. экономия, в связи с фактической оплатой взносов на капремонт МКД за мун. жил. фонд; -7445,4 тыс. руб. средства местного бюджета переходящие контракты на проведение ремонта в 6 ветхих и аварийных МКД (Р. Землячки, д.14, ул. Фрунзе, д. 9; ул. Осокина, 24,42; ул. Набережная, д.125; ул. Урицкого, д.28; ул. П. Осипенко, д 4) и проведение ремонта помещений муниципального жилого фонда (ул. Калийная, д. 160; ул.Северная, д.58-26; ул.Молодежная, д.13, кв. 14,79; ул.Набережная, д.6 комната 506, 512); -149,2 тыс. руб. неисполненные средства, в связи с тем, что счета за содержание и оплата взносов на капремонт за мун. жил. фонд за декабрь 2023г. выставлены в январе 2024г.; - 7916,3 тыс.руб., неисполненные бюджетные средства, в т.ч.: -2993,4 тыс. руб. средства краевого бюджета; - 4922,9 тыс. руб. средства федерального бюджета, ввиду несогласия собственников жилых помещений с выкупной ценой, изъятие ведется в судебном порядке. |
| Факт |  | 256497,9 | 30013,1 | 28897,6 | 197587,2/0 |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  | 15533,4 | 7617,1 | 2993,4 | 4922,9/0 |  |
| Итого по подпрограмме «Поддержка технического состояния и развитие жилищного фонда Соликамского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| План |  | 272031,2 | 37630,1 | 31891,0 | 202510,1/0 | - |
| Факт |  | 256497,9 | 30013,1 | 28897,6 | 197587,2/0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | 15533,3 | 7617,0 | 2993,4 | 4922,9/0 |  |
| Задача муниципальной программы 4.2: Обеспечение устойчивого развития территории СГО градостроительными средствами. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского городского округа». |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. | 2682,5 | 2682,5 | 0,0 | 0,0/0,0 | - |
| Факт |  | 2682,5 | 2682,5 | 0,0 | 0,0/0,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0,0 |  |
| Итого по подпрограмме «Развитие градостроительного планирования и регулирования использования территории Соликамского городского округа»: |  |  |  |  |  |  |
| План |  | 2682,5 | 2682,5 | 0,0 | 0,0/0,0 | - |
| факт |  | 2682,5 | 2682,5 | 0,0 | 0,0/0,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0,0 |  |
| Задача муниципальной программы 5.1: Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа». |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. | 181634,4 | 178651,8 | 2982,6 | 0,0/0,0 | Причины не освоения средств: - 54,4 тыс. руб. неиспользованный остаток ФОТ (КАиГ) и начисление налогов на ФОТ. |
| Факт |  | 181580,0 | 178597,4 | 2982,6 | 0,0/0,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | 54,4 | 54,4 | 0,0 | 0,0/0,0 |  |
| Задача муниципальной программы 5.2: Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему направлению деятельности. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа» |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. | 27013,2 | 5416,5 | 21596,7 | 0,0/0,0 | Причины не освоения средств: -2,5 тыс. руб. неисполненные средства, в т.ч.: -2,3 тыс.руб. экономия полученная в результате заключенных муниципальных контрактов; -0,2 тыс. руб. экономия от проведения конкурсных процедур. |
| Факт |  | 27010,7 | 5414,0 | 21596,7 | 0,0/0,0 |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0/0,0 |  |
| Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной среды Соликамского городского округа»: |  |  |  |  |  |  |
| План |  | 208647,6 | 184068,3 | 24579,3 | 0,0/0,0 | - |
| Факт |  | 208590,7 | 184011,4 | 24579,3 | 0,0/0,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | 56,9 | 56,9 | 0,0 | 0,0/0,0 |  |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  |  |
| План |  | 1536603,8 | 562285,7 | 358104,1 | 616214,0/0 | - |
| Факт |  | 992174,5 | 531537,8 | 227071,0 | 233565,7/0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | 544429,3 | 30747,9 | 131033,1 | 382648,3/0 |  |

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

постановление администрации Соликамского городского округа от 03.11.2022года № 2898-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 29.11.2022 года № 3137-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 28.12.2022 года № 3465-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 23.01.2023 года № 109-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 22.02.2023 года № 390-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 09.03.2023 года № 515-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 03.04.2023 года № 686-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 10.04.2023 года № 756-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 30.05.2023 года № 1271-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 09.06.2023 года № 1405-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 28.06.2023 года № 1589-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 30.06.2023 года № 1624-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 19.07.2023 года № 1811-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 24.07.2023 года № 1852-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 01.08.2023 года № 1956-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 23.08.2023 года № 2184-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 01.09.2023 года № 2277-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 27.09.2023 года № 2503-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 22.11.2023 года № 3011-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 27.09.2023 года № 2503-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 30.11.2023 года № 3067-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 13.12.2023 года № 3175-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 25.12.2023 года № 3298-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 28.12.2023 года № 3330-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 12.02.2024 года № 258-па.

Выводы и предложения:

В 2023 году запланированные мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы. Эффективность муниципальной программы составила 96,2%. Неисполненные бюджетные средства по переходящим муниципальным контрактам будут реализованы в 2024 году.

Муниципальная программа

«Физическая культура и спорт Соликамского городского округа»

Перечень подпрограмм,  включенных в муниципальную программу:

- Подпрограмма «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом»;

- Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт Соликамского городского округа».

| Руководитель программы | Заместитель главы администрации Соликамского городского округа |
| --- | --- |

Оценка достижения целей, целевых показателей муниципальной программы.

| Наименование цели | Степень достижения цели, % | Причины отклонений |
| --- | --- | --- |
| - Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом | 98,5 | Не освоены бюджетные средства в сумме 5308,5 тыс. руб. Причины не освоения отражены в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы» |

| Наименование показателей цели | Значения показателей |  |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренные в программе | Фактически достигнутые | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 |
| 1.1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет, % | Не менее 54,5 | 59,5 | 100 | Данные статистической отчетности 1-ФК Министерства физической культуры и спорта ПК. |
| - Уровень удовлетворенности граждан созданными условиями для занятий физической культуры и спортом, % | Не менее 86 | 86 | 100 | Данные КФКиС - результаты анкетирования. |

Оценка достижения задач, целевых показателей муниципальной программы.

| Наименование задачи | Степень достижения задачи, % | Причины отклонений, меры по устранению причин не достижения задач |
| --- | --- | --- |
| - Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципальных учреждений | 92,42 | Не освоены бюджетные средства в размере 5 308,5 тыс. руб., в т.ч.: - 5 261,1тыс. руб. средства местного бюджета, экономия по фактическим объемам выполненных работ (услуг), переходящие контракты со сроком выполнения в 2024г., неисполненные обязательства; – 47,4 тыс. руб. средства краевого бюджета экономия по фактическим объемам выполненных работ. |
| - Развитие потребности в занятиях физической культурой и массовым спортом | 100,09 | Значение показателя по мероприятию 2.1.3. «Вручение премии в области физической культуры и спорта «Спортивная элита» выполнен на 105,3%. |
| 1.3.Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств | 100 | - |

| Наименование показателей задачи | Значения показателей |  |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренные в программе | Фактически достигнутые | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.1. Количество посещений муниципальных учреждений спорта, тыс. чел. | Не менее 30,4 | 30,9 | 100 | Данные КФКиС- фактическое количество граждан, посетивших муниципальные учреждения спорта СГО. |
| 1.1.2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, % | Не менее 68,2 | 67,4 | 98,8 | Значение показателя ниже установленного в связи с тем, что по плану на 2023 год отражалась прогнозное значение. Фактически с учетом расчетом, представленных учреждениями спорта Пермского края в Министерство физической культуры и спорта Пермского края в стат. отчетности по форме 1-ФК, показатель уменьшен. По сравнению с 2022 годом произошло увеличение (показатель составлял 64%). Условия соглашения от 19.05.2021 г. № 2021-Р50057-34 о реализации регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Пермский край)», заключенного между Министерство физической культуры и спорта Пермского края и администрацией СГО, выполнен (предусмотрено - не менее 58,9%). |
| 1.1.3. Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры, % | Не менее 80 | 80 | 100 | Данные статистической отчетности 1-ФК Министерства физической культуры и спорта ПК. |
| 1.2.1. Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий, тыс. чел. | Не менее 13,0 | 13,25 | 100 | Данные КФКиС - фактическое количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий |
| 1.2.2. Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % | Не менее 91,7 | 100 | 100 | Данные статистической отчетности 1-ФК Министерства физической культуры и спорта ПК. |
| 1.2.3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения Соликамского городского округа, % | Не менее 7,4 | 25,4 | 100 | Данные статистической отчетности 1-ФК Министерства физической культуры и спорта ПК. |
| 1.2.4. Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет; мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % | Не менее 51,6 | 55,3 | 100 | Данные статистической отчетности 1-ФК Министерства физической культуры и спорта ПК. |
| 1.2.5. Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, % | Не менее 11,5 | 14,1 | 100 | Данные статистической отчетности 1-ФК Министерства физической культуры и спорта ПК. |
| 1.3.1. Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года), % | Не менее 95 | 96,7 | 100 | - |
| 1.3.2. Отсутствие задолженности по платежам в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды; отсутствие просроченной бюджетной задолженности, да/нет | да | да | 100 | - |

Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы.

| Наименование мероприятия | Описание выполненных работ, анализ итогов выполнения мероприятий |  | Объем финансирования программы, тыс.руб. |  |  |  |  | Причины не выполнения мероприятия, не освоения средств, меры принимаемые заказчиком программы для их устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | Местный бюджет | Краевой бюджет |  | Федеральный бюджет/ внебюджетные источники |  |
| Задача муниципальной программы 1.1: Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы муниципальных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. |  | 63019,5 | 21263,8 | 34317,8 |  | 7437,9/0,0 | Причины не освоения средств: -5261,1 тыс. руб. не исполненные средства местного бюджета, в т.ч.: - 38,1 тыс. руб. экономия по фактическим объемам выполненных работ (услуг); -5103,0 тыс. руб. переходящий контракт со сроком выполнения работ в 2024г. на разработку ПСД на строительство спортивно-оздоровительного комплекса и проведение госэкспертизы по определению достоверности сметной стоимости ПСД; -120,0 тыс. руб. неисполненные обязательства по разработке ПСД на строительство межшкольного стадиона г.Соликамск, ул. Северная,31 (документы на проверке в гос.экспертизе); - 47,4 тыс. руб. экономия средств краевого бюджета на выполнение работ по ремонту крытой спортивной площадки МАУ ДО «СШ ФОЦ». |
| Факт |  |  | 57711,0 | 16002,7 | 34270,4 |  | 7437,9/0,0 |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  |  | 5308,5 | 5261,1 | 47,4 |  | 0,0/0,0 |  |
| Задача муниципальной программы 1.2: Развитие потребности в занятиях физической культурой и массовым спортом. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План | Мероприятия в рамках финансирования выполнены. |  | 7149,2 | 6049,2 | 1100,0 |  | 0,0/0,0 | - |
| Факт |  |  | 7149,2 | 6049,2 | 1100,0 |  | 0,0/0,0 |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |
| Итого по подпрограмме «Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом»: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План |  |  | 70168,7 | 27313,0 | 35417,8 |  | 7437,9/0,0 | - |
| Факт |  |  | 64860,2 | 22051,9 | 35370,4 |  | 7437,9/0,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  |  | 5308,5 | 5261,1 | 47,4 |  | 0,0/0,0 |  |
| Задача муниципальной программы 1.3: Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт Соликамского городского округа». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План | Мероприятия в рамках финансирования выполнены. | 131880,5 |  | 131880,5 | 0,0 |  | 0,0 | - |
| Факт |  | 131880,5 |  | 131880,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт Соликамского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План |  | 131880,5 |  | 131880,5 |  | 0,0 | 0,0 | - |
| Факт |  | 131880,5 |  | 131880,5 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План |  | 202049,2 |  | 159193,5 | 35417,8 |  | 7437,9/0,0 |  |
| Факт |  | 196740,7 |  | 153932,4 | 35370,4 |  | 7437,9/0,0 |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  | 5308,5 |  | 5261,1 | 47,4 |  | 0,0/0,0 |  |

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

постановление администрации Соликамского городского округа от 01.11.2022 года № 2865-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 30.11.2022 года № 3155-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 20.03.2023 года № 358-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 29.03.2023 года № 653-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 07.04.2023 года № 743-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 10.05.2023 года № 1007-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 06.07.2023 года № 1683-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 31.08.2023 года № 2272-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 18.10.2023 года № 2666-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 03.11.2023 года № 2837-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 11.12.2023 года № 3145-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 28.12.2023 года № 3344-па.

Выводы и предложения:

В 2023 году запланированные мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы. Эффективность реализации муниципальной программы составила 98,5%. Неисполненные бюджетные средства по переходящим муниципальным контрактам будут реализованы в 2024 году.

Муниципальная программа

«Развитие общественного самоуправления в Соликамском городском округе»

Перечень подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

- Подпрограмма «Поддержка и развитие общественных инициатив в Соликамском городском округе»;

- Подпрограмма «Поддержка ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в Соликамском городском округе»;

- Подпрограмма «Социальная реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Соликамском городском округе».

- Подпрограмма «Укрепление гражданского единства и межнационального согласия в Соликамском городском округе».

| Руководитель программы | Заместитель главы администрации Соликамского городского округа |
| --- | --- |

Оценка достижения целей, целевых показателей муниципальной программы.

| Наименование цели | Степень достижения цели, % | Причины отклонений |
| --- | --- | --- |
| - Развитие общественного самоуправления | 99,87 | Не освоенные средства в размере 340,0 тыс. руб. Причины не освоения отражены в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы» |

| Наименование показателей цели | Значения показателей |  |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренные в программе | Фактически достигнутые | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Доля жителей Соликамского городского округа, принимающих участие в деятельности общественных организаций и объединений, % | Не менее 42,5 | 45,4 | 100 | 45 732/100732*100% = 45,4% , где 45 732 чел. численность участников НКО и ОО на 01.01.2023 г., 100 732чел.- численность жителей СГО на 01.01.2023г. |
| 1.2. Наличие трехстороннего соглашения между профессиональными союзами, работодателями и администрацией Соликамского городского округа, да/нет | да | да | 100 | - |

Оценка достижения задач, целевых показателей муниципальной программы.

| Наименование задачи | Степень достижения задачи, % | Причины отклонений, меры по устранению причин не достижения задач |
| --- | --- | --- |
| 1.1.Развитие взаимодействия органов местного самоуправления с гражданским обществом. | 98,43 | Не освоенные средства в размере 340,0 тыс. руб., в том числе: -21,7 тыс. руб.- экономия; -318,3 тыс. руб.- переходящий контракт со сроком исполнения март 2024 г. на установку дополнительных элементов детской площадки. |
| 1.2.Обеспечение поддержки ветеранов и пенсионеров. | 100 | - |
| 1.3.Социальная реабилитация и адаптация инвалидов Соликамского городского округа. | 100 | - |
| 1.4. Содействие формированию гармоничной межнациональной и межконфессиональной ситуации в Соликамском городском округе. | 100 | - |

| Наименование показателей задачи | Значения показателей |  |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренные в программе | Фактически достигнутые | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.1.Количество социально значимых инициатив, реализуемых социально ориентированными НКО при поддержке администрации Соликамского городского округа, ед. | Не менее 39 | 40 | 100 | - |
| 1.2.1. Доля ветеранов, охваченных мероприятиями Программы, от общего количества ветеранов, состоящих на учете в Совете ветеранов СГО, % | Не менее 95 | 100 | 100 | - |
| 1.3.1. Доля инвалидов, охваченных мероприятиями Программы, от общего количества инвалидов, состоящих на учете в организациях инвалидов, % | Не менее 95 | 100 | 100 | - |
| 1.4.1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений, от числа опрошенных (социологический опрос), % | Не менее 75,5 | 80,1 | 100 | По результатам социологического исследования. |

Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы.

| Наименование мероприятия | Описание выполненных работ, анализ итогов выполнения мероприятий |  | Объем финансирования программы, тыс. руб. |  |  |  | Причины не выполнения мероприятий, не освоения средств, меры, принимаемые заказчиком программы для их устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | Всего | Местный бюджет | Краевой бюджет | Федеральный бюджет/ внебюджетные источники |  |
| Задача муниципальной программы 1.1.: Развитие взаимодействия органов местного самоуправления с гражданским обществом. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Поддержка и развитие общественных инициатив в Соликамском городском округе». |  |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. |  | 13664,4 | 5949,2 | 7695,2 | 0,0/20,0 | Причины не освоения средств: -340,0 тыс. руб.- экономия от проведения конкурсных процедур на реализацию проекта самообложения граждан, в целях использования экономии 16.10.2023г. заключен ГПД в сумме 318,3 тыс. руб. на установку дополнительных элементов детской площадки, но при приемке работ выявлены замечания и недостатки, срок выполнения работ продлен до марта 2024г. (переходящий контракт); -21,7 тыс. руб.- экономия |
| Факт |  |  | 13324,4 | 5949,2 | 7355,2 | 0,0/20,0 |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  |  | 340,0 | 0,0 | 340,0 | 0,0/0,0 |  |
| ИТОГО по подпрограмме «Поддержка и развитие общественных инициатив в Соликамском городском округе»: |  |  |  |  |  |  |  |
| План |  |  | 13664,4 | 5949,2 | 7695,2 | 0,0/20,0 | - |
| Факт |  |  | 13324,4 | 5949,2 | 7355,2 | 0,0/20,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  |  | 340,0 | 0,0 | 340,0 | 0,0/0,0 |  |
| Задача муниципальной программы 1.2: Обеспечение поддержки ветеранов и пенсионеров. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Поддержка ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в Соликамском городском округе». |  |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. |  | 2561,8 | 2533,8 | 0,0 | 0,0/28,0 | - |
| Факт |  |  | 2561,8 | 2533,8 | 0,0 | 0,0/28,0 |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0,0 |  |
| ИТОГО по подпрограмме «Поддержка ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в Соликамском городском округе»: |  |  |  |  |  |  |  |
| План |  |  | 2561,8 | 2533,8 | 0,0 | 0,0/28,0 | - |
| Факт |  |  | 2561,8 | 2533,8 | 0,0 | 0,0/28,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0,0 |  |
| Задача муниципальной программы 1.3: Социальная реабилитация и адаптация инвалидов Соликамского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Социальная реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Соликамском городском округе». |  |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. |  | 1840,5 | 1816,5 | 0,0 | 0,0/24,0 | - |
| Факт |  |  | 1840,5 | 1816,5 | 0,0 | 0,0/24,0 |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0,0 |  |
| ИТОГО по подпрограмме «Социальная реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Соликамском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |
| План |  |  | 1840,5 | 1816,5 | 0,0 | 0,0/24,0 | - |
| Факт |  |  | 1840,5 | 1816,5 | 0,0 | 0,0/24,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0/0,0 |  |
| Задача муниципальной программы 1. 4: Содействие формированию гармоничной межнациональной и межконфессиональной ситуации в Соликамском городском округе. |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Укрепление гражданского единства и межнационального согласия в Соликамском городском округе». |  |  |  |  |  |  |  |
| План |  | 288,8 |  | 274,8 | 0,0 | 0,0/14,0 | - |
| Факт |  | 288,8 |  | 274,8 | 0,0 | 0,0/14,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0/0,0 |  |
| ИТОГО по подпрограмме «Укрепление гражданского единства и межнационального согласия в Соликамском городском округе». |  |  |  |  |  |  |  |
| План |  | 288,8 |  | 274,8 | 0,0 | 0,0/14,0 | - |
| Факт |  | 288,8 |  | 274,8 | 0,0 | 0,0/14,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0/0,0 |  |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  |  | - |
| План |  |  | 18355,5 | 10574,3 | 7695,2 | 0,0/86,0 |  |
| Факт |  |  | 18015,5 | 10574,3 | 7355,2 | 0,0/86,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  |  | 340,0 | 0,0 | 340,0 | 0,0/0,0 |  |

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

постановление администрации Соликамского городского округа от 02.11.2022 года № 2877-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 13.12.2022 года № 3281-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 07.04.2023 года № 732 -па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 29.06.2023 года № 1617-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 26.09.2023 года № 2476-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 02.11.2023 года № 2833-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 07.12.2023 года № 3122-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 26.12.2023 года № 3312-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 09.02.2024 года № 252-па.

Выводы и предложения:

В 2023 году запланированные мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы. Эффективность реализации муниципальной программы составила 99,87%. Неисполненные бюджетные средства по переходящему контракту будут реализованы в 2024 году.

Муниципальная программа

«Социальная поддержка и охрана здоровья граждан в Соликамском городском округе»

Перечень подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

- Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Соликамском городском округе»;

- Подпрограмма «Укрепление общественного здоровья и социальная поддержка отдельных категорий граждан в Соликамском городском округе»;

-Подпрограмма «Врачебные кадры в Соликамском городском округе».

| Руководитель программы | Заместитель главы администрации Соликамского городского округа |
| --- | --- |

Оценка достижения целей, целевых показателей муниципальной программы.

| Наименование цели | Степень достижения цели, % | Причины отклонений |
| --- | --- | --- |
| 1. Повышение качества жизни населения через оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и улучшение здоровья. | 96,64 | Не освоены бюджетные средства в сумме 6 409,6 тыс. руб. Причины не освоения отражены в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы» |

| Наименование показателей цели | Значения показателей |  |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренные в программе | Фактически достигнутые | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Доля граждан, получивших социальную поддержку, в общем числе граждан, обратившихся за социальной поддержкой, % | Не менее 41,6 | 45,86 | 100 | - |

Оценка достижения задач, целевых показателей муниципальной программы.

| Наименование задачи | Степень достижения задач, % | Причины отклонений, меры по устранению причин не достижения задач |
| --- | --- | --- |
| 1.1.Муниципальная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы | 98,6 | Не освоены бюджетные средства в сумме 1 384,5 тыс. руб. краевого бюджета, в связи с реализацией свидетельства в 2024году и невостребованный остаток бюджетных средств. Причины не освоения отражены в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы» |
| 1.2. Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан. | 92,39 | Не освоены бюджетные средства в сумме 1 920,8 тыс. руб., в т.ч.: -1774,7 тыс. руб. средства местного бюджета -146,1 тыс. руб. средства краевого бюджета. Причины не освоения отражены в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы» |
| 1.3. Муниципальная поддержка отдельных категорий граждан. | 98,08 | Не освоены бюджетные средства в сумме 104,3 тыс. руб. экономия, в связи проведенным перерасчетом. Причины не освоения отражены в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы». |
| 1.4. Повышение доступности бесплатной медицинской помощи населению. | 97,5 | Не освоены бюджетные средства в сумме 3 000,0 тыс. руб., в связи с реализацией Соглашений по соцвыплате в 2024г. Причины не освоения отражены в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы» |

| Наименование показателей задачи | Значения показателей |  |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренные в программе | Фактически достигнутые | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.1. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия к общему количеству молодых семей, стоящих на учете в качестве потенциального участника, % | Не менее 4,8 | 27,45 | 100 | Всего молодых семей, стоящих на учете по состоянию на 01.01.2023г.-102 семьи. В 2023г. улучшили жилищные условия 28 семей (бюджетные средства перечислены). |
| 1.2.1. Доля граждан, получивших адресную материальную помощь, от общего числа обратившихся граждан, % | Не менее 95 | 98,98 | 100 | - |
| 1.3.1. Доля освоенных средств, выделенных на муниципальную поддержку отдельных категорий граждан в отчетном периоде, % | Не менее 95 | 97,65 | 100 | - |
| 1.4.1.Количество врачей остродефицитных специальностей, получивших меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета, чел. | Не менее 5 | 12 | 100 | - |

Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы.

| Наименование мероприятия | Описание выполненных работ, причины не выполнения | Объем финансирования программы (руб.) |  |  |  | Причины не выполнения мероприятия, не освоения средств, меры принимаемые заказчиком программы для их устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Всего | Местный бюджет | Краевой бюджет | Федеральный бюджет/ внебюджетные источники |  |
| Задача муниципальной программы 1.1: Муниципальная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Обеспечение жильем молодых семей в Соликамском городском округе». |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. | 56411,7 | 3178,7 | 9713,0 | 4520,0/39000,0 | Причины не освоения средств: - 1384,5 тыс. руб. неиспользованные средства краевого бюджета, в т.ч.: -796,0 тыс. руб. переходящие бюджетные средства со сроком реализации в 2024 г., в связи с тем, что 1 семья 28.11.2023 г. отказалась от реализации свидетельства на получение социальной выплаты в размере 10% расчетной стоимости жилья, а изменения в список принимаются Министерством социального развития Пермского края до 01 ноября, в связи с чем, следующая семья не была включена в список на получение в 2023 г. В 2023 г. согласились получить социальную выплату 30 семей, оплачено 28 свидетельств, 2 свидетельства будут оплачены в 2024 году (срок реализации свидетельств до мая 2024 г.) при условии предоставления семьями документов на приобретаемое жилье. Семьи неохотно соглашаются на указанную выплату, поскольку сумма социальной выплаты не большая, а стоимость недвижимости высокая. -588,5 тыс. руб. невостребованный остаток возвращен в бюджет Пермского края. |
| Факт |  | 72469,2 | 3178,7 | 8328,5 | 4520,0/56442,0 |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  | +16057,5 | 0,0 | -1384,5 | 0/+17442,0 |  |
| Итого по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Соликамском городском округе» |  |  |  |  |  |  |
| План |  | 56411,7 | 3178,7 | 9713,0 | 4520,0/39000,0 | - |
| Факт |  | 72469,2 | 3178,7 | 8328,5 | 4520,0/56442,0 |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | +16057,5 | 0,0 | -1384,5 | 0/+17442,0 |  |
| Задача муниципальной программы 1.2.: Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Укрепление общественного здоровья и социальная поддержка отдельных категорий граждан в Соликамском городском округе». |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. | 5399,3 | 4865,4 | 533,9 | 0,0/0,0 | Причины не освоения средств: - 1920,8 тыс. руб. неиспользованные средства, в т.ч.: -176,5 тыс.руб., в т.ч. средства краевого бюджета 146,1 тыс. руб., средства местного бюджета -30,4 тыс. руб. – остаток бюджетных средств на реализацию мероприятия по обеспечению муниципальных учреждений путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление (культура, образование, спорт). Мероприятие носит заявительный характер и должны быть соблюдены требования: непрерывный стаж работы в учреждении не менее 3-х лет, среднемесячная заработная плата не более 50, тыс. руб. В 2023 году санаторно-курортное лечение прошли 27 человек (22 чел.- УО, 3чел.-УК, 2 чел.-КФКиС). - 68,9 тыс. руб. экономия средств местного бюджета, в связи с заявительным характером по мероприятиям социальной поддержки, в т.ч.: -2,4 тыс. руб., оплата услуг банка при зачислении суммы материальной помощи на оплату проезда школьникам на счета граждан (на основании предоставленного счета от ПАО «Сбербанк»); -25,5 тыс. руб. на оказание материальной помощи малообеспеченным семьям, гражданам попавшим в трудную или экстремальную жизненную ситуацию; -40,95 тыс. руб. на оказание материальной помощи малообеспеченным семьям с детьми на оплату проезда детей в общественном транспорте до места учебы и обратно; -1675,4 тыс. руб. остаток средств ПАО «Уралкалий» на проезд школьникам 10-11 классов и студентам проживающих в сельских населенных пунктах СГО» в бюджет СГО не поступали, данная мера соц. поддержки носит заявительный характер, оплата произведена всем обратившимся. Не внесены изменения в МП. |
| Факт |  | 3478,5 | 3090,7 | 387,8 | 0,0/0,0 |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  | -1920,8 | -1774,7 | -146,1 | 0,0/0,0 |  |
| Задача муниципальной программы 1.3: Муниципальная поддержка отдельных категорий граждан. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Укрепление общественного здоровья и социальная поддержка отдельных категорий граждан в Соликамском городском округе». |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. | 4446,9 | 0,0 | 4446,9 | 0,0/0,0 | Причины не освоения средств: - 104,3 тыс. руб. экономия, в связи с некорректным выставлением счетов по оплате за капитальный ремонт, с НО «Фонд капитального ремонта общего имущества МКД в Пермском крае» (далее-фонд) была произведена сверка жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот и корректировка счетов на оплату, в результате которой Фондом был произведен перерасчет платы. По состоянию на 31.12.2023 года в СГО числится 99 помещений. |
| Факт |  | 4342,6 | 0,0 | 4342,6 | 0,0/0,0 |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  | -104,3 | 0,0 | -104,3 | 0,0/0,0 |  |
| Итого по подпрограмме «Укрепление общественного здоровья и социальная поддержка отдельных категорий граждан в Соликамском городском округе» |  |  |  |  |  |  |
| План |  | 9846,2 | 4865,4 | 4980,8 | 0,0/0,0 | - |
| Факт |  | 7821,1 | 3090,7 | 4730,4 | 0,0/0,0 |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  | -2025,1 | -1774,7 | -250,4 | 0,0/0,0 |  |
| Задача муниципальной программы 1.5: Повышение доступности бесплатной медицинской помощи населению. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Врачебные кадры в Соликамском городском округе». |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. | 11500,0 | 11500,0 | 0,0 | 0,0/0,0 | Причины не освоения средств: -3000,0 тыс. руб. переходящие бюджетные средства на 2024 год в соответствии с Соглашениями о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство), средства будут освоены до 30.04.2023г., т.к. 3 врача не успели заключить договора купли-продажи (не смогли найти подходящее жилое помещение). |
| Факт |  | 8500,0 | 8500,0 | 0,0 | 0,0/0,0 |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  | -3000,0 | -3000,0 | 0,0 | 0,0/0,0 |  |
| Итого по подпрограмме «Врачебные кадры в Соликамском городском округе». |  |  |  |  |  |  |
| План |  | 11500,0 | 11500,0 | 0,0 | 0,0/0,0 | - |
| Факт |  | 8500,0 | 8500,0 | 0,0 | 0,0/0,0 |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  | -3000,0 | -3000,0 | 0,0 | 0,0/0,0 |  |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  |  |
| План |  | 77757,9 | 19544,1 | 14693,8 | 4520,0/39000,0 |  |
| Факт |  | 88790,3 | 14769,4 | 13058,9 | 4520,0/56442,0 |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  | +11032,4 | -4774,7 | -1634,9 | 0/+17442,0 |  |

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

постановление администрации Соликамского городского округа от 02.11.2023  № 2870-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 01.02.2023 № 190-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 23.03.2023 № 604-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 17.04.2023 № 827-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 23.05.2023 №1167-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 30.05.2023 № 1270-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 28.06.2023 № 1590-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 30.06.2023 № 1623-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 04.08.2023 № 1994-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 09.08.2023 № 2026-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 19.09.2023 № 2427-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 29.09.2023 № 2525-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 28.12.2023 № 3328-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 14.02.2024 № 287-па.

Выводы и предложения:

В 2023 году запланированные  мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной программы. Эффективность реализации муниципальной программы составила 96,64%. Неисполненные бюджетные средства на предоставление соц.выплаты врачам-специалистам и молодым семьям будут реализованы в 2024 году.

Муниципальная программа

«Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа»

Перечень подпрограмм, включенных в муниципальную программу:

- Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Соликамском городском округе»;

- Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа».

| Руководитель программы | Заместитель главы администрации Соликамского городского округа |
| --- | --- |

Оценка достижения целей, целевых показателей муниципальной программы.

| Наименование цели | Степень достижения цели, % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- |
| 1.Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 89,45 | Не освоенные бюджетные средства в сумме 943,0 тыс.руб. Причины не освоения отражены в таблице «Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы» |

| Наименование показателей цели | Значения показателей |  |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренные в программе | Фактически достигнутые | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (социологический опрос), % | Не менее 48 | 36,05 | 75,1 | Проведено 2 социологических исследования по оценке социально-экономической ситуации в СГО за 2023 год. Соответственно по каждому опросу было получено по 3 (три) показателя: удовлетворенность деятельностью администрации СГО, главы городского округа - главы администрации СГО, Думы СГО. По 1 (первому) соц.исследованию соответственно показатели составляют: 38,4%, 36,5%, 35,8%. По 2 (второму) соц.исследованию соответственно показатели составляют: 36,1%, 34,1%, 35,4%. Итоговый показатель рассчитан как среднее арифметическое значение шести показателей и составил 36,05%. Наблюдается снижение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Соликамского городского округа на 6,35% в сравнении с предыдущим годом (42,4%). Причинами не достижения показателя можно считать общую низкую удовлетворенность населения работой органов власти всех уровней и снижением уровня жизни в целом в связи с СВО и негативным информационным и психоэмоциональным фоном, обусловленным обилием как правдивой, так и фейковой информацией, распространяемой в СМИ и сети Интернет. Кроме того, по итогам опросов можно отметить актуальные проблемы, по мнению населения: высокие тарифы ЖКХ (рост на 3,2% в сравнении с прошлым годом), рост цен (рост почти на 15% в сравнении с прошлым годом), плохое качество отопления, низкая температура (рост почти на 29%), грязь во дворах, низкий уровень благоустройства (рост почти на 4%). Снизилась удовлетворенность населения в опросе сохранения памятников истории и культуры, снизилась удовлетворенность качеством дошкольного образования, развитием туристической привлекательности, содержанием и развитием школьного образования, а также качеством школьного образования. В сфере безопасности наблюдается снижение удовлетворенности по всем предложенным к оценке направлениям. Аналогичная ситуация в экономической сфере, сфере ЖКХ. |

Оценка достижения задач, целевых показателей муниципальной программы.

| Наименование задачи | Степень достижения задачи, % | Причины отклонений, меры по устранению причин не достижения задач |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Развитие и совершенствование муниципальной службы в администрации СГО и ее отраслевых (функциональных) органах. | 82,91 | Не освоены бюджетные средства в сумме 28,3 тыс.руб. –экономия, в связи с фактическим выполнения работ (услуг). |
| 1.2.Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств. | 92,11 | Не освоены бюджетные средства в сумме 823,8 тыс. руб., в т.ч.: -44,4 тыс. руб. экономия, от проведения конкурсных процедур и по факту выполненных работ; -59,6 тыс. руб. законтрактованы средства с оплатой в 2024г.; -24,6 тыс. руб. экономия, остаток средств по б/л за счет работодателя; -343,0 тыс. руб. экономия, в связи с тем, что невозможно запланировать точное количество человек, вышедших на муниципальную пенсию; -348,5 тыс. руб. неисполненные средства, в связи с тем, что невозможно запланировать количество компенсационных выплат, связанных со смертью Почетного гражданина города Соликамска, в 2023г. звание «Почетный гражданин города Соликамска» ни кому не присваивалось, а денежные средства были запланированы как минимум на выплату 2 гражданам; - 3,7 тыс.руб. не исполненные средства федерального бюджета, в связи с тем, что списки кандидатов в присяжные заседатели актуальны. Бюджетные средства возвращены. |
| 1.3. Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему направлению деятельности. | 97,12 | Не освоены бюджетные средства в сумме 66,0 тыс.руб., в т.ч.: -50,0 тыс. руб. неисполненные средства, в связи с оплатой членских взносов в Ассоциацию городов по факту выставленных счетов; -16,0 тыс. руб. экономия по обеспечению деятельности МКУ «ЦБУ». |
| 1.4. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Соликамского городского округа. Повышение качества управления муниципальными финансами. | 99,99 | Не освоены бюджетные средства в сумме 24,9 тыс. руб., остаток средств социального фонда РФ, в связи с заявительным характером. |

| Наименование показателей задачи | Значения показателей |  |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотренные в программе | Фактически достигнутые | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.1. Среднее значение коэффициента «текучести кадров» (выбытия персонала), % | Не более 5 | 15,4 | 32,5 | По результатам анонимного анкетирования, проведенного среди увольняющихся муниципальных служащих, выявлены следующие факторы, повлиявшие на их решение об увольнении: - поступило предложение с нового места работы с более выгодными условиями; - размер заработной платы не соответствует объёму работ; -перенапряжение на рабочем месте. |
| 1.2.1.Освоение в отчетном периоде средств местного бюджета (с начала года), % | Не менее 95 | 99,7 | 100 | - |
| 1.2.2. Отсутствие задолженности по платежам в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды; отсутствие просроченной бюджетной задолженности, да/нет | да | да | 100 | - |
| 1.3.1.Процент результативности выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий по результатам внутренних аудитов СМК, мониторингов качества предоставления муниципальных услуг, % | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.4.1.Соблюдение ограничений по размерам дефицита местного бюджета, % | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.4.2. Отсутствие задолженности по платежам в бюджеты различных уровней и во внебюджетные фонды; отсутствие просроченной бюджетной задолженности, да/нет | да | да | 100 | - |

Анализ расходования бюджетных средств и выполнения мероприятий муниципальной программы.

| Наименование мероприятия | Описание выполненных работ, анализ итогов выполнения мероприятий | Объем финансирования программы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины не выполнения мероприятий, не освоения средств, меры, принимаемые заказчиком программы для их устранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  | Местный бюджет |  | Краевой бюджет |  | Федеральный бюджет/ внебюджетные источники |  |  |  |
| Задача муниципальной программы 1.1: Развитие и совершенствование муниципальной службы в администрации Соликамского городского округа и ее отраслевых (функциональных) органах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Развитие муниципальной службы в Соликамском городском округе». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. | 1238,7 |  | 1238,7 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |  | Причины не освоения средств: - 25,6 тыс.руб. – экономия средств сложилась в результате: заключения договоров на наименьшую сумму в сравнении от плановой, обучение муниципальных служащих осуществлялось за счет средств краевого бюджета, обучение проходило в дистанционном формате; -2,6 тыс. руб. экономия, в связи с уменьшением расходов на оплату услуги по диспансеризации, т.к. уволенные муниципальные служащие, были включены в запланированный список для прохождения диспансеризации, -0,1 тыс.руб. экономия на выплату денежного поощрения по конкурсу лучший муниципальный служащий и к дню муниципальной службы (начисление налогов). |
| Факт |  | 1210,4 |  | 1210,4 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |  |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  | 28,3 |  | 28,3 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме «Развитие муниципальной службы в Соликамском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План |  | 1238,7 |  | 1238,7 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |  | - |
| Факт |  | 1210,4 |  | 1210,4 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |  |  |
| Отклонение, тыс. руб. |  | 28,3 |  | 28,3 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |  |  |
| Задача муниципальной программы 1.2: Качественное исполнение функции главного распорядителя (главного администратора) бюджетных средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. | 160805,7 |  | 147828,9 |  | 7892,2 |  | 5084,6/0 |  | Причины не освоения средств: - 820,1 тыс. руб. не исполненные средства местного бюджета, в т.ч.: -30,8 тыс.руб. экономия при проведении конкурсных процедур; -13,6 тыс. руб. экономия по факту выполненных работ (услуг); -24,6 тыс. руб. экономия, остаток средств по б/л за счет работодателя (3 дня); - 59,6 тыс. руб. законтрактованы средства с оплатой в 2024г. (коммунальные услуги – 1,3 тыс.руб., услуги связи – 58,3 тыс.руб.); -343,0 тыс. руб. экономия, в связи с невозможностью запланировать точное количество человек, вышедших на муниципальную пенсию; -348,5 тыс. руб. неисполненные средства, в связи с невозможностью точно запланировать количество компенсационных выплат, связанных со смертью Почетного гражданина города Соликамска, в 2023г. звание «Почетный гражданин города Соликамска» ни кому не присваивалось, а денежные средства были запланированы как минимум на выплату 2 гражданам; - 3,7 тыс.руб. не исполненные средства федерального бюджета, в связи с тем, что в 2022 г. проводилась актуализация списков кандидатов в присяжные заседатели. В настоящий момент действуют списки со сроком действия 2021-2025г.г., опубликованные в газете «Соликамский рабочий» № 40 от 29.05.2021г. |  |
| Факт |  | 159981,9 |  | 147008,8 |  | 7892,2 |  | 5080,9/0 |  |  |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  | 823,8 |  | 820,1 |  | 0,0 |  | 3,7/0 |  |  |  |
| Задача муниципальной программы 1.3: Обеспечение выполнения функций органа местного самоуправления по соответствующему направлению деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. | 131650,4 |  | 131650,4 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |  | Причины не освоения средств: -50,0 тыс. руб. неисполненные средства, в связи с оплатой членских взносов в Ассоциацию городов по факту выставленных счетов; -16,0 тыс. руб. экономия по обеспечению деятельности МКУ «ЦБУ» (8,1 тыс. руб. остаток средств по б/л за счет работодателя (3 дня); 7,8 тыс. руб. остаток средств в связи с возвратом из ФСС в декабре 2023г., 0,1 тыс.руб. законтрактованы средства с оплатой в 2024г. за услуги связи). |
| Факт |  | 131584,4 |  | 131584,4 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |  |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  | 66,0 |  | 66,0 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |  |  |
| Задача муниципальной программы 1.4: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Соликамского городского округа. Повышение качества управления муниципальными финансами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: «Обеспечение реализации муниципальной программы «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План | В рамках финансирования мероприятия выполнены. | 23945,3 |  | 23835,3 |  | 110,0 |  | 0,0/0,0 |  |  | Причины не освоения средств: -24,9 тыс.руб., остаток средств социального фонда РФ, в связи с заявительным характером. |
| Факт |  | 23920,4 |  | 23810,4 |  | 110,0 |  | 0,0/0,0 |  |  |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  | 24,9 |  | 24,9 |  | 0,0 |  | 0,0/0,0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Соликамского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План |  |  | 316401,4 |  | 303314,6 |  | 8002,2 |  | 5084,6/0 |  | - |
| Факт |  |  | 315486,7 |  | 302403,6 |  | 8002,2 |  | 5080,9/0 |  |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  |  | 914,7 |  | 911,0 |  | 0,0 |  | 3,7/0 |  |  |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План |  |  | 317640,1 |  | 304553,3 |  | 8002,2 |  | 5084,6/0 |  | - |
| Факт |  |  | 316697,1 |  | 303614,0 |  | 8002,2 |  | 5080,9/0 |  |  |
| Отклонение, тыс.руб. |  |  | 943,0 |  | 939,3 |  | 0,0 |  | 3,7/0 |  |  |

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

постановление администрации Соликамского городского округа от 02.11.2022 года № 2869-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 26.12.2022 года № 3415-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 13.03.2023 года №  542-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 04.07.2023 года № 742-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 05.07.2023 года № 1664-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 15.08.2023 года № 2101-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 31.08.2023 года № 2271-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 18.10.2023 года № 2663-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 09.11.2023 года № 2893-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 15.12.2023 года №  3202-па;

постановление администрации Соликамского городского округа от 19.01.2024 года №  96-па.

Выводы и предложения:

В 2023 году запланированные мероприятия программы в рамках финансирования выполнены. Анализ достижения целей, задач и показателей позволяет сделать вывод об эффективности муниципальной  программы. Эффективность реализации муниципальной программы составила 89,45%.

И.о. начальника управления

экономической политики

администрации Соликамского городского округа								С.В.Хомякова

Исполнитель:

Матушкина Н.Ф.

тел. 7 13 21